SESSION 2010

BTS Management des Unités Commerciales

EPREUVE E4 : Management et Gestion des Unités Commerciales

HEMISPHERE SUD

ELEMENTS DE CORRIGE

DOSSIER 1 : La préparation de l’ouverture.

  - Date d’ouverture au plus tôt :

Le candidat peut proposer l’outil qui lui semble le plus pertinent pour répondre à la question posée. Accepter donc toute proposition cohérente.

GANTT

Echelle en mois

Conclusion :

- La phase de préparation de l’ouverture du point de vente doit durer 9 mois.

- La date au plus tôt d’ouverture du point de vente est donc le 2 octobre 2010.

Dates au plus tôt

Marge de flottement

2

23

21

Dates au plus tard

Chemin critique

A(1)

B (4)

(0)

C (0,25)

D(0,5)

E (2)

G(0,75)

F(0,5)

H(0,25)

J(2)

(0)

0

0

0

3

4

1

5,25

6,5

1,25

0

6

6

0

4

4

0

6,5

6,5

0,75

9

8,25

0

7

7

0

9

9

0,75

8,50

7,75

(0)

I(0,5)

0

9

9

(0)

PERT

1.2. CA mensuels prévisionnels

Coefficients saisonniers des ventes du magasin pilote :

| Mois | CA HT | Coefficients saisonniers |
| --- | --- | --- |
| #### Janvier | 39 300 | 7,27% |
| Février | 34 950 | 6,46% |
| Mars | 30 600 | 5,66% |
| Avril | 34 450 | 6,37% |
| Mai | 36 100 | 6,67% |
| Juin | 41 000 | 7,58% |
| Juillet | 50 100 | 9,26% |
| Août | 38 200 | 7,06% |
| Septembre | 25 350 | 4,68% |
| Octobre | 40 400 | 7,47% |
| Novembre | 45 250 | 8,37 % |
| Décembre | 125 000 | 23,12% |
| TOTAL annuel | 540 700 | 100% |

CA HT prévisionnel du magasin de Rochefort sur les 12 premiers mois = 750 000 € HT

|  | Novembre** | Décembre | Janvier | Février |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventes TTC | 75 079 | 207 386 | 65 212* | 57 946 |
|  | Mars | Avril | Mai | Juin |
| Ventes TTC | 50 770 | 57 139 | 59 830 | 67 993 |
|  | Juillet | Août | Septembre | Octobre |
| Ventes TTC | 83 063 | 63 328 | 41 980 | 67 006 |

* 750 000*7,27%*1,196    ** date d’ouverture

1.3.

Ventes HT et TTC

VENTES  HT ET TTC (4premiers mois)

|  | Novembre | Décembre | Janvier | Février |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTES HT | 62 775 | 173 400 | 54 525 | 48 450 |
| VENTES TTC | 75 079 | 207 386 | 65 212 | 57 946 |

Budget des dépenses des achats

| Taux de marque = 40% donc PA = 60 % PV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier |
| Livraison Achats HT | 130 000 | 37 665* | 104 040 | 32 715 | 29 070 |
| Livraison Achats TTC | 155 480 | 45 047 | 124 432 | 39 127 | 34 768 |
| Règlement en | Novembre | Décembre* | Janvier | Février | Mars |

*75 079/1,196=62 775*0,60=37 665(achats de novembre au mois d’octobre payés au mois de décembre)

| Récapitulatif des produits |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eléments | Novembre | Décembre | Janvier | Février |
| Ventes | 75 079 | 207 386 | 65 212 | 57 946 |
| Apports | 100 000 |  |  |  |
| Emprunt | 80 000 |  |  |  |
| Total encaissements | 255 079 | 207 386 | 65 212 | 57 946 |

| Récapitulatif des charges |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eléments | Novembre | Décembre | Janvier | Février |
| Achats (Stock de présentation) | 155 480 |  |  |  |
| Achats (Mois m-2) |  | 45 047 | 124 432 | 39 127 |
| Frais d'établissement | 5 000 |  |  |  |
| Droit d'entrée | 50 000 |  |  |  |
| Travaux TTC | 41 860 | 41 860 |  |  |
| Emprunt travaux | 849 | 849 | 849 | 849 |
| Autres charges TTC | 14 950 | 14 950 | 14 950 | 14 950 |
| Salaires nets | 5 950 | 8 628 | 5 950 | 5 950 |
| Charges sociales |  |  | 10 264 |  |
| Total dépenses | 274 089 | 111 334 | 156 445 | 60 876 |

| Budget de trésorerie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eléments | Novembre | Décembre | Janvier | Février |
| PRODUITS(Recettes) | 255 079 | 207 386 | 65 212 | 57 946 |
| CHARGES(Dépenses) | 274 089 | 111 334 | 156 445 | 60 876 |
| Trésorerie finale | -19 010 | 96 052 | -91 233 | -2 930 |

1.4 Propositions de solutions pertinentes

Globalement, les variations de trésorerie sont importantes d'un mois à l’autre :

- Le déficit du mois de novembre s'explique par le règlement du stock de présentation qui n’est pas compensé par le versement de l'apport et de l'emprunt.

- En décembre, nos ventes importantes nous permettent d'engranger de la trésorerie.

- En janvier, le règlement de nos achats liés à l'activité de décembre grève fortement la trésorerie d’autant que les recettes chutent.

- En février, le déficit de trésorerie persiste en raison de la faiblesse d’activité de ce mois.

L’excédent de trésorerie peut faire l'objet de placements de trésorerie à court terme.

En revanche, il faut trouver des solutions pour résoudre les besoins de trésorerie de novembre, janvier et février :

- On peut essayer de négocier l'étalement du règlement du stock de présentation sur les mois de novembre et décembre.

- On peut aussi négocier un report d'un mois pour les achats réglés en novembre.

- On peut encore essayer de décaler à décembre le règlement du droit d’entrée dans le réseau.

- Si ces solutions ne sont pas suffisantes, il faudra négocier avec notre banquier un découvert de trésorerie.

DOSSIER 2 : L’adaptation de la taille de l’équipe

2.1. Besoins quotidiens en heures de vente en décembre.

Objectif de qualité de service :

|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de clients | 120 | 80 | 180 | 80 | 240 | 300 | 1000 |
| Nombre d’heures (nombre de clients/5 soit 12 minutes par client) | 24 h | 16 h | 36 h | 16 h | 48 h | 60 h | 200 h |

Contraintes de minima de vendeurs (2 employés affectés simultanément à la vente pendant les heures d’ouverture)

|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’heures minimum | 21 h | 21 h | 21 h | 21 h | 24 h | 24 h | 132 h |

Besoins totaux :

|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’heures total | 24 h | 21 h | 36 h | 21 h | 48 h | 60 h | 210 h |

Soit 210 heures par semaine affectées au contact client

2.2. Nombre de personnes supplémentaires à recruter et quotités horaires.

- Ressources actuelles disponibles (personnel permanent)

| Statut | Poste | Effectif | Temps travaillé/ semaine (en h) | % Temps consacré à la vente | Temps total travaillé (en h) | Temps consacré à la vente (en h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre | Manageur responsable | 1 | 35 | 20% | 35 | 7 |
| Employé | Employés de rayon, caisse | 2 | 35 | 80% | 70 | 56 |
| Employé | Employé de rayon, caisse | 1 | 20 | 80% | 20 | 16 |
| Employé | Assistant manageur | 1 | 35 | 50% | 35 | 17,5 |
|  |  |  |  | TOTAL | 160 | 96,5 |

### Besoins ponctuels supplémentaires en décembre

| Temps nécessaire (h) | 210 |
| --- | --- |
| Temps disponible (h) | 96,5 |
| Besoins en heures de vente | 113,5 |

Le franchisé souhaite utiliser au maximum le volant d’heures supplémentaires. Elles s’élèvent à 43 heures pour toute l’équipe. Le nombre disponible pour la vente est de 96,5 h + 43h soit 139,5 h. Il reste 210 h -139,5 h =70,5 heures à effectuer par les vendeurs supplémentaires.

Sur la base d’un contrat hebdomadaire de 35 h, il est nécessaire de recruter 2 personnes pour faire face au surcroît d’activité du mois de décembre. L’embauche de davantage de personnes sur des quotités horaires inférieures est envisageable mais cela entraînerait une lourdeur supplémentaire dans la gestion du personnel et dans le suivi de l’équipe.

  - Types de contrat les plus adaptés.

Deux possibilités sont envisageables :

- Le recours à une société de travail intérimaire

- L’embauche de salariés (éventuellement étudiants en formation commerciale) en CDD.

Contraintes :

- Disponibilité de 35 h par semaine

- Minimisation du coût de ce personnel provisoire.

On peut envisager en priorité l’embauche de deux employés en  contrat à durée déterminée dont le coût est moindre que celui de l’intérim. Le CDD, qui ne peut avoir pour objet une fonction liée à l’activité normale du point de vente, s’avère en effet particulièrement adapté pour les périodes de forte affluence. Ce type de contrat est susceptible d’intéresser des étudiants en formation commerciale.

Néanmoins, peu d’étudiants risquent d’être disponibles pour un emploi à temps complet. Il sera peut-être alors difficile de trouver des candidats non-étudiants intéressés par un CDD sur un mois uniquement. Par ailleurs, la procédure de recrutement d’employés en CDD comme en CDI s’avère assez longue et lourde.

En l’absence de candidature intéressante pour des CDD, on pourra envisager dans un deuxième temps le recours à une société de travail intérimaire dont les délais de réaction sont rapides généralement.  Celle-ci se chargera des formalités d’embauche et proposera du personnel compétent et adaptable. En revanche, le coût du personnel intérimaire est supérieur au coût d’employés en CDD.

Remarque : Accepter toute proposition argumentée et justifiée.

2.4. Intitulé et contenu des rubriques.

Les mentions suivantes doivent figurer :

| ## INTITULE | CONTENU |
| --- | --- |
| ## Enseigne | Hémisphère Sud |
| Lieu | Rochefort sur Mer (17) |
| Type d'activité | Magasin de meubles et de décoration |
| Titre(s) des postes à pourvoir | Vendeurs |
| Missions | Accueillir, conseiller, satisfaire les clients, |
| #### Qualités attendues | Formation commerciale + première expérience Ou Expérience significative dans le domaine commercial |
|  | Dynamique, autonome, ayant le sens de l'écoute et du service |
|  | Une connaissance du secteur de l’ameublement et de la décoration serait appréciée. |
| Type de contrat | CDD |
| Temps de travail hebdomadaire | 35 heures/semaine, temps complet |
| Durée du contrat et période | 4 semaines du 3 au 29 décembre 2010 |
| Procédures pour postuler | lettre de motivation, CV |
|  | adresse |

DOSSIER 3 : L’évaluation des coûts et le choix d’une opération de communication commerciale

3.1. Calculez le coût de revient des prospectus distribués dans les deux hypothèses de distribution proposées.

Hypothèse 1 : 30 000 exemplaires distribués.

|  | Nombre d’exemplaires | Coût unitaire (€) | Coût total (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût maquette |  |  | 437,00 |
| Coût impression | 30 000 | 0,02165 | 649,50 |
| Coût distribution |  |  | 1 400,00 |
| Coût de revient total |  |  | 2 486,50 |

Hypothèse 2 : 17 000 exemplaires distribués.

|  | Nombre d’exemplaires | Coût unitaire (€) | Coût total (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût maquette |  |  | 437,00 |
| Coût impression | 17 000 | 0, 0277 | 470,9 |
| Coût distribution |  |  | 900,00 |
| Coût de revient total |  |  | 1807,9 |

  - Evaluez la rentabilité prévisionnelle de cette opération de communication commerciale dans les deux hypothèses.

# Hypothèse 1 : 30 000 exemplaires distribués, taux de retour de 4 %.

|  | Calcul | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Nombre de visiteurs généré par l’opération | 30 000 X 4 % | 1200 |
| Nombre de clients supplémentaires (taux de transformation = 20 %) | 1 200 X 20 % | 240 |
| CA TTC supplémentaire (en €) (panier moyen = 35 €) | 240 X 35 | 8400 |
| CA HT (TVA = 19,6 %) (en €) | 8 400 / 1,196 | 7 023,41 |
| Marge commerciale (en €) (taux de marque = 40 %) | 7 023,41 X 0,4 | 2 809,36 |
| Résultat (en €) | 2 809, 36 – 2 486,5 | 322,86 |

Hypothèse 2 : 17 000 exemplaires distribués, taux de retour de 4,50 %.

|  | Calcul | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Nombre de visiteurs supplémentaires | 17 000 X 4,5 % | 765 |
| Nombre de clients supplémentaires (taux de transformation = 20 %) | 765 X 20 % | 153 |
| CA TTC supplémentaire (en €) (panier moyen = 35 €) | 153 X 35 | 5 355 |
| CA HT (TVA = 19,6 %) (en €) | 5 355 / 1,196 | 4 477,42 |
| Marge commerciale (en €) (taux de marque = 40 %) | 4 477,42 X 0,4 | 1 790,97 |
| Résultat (en €) | 1 790,97 – 1 807, 9 | - 16,93 |

  - Commentez les résultats obtenus et justifiez votre choix parmi les deux formules.

La formule choisie est  la formule liée à l’hypothèse 1 soit l’impression et la distribution de 30 000 exemplaires de prospectus sur une zone plus large.

A la condition que les taux de retour et taux de transformation estimés soient avérés, c’est la seule formule qui soit rentable.

Elle engendre par ailleurs un trafic supérieur en unité commerciale  ainsi qu’un CA supérieur.

Enfin, elle permet de développer la notoriété de l’enseigne sur une zone géographique plus large, ce qui est important en période d’ouverture de l’unité commerciale.

##### DOSSIER 4 : La prévention de la démarque inconnue.

- Appréciez l’impact financier du système de protection sur la démarque inconnue.

Coût global = (2 x 2200) + 1225 = 5625 € HT

Investissement / CA = 5 625 / 750 000 = 0,75 %. Ce ratio est > 0,50 % donc la démarque devrait diminuer de 70 % (réduction plafonnée)

Démarque inconnue avant investissement : 750 000 x 3 % = 22 500 €

Réduction de la démarque inconnue = 22 500 x 70 % = 15 750 €

- Concluez.

Gain net potentiel = 15 750 – 5 625 = 10 125 €

On peut espérer « récupérer » 10  125  / 750 000 = 1,35 % du chiffre d’affaires.

L’investissement est donc intéressant.

- Points clefs à aborder lors de la réunion.

Lors de la réunion, le responsable pourra :

- Sensibiliser avant tout le personnel

  - sur la double origine de la démarque (personnel et client),

  - sur le coût induit par la démarque inconnue

  - sur son impact sur les performances de l’unité commerciale,

- Demander au personnel :

  - D’adopter une attitude vigilante à l’égard du comportement des clients sur la surface de vente (coups d’œil circulaires, déplacements réguliers sur la surface…), tout en restant très discret pour ne pas créer un climat de défiance à l’égard du client

  - De toujours s’assurer de la présence permanente d’un personnel suffisant au moment de forte affluence.

  - De mettre systématiquement en place les anti-vols (ou étiquettes magnétiques) sur les produits et de vérifier leur présence régulièrement (en particulier sur les produits « sensibles »)

  - De veiller à ce que tous les articles soient scannés lors du passage en caisse.

  - De proposer aux clients de déposer leurs sacs à l’accueil.

- Rappeler :

  - que le vol par le personnel constitue une faute lourde donc susceptible de licenciement.

  - que tout employé est susceptible de se voir demander d’ouvrir son sac en quittant le magasin.