Dossiers types d’appel d’offres

Passation des marchés de fourniture et montage d’installations

Banque mondiale

Octobre 1998

Préface

Ce « Dossier type d’appel d’offres » (DTAO) pour la « Passation de marchés de fourniture et montage d’installations » a été préparé pour être utilisé dans les marchés financés par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou l’Association internationale pour le développement (IDA) (désignées selon le cas par « la Banque mondiale » ou « la Banque ») concernant la fourniture, le montage et la mise en service d’installations telles que turbines, générateurs, chaudières, postes  ou sous-stations électriques, stations de pompages, centraux de télécommunications, stations de traitement et autres installations analogues pour les projets dans les secteurs de l’énergie, l’eau, l’assainissement, des télécommunications et d’activités similaires.  Normalement, ce DTAO doit être utilisé dans des situations pour lesquelles i) la valeur de la part des matériels et équipements représente la majeure partie de la valeur du marché, ou ii) la nature et la complexité des installations est telle que la prise en charge des installations par le Maître de l’ouvrage présente des risques si des procédures élaborées pour les essais et tests, les mises en service provisoire, et la réception définitive des installations ne sont pas suivies.

Si l’utilisateur de ces documents a des questions concernant le choix du DTAO à utiliser dans un cas particulier, le Conseiller régional de la Banque pour la passation des marchés concerné, ou l’Unité pour la coordination et la politique de passation des marchés, « Procurement Policy and Services Group, Operational Core Services Network » (OCSPR), seront consultés.

Le DTAO inclut deux types de procédure pour la passation du marché : une procédure de base en une étape (Option A) et, en variante, une procédure en deux étapes (Option B).  La procédure à suivre sera choisie par l’Emprunteur comme il convient dans chaque circonstance.

Le choix de la procédure en deux étapes requiert préalablement l’approbation de la Banque, et sera décidé au cas par cas en fonction de la complexité du marché et du contexte particulier pour la passation du marché et sa réalisation.  Les schémas des procédures d’Appel d’offres (l’un valable pour la procédure en une étape, et l’autre valable pour la procédure en deux étapes) montrent comment le Dossier d’appel d’offres est à utiliser durant l’Appel d’offres et pour l’élaboration des documents contractuels.

i)	L’emploi de DTAO préparés par la Banque mondiale est obligatoire pour les marchés financés par la Banque mondiale.

ii)	Le DTAO a été préparé comme un « dossier type », qui peut être utilisé dans sa forme publiée sans que l’Emprunteur n’ait besoin de modifier ou de compléter le texte des clauses types du document.  Toutes les informations et données spécifiques à chaque marché et nécessaires aux soumissionnaires pour préparer des offres conformes doivent être fournies par le Maître de l’ouvrage, préalablement à la publication du Dossier d’appel d’offres, dans les Données particulières de l’appel d’offres (section III), le Cahier des clauses administratives particulières (section V), les Spécifications techniques et plans (section VI), et les Annexes au modèle de marché (section VII).  Sauf si cela a été spécifiquement convenu avec la Banque, les dispositions du Cahier des clauses administratives particulières ne pourront modifier substantiellement les clauses du Cahier des clauses administratives générales.

iii)	La fonction de « l’Ingénieur », telle qu’on la trouve décrite, par exemple, dans le document Conditions des marchés pour des travaux électriques et mécaniques publié par la Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC), n’est pas reflétée dans ce DTAO.  A sa place, et pour remplir les mêmes tâches, on trouve deux autres intervenants : le « Directeur de projet » et le « Conciliateur ».

Le Directeur de projet est nommé par le Maître de l’ouvrage.  Son rôle est de superviser et de gérer le marché au nom du Maître de l’ouvrage, pour atteindre les objectifs du Maître de l’ouvrage à la fin du marché.  Quand il nomme le Directeur de projet, le Maître de l’ouvrage peut, ou bien sélectionner un bureau d’ingénieurs conseils ayant l’expérience du secteur en question, ou bien, si la Banque se satisfait du fait qu’il dispose du personnel qualifié en son sein, il peut nommer l’un des ses employés comme Directeur de projet.

Le nom du Conciliateur proposé par le Maître de l’ouvrage doit être fourni dans les Données particulières de l’appel d’offres, et les soumissionnaires ont la possibilité de l’accepter ou de proposer un autre Conciliateur dans leurs offres.  Le dossier prévoit que le Conciliateur est nommé préalablement à la passation du marché, et que son rôle est d’examiner et de trancher tout différend potentiel entre les parties, lorsque les parties, avec ou sans l’aide du Directeur de projet, ont été incapables de s’entendre sur une solution amiable.  Les coûts du Conciliateur sont partagés à part égales par les deux parties.  L’arbitrage est mis en œuvre en dernier ressort, dans les seuls cas pour lesquels les parties n’ont pu résoudre leur différend par l’intermédiaire du Conciliateur.

iv)	Le Cahier des clauses administratives générales est fondé sur celui figurant dans le « Model Form of International Contract for Process Plant Construction » publié par « l’Engineering Advancement Association of Japan » (ENAA).  La Banque remercie l’ENAA de lui permettre d’utiliser et d’adapter ce modèle pour l’intégrer dans ce DTAO.  Ce Cahier des clauses administratives générales satisfait les directives de la Banque, et sera utilisé sans modifications à moins qu’il n’en ait été spécialement convenu avec la Banque.

Le Cahier des clauses administratives générales de l’ENAA a été rédigé à l’origine dans la perspective de contrats clés en main, pour lesquels le Constructeur est responsable de toutes les tâches nécessaires pour l’achèvement des installations, par exemple la conception, la fabrication, la fourniture, le montage, les essais de garanties opérationnelles, la mise en service, la formation, etc.  Ces conditions ont été toutefois adaptées par la Banque pour des marchés à responsabilité unique, dans lesquels des tâches, comme la conception préliminaire ou les travaux de préparation du site des installations, sont effectuées par d’autres.

v)	Le temps accordé à la préparation et au dépôt des offres ne doit pas être trop court et doit être suffisant pour permettre aux soumissionnaires d’étudier de manière adéquate le Dossier d’appel d’offres, visiter le site et préparer des offres répondant complètement à l’Appel d’offres.

La Banque recevra volontiers les commentaires et informations résultant de l’expérience acquise au cours de l’utilisation de ce DTAO, qu’ils proviennent de soumissionnaires ou d’autres parties.

Procurement Policy and Services Group

Operational Core Services Network

The World Bank

1818 H Street, N.W.

Washington, DC 20433

U.S.A.

pdocuments@worldbank.org

Table des matières

OPTION A : PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES EN UNE ETAPE	1

Section I.  Avis d’appel d’offres	3

Notes relatives à l’Avis d’appel d’offres	3

Section II.  Instructions aux soumissionnaires	7

Notes relatives aux instructions aux soumissionnaires	7

Section III.  Données particulières de l’appel d’offres	45

Notes  relatives aux Données particulières de l’appel d’offres	45

OPTION B : PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES EN DEUX ETAPES	55

Section I.  Avis d’appel d’offres	57

Notes relatives à l’Avis d’appel d’offres	57

Section II.  Instructions aux soumissionnaires	63

Notes relatives aux Instructions aux soumissionnaires	63

Section III.  Données particulières de l’appel d’offres	107

Notes  relatives aux Données particulières de l’appel d’offres	107

Section IV.  Cahier des clauses administratives générales	116

Notes relatives au Cahier des clauses administratives générales	116

Table des clauses	117

Section V.  Cahier des clauses administratives particulières	204

Notes relatives au Cahier des clauses administratives particulières	204

Table des clauses	205

Section VI.  Spécifications techniques et plans	216

Notes relatives à la préparation des spécifications techniques et des plans	216

Section VII.  Modèles de documents et procédures	218

Notes relatives aux Modèles de documents et procédures	218

Table des modèles de documents et procédures	220

Section VIII.  Critères de provenance relatifs aux fournitures, aux travaux et aux services pour des marchés financés par la Banque	287

Abréviations

AAO	Avis d’appel d’offres

BIRD		Banque internationale pour la reconstruction et le développement

CCAG	Cahier des clauses administratives générales

CCAP	Cahier des clauses administratives particulières

CCI	Chambre de commerce internationale

CIF	Coût, assurance et transport (Cost, Insurance, Freight)

CIP	Transport et assurance inclus jusqu’à (lieu)

CNUDCI	Commission des Nations Unies sur la législation du commerce

international

CPM	Méthode du chemin critique

DPAO	Données particulières de l’appel d’offres

DTAO	Dossier type d’appel d’offres

ECU	Unité monétaire européenne

EDI	Echange de données électronique

ENAA	Engineering Advancement Association of Japan

EXW	Sortie usine, sortie chantier, ou sortie entrepôts

FCA	Franco transporteur

FIDIC	Fédération internationale des ingénieurs conseils

FOB	Franco bord

IDA	Association internationale d’aide au développement

IS	Instructions aux soumissionnaires

ST	Spécifications techniques et plans

# OPTION A : PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES EN UNE ETAPE

DIAGRAMME DE LA PROCEDURE EN UNE ETAPE

I  II  III

| Dossier d’appel d’offres Emis par le Maître de l’ouvrage |  | L’Offre Déposée par le Soumissionnaire |  | Documents contractuels Emis par le Maître de l’ouvrage et remis par le Soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avis d’appel d’offres Instructions aux soumissionnaires Données particulières de l’appel d’offres Cahier des clauses administratives générales Cahier des clauses administratives particulières Spécifications techniques et plans Modèles de documents et procédures Critères de provenance relatifs aux fournitures, aux travaux et aux services pour des marchés financés par la Banque |  | Lettre de couverture La soumission Les bordereaux de prix Les documents joints suivants : 1. Garantie d’offre 2. Délégation de signature 3. Qualifications du Soumissionnaire (du groupement d’entre- prises, si c’est le cas) 4. Acceptabilité des Installations 5. Sous-traitants proposés (si c’est le cas) 6. Divergences (si c’est le cas) 7. Offres variantes (si c’est le cas) Spécifications techniques et plans (si requis) |  | Lettre de marché La soumission Les bordereaux de prix Le Cahier des clauses administratives générales Le Cahier des clauses administratives particulières L’Acte d’engagement et ses annexes 1. Termes et procédures de paiement 2. Révision des prix (si applicable) 3. Les assurances requises 4. Le calendrier d’exécution 5. La liste des sous-traitants 6. Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage 7. Liste des documents sujets à approbation ou revue 8. Garanties opérationnelles Modèles et procédures Spécifications techniques et plans Tout autre document accepté comme faisant partie du marché |

# Section I.  Avis d’appel d’offres

## Notes relatives à l’Avis d’appel d’offres L’Avis d’appel d’offres (AAO) (voir le paragraphe 2.8 des Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA - janvier 1995, révisées en janvier et août 1996 et septembre 1997) doit être publié dans : a) au moins un journal de diffusion nationale du pays de l’Emprunteur et le Journal officiel, le cas échéant ; b) le Development Business et/ou dans des revues techniques réputées (obligatoire si précisé dans l’accord de prêt ou de crédit) ; Les informations concernant les publications dans Development Business sont à adresser à : Development Business, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A. ; Téléphone : 1-202-458-2397 ; Fac-similé : 1-202-522-3316 ; Internet : dbusiness@worldbank.org. c) une lettre adressée aux candidats intéressés qui, à la suite de publication de l’Avis général de passation de marchés, ont manifesté leur intérêt à concourir à l’Appel d’offres pour l’installation de matériels et d’équipements objet de la présente publication ; d) de plus, il est recommandé de communiquer l’Avis aux ambassades ou aux représentations commerciales des pays dont les entreprises sont susceptibles d’être intéressées. L’AAO fournit les renseignements nécessaires aux soumissionnaires pour décider de leur participation. En plus des informations essentielles contenues dans le DTAO, l’avis doit contenir les critères principaux qui seront appliqués pour l’évaluation des offres (exemple : l’utilisation d’une marge de préférence pour l’évaluation des offres) ou la vérification de la qualification du Soumissionnaire (exemple : l’exigence d’un niveau suffisant d’expérience dans la fabrication et le montage d’installations et d’équipements d’un type semblable à celui qui fait l’objet de l’Appel d’offres.) L’AAO doit être reproduit dans le Dossier d’appel d’offres. Les renseignements contenus dans l’AAO doivent être semblables à ceux du Dossier d’appel d’offres, en particulier à ceux qui figurent dans les Données particulières de l’appel d’offres.

PASSATION DE MARCHE

MODELE D’AVIS D’APPEL D’OFFRES

[Nom du pays]

[Nom du projet]

[BREVE DESCRIPTION DES INSTALLATIONS]

Prêt [Crédit] No

1.	Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal Development Business, no [insérer le numéro] du [insérer la date].

2.	Le [insérer le nom de l’Emprunteur] [a reçu/a demandé/a l’intention de demander] un [prêt/crédit] à [la Banque internationale pour la reconstruction et le développement/ l’Association internationale de développement] pour le financement du projet [insérer le nom du projet], et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce [prêt/crédit] pour effectuer les paiements au titre du marché suivant : [insérer le nom/no du marché].

3.	Le [insérer le nom de l’agence d’exécution] invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres sous pli scellé pour la fourniture et le montage des installations suivantes : [insérer la description des installations devant faire l’objet du marché], .

4.	L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, il est ouvert à tous les candidats originaires des pays membres de la Banque mondiale, et remplissant les conditions stipulées dans les Directives.

5.	Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès de [insérer le nom de l’agence], et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse reprise ci-dessous [indiquer l’adresse en fin de cet avis] de [insérer les heures de bureau].

6.	Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en [insérer en quelle langue] peut être acheté par tout candidat intéressé sur présentation d’une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous [indiquer l’adresse en fin de document] et sur paiement d’un montant non remboursable  de [insérer le montant en monnaie nationale] ou de [insérer le montant dans une monnaie convertible donnée].  Le paiement sera effectué par [insérer la modalité de paiement].  Le Dossier sera expédié par [indiquer le mode d’expédition].

7.	Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous [indiquer l’adresse en fin de cet avis] au plus tard le [insérer l’heure et la date].  Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre [insérer le montant en monnaie nationale ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible ou le pourcentage minimum du montant de l’offre requis].  Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.  Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous [indiquer l’adresse en fin de document] le [insérer la date et l’heure].

[Insérer le nom du bureau]

[Insérer le nom de l’agent]

[Insérer le numéro de la boîte postale et/ou l’adresse]

[Insérer le numéro de téléphone et le code du pays et de la ville]

[Insérer le numéro du télécopieur ou du télex]

# Section II.  Instructions aux soumissionnaires

## Notes relatives aux instructions aux soumissionnaires L’objet de la section II est de donner aux soumissionnaires les renseignements dont ils ont besoin pour préparer des soumissions conformes aux dispositions du Dossier d’appel d’offres. Elle fournit également des renseignements sur la remise des offres, l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et l’attribution du marché. La section II contient des clauses types à ne pas modifier. La section III contient les données particulières qui modifient, précisent ou complètent les dispositions de la section II ; ces données particulières sont propres au marché pour lequel l’Appel d’offres est émis. Les questions relatives à l’exécution du marché, aux paiements au titre du marché, ou celles qui ont trait aux risques, droits et obligations des parties en présence ne sont normalement pas traitées dans cette section, mais le sont dans la section IV, Cahier des clauses administratives générales du marché, et dans la section V, Cahier des clauses administratives particulières du marché. S’il est inévitable qu’une même question soit traitée dans différentes sections des documents, le Maître de l’ouvrage doit veiller à éviter toute contradiction ou conflit entre des clauses qui portent sur le même sujet. Les Instructions aux soumissionnaires ne font pas partie du marché et ne sont plus applicables une fois le marché signé.

Table des clauses

A.  Introduction	10

1.	Origine des fonds	10

2.	Critères de provenance :  soumission-naires	10

3.	Critères de provenance :  matériels, équipements et services	11

4.	Dispositions générales	12

B.  Le Dossier d’appel d’offres	12

5.	Contenu du Dossier d’appel d’offres	12

6.	Eclaircis-sements apportés au Dossier d’appel d’offres et réunion préparatoire à l’établissement des offres	13

7.	Modification du Dossier d’appel d’offres	14

C.  Préparation des offres	15

8.	Langue de l’offre	15

9.	Documents constitutifs de l’offre	15

10.	Soumission et bordereaux de prix	21

11.	Montant de l’offre	21

12.	Monnaies de soumission et de règlement	25

13.	Garantie d’offre	25

14.	Délai de validité des offres	27

15.	Forme et signature de l’offre	27

D.  Dépôt des offres	28

16.	Cachetage et marquage des offres	28

17.	Date et heure limites de dépôt des offres	29

18.	Offre hors délai	29

19.	Modification et retrait des offres	29

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres	31

20.	Ouverture des plis par le Maître de l’ouvrage	31

21.	Eclaircis-sements apportés aux offres	31

22.	Examen prélimi-naire des offres	32

23.	Conversion en une seule monnaie	33

24.	Evaluation technique des offres	33

25.	Evaluation commerciale des offres	35

26.	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	39

27.	Contacts avec le Maître de l’ouvrage	39

F.  Attribution du marché	39

28.	Vérification a posteriori de la capacité des soumissionnaires	39

29.	Attribution du marché	40

30.	Droit du Maître de l’ouvrage d’accepter toute offre ou d’écarter toute offre ou toutes les offres	41

31.	Notification de l’attribution du marché	41

32.	Signature du marché	41

33.	Garantie de bonne exécution	41

34.	Conciliateur	42

35.	Corruption ou manœuvres frauduleuses	42

Instructions aux soumissionnaires

A.  Introduction

| 1. Origine des fonds | 1.1 L’Emprunteur, tel qu’il est défini dans les Données particulières de l’appel d’offres, a sollicité ou obtenu un prêt ou un crédit (ci-après appelé « prêt ») de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de l’Association internationale de développement (telles qu’identifiées dans les Données particulières de l’appel d’offres et ci-après dénommées la « Banque »), en monnaies diverses d’un montant équivalent au montant indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres en vue de financer le projet identifié dans les Données particulières de l’appel d’offres. L’Emprunteur a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre du marché pour lequel le présent Appel d’offres est lancé. 1.2 La Banque n’effectuera de paiements qu’à la demande de l’Emprunteur après avoir approuvé lesdits paiements, lesquels seront soumis, à tous égards, aux dispositions de l’accord de prêt. L’accord de prêt interdit tout retrait du compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation d’ouvrage ou d’équipement lorsque, à la connaissance de la Banque, ledit paiement, ou ladite importation, tomberait sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l’Emprunteur ne peut se prévaloir des droits stipulés dans l’accord de prêt, ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du prêt. |
| --- | --- |
| 2. Critères de provenance : soumission-naires | 2.1 L’Appel d’offres publié par le Maître de l’ouvrage, dont le nom est indiqué aux Données particulières de l’appel d’offres s’adresse à tous les fournisseurs des pays répondant aux critères de provenance définis dans l’édition en vigueur des Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, janvier 1995, révisées en janvier et août 1996 et septembre 1997, ci-après désignées par le terme les Directives de la BIRD pour la passation des marchés, sous réserve des dispositions suivantes. 2.2 Les soumissionnaires (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et les sous-traitants du Soumissionnaire) ne doivent pas être associés, ou avoir été associés dans le passé, à une entreprise (ou aux affiliés d’une entreprise) qui a fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’offres. 2.3 Les entreprises publiques du pays de l’Emprunteur ne peuvent participer que si elles sont juridiquement et financièrement autonomes, si elles sont gérées selon les règles du droit commercial et si elles ne sont pas placées sous l’autorité (directe ou indirecte) du Maître de l’ouvrage. 2.4 Les soumissionnaires ne doivent pas avoir fait l’objet d’une décision d’exclusion pour corruption ou manœuvres frauduleuses prise en vertu des dispositions de la Clause 35.1 des IS. |
| 3. Critères de provenance : matériels, équipements et services | 3.1 Dans ce Dossier d’appel d’offres, les termes « installations », « matériels et équipements », « services de montage », etc., seront définis conformément à leurs définitions respectives figurant dans le Cahier des clauses administratives générales du marché. 3.2 Tous les matériels et équipements à fournir et monter, et tous les services exécutés en vertu du marché devront provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans les Directives de la BIRD pour la passation des marchés. Toutes les dépenses faites dans le cadre du marché seront limitées à ces matériels, équipements et services. 3.3 Aux fins de la Clause 3.2 ci-dessous, le terme « provenance » désigne le lieu où ces matériels et équipements, ou parties de ceux-ci sont extraits ou produits. Des matériels et équipements sont produits lorsque par fabrication, transformation ou assemblage important de composants, on obtient un produit reconnu commercialisable, dont les caractéristiques fondamentales, l’objet ou l’utilité sont substantiellement différents de ceux de ses composants. 3.4 La provenance des matériels, équipements et des services est distincte de la nationalité du Soumissionnaire. |
| 4. Dispositions générales | 4.1 Le Soumissionnaire supporte tous les frais liés à la préparation et au dépôt de son offre, et le Maître de l’ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les payer, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’offres. 4.2 Dans le Dossier d’appel d’offres, les termes « soumission » et « offre » et leurs dérivés sont synonymes, et le terme « jour » désigne un jour calendaire. |

B.  Le Dossier d’appel d’offres

| 5. Contenu du Dossier d’appel d’offres | 5.1 Le Dossier d’appel d’offres décrit les installations faisant l’objet du marché, fixe les procédures de l’Appel d’offres, stipule les conditions du marché et définit les spécifications techniques. Le Dossier d’appel d’offres comprend les documents énumérés ci-après et doit être interprété, le cas échéant, avec les additifs publiés conformément à la Clause 7.1 des IS : Avis d’appel d’offres (AAO) Instructions aux soumissionnaires (IS) Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) Cahier des clauses administratives générales (CCAG) Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Spécifications techniques et plans (ST) Modèles de documents et procédures 1. Modèle de soumission et bordereau de prix 2. Modèle de garantie d’offre 3. Modèle de Lettre de marché 4. Modèle d’Acte d’engagement 5. Modèle de garantie de bonne exécution 6. Modèle de garantie bancaire de restitution d’avance 7. Modèle de certificat d’achèvement 8. Modèle de certificat de réception opérationnelle 9. Procédures concernant les ordres de modification Critères de provenance pour les fournitures, travaux et services dans les Appels d’offres financés par la Banque. 5.2 Le Soumissionnaire devra examiner les instructions, modèles, conditions, spécifications, et autres informations contenus dans le Dossier d’appel d’offres. Il est responsable de la qualité des renseignements qui lui sont demandés par le Dossier d’appel d’offres et de la préparation d’une offre conforme, à tous égards, aux exigences du Dossier d’appel d’offres. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre. |
| --- | --- |
| 6. Eclaircis-sements apportés au Dossier d’appel d’offres et réunion préparatoire à l’établissement des offres | 6.1 Un soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur les documents peut en faire la demande au Maître de l’ouvrage, par écrit, ou par télex (ci-après le mot « télex » signifie aussi échange de données électronique (EDI), télégramme et télécopie) envoyée à l’adresse du Maître de l’ouvrage indiquée dans les Données particulières de l’appel d’offres. De même, si un soumissionnaire a l’impression qu’une stipulation importante des documents est inacceptable, il devra évoquer cette question à ce stade. Le Maître de l’ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements ou de modification relative au Dossier d’appel d’offres, qu’il aura reçue au plus tard vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des offres fixée conformément aux dispositions de la Clause 17.1 des IS. Une copie de la réponse du Maître de l’ouvrage, indiquant la question posée mais sans mention de son auteur, sera adressée à tous les soumissionnaires qui auront reçu le Dossier d’appel d’offres. 6.2 Il est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’examiner le site sur lequel les installations seront montées ainsi que ses abords, et d’obtenir pour lui-même sous sa propre responsabilité toute information nécessaire à la préparation de son offre et à la signature du marché pour la fourniture et le montage des installations. Les coûts de la visite seront à la charge du Soumissionnaire. 6.3 Le Maître de l’ouvrage permettra au Soumissionnaire et à ses représentants ou employés d’entrer dans ses bâtiments et propriétés aux fins d’une telle inspection, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses représentants et employés, dégageront la responsabilité du Maître de l’ouvrage et de son personnel et l’indemniseront pour tout préjudice qui en résulterait, et seront responsables en cas de décès, accidents, perte ou dommage patrimoniaux encourus, ou pour toute autre perte, dommage, coûts et dépenses occasionnés par cette inspection. 6.4 Le représentant désigné du Soumissionnaire est invité à assister à une réunion préparatoire à l’établissement des offres qui, si elle a lieu, se tiendra à l’endroit et à la date spécifiés dans les Données particulières de l’appel d’offres. Le but de la réunion sera de clarifier des points spécifiques et de répondre aux questions sur toute matière qui peut être soulevée à ce stade. Le Soumissionnaire est prié, dans toute la mesure du possible, de soumettre toute question par écrit ou par télex, de manière à ce qu’elles soient revues par le Maître de l’ouvrage au plus tard une semaine avant la réunion. Il ne serait pas pratique de répondre à la réunion aux questions reçues trop tard, mais les questions et les réponses seront transmises de la manière indiquée ci-dessous. Le procès-verbal de la réunion, y compris le texte des questions posées et des réponses données, ainsi que les réponses rédigées après la réunion, seront transmis sans délai aux acheteurs du Dossier d’appel d’offres. Toute modification aux documents du Dossier d’appel d’offres mentionnée dans la liste citée dans la Clause 5.1 des IS, qui peut s’avérer nécessaire en conclusion de la réunion préparatoire à l’établissement des offres, sera communiquée par le Maître de l’ouvrage sous la forme d’un additif, conformément à la Clause 7 des IS, et non par l’intermédiaire du procès-verbal de la réunion. |
| 7. Modification du Dossier d’appel d’offres | 7.1 Le Maître de l’ouvrage peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des offres, et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif. 7.2 Tout additif ainsi publié sera communiqué par écrit ou par télex à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’appel d’offres et leur sera opposable. Les soumissionnaires sont requis d’accuser immédiatement réception d’un tel additif. L’information contenue dans un tel additif sera supposée avoir été prise en compte par les soumissionnaires dans leurs réponses à l’Appel d’offres. 7.3 Pour donner aux soumissionnaires le temps nécessaire à la prise en considération de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître de l’ouvrage a la faculté de reporter à sa discrétion la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de la Clause 17.2 des IS, auquel cas, le Maître de l’ouvrage avisera par écrit tous les soumissionnaires du prolongement de la date limite. |

C.  Préparation des offres

| 8. Langue de l’offre | 8.1 L’offre ainsi que la correspondance et les documents concernant l’offre échangés entre le Soumissionnaire et le Maître de l’ouvrage seront rédigés dans la langue spécifiée dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les documents complémentaires et les brochures fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue spécifiée dans les Données particulières de l’appel d’offres des passages en rapport avec l’offre, auquel cas, et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |
| --- | --- |
| 9. Documents constitutifs de l’offre | 9.1 L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents suivants : a) La soumission dûment complétée et signée par le Soumissionnaire, ainsi que tous les documents joints précisés dans la Clause 9.3 ci-dessous. b) Le bordereau de prix dûment complété par le Soumissionnaire. 9.2 Les soumissionnaires noteront que, si cela est autorisé par les Données particulières de l’appel d’offres, ils peuvent présenter une variante dans les limites précisées par les Données particulières de l’appel d’offres. Dans ce cas, les soumissionnaires fourniront les détails et justifications complètes, etc., dans le document 7 joint à leur offre, comme indiqué dans la Clause 9.3 g) ci-dessous. 9.3 Chaque soumissionnaire fournira avec son offre les documents joints suivants : a) Document 1 : Garantie d’offre Une garantie d’offre établie conformément aux dispositions de la Clause 13 des IS. b) Document 2 : Délégation de signature Un pouvoir habilitant le ou les signataire(s) de l’offre à engager le Soumissionnaire et qu’ainsi l’offre est opposable au Soumissionnaire pendant l’intégralité de sa période de validité, conformément à la Clause 14 des IS. c) Document 3 : Soumissionnaire admis à concourir et qualifications du Soumissionnaire En l’absence de présélection, les documents apportant la preuve que, au sens de la Clause 2 des IS, le Soumissionnaire est admis à participer à l’Appel d’offres et est qualifié pour l’exécution du marché si son offre est acceptée. Les documents apportant la preuve que le Soumissionnaire est admis à participer établiront à la satisfaction du Maître de l’ouvrage qu’à la date de la présentation de son offre, le Soumissionnaire appartient à un des pays admissibles au sens de la Clause 2.1 des IS. Les documents apportant la preuve de la qualification du Soumissionnaire pour exécuter le marché si son offre est acceptée établiront à la satisfaction du Maître de l’ouvrage que le Soumissionnaire a la capacité financière, technique, de production, de fourniture, de livraison, de montage et autre nécessaire pour la bonne exécution du marché et, en particulier, qu’il a l’expérience et qu’il satisfait aux autres critères explicitement spécifiés dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entreprises, en tant que membres participant à un groupement, doivent remplir les conditions suivantes : i) l’offre doit comprendre tous les renseignements demandés dans le document 3 décrit ci-dessus pour chaque membre du groupement d’entreprises ; ii) l’offre sera signée de manière à engager légalement tous les membres du groupement ; iii) l’un des membres du groupement responsable pour l’exécution d’une composante clef du marché sera nommé mandataire commun du groupement ; cette nomination sera attestée par la présentation d’un pouvoir par les signataires dûment habilités de chacun des membres du groupement ; iv) le mandataire commun sera autorisé à assumer les responsabilités et à recevoir des instructions pour le compte et au nom de chacun et de tous les membres du groupement, et l’ensemble de l’exécution du marché, y compris les paiements, se fera exclusivement avec lui ; v) tous les membres du groupement devront être conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché conformément aux dispositions du marché ; vi) une copie de l’accord passé entre les membres du groupement sera jointe à l’offre. Pour qu’un groupement soit qualifié, chacun de ses membres ou un sous-groupement de ses membres doit satisfaire aux critères minimaux spécifiés pour les soumissionnaires pour les composantes du marché dont il a la responsabilité. Le non-respect de cette exigence aura pour conséquence le rejet de l’offre du groupement. Une entreprise ne peut être membre que d’un seul groupement ; les offres présentées par des groupements comprenant une entreprise membre de plusieurs groupements seront rejetées. Dans le cas d’un soumissionnaire offrant de fournir et/ou d’installer des matériels et équipements dans le cadre du marché, que ledit soumissionnaire n’aura pas fabriqués ou produits et/ou installés, ce soumissionnaire devra i) avoir la capacité financière et autre pour une bonne exécution du marché ; ii) avoir été dûment autorisé par le fabricant ou le producteur des matériels et équipements ou composants en cause à les fournir et/ou installer dans le pays du Maître de l’ouvrage ; et iii) assurer sous sa responsabilité que le fabricant ou producteur satisfait aux dispositions de la Clause 2.1 des IS et satisfait aux critères minimums indiqués dans le cas d’un soumissionnaire individuel pour ces composants. d) Document 4 : Acceptabilité et conformité des installations Les documents établis conformément à la Clause 3 des IS apporteront la preuve que les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute offre variante (si les variantes sont autorisées) satisfont aux critères de provenance des matériels, équipements et services et sont conformes au Dossier d’appel d’offres. Les documents apportant la preuve que les matériels et équipements satisfont aux critères de provenance consisteront en une mention du pays d’origine des matériels et équipements proposés, qui seront confirmés par un certificat d’origine émis à l’embarquement. Les documents apportant la preuve de la conformité des installations aux dispositions du Dossier d’appel d’offres peuvent être présentés sous forme de textes écrits, plans, ou données, et fourniront : i) une description détaillée des caractéristiques techniques et des performances essentielles des installations ; ii) une liste donnant les caractéristiques, y compris les sources d’approvisionnement, de toutes les pièces de rechange, des outillages spéciaux, etc., nécessaires pour le bon fonctionnement en continu des installations pour la période mentionnée dans les Données particulières de l’appel d’offres, après l’achèvement des installations conformément aux dispositions du marché ; et iii) un commentaire des spécifications techniques du Maître de l’ouvrage, et les éléments prouvant que les installations répondent complètement à ces spécifications. Les soumissionnaires noteront que les normes pour la qualité de la main-d’œuvre, les matériels et les équipements indiqués par le Maître de l’ouvrage le sont dans un but descriptif (pour établir des normes de qualité et de performance) et non prescriptif. Le Soumissionnaire peut les remplacer dans son offre par d’autres normes, marques, et/ou numéros de catalogues, pourvu qu’il démontre à la satisfaction du Maître de l’ouvrage que les alternatives proposées sont en substance équivalentes ou supérieures aux spécifications techniques du Dossier d’appel d’offres. e) Document 5 : Sous-traitants proposés par le Soumissionnaire Le Soumissionnaire inclura dans son offre le détail de tous les articles importants relatifs aux fournitures ou aux services qu’il se propose d’acheter ou de sous-traiter, et donnera le détail du nom et de la nationalité des sous-traitants proposés, y compris les fournisseurs, pour chacun de ces articles. Les soumissionnaires sont libres d’indiquer plusieurs fournisseurs pour chaque article des installations. Les prix cités s’appliqueront quel que soit le sous-traitant retenu, et aucun ajustement de prix ne sera permis. Le Soumissionnaire aura la responsabilité de s’assurer que tout fournisseur proposé satisfait aux exigences de la Clause 2.1 des IS, et que tout matériel, équipement ou service fourni par le sous-traitant répond aux exigences de la Clause 3 des IS et de la Clause 9.3, document 3 des IS. Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de supprimer de la liste tout sous-traitant ou fournisseur proposé préalablement à l’attribution du marché ; après discussion entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur, l’annexe correspondante de l’Acte d’engagement fournira la liste des sous-traitants et fournisseurs qui auront été agréés pour chaque article concerné. f) Document 6 : Divergences et réserves par rapport au Dossier d’appel d’offres Dans le but de faciliter l’évaluation des offres, les divergences et réserves, s’il y en a, par rapport aux termes et conditions ou aux spécifications techniques, seront indiquées dans le document 6. Le Soumissionnaire peut fournir également le prix supplémentaire pour lever ces divergences et réserves. L’attention des soumissionnaires est toutefois attirée sur le contenu de la Clause 22.4 des IS, concernant le rejet des offres qui ne sont pas conformes pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres. g) Document 7 : Offres variantes i) Lorsque les soumissionnaires sont invités explicitement à proposer des variantes au calendrier d’exécution stipulé à l’annexe correspondante de l’Acte d’engagement, il en sera fait mention dans les Données particulières de l’appel d’offres, et la méthode retenue pour évaluer les différents calendriers d’exécution sera également précisée. ii) Dans les cas qui ne sont pas couverts par l’alinéa iii) ci dessous, les soumissionnaires qui souhaitent proposer des variantes techniques aux dispositions du Dossier d’appel d’offres doivent tout d’abord indiquer un prix pour des installations répondant à la conception technique décrite par le Maître de l’ouvrage dans le Dossier d’appel d’offres, et fourniront ensuite toutes les informations nécessaires pour une évaluation complète par le Maître de l’ouvrage de la proposition variante, y compris les plans, les notes de calcul, les spécifications techniques, la ventilation des prix, les méthodes de construction et installation envisagées, et autres détails pertinents. Seules les variantes techniques, le cas échéant, du Soumissionnaire évalué le moins disant conformément aux conditions techniques de base, seront prises en considération par le Maître de l’ouvrage. iii) Lorsque les Données particulières de l’appel d’offres offrent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des solutions techniques variantes pour des parties définies des installations, celles-ci seront décrites dans la section, Spécifications techniques et plans. Les variantes techniques qui satisfont aux performances et critères techniques précisés pour les installations seront prises en considération par le Maître de l’ouvrage en fonction de leurs qualités intrinsèques, conformément à la Clause 24.2 des IS. |
| 10. Soumission et bordereaux de prix | 10.1 Le Soumissionnaire complétera le modèle d’offre et les bordereaux de prix correspondant fournis dans le Dossier d’appel d’offres, en respectant les stipulations des Clauses 11 et 12 des IS et celles prescrites dans la sous-section « Modèle d’offre et bordereaux de prix » du Dossier d’appel d’offres. |
| 11. Montant de l’offre | 11.1 Sauf disposition contraire des spécifications techniques, les soumissionnaires fourniront un prix pour l’ensemble des installations sur la base d’une « responsabilité unique », de manière que le montant total de l’offre couvre toutes les obligations de l’Entrepreneur mentionnées dans le Dossier d’appel d’offres ou qui en découlent, en ce qui concerne la conception, la fabrication, incluant la passation de marchés et la sous-traitance s’il y a lieu, la fourniture, la construction, le montage, et l’achèvement des installations. Sont également incluses les obligations de l’Entrepreneur en matière d’essais de garantie, mise en service provisoire et opérationnelle des installations, et lorsque cela est requis par le Dossier d’appel d’offres, l’obtention de tous permis, approbations, licences, etc. ; ainsi que les prestations de services relatives au fonctionnement, à la maintenance, à la formation, et toute autre prestation ou service indiqué dans le Dossier d’appel d’offres, conformément aux dispositions du Cahier des clauses administratives générales. Les postes, pour lesquels aucun prix n’est fourni par le Soumissionnaire, ne seront pas payés par le Maître de l’ouvrage lorsqu’ils seront exécutés et seront considérés comme inclus dans les prix d’autres postes. 11.2 Les soumissionnaires sont tenus de fournir un prix reflétant les obligations commerciales, contractuelles et techniques spécifiées dans le Dossier d’appel d’offres. Si un soumissionnaire souhaite faire des réserves aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, une telle réserve doit être mentionnée dans le document 6 joint à son offre. Le Soumissionnaire fournira également le prix supplémentaire, s’il y a lieu, pour la suppression de cette réserve. 11.3 Les soumissionnaires soumettront une décomposition des prix en respectant la forme et la présentation des prix figurant dans les bordereaux de prix. Lorsque aucun bordereau de prix n’a été inclus dans le Dossier d’appel d’offres, les soumissionnaires présenteront leurs prix de la manière suivante : Des bordereaux avec des numérotations distinctes seront utilisés pour chacun des éléments ci-dessous. Le montant total de chaque bordereau No 1 à 4 sera reporté dans un bordereau récapitulatif (Bordereau No 5) donnant le montant total de l’offre qui figurera dans la soumission. Bordereau No 1 Matériels et équipements (y compris les pièces de rechange obligatoires) en provenance de pays autres que celui du Maître de l’ouvrage. Bordereau No 2 Matériels et équipements (y compris les pièces de rechange obligatoires) en provenance du pays du Maître de l’ouvrage. Bordereau No 3 Transport dans le pays du Maître de l’ouvrage Bordereau No 4 Services de montage Bordereau No 5 Bordereau récapitulatif Bordereau No 6 Pièces de rechange recommandées Les soumissionnaires noteront que les matériels et équipements inclus dans les Bordereaux No 1 et 2 excluent les équipements et matériaux utilisés pour les travaux de génie civil, bâtiment, et autres travaux de construction. De tels matériaux seront inclus et chiffrés dans le Bordereau No 4, Services de montage. 11.4 Dans les bordereaux, les soumissionnaires donneront les détails requis et la décomposition de leur prix de la manière suivante : a) Le prix des matériels et équipements en provenance de pays autres que celui du Maître de l’ouvrage (Bordereau No 1) sera un prix CIF (port de destination), CIP (lieu de destination convenu), ou CIP (lieu indiqué). En sus, le prix FOB (ou selon le cas FCA) sera aussi indiqué. b) Le prix des matériels et équipements produits ou fabriqués dans le pays du Maître de l’ouvrage (Bordereau No 2) sera un prix EXW (à l’usine, à la fabrique, au magasin d’exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas) et comprendra tous les coûts et tous les droits de douane et taxes payés ou payables sur les composants et matières premières utilisés ou qui seront utilisés pour les matériels et équipements. c) Le prix des transports intérieurs, assurance et autres coûts locaux afférents à l’acheminement des matériels et équipements jusqu’au site des installations (Bordereau No 3). d) Les prix du montage des installations seront chiffrés séparément (Bordereau No 4) et comprendront les prix ou taux unitaires pour tout ce qui constitue la main-d’œuvre, équipement du Constructeur, travaux temporaires, matériaux, consommables, et tous les éléments de quelque nature qu’ils soient, tels les services pour le fonctionnement et la maintenance, la fourniture de manuels pour le fonctionnement et la maintenance, la formation, etc., nécessaires pour le bon fonctionnement des installations et tels qu’ils sont mentionnés dans le Dossier d’appel d’offres. Ces prix comprendront tous les droits, taxes et charges payables dans le pays du Maître de l’ouvrage vingt-huit (28) jours avant la date limite de remise des offres. e) Les pièces de rechange recommandées seront chiffrées séparément (Bordereau No 6) de la manière indiquée dans les alinéas a) ou b) ci-dessus selon l’origine des pièces de rechange. 11.5 Les termes EXW, CIF, CIP, etc., doivent être interprétés selon l’édition en vigueur des Incoterms publiée par la Chambre de commerce internationale, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France. 11.6 Les prix correspondront à l’un des termes de l’alternative suivante, précisé dans les Données particulières de l’appel d’offre : a) Prix fixes. Les prix fournis par le Soumissionnaire seront des prix fixes pendant l’exécution du marché par le Soumissionnaire et ne seront sujets à aucune variation sous aucun motif. Une offre présentée avec un prix révisable sera considérée comme non conforme et sera rejetée. ou b) Prix révisables. Les prix fournis par le Soumissionnaire seront révisables pendant l’exécution du marché pour refléter les changements dans le coût d’éléments tels que la main-d’œuvre, les matériaux, les transports et l’équipement du Constructeur conformément aux procédures spécifiées dans l’annexe correspondante de l’Acte d’engagement. Une offre présentée avec un prix fixe ne sera pas rejetée, mais la révision de prix sera considérée comme égale à zéro. La formule de révision de prix ne sera pas prise en compte dans l’évaluation des offres. Le Soumissionnaire sera tenu d’indiquer l’origine des indices applicables pour la main-d’œuvre et les matériaux dans l’annexe mentionnée ci-dessus. |
| 12. Monnaies de soumission et de règlement | 12.1 Les prix seront libellés dans les monnaies précisées ci-après : a) Pour les matériels et équipements en provenance des pays autres que le pays du Maître de l’ouvrage (re : Clause 11.4 a) des IS), les prix seront libellés entièrement dans les monnaies des pays membres de la Banque. Le Soumissionnaire qui souhaite offrir un prix libellé en plusieurs monnaies étrangères peut le faire à condition que le nombre des monnaies étrangères utilisées ne soit pas supérieur à trois. Aux fins de cette clause, l’unité monétaire européenne (ECU) est considérée comme une monnaie étrangère admissible. b) Pour les matériels et équipements en provenance du pays du Maître de l’ouvrage (re : Clause 11.4 b) des IS), les prix seront libellés dans la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage, à moins d’une disposition contraire mentionnée aux Données particulières de l’appel d’offres. c) Pour les transports intérieurs, les frais d’assurance et autres coûts locaux afférents à la livraison des matériels et équipements (re : Clause 11.4 c) des IS), et pour les frais de montage des installations (re : Clause 11.4 d) des IS), les prix seront libellés en monnaie étrangère et/ou dans la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage, en fonction de la monnaie dans laquelle les coûts seront encourus et conformément aux stipulations des alinéas 11.4 a) et 11.4 b) des IS. |
| 13. Garantie d’offre | 13.1 Le Soumissionnaire fournira une garantie d’offre qui fera partie intégrante de son offre, du montant indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres, dans la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage, ou pour un montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 13.2 La garantie d’offre se présentera, au choix du Soumissionnaire, sous forme d’un chèque certifié, d’une lettre de crédit ou d’une garantie bancaire émise par une banque connue choisie par le Soumissionnaire, et située dans tout pays éligible. La garantie bancaire sera conforme au modèle de garantie d’offre inclus dans le Dossier d’appel d’offres ; d’autres modèles peuvent être admis, sous réserve de l’approbation préalable du Maître de l’ouvrage. La garantie d’offre restera valable pendant une période de vingt-huit (28) jours après la période originale de validité des offres, et après la période de validité prolongée le cas échéant selon la procédure décrite par la Clause 14.2 des IS. 13.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie d’offre acceptable sera écartée par le Maître de l’ouvrage comme étant non conforme aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, en application de la Clause 22.5 des IS. La garantie d’offre d’un groupement d’entreprises doit être rédigée au nom de tous les membres du groupement présentant l’offre. 13.4 Les garanties d’offre des soumissionnaires non retenus seront libérées ou leur seront retournées le plus rapidement possible, et au plus tard vingt-huit (28) jours après expiration du délai de validité des offres. 13.5 La garantie d’offre du Soumissionnaire qui aura obtenu le marché sera libérée à la signature du marché, en application de la Clause 32 des IS, et contre remise de la garantie de bonne exécution, prévue par la Clause 33 des IS. 13.6 La garantie d’offre peut être saisie : a) si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou b) au cas où le Soumissionnaire obtient le marché, si ce dernier ne parvient pas, dans les délais fixés : i) à signer l’Acte d’engagement conformément à la Clause 32 des IS ; ou ii) à fournir la garantie de bonne exécution demandée, prévue par la Clause 33 des IS. |
| 14. Délai de validité des offres | 14.1 Les offres seront valables pour la période stipulée aux Données particulières de l’appel d’offres, qui commence à partir de la date limite de réception des offres fixée par le Maître de l’ouvrage en application de la Clause 17.1 des IS. Une offre valable pour une période plus courte sera écartée par le Maître de l’ouvrage comme non conforme aux dispositions du Dossier d’appel d’offres. 14.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître de l’ouvrage peut demander au Soumissionnaire de prolonger le délai de validité des offres. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit ou par télex. Si le Soumissionnaire accepte de prolonger ce délai de validité, le délai de validité de la garantie d’offre prévue sera de même prolongée autant qu’il sera nécessaire. Le Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa garantie d’offre. Le Soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions prévues par la Clause 14.3 ci-dessous. 14.3 Dans le cas d’un marché à prix fermes (non révisables), si la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables en monnaie nationale et en monnaies étrangères au Soumissionnaire retenu pour l’attribution du marché seront majorés en appliquant les facteurs figurant dans la demande de prolongation aux paiements en monnaie nationale et paiements en monnaies étrangères. Ces facteurs seront appliqués pour une période commençant soixante (60) jours après la date d’expiration initiale de validité des offres et se terminant à la date de notification de l’attribution du marché. L’évaluation des offres sera fondée sur les prix figurant dans les offres sans application de la correction ci-dessus. |
| 15. Forme et signature de l’offre | 15.1 Le Soumissionnaire préparera un original et le nombre de copies de l’offre spécifié dans les Données particulières de l’appel d’offres, en mentionnant clairement sur les exemplaires « ORIGINAL » et « COPIE No (numéro) » selon le cas. En cas de différence entre eux, l’original fera foi. 15.2 L’original et toutes les copies de l’offre, comprenant chacun les documents indiqués dans la Clause 9.1 des IS, seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par le Soumissionnaire ou par une personne ou des personnes dûment autorisée(s) à engager celui-ci. Cette dernière autorisation sera attestée par un pouvoir joint à l’offre et apparaissant comme document 2 de l’offre conformément à la Clause 9.3 f) des IS. Toutes les pages de l’offre, sauf les brochures imprimées non modifiées, seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 15.3 L’offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge qui ne soit paraphé par le ou les signataires de l’offre. 15.4 Le Soumissionnaire fournira les informations figurant au Modèle d’offre qui sont relatives aux commissions versées ou à verser, le cas échéant, à des agents en relation avec la préparation ou la présentation de cette offre, et avec l’exécution du marché si le Soumissionnaire en est par la suite attributaire. |

D.  Dépôt des offres

| 16. Cachetage et marquage des offres | 16.1 Les soumissionnaires placeront l’original et les copies de leur offre dans des enveloppes séparées et cachetées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE No (numéro) » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être cachetée. 16.2 Les enveloppes intérieures et extérieure : a) seront adressées au Maître de l’ouvrage à l’adresse indiquée aux Données particulières de l’appel d’offres ; b) porteront le nom du marché indiqué aux Données particulières de l’appel d’offres, le titre de l’AAO et le numéro indiqué aux Données particulières de l’appel d’offres, et les mots « NE PAS OUVRIR AVANT LE [date] » suivis de la mention de la date et de l’heure indiquées aux Données particulières de l’appel d’offres, conformément aux dispositions de la Clause 20.1 des IS. 16.3 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître de l’ouvrage de renvoyer l’offre cachetée si elle a été déclarée « hors délai » conformément à la Clause 18 des IS. 16.4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué au paragraphe 16.2 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ce que l’offre est égarée ou de ce qu’elle est ouverte prématurément. Si l’enveloppe extérieure indique l’identité du Soumissionnaire, le Maître de l’ouvrage ne garantira pas le caractère anonyme de la remise des offres, mais cette mention ne constituera pas un motif de rejet de l’offre. |
| --- | --- |
| 17. Date et heure limites de dépôt des offres | 17.1 Les offres doivent être reçues par le Maître de l’ouvrage à l’adresse spécifiée à la Clause 16.2 des IS au plus tard à l’heure et à la date indiquées aux Données particulières de l’appel d’offres. 17.2 Le Maître de l’ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de la Clause 7.3 des IS. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître de l’ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. |
| 18. Offre hors délai | 18.1 Toute offre reçue par le Maître de l’ouvrage après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres, fixé par le Maître de l’ouvrage en application des dispositions de la Clause 17 des IS, sera écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. |
| 19. Modification et retrait des offres | 19.1 Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait soit reçue par le Maître de l’ouvrage avant les date et heure limites prescrites pour le dépôt des offres. 19.2 Les modifications faites par le Soumissionnaire seront préparées, cachetées, marquées et envoyées comme suit : a) Le Soumissionnaire fournira un original et le nombre de copies précisé dans les Données particulières de l’appel d’offres pour toutes modifications à son offre, clairement identifiées en tant que modifications, dans deux enveloppes intérieures portant la mention « MODIFICATIONS — ORIGINAL » et « MODIFICATIONS —COPIES ». Les enveloppes intérieures seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée portant la mention « MODIFICATIONS ». b) Les autres règles concernant le marquage et l’expédition des modifications sont celles des Clauses 16.2, 16.3, et 16.4 des IS. 19.3 Un soumissionnaire souhaitant retirer son offre le notifiera au Maître de l’ouvrage par écrit préalablement à la date limite fixée pour le dépôt des offres. La notice de retrait : a) sera adressée au Maître de l’ouvrage à l’adresse indiquée dans les Données particulières de l’appel d’offre, et b) comportera le nom du marché, le numéro de l’AAO, et la mention « NOTICE DE RETRAIT D’OFFRE ». Les notices de retrait d’offres reçues postérieurement à la date limite de remise des offres seront ignorées, et l’offre reçue sera réputée être une offre valide. 19.4 Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration de la période de validité des offres spécifiée dans la Clause 14 des IS. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la garantie d’offre conformément aux dispositions de la Clause 13.6 des IS. |

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres

| 20. Ouverture des plis par le Maître de l’ouvrage | 20.1 Le Maître de l’ouvrage ouvrira les plis, y compris ceux marqués « NOTICE DE RETRAIT D’OFFRE » et « MODIFICATIONS » et notifiés conformément aux dispositions de la Clause 19 des IS, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture, à la date, à l’heure et à l’adresse précisées aux Données particulières de l’appel d’offres. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre attestant leur présence. 20.2 Les plis marqués « NOTICE DE RETRAIT D’OFFRE » seront ouverts les premiers et le nom du Soumissionnaire sera annoncé. Les plis pour lesquels une notification conforme de retrait a été déposée, conformément aux dispositions de la Clause 19 des IS, ne seront pas ouverts. 20.3 Le nom des soumissionnaires, le montant des offres, les rabais éventuels, l’existence de variantes, et la présence ou l’absence de la garantie d’offre requise, et toute autre information que le Maître de l’ouvrage, à son choix, peut juger utile de faire connaître, seront annoncés lors de l’ouverture. Ensuite, tous les plis marqués « MODIFICATIONS » seront ouverts et les éléments significatifs des offres y incluses seront annoncés. Aucune offre ne doit être rejetée à ce moment, sauf les offres hors délai, qui seront renvoyées non ouvertes aux soumissionnaires par application des dispositions de la Clause 18 des IS. 20.4 Le Maître de l’ouvrage préparera un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui reprendra les informations annoncées à ceux présents en conformité avec les provisions de la Clause 20.3 ci-dessus. 20.5 Les offres qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation. |
| --- | --- |
| 21. Eclaircis-sements apportés aux offres | 21.1 En vue de faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Maître de l’ouvrage a toute latitude pour demander au Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse se feront par écrit, et aucun changement de prix ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés. |
| 22. Examen prélimi-naire des offres | 22.1 Le Maître de l’ouvrage examinera les offres pour déterminer si elles sont complètes, si elles contiennent des erreurs de calcul, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre. 22.2 Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base décrite ci-après. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, ou entre les sous-totaux et le prix total, le prix unitaire ou les sous-totaux prévaudront et le prix total sera corrigé. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en toutes lettres et le prix indiqué en chiffres, le montant en toutes lettres prévaudra. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée. 22.3 Le Maître de l’ouvrage peut tolérer des divergences mineures, des vices de formes, des irrégularités sans conséquence, signalés ou non par le Soumissionnaire dans le document 6 de son offre mentionné à la Clause 9.3 f) des IS, pour autant que ces divergences ne portent pas préjudice aux autres soumissionnaires ou n’affectent pas le classement des offres après évaluation technique et commerciale des offres, suivant les Clauses 24 et 25 des IS. 22.4 Avant l’évaluation détaillée, le Maître de l’ouvrage déterminera si chaque offre est de qualité acceptable, complète, et conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres. Lors de cette détermination, une offre sera considérée conforme pour l’essentiel lorsqu’elle est conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans réserves notables, objections, divergences. Les réserves notables, les objections, les divergences sont celles qui i) affectent de manière substantielle l’étendue, la qualité ou l’exécution du marché ; ii) limitent d’une façon significative, non conforme aux Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître de l’ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire à qui le marché est attribué ; ou iii) dont la rectification porterait préjudice d’une manière injuste aux autres soumissionnaires présentant des offres conformes. 22.5 Le Maître de l’ouvrage écartera toutes les offres qui ne sont pas conformes pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, et les soumissionnaires ne pourront y apporter des changements pour en corriger la non-conformité. Le Maître de l’ouvrage déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. |
| 23. Conversion en une seule monnaie | 23.1 Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, le Maître de l’ouvrage convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable soit : a) dans la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage, en utilisant le cours vendeur établi pour des transactions analogues par la Banque centrale ou une banque commerciale du pays du Maître de l’ouvrage ; ou b) dans une monnaie largement utilisée dans les transactions internationales, comme le dollar des Etats-Unis ; dans ce cas, les montants payables en monnaies du pays du Maître de l’ouvrage seront convertis dans cette monnaie en utilisant le cours vendeur publié par la presse internationale ; et les montants payables en monnaie nationale seront convertis en utilisant le cours vendeur établi par la Banque centrale du pays du Maître de l’ouvrage. 23.2 La monnaie choisie pour la conversion des prix en une seule monnaie aux fins d’évaluation et de comparaison, la source et la date du taux de change sont indiquées aux Données particulières de l’appel d’offres. |
| 24. Evaluation technique des offres | 24.1 Le Maître de l’ouvrage procédera à une évaluation détaillée des offres dont il aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, pour déterminer si les aspects techniques répondent aux stipulations du Dossier d’appel d’offres. Pour effectuer cette détermination, le Maître de l’ouvrage examinera et comparera les aspects techniques des offres, en se fondant sur les informations fournies par les soumissionnaires, et en prenant en compte les facteurs suivants : a) le caractère complet de l’offre et sa conformité avec les spécifications techniques et les plans ; les divergences par rapport aux spécifications techniques indiquées dans le document 6 de l’offre mentionné à la Clause 9.3 f) des IS, et les différences qui n’y sont pas indiquées ; la compatibilité des installations proposées avec la protection de l’environnement et les conditions climatiques prévalant sur le site ; et la qualité, le rôle et la mise en œuvre de tout procédé de contrôle proposé dans l’offre. Les offres qui ne satisfont pas à des niveaux minimaux de normes acceptables en ce qui concerne l’ensemble de cohérence, et le détail des installations proposées seront rejetées au motif qu’elles ne répondent pas aux dispositions du Dossier d’appel d’offres ; b) le respect par les équipements et installations des critères de performance spécifiés ; c) le type, la quantité, et la disponibilité à long terme des pièces de rechange obligatoires et recommandées, ainsi que des services de maintenance ; et d) tout autre facteur significatif, s’il y a lieu, indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres, ou que le Maître de l’ouvrage estime nécessaire ou prudent de prendre en compte. 24.2 Lorsque des variantes techniques sont permises et présentées dans le document 7 de l’offre mentionné à la Clause 9.3 g) des IS, le Maître de l’ouvrage fera une évaluation similaire des variantes, qui seront traitées dans les évaluations techniques et commerciales comme si elles étaient des offres de base. Quand les variantes ne sont pas permises, mais ont été présentées, elles seront ignorées. |
| 25. Evaluation commerciale des offres | 25.1 La comparaison des offres se fera en prenant en compte, d’une part, le prix EXW des matériels et équipements en provenance du pays du Maître de l’ouvrage, ce prix devant inclure tous les coûts, y compris les droits et taxes payés ou à payer sur les matières premières ou les composants incorporés ou destinés à être incorporés aux matériels et équipements, et en prenant en compte, d’autre part, le prix CIF port de destination convenu (ou CIP lieu de destination convenu) des matériels et équipements en provenance de l’extérieur du pays du Maître de l’ouvrage, auxquels seront ajoutés les prix des transports intérieurs, les frais de montage, et autres services prévus au marché. La comparaison du Maître de l’ouvrage comprendra également les coûts résultant de l’application des procédures d’évaluation décrites dans la Clause 25.3 ci-dessous. 25.2 L’évaluation du Maître de l’ouvrage prendra en compte, en sus des prix indiqués dans les Bordereaux de prix No 1 à 5, les coûts et facteurs suivants qui seront ajoutés aux prix de chaque soumissionnaire dans l’évaluation, en utilisant les informations dont le Maître de l’ouvrage aura la disponibilité, suivant la méthode et dans les limites indiquées dans la Clause 25.3 ci-dessous et dans les spécifications techniques : a) le coût de toutes les réserves, divergences et omissions quantifiables par rapport aux conditions du marché, conditions commerciales, et spécifications techniques, telles qu’elles auront été identifiées dans le document 6 de l’offre mentionné à la Clause 9.3 f) des IS, ainsi que le coût des réserves, divergences et omissions non identifiées ; b) le respect du calendrier demandé dans l’Annexe correspondante du modèle d’Acte d’engagement et documenté si besoin par un planning fourni avec l’offre ; c) les coûts de fonctionnement et de l’entretien prévus pendant la durée de vie des installations ; d) les garanties opérationnelles des équipements et installations proposés ; et e) le coût supplémentaire des travaux, services, ouvrages, etc., devant être fournis par le Maître de l’ouvrage ou une tierce partie. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les Cahiers des clauses administratives générales et particulières, appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 25.3 Pour l’application de la Clause 25.2 ci-dessus, les méthodes d’évaluation suivantes seront appliquées : a) Différences par rapport aux conditions du marché et conditions commerciales L’évaluation sera fondée sur une évaluation du coût nécessaire pour réaliser le marché en satisfaisant toutes les obligations commerciales, contractuelles et techniques figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Pour déterminer ce coût, les prix offerts par le Soumissionnaire pour compenser les divergences indiquées dans le document 6 de l’offre mentionné à la Clause 9.3 f) des IS, seront utilisés en tant que de besoin. Si de tels prix ne sont pas indiqués, le Maître de l’ouvrage fera sa propre estimation du coût de telles divergences, pour parvenir à une juste comparaison des offres. b) Calendrier d’exécution Les matériels et équipements objet de cet Appel d’offre doivent être transportés, montés, et la mise en service provisoire des installations doit être terminée dans le délai d’achèvement spécifié dans les Données particulières de l’appel d’offres après la date effective de commencement du marché spécifiée dans le modèle d’Acte d’engagement. Les soumissionnaires sont requis de baser leurs prix sur le calendrier donné dans l’annexe correspondante du modèle d’Acte d’engagement (Calendrier) ou si aucun calendrier n’est donné, sur le délai d’achèvement des installations spécifié dans les Données particulières de l’appel d’offre. Aucun avantage ne sera donné pour le montage des installations dans un délai plus court. Lorsqu’une variante portant sur le calendrier de réalisation est acceptable, conformément à la Clause 9.3 g) i) des IS, les offres proposant un délai d’achèvement supérieur à la période minimum indiquée mais inférieur à la période maximum indiquée, seront ajustées en ajoutant au prix de l’offre, un facteur précisé dans les Données particulières de l’appel d’offres pour autant que le délai d’achèvement proposé soit dans les limites spécifiées dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les offres proposant un délai d’achèvement supérieur à la période maximum indiquée seront rejetées. c) Coûts de fonctionnement et d’entretien i) Attendu que les coûts de fonctionnement et de maintenance des installations qui font l’objet du marché représentent une partie importante du coût total des installations pendant leur durée de vie, ces coûts seront évalués selon les principes donnés dans les Données particulières de l’appel d’offre, en incluant le coût des pièces de rechange pendant la période de fonctionnement initiale précisée dans les Données particulières de l’appel d’offre, et en prenant en compte les prix fournis par chaque soumissionnaire dans les Bordereaux de prix No 1 et 2, ainsi que l’expérience passée du Maître de l’ouvrage ou d’autres maîtres d’ouvrages ayant l’expérience de projets similaires. De tels coûts seront ajoutés au prix de l’offre pour l’évaluation ; et ii) Le prix des pièces détachées dont l’achat est recommandé chiffrées dans le Bordereau de prix No 6 ne sera pas pris en compte dans l’évaluation. d) Garanties opérationnelles des équipements et installations i) Les soumissionnaires indiqueront les garanties opérationnelles (par exemple le rendement, l’efficacité, la consommation) des équipements et installations proposés en réponse aux spécifications techniques. Les équipements et installations offerts comporteront un niveau minimum (ou maximum, selon le cas) de garanties opérationnelles indiquées dans les spécifications techniques pour qu’ils puissent être considérés comme conformes à l’Appel d’offres. Les offres présentant des équipements et installations avec des garanties opérationnelles moindres (ou supérieures) par rapport au minimum (maximum) exigé seront rejetées. ii) Pour les besoins de l’évaluation, les ajustements précisés dans les Données particulières de l’appel d’offres seront ajoutés au prix de l’offre pour chaque différence négative (ou positive) entre les garanties opérationnelles répondant à l’Appel d’offres offertes par le Soumissionnaire et une norme de 100 ou la valeur la plus élevée de garanties opérationnelles auxquelles s’engage un soumissionnaire présentant une offre conforme à l’Appel d’offres, selon la méthode indiquée dans les Données particulières de l’appel d’offre. e) Travaux, services, installations, etc., devant être fournis par le Maître de l’ouvrage Lorsque les offres incluent la réalisation de travaux ou la fourniture de services ou d’installations par le Maître de l’ouvrage au delà de ce qu’il était stipulé dans le Dossier d’appel d’offres, le Maître de l’ouvrage évaluera le coût de ces travaux, services ou installations supplémentaires pendant la durée du marché. De tels coûts seront ajoutés au prix des offres pour l’évaluation. f) Critères spécifiques supplémentaires La méthode appropriée d’évaluation sera, le cas échéant, précisée dans les Données particulières de l’appel d’offres et/ou dans les spécifications techniques. 25.4 Tout ajustement de prix résultant des procédures définies ci-dessus sera ajouté, aux seules fins d’évaluation comparative des offres, pour parvenir à un « Prix évalué des offres ». Les prix des offres chiffrés par les soumissionnaires ne seront pas modifiés. |
| 26. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux | 26.1 Lors de l’évaluation et de la comparaison des offres, les prix CIF et CIP des matériels et équipements, qui seront incorporés dans les installations et qui seront fournis à partir d’un pays autre que celui du Maître de l’ouvrage comme décrit par la Clause 11.4 a) des IS, seront majorés des droits applicables en cas d’importation (droits de douane et autres taxes à l’importation) pour les matériels et équipements spécifiques en question ou seront majorés de quinze pour cent (15 %) ; la plus faible majoration sera retenue. Dans le cas où il existe plusieurs tarifs d’importations, le tarif applicable pour chaque poste de matériels ou équipements sera utilisé. Aucune préférence nationale ne sera autorisée pour aucune autre composante de l’offre. |
| 27. Contacts avec le Maître de l’ouvrage | 27.1 Si un soumissionnaire désire entrer en contact avec le Maître de l’ouvrage, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le marché sera attribué, il le fera par écrit. 27.2 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer le Maître de l’ouvrage dans l’examen des offres ou la décision d’attribution pourra entraîner le rejet de son offre. |

F.  Attribution du marché

| 28. Vérification a posteriori de la capacité des soumissionnaires | 28.1 En l’absence de présélection, le Maître de l’ouvrage déterminera d’une manière qui le satisfasse si le Soumissionnaire retenu, pour avoir soumis l’offre conforme évaluée la moins disante, a la capacité d’exécuter le marché de façon satisfaisante. 28.2 Cette détermination tiendra compte de la capacité financière, technique et de production du Soumissionnaire, en particulier ses contrats en cours, ses futurs engagements, et les contentieux en cours dans lesquels il est impliqué. Elle sera fondée sur un examen des preuves des qualifications du Soumissionnaire que celui-ci aura fournies dans le document 3 de son offre mentionné à la Clause 9.3 c) des IS, et sur toute autre information que le Maître de l’ouvrage jugera nécessaire et adéquate. 28.3 Le Soumissionnaire ne pourra se voir attribuer le marché que si la réponse à la question portant sur sa qualification est positive. Dans la négative, son offre sera rejetée et le Maître de l’ouvrage examinera la seconde offre évaluée la moins disante ; puis il procédera à la même détermination de la capacité de ce soumissionnaire à exécuter le marché de façon satisfaisante. 28.4 Les capacités des sous-traitants et fournisseurs proposés dans le document 3 de l’offre mentionné à la Clause 9.3 f) des IS, pour être employés par le Soumissionnaire le moins disant seront également évaluées afin de les agréer. Leur participation sera confirmée par une lettre d’intention, en tant que de besoin. Si un vendeur ou sous-traitant n’est pas agréé, l’offre ne sera pas rejetée, mais le Soumissionnaire sera requis de lui substituer un vendeur ou sous-traitant qui puisse être agréé sans aucun changement du prix de l’offre. |
| --- | --- |
| 29. Attribution du marché | 29.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 30 des IS, le Maître de l’ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire retenu, dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, et qui a soumis l’offre évaluée la moins disante, sous réserve que ledit Soumissionnaire ait été jugé en outre qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante. 29.2 Le Maître de l’ouvrage peut demander au Soumissionnaire de l’offre retenue de supprimer toute divergence ou réserve mentionnée dans le document 6 de son offre mentionné à la Clause 9.3 f) des IS, au prix correspondant à cette divergence ou à cette réserve indiqué dans ce document 6. |
| 30. Droit du Maître de l’ouvrage d’accepter toute offre ou d’écarter toute offre ou toutes les offres | 30.1 Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, d’annuler la procédure d’Appel d’offres et d’écarter toute offre ou toutes les offres, à tout moment avant l’attribution du marché, sans, de ce fait, encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des soumissionnaires affectés, ni être tenu d’informer le ou les soumissionnaires affectés des raisons de sa décision. |
| 31. Notification de l’attribution du marché | 31.1 Avant que n’expire le délai de validité des offres, le Maître de l’ouvrage notifiera au Soumissionnaire choisi, dans une lettre dénommée « Lettre de marché », envoyée par courrier recommandé, ou par télex, confirmé par écrit par courrier recommandé, que son offre a été acceptée. La notification de l’attribution constituera la formation du marché. 31.2 Après que le Soumissionnaire retenu aura fourni la garantie de bonne exécution, conformément à la Clause 33 des IS, le Maître de l’ouvrage notifiera dans les plus brefs délais aux soumissionnaires non retenus que leur offre n’a pas été retenue et libérera leur garantie d’offre, en application de la Clause 13.4 des IS. |
| 32. Signature du marché | 32.1 En même temps qu’il enverra la Lettre de marché au Soumissionnaire retenu, le Maître de l’ouvrage lui enverra l’Acte d’engagement figurant au Dossier d’appel d’offres, incluant toutes les dispositions convenues entre les parties. 32.2 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de l’Acte d’engagement, le Soumissionnaire retenu le signera, le datera et le renverra au Maître de l’ouvrage. |
| 33. Garantie de bonne exécution | 33.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception de la notification par le Maître de l’ouvrage de l’attribution du marché, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution, pour le montant indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres, et sous la forme prévue dans le Dossier d’appel d’offres, ou sous une autre forme acceptable par le Maître de l’ouvrage. 33.2 La carence du Soumissionnaire retenu à satisfaire aux dispositions des Clauses 32 ou 33 des IS constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du marché et de saisie de la garantie d’offre, auquel cas le Maître de l’ouvrage pourra attribuer le marché au Soumissionnaire dont l’offre est désormais évaluée la moins disante ; il pourra également procéder à un nouvel Appel d’offres. |
| 34. Conciliateur | 34.1 Le Maître de l’ouvrage propose que la personne nommée dans les Données particulières de l’appel d’offre soit désignée comme Conciliateur au titre du marché, avec des honoraires horaires spécifiés dans les Données particulières de l’appel d’offres. Un curriculum vitae de ladite personne est joint aux Données particulières de l’appel d’offres, ainsi qu’une description des dépenses qui seraient considérées comme remboursables. Si le Soumissionnaire n’approuve pas cette proposition, il devra le faire savoir dans son offre et faire une contre-proposition d’un Conciliateur et d’honoraires horaires. Si le jour de la signature de l’Acte d’engagement, le Maître de l’ouvrage et le Soumissionnaire ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un Conciliateur, le Conciliateur sera désigné, à la demande de l’une quelconque des parties, par l’autorité désignée dans le Cahier des clauses administratives particulières, en application de la Clause 6.1.4 du Cahier des clauses administratives générales. |
| 35. Corruption ou manœuvres frauduleuses | 35.1 La Banque mondiale a pour principe de demander aux emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts), ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs et entrepreneurs dans le cadre de marchés financés par ces prêts, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, la Banque : a) définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, et ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière préjudiciable à l’Emprunteur. « Manœuvres frauduleuses » comprend notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver l’Emprunteur des avantages de cette dernière. b) rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses pour l’attribution de ce marché ; et c) exclura une entreprise indéfiniment ou pour une période déterminée de toute attribution de marchés financés par la Banque, si la Banque établit à un moment quelconque, que cette entreprise s’est livrée à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution d’un marché que la Banque finance. 35.2 De plus, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le contenu des Clauses 5.12 et 49.6 du Cahier des clauses administratives générales. |

# Section III.  Données particulières de l’appel d’offres

## Notes relatives aux Données particulières de l’appel d’offres L’objectif de la section III consiste à aider le Maître de l’ouvrage à fournir les informations nécessaires pour préparer les données particulières relatives aux clauses correspondantes des Instructions aux soumissionnaires incluses dans la section II ; ces données doivent être spécifiquement préparées pour chaque Appel d’offres. Le Maître de l’ouvrage doit fournir dans les Données particulières de l’appel d’offres, les informations et les exigences relatives au contexte des installations à fournir et à monter, au processus de passation de marchés, aux règles applicables pour les prix et les monnaies, et aux critères d’évaluation des offres qui seront utilisés. Lors de la préparation de la section III, une attention particulière devrait être accordée aux aspects suivants : a) Les renseignements qui précisent et complètent les clauses de la section II doivent être inclus. b) Les amendements et/ou les ajouts, s’il y en a, aux clauses de la section II selon les besoins du marché envisagé doivent aussi être inclus.

Données particulières de l’appel d’offres

Les renseignements et les données qui suivent sont spécifiques à l’Appel d’offres pour la fourniture et le montage des matériels et équipements. Ils complètent, précisent ou modifient les clauses des Instructions aux soumissionnaires (IS).  En cas de divergence, les données particulières ci-dessous ont priorité sur les clauses des IS.

[Des instructions pour rédiger les Données particulières de l’appel d’offres sont fournies, au besoin, par des notes en italiques en référence aux clauses correspondantes des IS.]

| INTRODUCTION |  |
| --- | --- |
| IS 1.1 | Nom de l’Emprunteur |
| IS 1.1 | Numéro du prêt ou du crédit Montant du prêt ou du crédit [selon le cas] |
| IS 1.1 | Nom du projet |
| IS 1.1 | Nom du marché |
| IS 2.1 | Nom du Maître de l’ouvrage |
| IS 6.1 | Adresse, téléphone, télex, télécopieur du Maître de l’ouvrage |
| IS 6.4 | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres [Indiquez l’adresse du lieu de la réunion, ou que la réunion n’aura pas lieu. La réunion devrait se tenir au plus tard quatre semaines avant la date de remise des offres, et en même temps que la visite du site, si c’est le cas voir Clause 6.2. des IS.] |
| IS 8.1 | La langue de l’Appel d’offres est le français |
| IS 9.3 c) & e) | Exigences de qualification pour les soumissionnaires, y compris membres de groupements d’entreprises, sous-traitants ou vendeurs [Niveaux d’expérience minimaux acceptables pour la fourniture et le montage des installations qui ont des paramètres techniques comparables, capacité de production et de montage, viabilité financière et autres facteurs exigés des soumissionnaires. S’il y a eu présélection des soumissionnaires, ce paragraphe inclura une demande d’actualisation des informations fournies lors de la présélection.] |
| IS 9.3 d) ii) | Pièces de rechange nécessaires pour le fonctionnement des installations ; nombre d’années suivant l’achèvement des installations. |
| IS 9.3 g) | Les solutions variantes sont acceptées selon les conditions de l’alinéa i) et/ou de l’alinéa iii). ou Les solutions variantes sont acceptables selon les conditions de l’alinéa ii). [Supprimez l’option qui ne s’applique pas. Lorsque les solutions variantes sont acceptées, le Maître de l’ouvrage doit spécifier le(s) type(s) de solutions variantes acceptées en relation avec les alinéas i) et iii) de la Clause 9.3 g) des IS.] |

| PRIX ET MONNAIE DE L’OFFRE |  |
| --- | --- |
| IS 11.5 | Le prix est fixe, ou Le prix sera sujet à révision. [Choisissez une des deux options.] |
| IS 12.1 b) | [Si les soumissionnaires sont autorisés à utiliser des monnaies étrangères pour les prix et les règlements des matériels et équipements en provenance du pays du Maître de l’ouvrage, mentionnez ce qui suit :] La Clause 12.1 b) des IS ne s’applique pas ; la Clause 12.1 a) des IS s’applique à tous les matériels et équipements mentionnés à la Clause 12.1 b) des IS. |
| IS 12.1 c) | [Si les soumissionnaires sont autorisés à utiliser des monnaies étrangères pour les prix et les règlements des services en provenance du pays du Maître de l’ouvrage, mentionnez ce qui suit :] La Clause 12.1 c) des IS ne s’applique pas ; la Clause 12.1 a) des IS s’applique à tous les services mentionnés à la Clause 12.1 c) des IS. |

| PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES |  |
| --- | --- |
| IS 13.1 | Montant de la garantie d’offre [Ce montant doit être le même que celui cité dans l’Avis d’appel d’offres. Pour éviter la divulgation des prix des soumissionnaires à partir des institutions financières émettant les garanties d’offres, l’indication d’une somme fixe est préférable à l’indication d’un pourcentage du montant des offres. Une garantie s’élèvera habituellement à l’équivalent de un (1) pour cent du coût estimé des installations pour les très gros marchés de plus de 100 millions de dollars des Etats-Unis, et à trois (3) pour cent du coût estimé pour les petits marchés. Une option, si le Maître d’Ouvrage souhaite indiquer un pourcentage du montant de l’offre, est d’indiquer que le pourcentage sera au « minimum de [nombre] pour cent ([nombre] %) » pour permettre aux soumissionnaires de fournir des garanties supérieures au minimum et ainsi de ne pas révéler leurs prix.] |
| IS 14.1 | Délai de validité des offres [Le délai doit inclure une période suffisante pour permettre l’évaluation et la comparaison des offres, l’examen par la Banque de la recommandation d’attribution (le cas échéant), et l’obtention de toutes les approbations nécessaires pour la notification de l’attribution. Habituellement le délai est de cent vingt (120) jours. Le délai doit être réaliste afin d’éviter des prolongations.] [En application de la Clause 14.3 des IS, les facteurs à appliquer et à mentionner dans la demande d’extension doivent être ainsi déterminés : i) La valeur du facteur applicable pour les monnaies étrangères doit être fondée sur, ou être comparable, avec le pourcentage d’accroissement annuel attendu des prix internationaux ; et ii) La valeur du facteur applicable pour la monnaie nationale doit être fondée sur l’inflation prévue dans le pays du Maître de l’ouvrage pour la période concernée.] |
| IS 15.1 & 19.2 | Original et [nombre] copies |

| IS 17.1 | Adresse pour le dépôt des offres Date et heure limite pour le dépôt des offres |
| --- | --- |
| IS 20.1 | Date, heure et adresse pour l’ouverture des plis [Doit être la même que la date limite de dépôt des offres selon la Clause 17.1 des IS, ou très proche.] |

| EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |  |
| --- | --- |
| IS 23.2 | Monnaie choisie pour la conversion en une seule monnaie [Indiquez soit la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage (monnaie nationale), soit une monnaie étrangère pleinement convertible, par exemple le dollar des Etats-Unis ou le franc français.] La source des taux de change [Si la monnaie choisie pour la conversion est une autre monnaie que la monnaie nationale, par exemple le dollar des Etats-Unis ou le franc français, indiquez le nom d’un journal qui publie chaque jour les taux de change entre devises—par exemple, The Financial Times,--qui sera utilisé pour convertir les prix exprimés en monnaies étrangères. Pour la conversion des prix exprimés en monnaie nationale, ou si la monnaie choisie pour la conversion est la monnaie nationale, indiquez soit la Banque centrale soit une banque commerciale du pays du Maître de l’ouvrage.] La date des taux de change [Précisez une date, laquelle ne doit pas être antérieure de plus de quatre (4) semaines à la date originale limite de remise des offres, indiquée à la Clause 17.1 des IS, ni postérieure à la date d’expiration de la période initiale de validité des offres, indiquée à la Clause 14.1 des IS.] |
| IS 24.1 d) | Optionnel : Les critères supplémentaires suivants seront utilisés pour l’évaluation, en suivant la méthode et dans les limites indiquées dans les Données particulières de l’appel d’offres, en référence à la Clause 25.3 f) des IS : [liste des critères supplémentaires]. |
| IS 25.3 b) | Calendrier d’exécution Délai imparti pour achever les installations à partir de la date d’entrée en vigueur du marché indiquée dans l’Article 3 de l’Acte d’engagement déterminée par le temps nécessaire à l’achèvement des activités de la mise en service provisoire. [La date d’achèvement stipulée le sera pour la totalité des installations, ou pour des parties ou sections des installations.] ou [lorsqu’une variante de calendrier est admise, en application de la Clause 9.3 g) des IS]. Temps imparti pour achever les installations à partir de la date d’entrée en vigueur du marché indiquée dans l’Article 3 de l’Acte d’engagement compris entre [date ou nombre de jours] au minimum et [date ou nombre de jours] au maximum. Le facteur d’ajustement en cas d’achèvement postérieur à la période minimum sera [pour cent (%)] pour chaque semaine de délai supplémentaire à partir de cette période minimum. |
|  | [Un cinquième de pour cent (0,2 %) par semaine est un chiffre raisonnable. Une autre option est de fixer un taux fixe mensuel, ou un prorata par semaine de délai, en rapport avec la perte des bénéfices pour le Maître de l’ouvrage. La période acceptable entre le délai minimum et le délai maximum d’achèvement des installations devrait être telle que le pourcentage ou montant correspondant au délai maximum soit inférieur ou égal au pourcentage ou montant des dommages indiqués dans le CCAP en application de la Clause 26.2 du CCAG.] |
| IS 25.3 c) | Frais de fonctionnement et d’entretien. Facteurs qui seront appliqués pour le calcul des coûts durant la vie utile probable : i) nombre d’années de la vie utile [il est recommandé que la durée de vie utile n’excède pas la période comprise entre la mise en service et un entretien majeur des installations] ; ii) frais de fonctionnement [par exemple, carburant et/ou autres intrants, coûts unitaires et coûts globaux et annuels de fonctionnement] ; iii) frais d’entretien, incluant le coût des pièces de rechange pendant la période initiale de fonctionnement, qui devront être spécifiés par le Soumissionnaire ; iv) le taux, en pourcentage, qui sera utilisé pour actualiser les coûts annuels futurs évalués pour ii) et iii) pour la durée précisée en i) ou Référence à la méthodologie précisée dans les spécifications techniques ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres. [Supprimez l’option non retenue] |
| IS 25.3 d) i) ii) | Garanties opérationnelles Garanties opérationnelles minimales (ou maximales) Le facteur d’ajustement utilisé pour l’évaluation des offres sera [montant dans la monnaie utilisée pour l’évaluation des offres] pour chaque pour cent (1 %)—ou calculé au prorata pour les fractions de pour cent—[en plus ou en moins] de la norme stipulée dans les spécifications techniques [référence] ou la valeur à laquelle s’engage le Soumissionnaire proposant l’offre conforme présentant les garanties opérationnelles les plus performantes. [Supprimez l’option non retenue] |
| IS 25.3 f) | Optionnel : Détails supplémentaires, en tant que de besoin, sur la méthode d’évaluation ou référence aux spécifications techniques |
| IS 26 | Préférence nationale applicable. ou Préférence nationale non applicable. [Supprimez l’option non retenue] |

| ATTRIBUTION DU MARCHE |  |
| --- | --- |
| IS 33 | Montant de la garantie de bonne exécution. [Le montant de la garantie de bonne exécution sera généralement de dix pour cent (10%) du montant du marché.] |
| IS 34 | Nom du Conciliateur proposé par le Maître de l’ouvrage. [Un curriculum vitae de la personne désignée doit être joint aux Données particulières de l’appel d’offres.] Honoraires horaires du Conciliateur |

# OPTION B : PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES EN DEUX ETAPES

Diagramme de la procédure en deux étapes

I  II  III  IV  V

| Dossier d’appel d’offres Emis par le Maître de l’ouvrage |  | L’offre au titre de la première étape Déposée par le Soumissionnaire |  | Réunion pour complément d’information et |  | L’offre au titre de la seconde étape Déposée par le Soumissionnaire |  | Documents contractuels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avis d’appel d’offres Instructions aux soumissionnaires Données particulières de l’appel d’offres Cahier des clauses administratives générales Cahier des clauses administratives particulières Spécifications techniques et plans Modèles de documents et procédures Critères de provenance relatifs aux fournitures, aux travaux et aux services pour des marchés financés par la Banque |  | Lettre de couverture La soumission au titre de la première étape Les documents joints suivants : 1. Qualifications du Soumissionnaire (du groupement d’entreprises, si c’est le cas) 2. Acceptabilité des Installations 3. Sous-traitants proposés (si c’est le cas) 4. Divergences et/ou offres variantes Spécifications techniques et plans (si requis) |  | invitation à soumettre une offre au titre de la seconde étape Procès-verbal de la réunion pour complément d’information |  | Lettre de couverture Mémorandum joint au procès-verbal de la réunion pour complément d’information L’offre technique mise à jour La soumission au titre de la seconde étape Les bordereaux de prix Les documents joints suivants : 1. Garantie d’offre 2. Délégation de signature 3. Qualifications du Soumissionnaire (du groupement d’entreprises, si c’est le cas 4. Acceptabilité des Installations 5. Sous-traitants proposés (si c’est le cas) Spécifications techniques et plans mis à jour (conformément au Mémorandum) |  | Lettre de marché Mémorandum joint au procès-verbal de la réunion pour complément d’information La soumission Les bordereaux de prix Le Cahier des clauses administratives générales Le Cahier des clauses administratives particulières L’Acte d’engagement et ses annexes : 1. Termes et procédures de paiement 2. Révision des prix (si applicable) 3. Les assurances requises 4. Le calendrier d’exécution 5. La liste des sous-traitants 6. Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage 7. Liste des documents sujets à approbation ou revue 8. Garanties opérationnelles Modèles et procédures Spécifications techniques et plans Tout autre document accepté comme faisant partie du Marché |

# Section I.  Avis d’appel d’offres

## Notes relatives à l’Avis d’appel d’offres L’Avis d’appel d’offres (AAO) (voir le paragraphe 2.8 des Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA - janvier 1995, révisées en janvier et août 1996 et septembre 1997) doit être publié dans : a) au moins un journal de diffusion nationale du pays de l’Emprunteur et le Journal officiel, le cas échéant ; b) le Development Business et/ou dans des revues techniques réputées (obligatoire si précisé dans l’accord de prêt ou de crédit) ; Les informations concernant les publications dans Development Business sont à adresser à : Development Business, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A. ; Téléphone : 1-202-458-2397 ; Fac-similé : 1-202-522-3316 ; Internet : dbusiness@worldbank.org. c) une lettre adressée aux candidats intéressés qui, à la suite de publication de l’Avis général de passation de marchés, ont manifesté leur intérêt à concourir à l’Appel d’offres pour l’installation de matériels et d’équipements objet de la présente publication ; d) de plus, il est recommandé de communiquer l’Avis aux ambassades ou aux représentations commerciales des pays dont les entreprises sont susceptibles d’être intéressées. L’AAO fournit les renseignements nécessaires aux soumissionnaires pour décider de leur participation. En plus des informations essentielles contenues dans le DTAO, l’avis doit contenir les critères principaux qui seront appliqués pour l’évaluation des offres (exemple : l’utilisation d’une marge de préférence pour l’évaluation des offres) ou la vérification de la qualification du Soumissionnaire (exemple : l’exigence d’un niveau suffisant d’expérience dans la fabrication et le montage d’installations et d’équipements d’un type semblable à celui qui fait l’objet de l’Appel d’offres). L’AAO doit être reproduit dans le Dossier d’appel d’offres. Les renseignements contenus dans l’AAO doivent être semblables à ceux du Dossier d’appel d’offres, en particulier à ceux qui figurent dans les Données particulières de l’appel d’offres. Un modèle de lettre d’invitation au titre de la deuxième étape de l’Appel d’offres est aussi inclus. La lettre sera envoyée aux seules firmes qui ont été déterminées par le Maître de l’ouvrage, en conclusion de la première étape de l’Appel d’offres, comme étant qualifiées et ayant soumis une offre conforme qui leur permette de participer à la seconde étape de l’Appel d’offres.

PASSATION DE MARCHE

MODELE D’AVIS D’APPEL D’OFFRES

[Nom du pays]

[Nom du projet]

[BREVE DESCRIPTION DES INSTALLATIONS]

Prêt [Crédit] No

1.	Le présent Appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal Development Business, no [insérer le numéro] du [insérer la date].

2.	Le [insérer le nom de l’emprunteur] [a reçu/a demandé/a l’intention de demander] un [prêt/crédit] à [la Banque internationale pour la reconstruction et le développement/ l’Association internationale de développement] pour le financement du projet [insérer le nom du projet], et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce [prêt/crédit] pour effectuer les paiements au titre du marché suivant : [insérer le nom/no du marché].

3.	Le [insérer le nom de l’agence d’exécution] invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres sous pli scellé pour la fourniture et le montage des installations suivantes : [insérer la description des installations devant faire l’objet du marché], .

4.	L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives: Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA ; il est ouvert à tous les candidats originaires des pays membres de la Banque mondiale, et remplissant les conditions stipulées dans les Directives.

5.	Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès de [insérer le nom de l’agence] et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse reprise ci-dessous [indiquer l’adresse en fin de cet avis] de [insérer les heures de bureau].

6.	Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en [insérer en quelle langue] peut être acheté par tout candidat intéressé sur présentation d’une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous [indiquer l’adresse en fin de document] et sur paiement d’un montant non remboursable  de [insérer le montant en monnaie nationale] ou de [insérer le montant dans une monnaie convertible donnée].  Le paiement sera effectué par [insérer la modalité de paiement].  Le Dossier sera expédié par [indiquer le mode d’expédition].

7.	Une procédure en deux étapes sera suivie et se déroulera de la manière suivante :

a)	La soumission au titre de la première étape consistera en une offre technique uniquement sans aucune référence à des prix, et une liste de divergences ou réserves par rapport aux conditions techniques et commerciales spécifiées dans le Dossier d’appel d’offres, ou toutes autres alternatives techniques qu’un soumissionnaire désire offrir, ainsi que la justification technique de ces alternatives, pourvu que dans tous les cas de telles divergences, réserves,  ou solutions alternatives ne modifient pas les objectifs de base du projet.  A la suite de l’évaluation par le Maître de l’ouvrage des offres au titre de la première étape, le Maître de l’ouvrage invitera chaque soumissionnaire, qui satisfait au minimum acceptable des critères de qualification, et qui a soumis une offre au titre de la première étape techniquement conforme, à participer à une réunion pour complément d’information, durant laquelle l’offre du Soumissionnaire sera discutée, et tous les additifs, ajouts, retraits et autres modifications nécessaires seront notifiés et consignés dans le Mémorandum annexé au procès-verbal de la réunion.  Seuls les soumissionnaires qui auront soumis une offre technique conforme et acceptable au titre de la première étape seront invités à soumettre une offre au titre de la deuxième étape.

b)	La soumission au titre de la deuxième étape consistera en i) une offre technique mise à jour en y incorporant toutes les modifications requises par le Maître de l’ouvrage telles que consignées dans le Mémorandum rédigé à la suite de la réunion pour complément d’information au titre de la première étape, ou telles que nécessaires pour prendre en considération tout additif au Dossier d’appel d’offres émis à la suite de la soumission des offres au titre de la première étape, et ii) l’offre financière.

8.	Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous [indiquer l’adresse en fin de cet avis] au plus tard le [insérer l’heure et la date].  Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre [insérer le montant en monnaie nationale ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible ou le pourcentage minimum du montant de l’offre requis].  Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.  Les plis au titre de la première étape seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous [indiquer l’adresse en fin de cet avis] le [insérer la date et l’heure].  Les plis au titre de la seconde étape seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance d’ouverture qui aura lieu à la date, à l’heure et à l’adresse mentionnées dans l’invitation à soumettre une offre au titre de la deuxième étape.

[Insérer le nom du bureau]

[Insérer le nom de l’agent]

[Insérer le numéro de la boîte postale et/ou l’adresse]

[Insérer le numéro de téléphone et le code du pays et de la ville]

[Insérer le numéro du télécopieur ou du télex]

Modèle de Lettre d’invitation

(Seconde étape de l’Appel d’offres)

(lettre à en-tête du Maître de l’ouvrage)

Date :

Prêt/Crédit No :

Nom du marché :

A : [nom et adresse du Soumissionnaire]

Messieurs,

1.	Nous vous informons par la présente que vous êtes invités à soumettre une offre sous forme de pli scellé au titre de la seconde étape de l’Appel d’offres pour l’exécution et l’achèvement du marché mentionné ci-dessus, pour lequel vous avez soumis une offre au titre de la première étape de l’Appel d’offres en date du [date du dépôt des offres au titre de la première étape], laquelle a été discutée durant la (ou les) réunion(s) d’éclaircissement tenue(s) le (les) [date(s)], et évaluée techniquement conforme.

2.	Votre offre au titre de la seconde étape doit comprendre une offre technique et commerciale mise à jour [ou une offre alternative jugée acceptable] basée sur [additif inclus, si c’est le cas] et les modifications, si c’est le cas, reprises dans le Mémorandum « Modifications requises à l’issue de l’évaluation des offres remises au titre de la première étape » émis en conclusion de (ou des) réunion(s) d’éclaircissement tenues avec vous le (les) [date(s)].

3.	Les offres au titre de la deuxième étape sont à déposer le [date, heure] au bureau de [nom et adresse du bureau pour le dépôt des offres au titre de la seconde étape] et seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture qui se tiendra le [date, heure], au bureau de [nom et adresse du bureau où l’ouverture des plis aura lieu].

4.	Les offres au titre de la seconde étape devraient être valables pour [nombre de jours] après la date d’ouverture des plis mentionnée ci-dessus.

5.	Les offres au titre de la seconde étape doivent être accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant au moins égal à [somme fixe en monnaie nationale] ou d’un montant équivalent de [somme fixe en dollars des Etats-Unis] dans une monnaie convertible selon l’une des options suivantes :

a)	une garantie bancaire ou lettre de crédit irrévocable émise directement par une banque connue, sous la forme indiquée dans le Dossier d’appel d’offres.

b)	un chèque de banque ou un chèque certifié.

6.	Le Maître de l’ouvrage accordera dans la comparaison des offres évaluées une marge de préférence aux matériels et équipements fabriqués dans le pays du Maître de l’ouvrage, conformément aux procédures définies dans le Dossier d’appel d’offres.

7.	[Si les soumissionnaires ont été présélectionnés, spécifier les informations nécessaires à la mise à jour des informations fournies lors de la phase de présélection.]

8.	Nous vous prions d’accuser réception de cette lettre par retour sous forme de câble, télécopie ou télex.  Si vous n’avez pas l’intention de remettre une offre, nous vous saurions gré de bien vouloir le notifier par écrit aussi tôt qu’il vous est possible.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Signature autorisée : ------------------------

Nom et titre : --------------------------------

Nom de la firme :----------------------------

Pièces jointes :	[Additifs, si c’est le cas, au Mémorandum « Modifications requises à l’issue de l’évaluation des offres remises au titre de la première étape ».]

# Section II.  Instructions aux soumissionnaires

## Notes relatives aux Instructions aux soumissionnaires L’objet de la section II est de donner aux soumissionnaires les renseignements dont ils ont besoin pour préparer des soumissions conformes aux dispositions du Dossier d’appel d’offres. Elle fournit également des renseignements sur la remise des offres, l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et l’attribution du marché. La section II contient des clauses types à ne pas modifier. La section III contient les données particulières qui modifient, précisent ou complètent les dispositions de la section II ; ces données particulières sont propres au marché pour lequel l’Appel d’offres est émis. Les questions relatives à l’exécution du marché, aux paiements au titre du marché, ou celles qui ont trait aux risques, droits et obligations des parties en présence ne sont normalement pas traitées dans cette section, mais le sont dans la section IV, Cahier des clauses administratives générales du marché, et dans la section V, Cahier des clauses administratives particulières du marché. S’il est inévitable qu’une même question soit traitée dans différentes sections des documents, le Maître de l’ouvrage doit veiller à éviter toute contradiction ou conflit entre des clauses qui portent sur le même sujet. Les Instructions aux soumissionnaires ne font pas partie du marché et ne sont plus applicables une fois le marché signé.

Table des clauses

A.  Introduction	66

1.	Origine des fonds	66

2.	Critères de provenance :  soumission-naires	66

3.	Critères de provenance :  matériels, équipements et services	67

4.	Dispositions générales	68

B.  Le Dossier d’appel d’offres	68

5.	Contenu du Dossier d’appel d’offres	68

6.	Eclaircis-sements apportés au Dossier d’appel d’offres et réunion préparatoire à l’établissement des offres	69

7.	Modification au Dossier d’appel d’offres	70

C1. Préparation des offres au titre de la première étape	71

8.	Langue de l’offre	71

9.	Documents constitutifs de l’offre	71

10.	Soumission	76

11.	Forme et signature de l’offre	76

C2.  Dépôt des offres au titre de la première étape	77

12.	Cachetage et marquage des offres au titre de la première étape	77

13.	Date limite de dépôt des offres	77

C3.  Ouverture des plis et évaluation des offres déposées au titre de la première étape	78

14.	Ouverture des plis par le Maître de l’ouvrage	78

15.	Examen prélimi-naire des offres remises au titre de la première étape	78

16.	Evaluation technique des offres remises au titre de la première étape	78

17.	Vérification des capacités du Soumissionnaire	79

D.  Réunion pour complément d’information	80

18.	Eclaircissements concernant les offres au titre de la première étape et examen des divergences et variantes pro-posées par le Soumissionnaire	80

19.	Invitation à soumettre des offres au titre de la deuxième étape	81

E1.  Préparation des offres au titre de la deuxième étape	82

20.	Documents constitutifs de l’offre au titre de la deuxième étape	82

21.	Soumission et bordereaux de prix	85

22.	Montant de l’offre	85

23.	Monnaies de soumission et de règlement	88

24.	Garantie d’offre	89

25.	Délai de validité des offres au titre de la deuxième étape	90

26.	Forme et signature des offres au titre de la deuxième étape	91

E2.  Dépôt des offres au titre de la deuxième étape	91

27.	Cachetage et marquage des offres au titre de la deuxième étape	91

28.	Date et heure limites de dépôt des offres	92

29.	Offres hors délai	93

30.	Modification et retrait des offres	93

E3.  Ouverture des plis et évaluation des offres déposées au titre de la deuxième étape	94

31.	Ouverture des plis par le Maître de l’ouvrage	94

32.	Examen préliminaire des offres	95

33.	Conversion en une seule monnaie	96

34.	Evaluation technique des offres	97

35.	Evaluation commerciale des offres	97

36.	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	101

37.	Contacts avec le Maître de l’ouvrage	101

F.  Attribution du marché	102

38.	Vérification a posteriori de la capacité des soumissionnaires	102

39.	Attribution du marché	102

40.	Droit du Maître de l’ouvrage d’accepter toute offre ou d’écarter toute offre ou toutes les offres	103

41.	Notification de l’attribution du marché	103

42.	Signature du marché	103

43.	Garantie de bonne exécution	103

44.	Conciliateur	104

45.	Corruption ou manœuvres frauduleuses	104

Instructions aux soumissionnaires

A.  Introduction

| 1. Origine des fonds | 1.1 L’Emprunteur, tel qu’il est défini dans les Données particulières de l’appel d’offres a sollicité ou obtenu un prêt ou un crédit (ci-après appelé « prêt ») de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de l’Association internationale de développement (telles qu’identifiées dans les Données particulières de l’appel d’offres et ci-après dénommées la « Banque »), en monnaies diverses d’un montant équivalent au montant indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres en vue de financer le projet identifié dans les Données particulières de l’appel d’offres. L’Emprunteur a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre du marché pour lequel le présent Appel d’offres est lancé. 1.2 La Banque n’effectuera de paiements qu’à la demande de l’Emprunteur après avoir approuvé lesdits paiements, lesquels seront soumis, à tous égards, aux dispositions de l’Accord de prêt. L’Accord de prêt interdit tout retrait du Compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation d’ouvrage ou d’équipement lorsque, à la connaissance de la Banque, ledit paiement, ou ladite importation, tomberait sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l’Emprunteur ne peut se prévaloir des droits stipulés dans l’Accord de prêt, ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du prêt |
| --- | --- |
| 2. Critères de provenance : soumission-naires | 2.1 L’Appel d’offres publié par le Maître de l’ouvrage, dont le nom est indiqué aux Données particulières de l’appel d’offres s’adresse à tous les fournisseurs des pays répondant aux critères de provenance définis dans l’édition en vigueur des Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, janvier 1995, révisées en janvier et août 1996 et septembre 1997, ci-après désignées par le terme les Directives de la BIRD pour la passation des marchés, sous réserve des dispositions suivantes. 2.2 Les soumissionnaires (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et les sous-traitants du Soumissionnaire) ne doivent pas être associés, ou avoir été associés dans le passé, à une entreprise (ou aux affiliés d’une entreprise) qui a fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’offres. 2.3 Les entreprises publiques du pays de l’Emprunteur ne peuvent participer que si elles sont juridiquement et financièrement autonomes, si elles sont gérées selon les règles du droit commercial et si elles ne sont pas placées sous l’autorité (directe ou indirecte) du Maître de l’ouvrage. 2.4 Les soumissionnaires ne doivent pas avoir fait l’objet d’une décision d’exclusion pour corruption ou manœuvres frauduleuses prise en vertu des dispositions de la Clause 35.1 des IS. |
| 3. Critères de provenance : matériels, équipements et services | 3.1 Dans ce Dossier d’appel d’offres, les termes « installations », « matériels et équipements », « services de montage », etc., seront définis conformément à leurs définitions respectives figurant dans le Cahier des clauses administratives générales du marché. 3.2 Tous les matériels et équipements à fournir et monter, et tous les services exécutés en vertu du marché devront provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans les Directives de la BIRD pour la passation des marchés. Toutes les dépenses faites dans le cadre du marché seront limitées à ces matériels, équipements et services. 3.3 Aux fins de la Clause 3.2 ci-dessus, le terme « provenance » désigne le lieu où ces matériels et équipements, ou parties de ceux-ci sont extraits ou produits. Des matériels et équipements sont produits lorsque par fabrication, transformation ou assemblage important de composants, on obtient un produit reconnu commercialisable, dont les caractéristiques fondamentales, l’objet ou l’utilité sont substantiellement différents de ceux de ses composants. 3.4 La provenance des matériels, équipements et des services est distincte de la nationalité du Soumissionnaire. |
| 4. Dispositions générales | 4.1 Le Soumissionnaire supporte tous les frais liés à la préparation et au dépôt de son offre, et le Maître de l’ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les payer, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres. 4.2 Dans le Dossier d’appel d’offres, les termes « soumission » et « offre » et leurs dérivés sont synonymes, et le terme « jour » désigne un jour calendaire. |

B.  Le Dossier d’appel d’offres

| 5. Contenu du Dossier d’appel d’offres | 5.1 Le Dossier d’appel d’offres décrit les installations faisant l’objet du marché, fixe les procédures de l’Appel d’offres, stipule les conditions du marché et définit les spécifications techniques. Le Dossier d’appel d’offres comprend les documents énumérés ci-après et doit être interprété, le cas échéant, avec les additifs publiés conformément à la Clause 7.1 des IS : Avis d’appel d’offres (AAO) Instructions aux soumissionnaires (IS) Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) Cahier des clauses administratives générales (CCAG) Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) Spécifications techniques et plans (ST) Modèles de documents et procédures 1. Modèle de soumission et bordereau de prix 2. Modèle de garantie d’offre 3. Modèle de Lettre de marché 4. Modèle d’Acte d’engagement 5. Modèle de garantie de bonne exécution 6. Modèle de garantie bancaire de restitution d’avance 7. Modèle de certificat d’achèvement 8. Modèle de certificat de réception opérationnelle 9. Procédures concernant les ordres de modification Critères de provenance pour les fournitures, travaux et services dans les Appels d’offres financés par la Banque. 5.2 Le Soumissionnaire devra examiner les instructions, modèles, conditions, spécifications, et autres informations contenus dans le Dossier d’appel d’offres. Il est responsable de la qualité des renseignements qui lui sont demandés par le Dossier d’appel d’offres et de la préparation d’une offre conforme à tous égards, aux exigences du Dossier d’appel d’offres. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre. |
| --- | --- |
| 6. Eclaircis-sements apportés au Dossier d’appel d’offres et réunion préparatoire à l’établissement des offres | 6.1 Un soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur les documents peut en faire la demande au Maître de l’ouvrage, par écrit ou par télex (ci-après le mot « télex » signifie aussi échange de données électronique (EDI), télégramme et télécopie) envoyée à l’adresse du Maître de l’ouvrage indiquée dans les Données particulières de l’appel d’offres. De même, si un soumissionnaire a l’impression qu’une stipulation importante des documents est inacceptable, il devra évoquer cette question à ce stade. Le Maître de l’ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements ou de modification relative au Dossier d’appel d’offres, qu’il aura reçue au plus tard vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des offres fixée conformément aux dispositions de la Clause 13.1 des IS. Une copie de la réponse du Maître de l’ouvrage, indiquant la question posée mais sans mention de son auteur, sera adressée à tous les soumissionnaires qui auront reçu le Dossier d’appel d’offres. 6.2 Il est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’examiner le site sur lequel les installations seront montées ainsi que ses abords, et d’obtenir pour lui-même sous sa propre responsabilité toute information nécessaire à la préparation de son offre et à la signature du marché pour la fourniture et le montage des installations. Les coûts de la visite seront à la charge du Soumissionnaire. 6.3 Le Maître de l’ouvrage permettra au Soumissionnaire et à ses représentants ou employés d’entrer dans ses bâtiments et propriétés aux fins d’une telle inspection, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses représentants et employés, dégageront la responsabilité du Maître de l’ouvrage et de son personnel et l’indemniseront pour tout préjudice qui en résulterait, et seront responsables en cas de décès, accidents, perte ou dommage patrimoniaux encourus, ou pour toute autre perte, dommage, coûts et dépenses occasionnés par cette inspection. 6.4 Le représentant désigné du Soumissionnaire est invité à assister à une réunion préparatoire à l’établissement des offres qui, si elle a lieu, se tiendra à l’endroit et à la date spécifiés dans les Données particulières de l’appel d’offres. Le but de la réunion sera de clarifier des points spécifiques, et de répondre aux questions sur toute matière qui peut être soulevée à ce stade. Le Soumissionnaire est prié, dans toute la mesure du possible, de soumettre toute question par écrit ou par télex, de manière à ce qu’elles soient revues par le Maître de l’ouvrage au plus tard une semaine avant la réunion. Il ne serait pas pratique de répondre à la réunion aux questions reçues trop tard, mais les questions et les réponses seront transmises de la manière indiquée ci-dessous. Le procès-verbal de la réunion, y compris le texte des questions posées et des réponses données, ainsi que les réponses rédigées après la réunion, seront transmis sans délai aux acheteurs du Dossier d’appel d’offres. Toute modification aux documents du Dossier d’appel d’offres mentionnée dans la liste citée dans la Clause 5.1 des IS, qui peut s’avérer nécessaire en conclusion de la réunion préparatoire à l’établissement des offres, sera communiquée par le Maître de l’ouvrage sous la forme d’un additif, conformément à la Clause 7 des IS, et non par l’intermédiaire du procès-verbal de la réunion. |
| 7. Modification au Dossier d’appel d’offres | 7.1 Le Maître de l’ouvrage peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des offres, et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif. 7.2 Tout additif ainsi publié sera communiqué par écrit ou par télex à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’appel d’offres et leur sera opposable. Les soumissionnaires sont requis d’accuser immédiatement réception d’un tel additif. L’information contenue dans un tel additif sera supposée avoir été prise en compte par les soumissionnaires dans leurs réponses à l’Appel d’offres. 7.3 Pour donner aux soumissionnaires le temps nécessaire à la prise en considération de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître de l’ouvrage a la faculté de reporter à sa discrétion la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de la Clause 13.1 des IS, auquel cas, le Maître de l’ouvrage avisera par écrit tous les soumissionnaires du prolongement de la date limite. |

C1. Préparation des offres au titre de la première étape

| 8. Langue de l’offre | 8.1 L’offre ainsi que la correspondance et les documents concernant l’offre échangés entre le Soumissionnaire et le Maître de l’ouvrage seront rédigés dans la langue spécifiée dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les documents complémentaires et les brochures fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue spécifiée dans les Données particulières de l’appel d’offres des passages en rapport avec l’offre, auquel cas, et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |
| --- | --- |
| 9. Documents constitutifs de l’offre | 9.1 L’offre présentée par le Soumissionnaire au titre de la première étape comprendra la soumission au titre de la première étape dûment complétée et signée par le Soumissionnaire, ainsi que tous les documents joints précisés dans la Clause 9.3 ci-dessous. Les offres au titre de la première étape sont des offres techniques et ne comprendront aucun prix ni bordereau de prix ou toute autre référence à des taux ou prix pour l’achèvement des installations. Des offres au titre de la première étape qui comprendraient de telles informations seront rejetées. 9.2 Les soumissionnaires noteront qu’il leur est permis de proposer des alternatives techniques ou d’autres offres alternatives avec leur offre au titre de la première étape en plus ou au lieu des conditions spécifiées dans le Dossier d’appel d’offres, pourvu qu’ils puissent démontrer que les offres alternatives proposées sont au bénéfice du Maître de l’ouvrage, qu’elles remplissent les objectifs principaux du marché, et qu’elles satisfont aux performance de base et aux critères techniques spécifiés dans le Dossier d’appel d’offres. Une offre alternative proposée par des soumissionnaires dans leur offre au titre de la première étape fera l’objet de discussions durant la réunion d’éclaircissement avec le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la Clause 18 des IS. 9.3 Chaque soumissionnaire fournira avec son offre de la première étape les documents joints suivants : a) Document 1 : Soumissionnaire admis à concourir et qualifications du Soumissionnaire En l’absence de présélection, les documents apportant la preuve que, au sens de la Clause 2 des IS, le Soumissionnaire est admis à participer à l’Appel d’offres et est qualifié pour l’exécution du marché si son offre est acceptée. Les documents apportant la preuve que le Soumissionnaire est admis à participer établiront à la satisfaction du Maître de l’ouvrage qu’à la date de la présentation de son offre, le Soumissionnaire appartient à un des pays admissibles au sens de la Clause 2.1 des IS. Les documents apportant la preuve de la qualification du Soumissionnaire pour exécuter le marché si son offre est acceptée établiront à la satisfaction du Maître de l’ouvrage que le Soumissionnaire a la capacité financière, technique, de production, de fourniture, de livraison, de montage et autre nécessaire pour la bonne exécution du marché et, en particulier, qu’il a l’expérience et qu’il satisfait aux autres critères explicitement spécifiés dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entreprises, en tant que membres participant à un groupement, doivent remplir les conditions suivantes : i) l’offre doit comprendre tous les renseignements demandés dans le document 1 décrit ci-dessus pour chaque membre du groupement d’entreprises ; ii) l’offre sera signée de manière à engager légalement tous les membres du groupement ; iii) l’un des membres du groupement responsable pour l’exécution d’une composante clef du marché sera nommé mandataire commun du groupement ; cette nomination doit être attestée par la présentation d’un pouvoir par les signataires dûment habilités de chacun des membres du groupement ; iv) le mandataire commun sera autorisé à assumer les responsabilités et à recevoir des instructions pour le compte et au nom de chacun et de tous les membres du groupement, et l’ensemble de l’exécution du marché, y compris les paiements, se fera exclusivement avec lui ; v) tous les membres du groupement devront être conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché conformément aux dispositions du marché ; vi) une copie de l’accord passé entre les membres du groupement sera jointe à l’offre. Pour qu’un groupement soit qualifié, chacun de ses membres ou un sous-groupement de ses membres doit satisfaire aux critères minimaux spécifiés pour les soumissionnaires pour les composantes du marché dont il a la responsabilité. Le non-respect de cette exigence aura pour conséquence le rejet de l’offre du groupement. Une entreprise ne peut être membre que d’un seul groupement ; les offres présentées par des groupements comprenant une entreprise membre de plusieurs groupements seront rejetées. Dans le cas d’un soumissionnaire offrant de fournir et/ou d’installer des matériels et équipements dans le cadre du marché, que ledit soumissionnaire n’aura pas fabriqués ou produits et/ou installés, ce soumissionnaire devra i) avoir la capacité financière et autre pour une bonne exécution du marché ; ii) avoir été dûment autorisé par le fabricant ou le producteur des matériels et équipements ou composants en cause à les fournir et/ou installer dans le pays du Maître de l’ouvrage ; et iii) assurer sous sa responsabilité que le fabricant ou producteur satisfait aux dispositions de la Clause 2.1 des IS et satisfait les critères minimums indiqués dans le cas d’un soumissionnaire individuel pour ces composants. b) Document 2 : Acceptabilité et conformité des installations Les documents établis conformément à la Clause 3 des IS apporteront la preuve que les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute offre variante satisfont aux critères de provenance des matériels, équipements et services et sont conformes au Dossier d’appel d’offres. Les documents apportant la preuve que les matériels et équipements satisfont aux critères de provenance consisteront en une mention du pays d’origine des matériels et équipements proposés, qui seront confirmés par un certificat d’origine émis à l’embarquement. Les documents apportant la preuve de la conformité des installations aux dispositions du Dossier d’appel d’offres peuvent être présentés sous forme de textes écrits, plans ou données, et fourniront : i) une description détaillée des caractéristiques techniques et des performances essentielles des installations ; ii) une liste donnant les caractéristiques, y compris les sources d’approvisionnement, de toutes les pièces de rechange, des outillages spéciaux, etc., nécessaires pour le bon fonctionnement en continu des installations pour la période mentionnée dans les Données particulières de l’appel d’offres, après l’achèvement des installations conformément aux dispositions du marché ; et iii) un commentaire des spécifications techniques du Maître de l’ouvrage, et les éléments prouvant que les installations répondent complètement à ces spécifications. Les soumissionnaires noteront que les normes pour la qualité de la main-d’œuvre, les matériels et les équipements indiqués par le Maître de l’ouvrage le sont dans un but descriptif (pour établir des normes de qualité et de performance) et non prescriptif. Le Soumissionnaire peut les remplacer dans son offre par d’autres normes, marques, et/ou numéros de catalogues, pourvu qu’il démontre à la satisfaction du Maître de l’ouvrage que les alternatives proposées sont en substance équivalentes ou supérieures aux spécifications techniques du Dossier d’appel d’offres. c) Document 3 : Sous-traitants proposés par le Soumissionnaire Le Soumissionnaire inclura dans son offre le détail de tous les articles importants relatifs aux fournitures ou aux services qu’il se propose d’acheter ou de sous-traiter, et donnera le détail du nom et de la nationalité des sous-traitants proposés, y compris les fournisseurs, pour chacun de ces articles. Les soumissionnaires sont libres d’indiquer plusieurs fournisseurs pour chaque article des installations. Les prix cités s’appliqueront quel que soit le sous-traitant retenu, et aucun ajustement de prix ne sera permis. Le Soumissionnaire aura la responsabilité de s’assurer que tout fournisseur proposé satisfait aux exigences de la Clause 2.1 des IS, et que tout matériel, équipement ou service fourni par le sous-traitant répond aux exigences de la Clause 3 des IS et de la Clause 9.3, document 3 des IS. Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de supprimer de la liste un fournisseur proposé préalablement à l’attribution du marché ; après discussion entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur, l’annexe correspondante de l’Acte d’engagement fournira la liste des fournisseurs qui auront été agréés pour chaque article concerné. |
| 10. Soumission | 10.1 Le Soumissionnaire complétera le modèle de soumission au titre de la première étape fourni dans le Dossier d’appel d’offres en respectant la forme et en suivant les détails indiqués ci-dessous et soumettra le modèle avec l’offre au titre de la première étape. |
| 11. Forme et signature de l’offre | 11.1 Le Soumissionnaire préparera un original et le nombre de copies ou dossiers de l’offre indiqué aux Données particulières de l’appel d’offres, en mentionnant clairement sur chaque exemplaire : « OFFRE AU TITRE DE LA PREMIERE ETAPE – ORIGINAL », « OFFRE AU TITRE DE LA PREMIERE ETAPE - COPIE No. 1 », « OFFRE AU TITRE DE LA PREMIERE ETAPE - COPIE No. 2 », etc. selon le cas. En cas de différence entre eux, l’original fera foi. 11.2 L’original et toutes les copies des offres seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile et seront signés par le Soumissionnaire ou par une personne ou des personnes dûment habilitée(s) à signer au nom du Soumissionnaire. Toutes les pages de l’offre, sauf les brochures imprimées non modifiées, seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 11.3 L’offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge qui ne soit paraphé par le ou les signataires de l’offre. |

C2.  Dépôt des offres au titre de la première étape

| 12. Cachetage et marquage des offres au titre de la première étape | 12.1 Le Soumissionnaire placera l’original de l’offre au titre de la première étape et chaque copie de l’offre dans des enveloppes séparées et cachetées, contenant chacune les documents spécifiés à la Clause 9 des IS, et porteront sur les enveloppes les mentions « OFFRE AU TITRE DE LA PREMIERE ETAPE—ORIGINAL » et « OFFRE AU TITRE DE LA PREMIERE ETAPE—COPIES », toutes les mentions devant être dûment portées conformément aux dispositions de la Clause 11.1 des IS. Ces enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être cachetée. 12.2 Les enveloppes intérieures et extérieure : a) seront adressées au Maître de l’ouvrage ; et b) porteront le nom du marché, le titre et le numéro de l’Avis d’appel d’offres, et la mention « OFFRE AU TITRE DE LA PREMIERE ETAPE. NE PAS OUVRIR AVANT LE [date] » suivis de la mention de la date et de l’heure indiquées aux Données particulières de l’appel d’offres, conformément aux dispositions de la Clause 14.1 des IS. 12.3 Les enveloppes intérieures porteront chacune le nom et l’adresse du Soumissionnaire, de façon à permettre au Maître de l’ouvrage de renvoyer l’offre cachetée si elle a été déclarée « hors délai ». 12.4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée conformément aux dispositions des Clauses 12.2 et 12.3 des IS, le Maître de l’ouvrage ne sera aucunement tenu responsable au cas où l’offre serait égarée ou ouverte de façon prématurée. Si l’enveloppe extérieure indique l’identité du Soumissionnaire, le Maître de l’ouvrage ne garantira pas le caractère anonyme de la remise de l’offre, mais cette indication ne constituera pas un motif de rejet de l’offre. |
| --- | --- |
| 13. Date limite de dépôt des offres | 13.1 Les offres au titre de la première étape doivent être reçues par le Maître de l’ouvrage à l’adresse spécifiée et au plus tard à l’heure et à la date indiquées dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les offres reçues hors délai seront rejetées. |

C3.  Ouverture des plis et évaluation des offres déposées au titre de la première étape

| 14. Ouverture des plis par le Maître de l’ouvrage | 14.1 Le Maître de l’ouvrage ouvrira les offres remises au titre de la première étape à la date de remise des offres, au moment et au lieu indiqués dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les représentants des soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis et ceux qui le feront signeront un registre attestant leur présence. 14.2 Le nom de chaque soumissionnaire ayant remis une offre au titre de la première étape sera lu à haute voix, et toutes autres informations que le Maître de l’ouvrage peut, à son gré, juger utile de faire connaître, seront annoncées lors de l’ouverture. 14.3 Le Maître de l’ouvrage établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis. |
| --- | --- |
| 15. Examen prélimi-naire des offres remises au titre de la première étape | 15.1 Le Maître de l’ouvrage examinera les offres pour déterminer si elles sont complètes, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre. Toute offre qui est jugée non conforme, ou qui ne correspond pas aux niveaux minimums des critères de performance et autres spécifiés dans le Dossier d’appel d’offres, sera rejetée par le Maître de l’ouvrage et ne pourra pas être évaluée plus avant. Le Maître de l’ouvrage procédera également à un examen préliminaire de toute variante remise par un soumissionnaire. |
| 16. Evaluation technique des offres remises au titre de la première étape | 16.1 Le Maître de l’ouvrage procédera à une évaluation détaillée des offres afin de déterminer si les aspects techniques répondent substantiellement aux exigences spécifiées dans le Dossier d’appel d’offres. Pour y parvenir, le Maître de l’ouvrage examinera les informations fournies par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la Clause 9 des IS, et les autres spécifications du Dossier d’appel d’offres, en tenant compte des facteurs suivants : a) le caractère complet de l’offre et sa conformité avec les Spécifications techniques et les plans ; les avantages techniques des variantes proposées et des différences par rapport aux Spécifications techniques ; l’adéquation des ouvrages proposés au regard des conditions environnementales et climatiques prévalant sur le site ; et la qualité, le rôle et la mise en œuvre de tout procédé de contrôle proposé dans l’offre ; b) le respect par les équipements et installations des critères de performance spécifiés ; c) le respect des délais stipulés à l’annexe correspondante au modèle d’Acte d’engagement et de toute variante auxdits délais proposée par le Soumissionnaire, documenté si besoin par un planning fourni avec l’offre ; d) le type, la quantité et la disponibilité à long terme des pièces de rechange et des services de maintenance ; e) tout autre facteur technique pertinent que le Maître de l’ouvrage juge nécessaire ou prudent de prendre en compte ; et f) toute différence par rapport aux dispositions d’ordre financier et contractuel stipulées dans le Dossier d’appel d’offres. 16.2 Le Maître de l’ouvrage évaluera également les variantes techniques complètes éventuellement proposées par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la Clause 9.2 des IS, afin de déterminer si elles peuvent valablement servir de base à la présentation d’une offre distincte au titre de la deuxième étape. |
| 17. Vérification des capacités du Soumissionnaire | 17.1 En l’absence de présélection, le Maître de l’ouvrage vérifiera à sa satisfaction si le Soumissionnaire jugé comme ayant remis une offre conforme au titre de la première étape a les capacités voulues pour exécuter le marché de manière satisfaisante. 17.2 Pour cette vérification, il prendra en considération les capacités financières, techniques et de production du Soumissionnaire, ainsi que ses performances antérieures. A cet effet, il se fondera sur l’examen des pièces justificatives des qualifications du Soumissionnaire que celui-ci aura fournies, conformément à la Clause 9.3 a) des IS, et sur toutes autres informations que le Maître de l’ouvrage jugera nécessaires et appropriées. 17.3 Le Soumissionnaire ne pourra se voir inviter par le Maître de l’ouvrage à participer à une réunion pour complément d’information, conformément aux dispositions de la Clause 18 des IS, que si les résultats de cette vérification sont positifs. Dans la négative, son offre sera rejetée. |

D.  Réunion pour complément d’information

| 18. Eclaircissements concernant les offres au titre de la première étape et examen des divergences et variantes pro-posées par le Soumissionnaire | 18.1 Le Maître de l’ouvrage pourra organiser des réunions avec tout soumissionnaire afin de lui demander des éclaircissements sur l’un quelconque des aspects de son offre au titre de la première étape nécessitant une explication à ce stade de l’évaluation. Durant ces réunions, le Maître de l’ouvrage pourra porter à l’attention du Soumissionnaire tout aspect d’ordre technique et autre au sujet duquel, pour quelque raison que ce soit, il demande que des modifications soient apportées à l’offre au titre de la première étape. Toutes les modifications ainsi demandées par le Maître de l’ouvrage seront énumérées dans une Annexe au procès-verbal de la réunion intitulée « Modifications requises à l’issue de l’évaluation des offres remises au titre de la première étape », et seront officiellement notifiées au Soumissionnaire dans le cadre de l’invitation à soumettre une offre au titre de la deuxième étape. 18.2 Le Maître de l’ouvrage avisera le Soumissionnaire de toute exception ou différence figurant dans l’offre au titre de la première étape, conformément aux dispositions de la Clause 9.3 d) des IS, qui est inacceptable et qui doit être supprimée de l’offre au titre de la deuxième étape, ainsi que des exceptions ou différences que le Maître de l’ouvrage juge acceptables. Le Maître de l’ouvrage pourra également demander au Soumissionnaire d’indiquer dans son offre au titre de la deuxième étape l’éventuel supplément de prix afférent à la suppression desdites différences. 18.3 Le Maître de l’ouvrage indiquera également au Soumissionnaire si la variante éventuellement proposée est acceptable, en précisant (le cas échéant) dans quelle mesure ladite variante peut être incorporée à l’offre du Soumissionnaire au titre de la deuxième étape. |
| --- | --- |
| 19. Invitation à soumettre des offres au titre de la deuxième étape | 19.1 Au terme de l’évaluation des offres au titre de la première étape, et après avoir tenu des réunions pour complément d’information : a) le Maître de l’ouvrage pourra publier un additif au Dossier d’appel d’offres apportant, entre autres et selon que de besoin, les modifications aux critères d’évaluation ou autres sections des Instructions aux soumissionnaires, aux Conditions particulières du marché et aux Spécifications techniques résultant de l’évaluation au titre de la première étape et des réunions pour complément d’information, dans le but d’améliorer la compétition sans compromettre les objectifs essentiels du projet ; et/ou b) le Maître de l’ouvrage soit : i) invitera le Soumissionnaire à remettre une offre technique et commerciale mise à jour au titre de la deuxième étape, sur la base des spécifications techniques et plans mis à jour et toute autre modification technique requise par rapport à l’offre au titre de la première étape et consignés dans le Mémorandum annexé au procès-verbal de la réunion pour complément d’information tenue avec le Soumissionnaire ; ou ii) invitera le Soumissionnaire à remettre une offre technique et commerciale mise à jour au titre de la deuxième étape, sur la base d’une variante proposée par le Soumissionnaire dans son offre au titre de la première étape en tenant compte des spécifications techniques et plans mis à jour et toute autre modification technique requise par rapport à l’offre au titre de la première étape et consignés dans le Mémorandum annexé au procès-verbal de la réunion pour complément d’information tenue avec le Soumissionnaire ; ou iii) notifiera le Soumissionnaire que son offre a été rejetée au motif qu’elle n’est pas jugée substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, ou que le Soumissionnaire ne satisfait pas aux critères minimums d’admissibilité spécifiés dans ledit Dossier d’appel d’offres. 19.2 Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à former un ou des groupement(s) d’entreprises ou consortium(s) avec d’autres soumissionnaires, ni à changer de partenaire ou à modifier la structure du groupement d’entreprises ou du consortium dans les cas où l’offre au titre de la première étape a été remise par un groupement d’entreprises ou un consortium. 19.3 La date limite de remise des offres au titre de la deuxième étape sera spécifiée dans l’invitation à soumettre des offres au titre de la deuxième étape. |

E1.  Préparation des offres au titre de la deuxième étape

| 20. Documents constitutifs de l’offre au titre de la deuxième étape | 20.1 Lorsqu’une offre est remise au titre de la deuxième étape conformément aux dispositions de la section E2 des présentes Instructions aux soumissionnaires, les documents devant être remis sont les suivants : a) Une copie du procès-verbal des réunions pour complément d’information tenues avec le Soumissionnaire ; b) La proposition financière, comprenant : i) Le modèle de soumission d’offre au titre de la deuxième étape dûment complété et signé par le Soumissionnaire, ainsi que toutes les pièces jointes indiquées à l’alinéa d) ci-après, et ii) Les bordereaux de prix dûment remplis par le Soumissionnaire ; c) L’offre technique mise à jour, comprenant : Les spécifications techniques et plans mis à jour, ainsi que toutes autres modifications techniques devant être apportées à l’offre remise au titre de la première étape, telles qu’elles sont recensées dans le Mémorandum annexé au procès-verbal de la réunion pour complément d’information ; d) Les documents joints à l’offre remise au titre de la deuxième étape : i) Document 1 : Garantie d’offre Une garantie d’offre constituée conformément aux dispositions de la Clause 24 des IS. ii) Document 2 : Procuration Un pouvoir habilitant le ou les signataire(s) de l’offre à engager le Soumissionnaire et qu’ainsi l’offre est opposable au Soumissionnaire pendant toute sa période de validité, conformément aux dispositions de la Clause 25 des IS. iii) Document 3 : Soumissionnaire admis à concourir et qualifications du Soumissionnaire Tous changements susceptibles d’être intervenus entre les dates de remise des offres au titre de la première et de la deuxième étape, qui sont de nature à influer sensiblement sur l’admissibilité du Soumissionnaire et sa capacité à exécuter le marché. iv) Document 4 : Acceptabilité et conformité des installations Les documents établis conformément aux dispositions de la Clause 3 des IS apporteront la preuve que toute installation supplémentaire ou toute variante aux installations devant être fournies et installées par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions du procès-verbal des réunions pour complément d’information, sont techniquement acceptables. Les documents apportant la preuve que les installations supplémentaires satisfont aux critères de provenance comprendront une déclaration indiquant le pays d’origine des matériels et équipements proposés, qui sera confirmée par un certificat d’origine émis à l’embarquement. Les documents apportant la preuve que les installations sont conformes aux dispositions du procès-verbal des réunions pour complément d’information pourront revêtir la forme de textes écrits, plans ou données. v) Document 5 : Sous-traitants proposés par le Soumissionnaire Si le Soumissionnaire propose d’engager d’éventuels sous-traitants en plus de ceux désignés dans l’offre remise au titre de la première étape, il fournira des informations détaillées concernant le nom et la nationalité du sous-traitant proposé, fournisseurs y compris, et la partie des ouvrages qu’il propose de leur confier en sous-traitance ou de leur acheter. Les soumissionnaires ont le droit d’indiquer plus d’un sous-traitant pour chaque élément constitutif des installations. Les tarifs et prix proposés seront censés s’appliquer quel que soit le sous-traitant retenu, et aucun ajustement desdits tarifs et prix ne sera permis. Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’éliminer de la liste tout sous-traitant ou fournisseur proposé préalablement à l’attribution du marché ; après discussion entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur, l’annexe correspondante de l’Acte d’engagement sera remplie de manière à indiquer les sous-traitants et fournisseurs approuvés pour chaque article concerné. |
| --- | --- |
| 21. Soumission et bordereaux de prix | 21.1 Le Soumissionnaire complétera le modèle d’offre et les bordereaux de prix correspondant fournis dans le Dossier d’appel d’offres, en respectant les stipulations des Clauses 22 et 23 des IS et celles prescrites dans la sous-section « Modèle d’offre et bordereaux de prix » du Dossier d’appel d’offres. |
| 22. Montant de l’offre | 22.1 Sauf disposition contraire des spécifications techniques, les soumissionnaires fourniront un prix pour l’ensemble des installations sur la base d’une « responsabilité unique », de manière que le montant total de l’offre couvre toutes les obligations de l’Entrepreneur mentionnées dans le Dossier d’appel d’offres ou qui en découlent, en ce qui concerne la conception, la fabrication, incluant la passation de marchés et la sous-traitance s’il y a lieu, la fourniture, la construction, le montage, et l’achèvement des installations. Sont également incluses les obligations de l’Entrepreneur en matière d’essais de garantie, mise en service provisoire et opérationnelle des installations, et lorsque cela est requis par le Dossier d’appel d’offres, l’obtention de tous permis, approbations, licences, etc. ; ainsi que les prestations de services relatives au fonctionnement, à la maintenance, à la formation, et toute autre prestation ou service indiqué dans le Dossier d’appel d’offres, conformément aux dispositions du Cahier des clauses administratives générales. Les postes, pour lesquels aucun prix n’est fourni par le Soumissionnaire ne seront pas payés par le Maître de l’ouvrage lorsqu’ils seront exécutés et seront considérés comme inclus dans les prix d’autres postes. 22.2 Les soumissionnaires soumettront une décomposition des prix en respectant la forme et la présentation des prix figurant dans les bordereaux de prix. Lorsque aucun bordereau de prix n’a été inclus dans le Dossier d’appel d’offres, les soumissionnaires présenteront leurs prix de la manière suivante : Des bordereaux avec des numérotations distinctes seront utilisés pour chacun des éléments ci-dessous. Le montant total de chaque bordereau Nos 1 à 4 sera reporté dans un bordereau récapitulatif (Bordereau No 5) donnant le prix total de l’offre qui figurera dans la soumission. Bordereau No 1 Matériels et équipements (y compris les pièces de rechange obligatoires) en provenance de pays autres que celui du Maître de l’ouvrage. Bordereau No 2 Matériels et équipements (y compris les pièces de rechange obligatoires) en provenance du pays du Maître de l’ouvrage. Bordereau No 3 Transport dans le pays du Maître de l’ouvrage Bordereau No 4 Services de montage Bordereau No 5 Bordereau récapitulatif Bordereau No 6 Pièces de rechange recommandées Les soumissionnaires noteront que les matériels et équipements inclus dans les Bordereaux Nos 1 et 2 excluent les équipements et matériaux utilisés pour les travaux de génie civil, bâtiment, et autres travaux de construction. De tels matériaux seront inclus et chiffrés dans le Bordereau No 4, Services de montage. 22.3 Dans les bordereaux, les soumissionnaires donneront les détails requis et la décomposition de leur prix de la manière suivante : a) Le prix des matériels et équipements en provenance de pays autres que celui du Maître de l’ouvrage (Bordereau No 1) sera un prix CIF (port de destination), CIP (lieu de destination convenu), ou CIP (lieu indiqué). En sus, le prix FOB (ou selon le cas FCA) sera aussi indiqué. b) Le prix des matériels et équipements produits ou fabriqués dans le pays du Maître de l’ouvrage (Bordereau No 2) sera un prix EXW (à l’usine, à la fabrique, au magasin d’exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas) et comprendra tous les coûts, et tous les droits de douane et taxes payés ou payables sur les composants et matières premières utilisés ou qui seront utilisés pour les matériels et équipements. c) Le prix des transports intérieurs, assurance et autres coûts locaux afférents à l’acheminement des matériels et équipements jusqu’au site des installations (Bordereau No 3). d) Les prix du montage des installations seront chiffrés séparément (Bordereau No 4) et comprendront les prix ou taux unitaires pour tout ce qui constitue la main-d’œuvre, équipement du Constructeur, travaux temporaires, matériaux, consommables, et tous les éléments de quelque nature qu’ils soient, tels les services pour le fonctionnement et la maintenance, la fourniture de manuels pour le fonctionnement et la maintenance, la formation, etc., nécessaires pour le bon fonctionnement des installations et tels qu’ils sont mentionnés dans le Dossier d’appel d’offres. Ces prix comprendront tous les droits, taxes, et charges payables dans le pays du Maître de l’ouvrage vingt-huit (28) jours avant la date limite de remise des offres. e) Les pièces de rechange recommandées seront chiffrées séparément (Bordereau No 6) de la manière indiquée dans les alinéas a) ou b) ci-dessus selon l’origine des pièces de rechange. 22.4 Les termes EXW, CIF, CIP, etc., doivent être interprétés selon l’édition en vigueur des Incoterms publiée par la Chambre de commerce internationale, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France. 22.5 Les prix correspondront à l’un des termes de l’alternative suivante, précisé dans les Données particulières de l’appel d’offres : a) Prix fixes. Les prix fournis par le Soumissionnaire seront des prix fixes pendant l’exécution du marché par le Soumissionnaire et ne seront sujets à aucune variation sous aucun motif. Une offre présentée avec un prix révisable sera considérée comme non conforme et sera rejetée. ou b) Prix révisables. Les prix fournis par le Soumissionnaire seront révisables pendant l’exécution du marché pour refléter les changements dans le coût d’éléments tels que la main-d’œuvre, les matériaux, les transports et l’équipement du Constructeur conformément aux procédures spécifiées dans l’annexe correspondante de l’Acte d’engagement. Une offre présentée avec un prix fixe ne sera pas rejetée, mais la révision de prix sera considérée comme égale à zéro. La formule de révision de prix ne sera pas prise en compte dans l’évaluation des offres. Le Soumissionnaire sera tenu d’indiquer l’origine des indices applicables pour la main-d’œuvre et les matériaux dans l’annexe mentionnée ci-dessus. |
| 23. Monnaies de soumission et de règlement | 23.1 Les prix seront libellés dans les monnaies précisées ci-après : a) Pour les matériels et équipements en provenance des pays autres que le pays du Maître de l’ouvrage (re : Clause 22.3 a) des IS), les prix seront libellés entièrement dans les monnaies des pays membres de la Banque. Le Soumissionnaire qui souhaite offrir un prix libellé en plusieurs monnaies étrangères peut le faire à condition que le nombre des monnaies étrangères utilisées ne soit pas supérieur à trois. Aux fins de cette clause, l’unité monétaire européenne (ECU) est considérée comme une monnaie étrangère admissible. b) Pour les matériels et équipements en provenance du pays du Maître de l’ouvrage (re : Clause 22.3 b) des IS), les prix seront libellés dans la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage, à moins d’une disposition contraire mentionnée aux Données particulières de l’appel d’offres. c) Pour les transports intérieurs, les frais d’assurance et autres coûts locaux afférents à la livraison des matériels et équipements (re : Clause 22.3 c) des IS), et pour les frais de montage des installations (re : Clause 22.3 d) des IS), les prix seront libellés en monnaie étrangère et/ou dans la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage, en fonction de la monnaie dans laquelle les coûts seront encourus et conformément aux stipulations des alinéas 22.3 a) et 22.3 b) des IS. |
| 24. Garantie d’offre | 24.1 Le Soumissionnaire fournira une garantie d’offre qui fera partie intégrante de son offre, du montant indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres, dans la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage, ou pour un montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 24.2 La garantie d’offre se présentera, au choix du Soumissionnaire, sous forme d’un chèque certifié, d’une lettre de crédit ou d’une garantie bancaire émise par une banque connue choisie par le Soumissionnaire, et située dans tout pays éligible. La garantie bancaire sera conforme au modèle de garantie d’offre inclus dans le Dossier d’appel d’offres ; d’autres modèles peuvent être admis, sous réserve de l’approbation préalable du Maître de l’ouvrage. La garantie d’offre restera valable pendant une période de vingt-huit (28) jours après la période originale de validité des offres, et après la période de validité prolongée le cas échéant selon la procédure décrite par la Clause 25.2 des IS. 24.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie d’offre acceptable sera écartée par le Maître de l’ouvrage comme étant non conforme aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, en application de la Clause 32.5 des IS. La garantie d’offre d’un groupement d’entreprises doit être rédigée au nom de tous les membres du groupement présentant l’offre. 24.4 Les garanties d’offre des soumissionnaires non retenus seront libérées ou leur seront retournées le plus rapidement possible, et au plus tard vingt-huit (28) jours après expiration du délai de validité des offres. 24.5 La garantie d’offre du Soumissionnaire qui aura obtenu le marché sera libérée à la signature du marché, en application de la Clause 42 des IS, et contre remise de la garantie de bonne exécution, prévue par la Clause 43 des IS. 24.6 La garantie d’offre peut être saisie : a) si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou b) au cas où le Soumissionnaire obtient le marché, si ce dernier ne parvient pas, dans les délais fixés : i) à signer l’Acte d’engagement conformément à la Clause 42 des IS ; ou ii) à fournir la garantie de bonne exécution demandée, prévue par la Clause 43 des IS. |
| 25. Délai de validité des offres au titre de la deuxième étape | 25.1 Les offres seront valables pour la période stipulée aux Données particulières de l’appel d’offres, qui commence à partir de la date limite de réception des offres fixée par le Maître de l’ouvrage en application de la Clause 28.1 des IS. Une offre valable pour une période plus courte sera écartée par le Maître de l’ouvrage comme non conforme aux dispositions du Dossier d’appel d’offres. 25.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître de l’ouvrage peut demander au Soumissionnaire de prolonger le délai de validité des offres. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit ou par télex. Si le Soumissionnaire accepte de prolonger ce délai de validité, le délai de validité de la garantie d’offre prévue sera de même prolongée autant qu’il sera nécessaire. Le Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa garantie d’offre. Le Soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions prévues par la Clause 25.3 ci-dessous. 25.3 Dans le cas d’un marché à prix fermes (non révisables), si la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables en monnaie nationale et en monnaies étrangères au Soumissionnaire retenu pour l’attribution du marché seront majorés en appliquant les facteurs figurant dans la demande de prolongation aux paiements en monnaie nationale et paiements en monnaies étrangères. Ces facteurs seront appliqués pour une période commençant soixante (60) jours après la date d’expiration initiale de validité des offres et se terminant à la date de notification de l’attribution du marché. L’évaluation des offres sera fondée sur les prix figurant dans les offres sans application de la correction ci-dessus. |
| 26. Forme et signature des offres au titre de la deuxième étape | 26.1 Le Soumissionnaire préparera un original et le nombre de copies de l’offre spécifié dans les Données particulières de l’appel d’offres, en mentionnant clairement sur les exemplaires « OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE—ORIGINAL », « OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE—COPIE NO 1 », « OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE—COPIE NO 2 », etc., selon le cas. En cas de différence entre eux, l’original fera foi. 26.2 L’original et toutes les copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par le Soumissionnaire ou par une personne ou des personnes dûment autorisée(s) à engager celui-ci. Cette dernière autorisation devra être attestée par un pouvoir joint à l’offre et remise en tant que document 2 de l’offre conformément à la Clause 20.1 d) des IS. Toutes les pages de l’offre, sauf les brochures imprimées non modifiées, seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 26.3 L’offre ne contiendra aucune mention, interligne, rature ou surcharge qui ne soit paraphé par le ou les signataires de l’offre. 26.4 Le Soumissionnaire fournira les informations figurant au Modèle d’offre qui sont relatives aux commissions versées ou à verser, le cas échéant, à des agents en relation avec la préparation ou la présentation de cette offre, et avec l’exécution du marché si le Soumissionnaire en est par la suite attributaire. |

E2.  Dépôt des offres au titre de la deuxième étape

| 27. Cachetage et marquage des offres au titre de la deuxième étape | 27.1 Les soumissionnaires placeront l’original et chaque copie de l’offre dans des enveloppes séparées et cachetées portant la mention « OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE—ORIGINAL » et « OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE—COPIE No. [numéro] » selon le cas. Ces enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être cachetée. 27.2 Les enveloppes intérieures et extérieures : a) seront adressées au Maître de l’ouvrage à l’adresse indiquée aux Données particulières de l’appel d’offres ; b) porteront le nom du marché indiqué aux Données particulières de l’appel d’offres, le titre de l’AAO et le numéro indiqué aux Données particulières de l’appel d’offres, et les mots « NE PAS OUVRIR AVANT LE [date] » suivis de la mention de la date et de l’heure indiquées aux Données particulières de l’appel d’offres, conformément aux dispositions de la Clause 28.2 des IS. 27.3 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître de l’ouvrage de renvoyer l’offre cachetée si elle a été déclarée « hors délai » conformément à la Clause 31.1 des IS. 27.4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué au paragraphe 27.2 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ce que l’offre est égarée ou de ce qu’elle est ouverte prématurément. Si l’enveloppe extérieure indique l’identité du Soumissionnaire, le Maître de l’ouvrage ne garantira pas le caractère anonyme de la remise des offres, mais cette mention ne constituera pas un motif de rejet de l’offre. |
| --- | --- |
| 28. Date et heure limites de dépôt des offres | 28.1 Les offres au titre de la deuxième étape doivent être reçues par le Maître de l’ouvrage à l’adresse spécifiée à la Clause 27.2 des IS, au plus tard à l’heure et à la date indiquées dans la lettre d’invitation au titre de la deuxième étape. 28.2 Le Maître de l’ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour la remise des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de la Clause 7.3 des IS. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître de l’ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. |
| 29. Offres hors délai | 29.1 Toute offre reçue par le Maître de l’ouvrage après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres, fixé par le Maître de l’ouvrage en application des dispositions de la Clause 28.1 des IS, sera écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. |
| 30. Modification et retrait des offres | 30.1 Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait soit reçue par le Maître de l’ouvrage avant les date et heure limites prescrites pour le dépôt des offres. 30.2 Les modifications faites par le Soumissionnaire seront préparées, cachetées, marquées et envoyées comme suit : a) Le Soumissionnaire fournira un original et le nombre de copies précisé dans les Données particulières de l’appel d’offres pour toutes modifications à son offre, clairement identifiées en tant que modifications, dans deux enveloppes intérieures portant la mention « MODIFICATION D’OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE—ORIGINAL » et « MODIFICATION D’OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE—COPIES ». Les enveloppes intérieures seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée portant la mention « MODIFICATION D’OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE ». b) Les autres règles concernant le marquage et l’expédition des modifications sont celles des Clauses 27.2, 27.3 et 27.4 des IS. 30.3 Un soumissionnaire souhaitant retirer son offre le notifiera au Maître de l’ouvrage par écrit préalablement à la date limite fixée pour le dépôt des offres. La notice de retrait : a) sera adressée au Maître de l’ouvrage à l’adresse indiquée dans les Données particulières de l’appel d’offres, et b) comportera le nom du marché, le numéro de l’AAO, et la mention « NOTICE DE RETRAIT D’OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE ». Les notices de retrait d’offres reçues postérieurement à la date limite de remise des offres seront ignorées, et l’offre reçue sera réputée être une offre valide. 30.4 Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration de la période de validité des offres spécifiée dans la Clause 25 des IS. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la garantie d’offre conformément aux dispositions de la Clause 24.6 des IS. |

E3.  Ouverture des plis et évaluation des offres déposées au titre de la deuxième étape

| 31. Ouverture des plis par le Maître de l’ouvrage | 31.1 Le Maître de l’ouvrage ouvrira les plis déposés au titre de la deuxième étape, y compris ceux marqués « NOTICE DE RETRAIT D’OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE » ou « MODIFICATION AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE », et notifiés conformément à la Clause 30 des IS, en présence des représentants des soumissionnaires qui auront choisi d’être présents, à la date, à l’heure et au lieu spécifiés dans l’invitation à participer à la deuxième étape. Les représentants des soumissionnaires signeront un registre attestant leur présence. 31.2 Les plis marqués « NOTICE DE RETRAIT D’OFFRE » seront ouverts les premiers et le nom du Soumissionnaire sera annoncé. Les plis pour lesquels une notification conforme de retrait a été déposée, conformément aux dispositions de la Clause 19 des IS, ne seront pas ouverts. 31.3 Le nom des soumissionnaires, le montant des offres, les rabais éventuels, l’existence de variantes et la présence ou l’absence de la garantie d’offre requise, et toute autre information que le Maître de l’ouvrage, à son choix, peut juger utile de faire connaître, seront annoncés lors de l’ouverture. Ensuite, tous les plis marqués « MODIFICATIONS » seront ouverts et les éléments significatifs des offres y incluses seront annoncés. Aucune offre ne doit être rejetée à ce moment, sauf les offres hors délai, qui seront renvoyées non ouvertes aux soumissionnaires par application des dispositions de la Clause 29 des IS. 31.4 Le Maître de l’ouvrage préparera un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui reprendra les informations annoncées à ceux présents en conformité avec les provisions de la Clause 31.3 ci-dessus. 31.5 Les offres qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation. |
| --- | --- |
| 32. Examen préliminaire des offres | 32.1 Le Maître de l’ouvrage examinera les offres remises au titre de la deuxième étape pour déterminer si elles sont complètes, si elles ne contiennent pas d’erreurs de calcul, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre. Le Maître de l’ouvrage a toute latitude de demander au Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse se feront par écrit, et aucune modification du prix ou de la teneur de l’offre ne sera demandée, offerte ou autorisée. 32.2 Les erreurs arithmétiques seront rectifiées de la manière indiquée ci-après. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, ou entre les sous-totaux et le prix total, le prix unitaire ou les sous-totaux prévaudront et le prix total sera corrigé. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en toutes lettres et le prix indiqué en chiffres, le montant en toutes lettres prévaudra. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée. 32.3 Le Maître de l’ouvrage peut tolérer des divergences mineures, des vices de forme, des irrégularités sans conséquence, pour autant que ces divergences ne portent préjudice aux autres soumissionnaires ou n’affectent pas le classement des offres après l’évaluation technique et financière, conformément aux dispositions des Clauses 34 et 35 des IS. 32.4 Avant l’évaluation détaillée, le Maître de l’ouvrage déterminera si chaque offre est de qualité acceptable, complète, et conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, et qu’elle a correctement incorporé toutes les modifications énumérées dans le Mémorandum intitulé « Modifications requises à l’issue de l’évaluation des offres remises au titre de la première étape ». Lors de cette détermination, une offre sera considérée conforme pour l’essentiel lorsqu’elle est conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans réserves notables, objections, divergences. Les réserves notables, les objections, les divergences sont celles qui i) affectent de manière substantielle l’étendue, la qualité ou l’exécution du marché ; ii) limitent d’une façon significative, non conforme aux Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître de l’ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire à qui le marché est attribué ; ou iii) dont la rectification porterait préjudice d’une manière injuste aux autres soumissionnaires présentant des offres conformes. 32.5 Le Maître de l’ouvrage écartera toutes les offres de la deuxième étape qui ne sont pas conformes pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, et les soumissionnaires ne pourront y apporter des changements pour en corriger la non-conformité. Le Maître de l’ouvrage déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. |
| 33. Conversion en une seule monnaie | 33.1 Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, le Maître de l’ouvrage convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable soit : a) dans la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage, en utilisant le cours vendeur établi pour des transactions analogues par la Banque centrale ou une banque commerciale du pays du Maître de l’ouvrage ; ou b) dans une monnaie largement utilisée dans les transactions internationales, comme le dollar des Etats-Unis ; dans ce cas, les montants payables en monnaies du pays du Maître de l’ouvrage seront convertis dans cette monnaie en utilisant le cours vendeur publié par la presse internationale ; et les montants payables en monnaie nationale seront convertis en utilisant le cours vendeur établi par la Banque centrale du pays du Maître de l’ouvrage. 33.2 La monnaie choisie pour la conversion des prix en une seule monnaie aux fins d’évaluation et de comparaison, la source et la date du taux de change sont indiquées aux Données particulières de l’appel d’offres. |
| 34. Evaluation technique des offres | 34.1 Le Maître de l’ouvrage procédera à une évaluation détaillée des offres remises au titre de la deuxième étape pour déterminer si les aspects techniques concernant les modifications à apporter à l’offre de base ou à la variante techniquement acceptable, telles qu’elles sont énumérées dans l’Annexe intitulée « Modifications requises à l’issue de l’évaluation des offres remises au titre de la première étape », conformément aux dispositions de la Clause 19.1, ont été correctement pris en compte et sont substantiellement conformes aux dispositions stipulées dans le Dossier d’appel d’offres. |
| 35. Evaluation commerciale des offres | 35.1 La comparaison des offres se fera en prenant en compte d’une part le prix EXW des matériels et équipements en provenance du pays du Maître de l’ouvrage, ce prix devant inclure tous les coûts, y compris les droits et taxes payés ou à payer sur les matières premières ou les composants incorporés ou destinés à être incorporés aux matériels et équipements, et en prenant en compte d’autre part le prix CIF port de destination convenu (ou CIP lieu de destination convenu) des matériels et équipements en provenance de l’extérieur du pays du Maître de l’ouvrage, auxquels seront ajoutés les prix des transports intérieurs, les frais le montage, et autres services prévus au marché. La comparaison du Maître de l’ouvrage comprendra également les coûts résultant de l’application des procédures d’évaluation décrites dans la Clause 35.3 ci-dessous. 35.2 L’évaluation du Maître de l’ouvrage prendra en compte, en sus des prix indiqués dans les Bordereaux de prix Nos 1 à 5, les coûts et facteurs suivants qui seront ajoutés aux prix de chaque soumissionnaire dans l’évaluation, en utilisant les informations dont le Maître de l’ouvrage aura la disponibilité, suivant la méthode et dans les limites indiquées dans la Clause 35.3 ci-dessous et dans les spécifications techniques : a) le respect du calendrier demandé dans l’Annexe correspondante du modèle d’Acte d’engagement et documenté si besoin par un planning fourni avec l’offre ; b) les coûts de fonctionnement et de l’entretien prévus pendant la durée de vie des installations ; c) les garanties opérationnelles des équipements et installations proposés ; d) le coût supplémentaire des travaux, services, ouvrages, etc., devant être fournis par le Maître de l’ouvrage ou une tierce partie ; et e) tous autres facteurs pertinents énumérés dans les Données particulières de l’appel d’offres ou dans l’invitation à participer à la deuxième étape, ou tous facteurs que le Maître de l’ouvrage juge nécessaires ou prudents de prendre en compte. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les Cahiers des clauses administratives générales et particulières, appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 35.3 Pour l’application de la Clause 35.2 ci-dessus, les méthodes d’évaluation suivantes seront appliquées : a) Calendrier d’exécution Les matériels et équipements faisant l’objet du présent Appel d’offres doivent être expédiés et installés, et la mise en service provisoire des ouvrages doit être terminée dans le délai d’achèvement spécifié dans les Données particulières de l’appel d’offres après la date effective de commencement du marché spécifiée dans l’Acte d’engagement. Les soumissionnaires sont tenus de baser leurs prix sur le calendrier figurant dans l’annexe 4 au modèle d’Acte d’engagement (Calendrier) ou, si aucun calendrier n’est fourni, sur la ou les date(s) d’achèvement des travaux figurant dans les Données particulières de l’appel d’offres. Aucune préférence ne sera accordée en cas d’achèvement anticipé. Lorsque l’option d’une variante de calendrier est prévue dans les Données particulières de l’appel d’offres, et que la date d’achèvement proposée se situe dans la période limite spécifiée dans les Données particulières de l’appel d’offres, les offres qui proposent une date d’achèvement postérieure à la période minimum spécifiée seront ajustées lors de l’évaluation par l’addition, au prix de l’offre, d’un facteur spécifié dans les Données particulières de l’appel d’offres. b) Coûts de fonctionnement et d’entretien i) Attendu que les coûts de fonctionnement et de maintenance des installations qui font l’objet du marché représentent une partie importante du coût total des installations pendant leur durée de vie, ces coûts seront évalués selon les principes donnés dans les Données particulières de l’appel d’offres, en incluant le coût des pièces de rechange pendant la période de fonctionnement initiale précisée dans les Données particulières de l’appel d’offres, et en prenant en compte les prix fournis par chaque soumissionnaire dans les Bordereaux de prix Nos 1 et 2, ainsi que l’expérience passée du Maître de l’ouvrage ou d’autres maîtres d’ouvrage ayant l’expérience de projets similaires. De tels coûts seront ajoutés au prix de l’offre pour l’évaluation ; et ii) Le prix des pièces détachées dont l’achat est recommandé chiffrées dans le Bordereau de prix No 6 ne sera pas pris en compte dans l’évaluation. c) Garanties opérationnelles des équipements et installations i) Les soumissionnaires indiqueront les garanties opérationnelles (par exemple le rendement, l’efficacité, la consommation) des équipements et installations proposés en réponse aux spécifications techniques. Les équipements et installations offerts comporteront un niveau minimum (ou maximum, selon le cas) de garanties opérationnelles indiquées dans les spécifications techniques pour qu’ils puissent être considérés comme conformes à l’Appel d’offres. Les offres présentant des équipements et installations avec des garanties opérationnelles moindres (ou supérieures) par rapport au minimum (maximum) exigé seront rejetées. ii) Pour les besoins de l’évaluation, les ajustements précisés dans les Données particulières de l’appel d’offres seront ajoutés au prix de l’offre pour chaque différence négative (ou positive) entre les garanties opérationnelles répondant à l’Appel d’offres offertes par le Soumissionnaire et une norme de 100 ou la valeur la plus élevée de garanties opérationnelles auxquelles s’engage un soumissionnaire présentant une offre conforme à l’Appel d’offres, selon la méthode indiquée dans les Données particulières de l’appel d’offres. d) Travaux, services, installations, etc., devant être fournis par le Maître de l’ouvrage Lorsque les offres incluent la réalisation de travaux ou la fourniture de services ou d’installations par le Maître de l’ouvrage au delà de ce qu’il était stipulé dans le Dossier d’appel d’offres, le Maître de l’ouvrage évaluera le coût de ces travaux, services ou installations supplémentaires pendant la durée du marché. De tels coûts seront ajoutés au prix des offres pour l’évaluation. e) Critères spécifiques supplémentaires La méthode appropriée d’évaluation sera, le cas échéant, précisée dans les Données particulières de l’appel d’offres et/ou dans les spécifications techniques. 35.4 Tout ajustement de prix résultant des procédures définies ci-dessus sera ajouté, aux seules fins d’évaluation comparative des offres, pour parvenir à un « Prix évalué des offres ». Les prix des offres chiffrés par les soumissionnaires ne seront pas modifiés. |
| 36. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux | 36.1 Lors de l’évaluation et de la comparaison des offres, les prix CIF et CIP des matériels et équipements, qui seront incorporés dans les installations et qui seront fournis à partir d’un pays autre que celui du Maître de l’ouvrage comme décrit par la Clause 22.3 a) des IS, seront majorés des droits applicables en cas d’importation (droits de douane et autres taxes à l’importation) pour les matériels et équipements spécifiques en question ou seront majorés de quinze pour cent (15 %) ; la plus faible majoration sera retenue. Dans le cas où il existe plusieurs tarifs d’importations, le tarif applicable pour chaque poste de matériels ou équipements sera utilisé. Aucune préférence nationale ne sera autorisée pour aucune autre composante de l’offre. |
| 37. Contacts avec le Maître de l’ouvrage | 37.1 Si un soumissionnaire désire entrer en contact avec le Maître de l’ouvrage, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le marché sera attribué, il le fera par écrit. 37.2 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer le Maître de l’ouvrage dans l’examen des offres ou la décision d’attribution pourra entraîner le rejet de son offre. |

F.  Attribution du marché

| 38. Vérification a posteriori de la capacité des soumissionnaires | 38.1 Avant de procéder à l’attribution du marché, le Maître de l’ouvrage s’assurera qu’aucune circonstance, en particulier du fait des contrats en cours du Soumissionnaire, de ses engagements futurs, et des litiges en cours, est intervenue durant la période entre le dépôt des offres au titre de la première étape et de la deuxième étape, qui modifierait sa détermination que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre conforme évaluée la moins disante a toujours la capacité d’exécuter le marché d’une manière satisfaisante. 38.2 Le Soumissionnaire ne pourra se voir attribuer le marché que si la réponse à la question portant sur sa qualification est positive. Dans la négative, son offre sera rejetée et le Maître de l’ouvrage examinera la seconde offre évaluée la moins disante ; puis il procédera à la même détermination de la capacité de ce soumissionnaire à exécuter le marché de façon satisfaisante. 38.3 Les capacités des vendeurs et sous-traitants proposés dans le document 5 de l’offre au titre de la deuxième étape mentionné à la Clause 20.1 d) des IS pour être employés par le Soumissionnaire le moins disant seront également évaluées afin de les agréer. Leur participation sera confirmée par une lettre d’intention, en tant que de besoin. Si un vendeur ou sous-traitant n’est pas agréé, l’offre ne sera pas rejetée, mais le Soumissionnaire sera requis de lui substituer un vendeur ou sous-traitant qui puisse être agréé sans aucun changement du prix de l’offre. |
| --- | --- |
| 39. Attribution du marché | 39.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 40 des IS, le Maître de l’ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire retenu, dont l’offre au titre de la seconde étape a été reconnue conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, et qui a soumis l’offre évaluée la moins disante, sous réserve que ledit Soumissionnaire ait été jugé en outre qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante. |
| 40. Droit du Maître de l’ouvrage d’accepter toute offre ou d’écarter toute offre ou toutes les offres | 40.1 Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toute offre ou toutes les offres, à tout moment avant l’attribution du marché, sans, de ce fait, encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des soumissionnaires affectés, ni être tenu d’informer le ou les soumissionnaire(s) affecté(s) des raisons de sa décision. |
| 41. Notification de l’attribution du marché | 41.1 Avant que n’expire le délai de validité des offres, le Maître de l’ouvrage notifiera au Soumissionnaire choisi, dans une lettre dénommée « Lettre de marché », envoyée par courrier recommandé, ou par télex, confirmé par écrit par courrier recommandé, que son offre a été acceptée. La notification de l’attribution constituera la formation du marché. 31.2 Après que le Soumissionnaire retenu aura fourni la garantie de bonne exécution, conformément à la Clause 43 des IS, le Maître de l’ouvrage notifiera dans les plus brefs délais aux soumissionnaires non retenus que leur offre n’a pas été retenue et libérera leur garantie d’offre, en application de la Clause 24.4 des IS. |
| 42. Signature du marché | 42.1 En même temps qu’il enverra la Lettre de marché au Soumissionnaire retenu, le Maître de l’ouvrage lui enverra l’Acte d’engagement figurant au Dossier d’appel d’offres, incluant toutes les dispositions convenues entre les parties. 42.2 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception de l’Acte d’engagement, le Soumissionnaire retenu le signera, le datera et le renverra au Maître de l’ouvrage. |
| 43. Garantie de bonne exécution | 43.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception de la notification par le Maître de l’ouvrage de l’attribution du marché, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution, pour le montant indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres, et sous la forme prévue dans le Dossier d’appel d’offres, ou sous une autre forme acceptable par le Maître de l’ouvrage. 43.2 La carence du Soumissionnaire retenu à satisfaire aux dispositions des Clauses 42 ou 43 des IS constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du marché et de saisie de la garantie d’offre, auquel cas le Maître de l’ouvrage pourra attribuer le marché au Soumissionnaire dont l’offre est désormais évaluée la moins disante ; il pourra également procéder à un nouvel Appel d’offres. |
| 44. Conciliateur | 44.1 Le Maître de l’ouvrage propose que la personne nommée dans les Données particulières de l’appel d’offres soit désignée comme Conciliateur au titre du marché, avec des honoraires horaires spécifiés dans les Données particulières de l’appel d’offres. Un curriculum vitae de ladite personne est joint aux Données particulières de l’appel d’offres, ainsi qu’une description des dépenses qui seraient considérées comme remboursables. Si le Soumissionnaire n’approuve pas cette proposition, il devra le faire savoir dans son offre et faire une contre-proposition d’un Conciliateur et d’honoraires horaires. Si le jour de la signature de l’Acte d’engagement, le Maître de l’ouvrage et le Soumissionnaire ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un Conciliateur, le Conciliateur sera désigné, à la demande de l’une quelconque des parties, par l’autorité désignée dans le Cahier des clauses administratives particulières, en application de la Clause 6.1.4 du Cahier des clauses administratives générales. |
| 45. Corruption ou manœuvres frauduleuses | 45.1 La Banque mondiale a pour principe de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts), ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs et entrepreneurs dans le cadre de marchés financés par ces prêts, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, la Banque : a) définit, aux fins de cette Clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, et ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière préjudiciable à l’Emprunteur. « Manœuvres frauduleuses » comprend notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver l’Emprunteur des avantages de cette dernière. b) rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses pour l’attribution de ce marché ; et c) exclura une entreprise indéfiniment ou pour une période déterminée de toute attribution de marchés financés par la Banque, si la Banque établit, à un moment quelconque, que cette entreprise s’est livrée à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution d’un marché que la Banque finance. 45.2 De plus, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le contenu des Clauses 5.12 et 49.6 du Cahier des clauses administratives générales. |

# Section III.  Données particulières de l’appel d’offres

## Notes relatives aux Données particulières de l’appel d’offres L’objectif de la section III consiste à aider le Maître de l’ouvrage à fournir les informations nécessaires pour préparer les données particulières relatives aux clauses correspondantes des Instructions aux soumissionnaires incluses dans la section II ; ces données doivent être spécifiquement préparées pour chaque Appel d’offres. Le Maître de l’ouvrage doit fournir dans les Données particulières de l’appel d’offres, les informations et les exigences relatives au contexte des installations à fournir et à monter, au processus de passation de marchés, aux règles applicables pour les prix et les monnaies, et aux critères d’évaluation des offres qui seront utilisés. Lors de la préparation de la section III, une attention particulière devrait être accordée aux aspects suivants : a) Les renseignements qui précisent et complètent les clauses de la section II doivent être inclus. b) Les amendements et/ou les ajouts, s’il y en a, aux clauses de la section II selon les besoins du marché envisagé doivent aussi être inclus.

Données particulières de l’appel d’offres

Les renseignements et les données qui suivent, sont spécifiques à l’Appel d’offres pour la fourniture et le montage des matériels et équipements. Ils complètent, précisent ou modifient les clauses des Instructions aux soumissionnaires (IS).  En cas de divergence, les données particulières ci-dessous ont priorité sur les clauses des IS.

[Des instructions pour rédiger les Données particulières de l’appel d’offres sont fournies, au besoin, par des notes en italiques en référence aux clauses correspondantes des IS.]

| INTRODUCTION |  |
| --- | --- |
| IS 1.1 | Nom de l’Emprunteur |
| IS 1.1 | Numéro du prêt ou du crédit Montant du prêt ou du crédit [Selon le cas] |
| IS 1.1 | Nom du projet |
| IS 1.1 | Nom du marché |
| IS 2.1 | Nom du Maître de l’ouvrage |
| IS 6.1 | Adresse, téléphone, télex, télécopieur du Maître de l’ouvrage |
| IS 6.4 | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres [Indiquez l’adresse du lieu de la réunion, ou que la réunion n’aura pas lieu. La réunion devrait se tenir au plus tard quatre semaines avant la date de remise des offres, et en même temps que la visite du site, si c’est le cas voir Clause 6.2. des IS.] |
| IS 8.1 | La langue de l’Appel d’offres est le français |
| IS 9.3 a) & c) | Exigences de qualification pour les soumissionnaires, y compris membres de groupements d’entreprises, sous-traitants ou vendeurs [Niveaux d’expérience minimaux acceptables pour la fourniture et le montage des installations qui ont des paramètres techniques comparables, capacité de production et de montage, viabilité financière et autres facteurs exigés des soumissionnaires. S’il y a eu présélection des soumissionnaires, ce paragraphe inclura une demande d’actualisation des informations fournies lors de la présélection.] |
| IS 9.3 b) ii) | Pièces de rechange nécessaires pour le fonctionnement des installations ; nombre d’années suivant l’achèvement des installations. |

| OFFRES AU TITRE DE LA PREMIERE ETAPE |  |
| --- | --- |
| IS 11.1 | Original et [nombre] copies |
| IS 13.1 | Adresse pour le dépôt des offres Date et heure limites pour le dépôt des offres |
| IS 14.1 | Date, heure et adresse pour l’ouverture des plis au titre de la première étape. |
| IS 16.1 e) | Optionnel : les facteurs techniques suivants seront pris en compte dans l’évaluation en suivant la méthode et dans les limites indiquées ci-dessous ou dans les spécifications techniques. [Spécifiez les détails ci-dessous ou indiquez la référence dans les spécifications techniques.] |

| PRIX ET MONNAIE DE L’OFFRE AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE |  |
| --- | --- |
| IS 22.5 | Le prix est fixe, ou Le prix sera sujet à révision. [Choisissez une des deux options.] |
| IS 23.1 b) | [Si les soumissionnaires sont autorisés à utiliser des monnaies étrangères pour les prix et les règlements des matériels et équipements en provenance du pays du Maître de l’ouvrage, mentionnez ce qui suit :] La Clause 23.1 b) des IS ne s’applique pas ; la Clause 23.1 a) des IS s’applique à tous les matériels et équipements. |
| IS 23.1 c) | [Si les soumissionnaires sont autorisés à utiliser des monnaies étrangères pour les prix et les règlements des services en provenance du pays du Maître de l’ouvrage, mentionnez ce qui suit :] La Clause 23.1 c) des IS ne s’applique pas ; la Clause 23.1 a) des IS s’applique à tous les services mentionnés à la Clause 23.1 c) des IS. |

| PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE |  |
| --- | --- |
| IS 24.1 | Montant de la garantie d’offre [Ce montant doit être le même que celui cité dans l’Avis d’appel d’offres. Pour éviter la divulgation des prix des soumissionnaires à partir des institutions financières émettant les garanties d’offres, l’indication d’une somme fixe est préférable à l’indication d’un pourcentage du montant des offres. Une garantie s’élèvera habituellement à l’équivalent de un (1) pour cent du coût estimé des installations pour les très gros marchés de plus de 100 millions de dollars des Etats-Unis, et à trois (3) pour cent du coût estimé pour les petits marchés. Une option, si le Maître de l’ouvrage souhaite indiquer un pourcentage du montant de l’offre, est d’indiquer que le pourcentage sera au « minimum de [nombre] pour cent ([nombre] %) » pour permettre aux soumissionnaires de fournir des garanties supérieures au minimum et ainsi de ne pas révéler leurs prix.] |
| IS 25.1 | Délai de validité des offres [Le délai doit inclure une période suffisante pour permettre l’évaluation et la comparaison des offres, l’examen par la Banque de la recommandation d’attribution (le cas échéant), et l’obtention de toutes les approbations nécessaires pour la notification de l’attribution. Habituellement le délai est de cent vingt (120) jours. Le délai doit être réaliste afin d’éviter des prolongations.] [En application de la Clause 25.3 des IS, les facteurs à appliquer et à mentionner dans la demande d’extension doivent être ainsi déterminés : i) La valeur du facteur applicable pour les monnaies étrangères doit être fondée sur, ou être comparable, avec le pourcentage d’accroissement annuel attendu des prix internationaux ; et ii) La valeur du facteur applicable pour la monnaie nationale doit être fondée sur l’inflation prévue dans le pays du Maître de l’ouvrage pour la période concernée.] |
| IS 26.1 & 30.2 | Original et [nombre] copies |

| EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES AU TITRE DE LA DEUXIEME ETAPE |  |
| --- | --- |
| IS 33.2 | Monnaie choisie pour la conversion en une seule monnaie [Indiquez soit la monnaie du pays du Maître de l’ouvrage (monnaie nationale) soit une monnaie étrangère pleinement convertible, par exemple le dollar des Etats-Unis ou le franc français.] La source des taux de change [Si la monnaie choisie pour la conversion est une autre monnaie que la monnaie nationale, par exemple le dollar des Etats-Unis ou le franc français, indiquez le nom d’un journal qui publie chaque jour les taux de change entre devises—par exemple, The Financial Times,—qui sera utilisé pour convertir les prix exprimés en monnaies étrangères. Pour la conversion des prix exprimés en monnaie nationale, ou si la monnaie choisie pour la conversion est la monnaie nationale, indiquez soit la Banque centrale, soit une banque commerciale du pays du Maître de l’ouvrage.] La date des taux de change [Précisez une date, laquelle ne doit pas être antérieure de plus de quatre (4) semaines à la date originale limite de remise des offres, indiquée à la Clause 28.1 des IS, ni postérieure à la date d’expiration de la période initiale de validité des offres, indiquée à la Clause 25.1 des IS.] |
| IS 35.3 a) | Calendrier d’exécution Délai imparti pour achever les installations à partir de la date d’entrée en vigueur du marché indiquée dans l’Article 3 de l’Acte d’engagement déterminée par le temps nécessaire à l’achèvement des activités de la mise en service provisoire. [La date d’achèvement stipulée le sera pour la totalité des installations, ou pour des parties ou sections des installations.] ou [lorsqu’une variante de calendrier est admise, en application de la Clause 9.3 g) des IS] Temps imparti pour achever les installations à partir de la date d’entrée en vigueur du marché indiquée dans l’Article 3 de l’Acte d’engagement compris entre [date ou nombre de jours] au minimum et [date ou nombre de jours] au maximum. Le facteur d’ajustement en cas d’achèvement postérieur à la période minimum sera [pour cent (%)] pour chaque semaine de délai supplémentaire à partir de cette période minimum. [Un cinquième de pour cent (0,2 %) par semaine est un chiffre raisonnable. Une autre option est de fixer un taux fixe mensuel, ou un prorata par semaine de délai, en rapport avec la perte des bénéfices pour le Maître de l’ouvrage. La période acceptable entre le délai minimum et le délai maximum d’achèvement des installations devrait être telle que le pourcentage ou montant correspondant au délai maximum soit inférieur ou égal au pourcentage ou montant des dommages indiqués dans le CCAP en application de la Clause 26.2 du CCAG.] |

| IS 35.3 b) | Frais de fonctionnement et d’entretien. Facteurs qui seront appliqués pour le calcul des coûts durant la vie utile probable : i) nombre d’années de la vie utile [il est recommandé que la durée de vie utile n’excède pas la période comprise entre la mise en service et un entretien majeur des installations] ; ii) frais de fonctionnement [par exemple, carburant et/ou autres intrants, coûts unitaires et coûts globaux et annuels de fonctionnement] ; iii) frais d’entretien, incluant le coût des pièces de rechange pendant la période initiale de fonctionnement, qui devront être spécifiés par le Soumissionnaire ; iv) le taux, en pourcentage, qui sera utilisé pour actualiser les coûts annuels futurs évalués pour ii) et iii) pour la durée précisée en i). ou Référence à la méthodologie précisée dans les spécifications techniques ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres. [Supprimez l’option non retenue] |
| --- | --- |
| IS 35.3 c) i) ii) | Garanties opérationnelles Garanties opérationnelles minimales (ou maximales) Le facteur d’ajustement utilisé pour l’évaluation des offres sera [montant dans la monnaie utilisée pour l’évaluation des offres] pour chaque pour cent (1 %)—ou calculé au prorata pour les fractions de pour cent—[en plus ou en moins] de la norme stipulée dans les spécifications techniques [référence] ou la valeur à laquelle s’engage le Soumissionnaire proposant l’offre conforme présentant les garanties opérationnelles les plus performantes. [Supprimez l’option non retenue] |
| IS 35.3 e) | Optionnel : Détails supplémentaires, en tant que de besoin, sur la méthode d’évaluation ou référence aux spécifications techniques [les détails peuvent aussi être inclus dans l’additif joint à l’invitation au titre de la deuxième étape]. |
| IS 36 | Préférence nationale applicable. ou Préférence nationale non applicable. [Supprimez l’option non retenue] |

| ATTRIBUTION DU MARCHE |  |
| --- | --- |
| IS 43 | Montant de la garantie de bonne exécution [Le montant de la garantie de bonne exécution sera généralement de dix pour cent (10 %) du montant du marché] |
| IS 44 | Nom du Conciliateur proposé par le Maître de l’ouvrage [Un curriculum vitae de la personne désignée doit être joint aux Données particulières de l’appel d’offres] Honoraires horaires du Conciliateur |

# Section IV.  Cahier des clauses administratives générales

## Notes relatives au Cahier des clauses administratives générales Les clauses du Cahier des clauses administratives générales de la Section IV ainsi que les clauses du Cahier des clauses administratives particulières de la Section V et tous les autres documents inclus dans le dossier, constituent un document complet qui exprime l’ensemble des droits et obligations des parties. Les clauses du Cahier des clauses administratives générales ne doivent pas être modifiées. Tous les changements et renseignements complémentaires qui seraient nécessaires devront être présentés dans la Section V, Cahier des clauses administratives particulières.

## Table des clauses

A.  Marché et interprétation	120

1.	Définitions	120

2.	Documents contractuels	124

3.	Interprétation	124

4.	Notifications	127

5.	Droit applicable	128

6.	Règlement des litiges	128

B.  Objet du marché	130

7.	Etendue des prestations	130

8.	Dates minimales de commence-ment et d’achèvement	131

9.	Responsabilités du Constructeur	131

10.	Responsabilités du Maître de l’ouvrage	132

C.  Paiement	134

11.	Montant du Marché	134

12.	Conditions de paiement	134

13.	Garanties	135

14.	Impôts et taxes	136

D.  Propriété intellectuelle	137

15.	Copyright	137

16.	Informations confidentielles	138

E.  Montage des Installations	139

17.	Représentants	139

18.	Programme des travaux	142

19.	Sous-traitance	143

20.	Conception et ingénierie	144

21.	Acquisition des Matériels et Equipements	147

22.	Montage	150

23.	Essais et inspections	155

24.	Achèvement	158

25.	Mise en service et réception opérationnelles	160

F.  Garanties et responsabilités	163

26.	Garantie du délai d’achèvement	163

27.	Garantie	164

28.	Garanties opérationnelles	167

29.	Obligation d’indemnisation en cas de contrefaçon de brevet	169

30.	Limite de responsabilité	170

G.  Partage des risques	171

31.	Transfert de propriété	171

32.	Entretien et garde des installations	172

33.	Pertes ou dommages matériels ; accidents du travail ; indemnisation	174

34.	Assurances	175

35.	Conditions imprévisibles	179

36	Modification des législations et réglementations	181

37.	Force majeure	181

38.	Risques de guerre	183

H.  Modification des éléments du Marché	185

39.	Modification des installations	185

40.	Prolongation du délai d’achèvement	190

41.	Suspension	191

42.	Résiliation	194

43.	Cession	203

Cahier des clauses administratives générales

A.  Marché et interprétation

| 1. Définitions | 1.1 Les termes et expressions suivants auront la signification qui leur est attribuée ci-après : Le terme « Marché » désigne le marché conclu entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur, ainsi que les documents contractuels qui y sont visés ; ces documents constitueront le Marché, et le terme « Marché » sera interprété de la même manière dans tous ces documents. L’expression « Documents contractuels » désigne les documents énumérés à l’Article 1.1 (Documents contractuels) du Marché (y compris toutes leurs modifications). L’abréviation « CCAG » signifie Cahier des clauses administratives générales, objet des présentes clauses. L’abréviation « CCAP » signifie Cahier des clauses administratives particulières. Le terme « jour » signifie jour calendaire du calendrier grégorien. Le terme « mois » signifie mois calendaire du calendrier grégorien. L’expression « Maître de l’ouvrage » désigne la personne nommée ès qualité, et inclut les successeurs légaux ou cessionnaires autorisés du Maître de l’ouvrage. L’expression « Directeur de projet » désigne la personne nommée par le Maître de l’ouvrage de la manière prévue à la Clause 17.1 du CCAG des présentes, et désignée nommément dans le CCAP à l’effet d’exécuter les missions confiées par le Maître de l’ouvrage. L’expression « Constructeur » désigne la ou les personnes dont l’offre pour exécuter le Marché a été acceptée par le Maître de l’ouvrage, et qui figure(nt) en tant que tel(les) dans le Marché, et inclut les successeurs légaux ou cessionnaires autorisés du Constructeur. L’expression « Représentant du Constructeur » désigne toute personne nommée par le Constructeur, nommément désignée dans le CCAP et approuvée par le Maître de l’ouvrage de la manière prévue à la Clause 17.2 du CCAG chargée de mener à bien les missions déléguées par le Constructeur. Le terme « Sous-traitant », y compris les fournisseurs, désigne toute personne à laquelle une partie des Installations est directement ou indirectement déléguée par le Constructeur, y compris l’élaboration de toute étude de conception et de réalisation ou la fourniture de tous Matériels et Equipements, et inclut ses successeurs légaux ou cessionnaires autorisés. Le terme « Conciliateur » désigne la ou les personnes, désignées dans le CCAP, nommée(s) par le Maître de l’ouvrage et le Constructeur à l’effet de prendre toute décision ou de trancher tout litige ou différend survenant entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur et soumis par les parties en vertu de la Clause 6.1 du CCAG. L’expression « Banque mondiale » signifie la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou l’Association internationale pour le développement (IDA). L’expression « Montant du Marché » désigne le montant fixé à l’Article 2 (Montant du Marché) de l’Acte d’engagement, sous réserve des augmentations, réajustements ou réductions qui pourront y être apportés en vertu du Marché. Le terme « Installations » désigne les matériels et équipements à fournir et à monter, de même que les Services de montage que le Constructeur doit exécuter en vertu du Marché. L’expression « Matériels et Equipements » désigne les fournitures, matériels, équipements, machines, dispositifs, éléments et choses de toutes sortes que le Constructeur devra fournir et incorporer de manière permanente en vertu du Marché (y compris les pièces détachées que le Constructeur devra fournir en vertu de la Clause 7.3 du CCAG), mais à l’exclusion des équipements du Constructeur. L’expression « Services de montage » désigne les prestations accessoires à la fourniture des Matériels et Equipements que le Constructeur devra fournir en vertu du Marché, c’est-à-dire le transport, la fourniture des assurances marines ou d’autres assurances similaires, l’inspection, les services d’expédition., les travaux de préparation du site (y compris la fourniture et l’utilisation des équipements du Constructeur, et la fourniture de tout le matériel de construction nécessaire), le montage, les essais, la mise en service préliminaire, la mise en service, l’exploitation, la maintenance, la fourniture des manuels d’exploitation et de maintenance, la formation, etc. L’expression « Equipements du Constructeur » désigne toutes machines, installations, équipements, machines, outils, appareils, instruments ou choses nécessaires à l’Installation, à l’achèvement et à la maintenance des Installation que le Constructeur devra fournir, mais à l’exclusion des Matériels et Equipements, ainsi que toutes autres choses devant faire partie ou faisant partie des Installations. « Pays d’origine » signifie les pays et territoires répondant aux critères d’origine de la Banque mondiale comme stipulé dans le CCAP. Le terme « Site » désigne le terrain et les autres lieux sur lesquels les Installations doivent être montées, et tels autres lieux et endroits que le Marché peut désigner comme faisant partie du site. L’expression « Date d’entrée en vigueur » désigne la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’Article 3 (date d’entrée en vigueur) de l’Acte d’engagement ont été remplies et qui détermine la date d’achèvement. L’expression « Délai d’achèvement » désigne le délai dans lequel les Installations dans leur ensemble (ou une partie des Installations lorsqu’un délai d’achèvement spécifique a été fixé pour cette partie) doivent être achevées conformément au CCAP et aux dispositions correspondantes du Marché. Le terme « Achèvement » signifie que les Installations (ou une partie spécifique des Installations lorsque des parties spécifiques sont expressément mentionnées dans le CCAP) ont été achevées opérationnellement et structurellement, qu’elles ont été rangées et remises en état de propreté, et que tous les travaux relatifs à la Mise en service préliminaire des Installations ou de telle partie spécifique des Installations ont été achevés, ce qui revient à dire que les Installations, ou une partie spécifique des Installations, sont prêtes pour la Mise en service conformément à la Clause 24 du CCAG. L’expression « Mise en service provisoire » désigne les essais, la vérification et les autres exigences mentionnées dans les Spécifications techniques que le Constructeur doit effectuer pour préparer la Mise en service conformément à la Clause 24 du CCAG. L’expression « Mise en service opérationnelle » désigne la mise en exploitation des Installations ou de toute partie des Installations postérieurement à l’Achèvement, et doit être réalisée par le Constructeur de la manière prévue à la Clause 25.1 du CCAG. dans le but d’effectuer l’Essai ou les Essais de garantie. L’expression « Essai(s) de garantie » désigne l’essai ou les essais de conformité et de garantie dont les Spécifications techniques imposent la réalisation, de manière à s’assurer que les Installations prévues aux présentes ou une partie spécifique de ces Installations, respectent les garanties opérationnelles précisées dans les Spécifications techniques conformément aux stipulations de la Clause 25.2 du CCAG. L’expression « Réception opérationnelle » désigne la réception des Installations par le Maître de l’ouvrage (ou de toute partie des Installations lorsque le Marché prévoit la réception progressive des Installations), certifiant que le Constructeur a respecté le Marché en ce qui concerne les Garanties fonctionnelles des Installations (ou de la partie considérée de celles-ci) conformément aux stipulations de la Clause 28 du CCAG et vaudra présomption de réception conformément à la Clause 25 du CCAG. L’expression « Période de garantie » désigne la période de validité des garanties donnée par le Constructeur, commençant à l’achèvement des Installations ou d’une partie de celles-ci, pendant laquelle le Constructeur est responsable des défauts des Installations (ou de la partie considérée des Installations) comme le prévoit la Clause 27 du CCAG. |
| --- | --- |
| 2. Documents contractuels | 2.1 Sous réserve de l’Article 1.2 (Ordre de priorité) de l’Acte d’engagement, tous les documents constituant le Marché (et tous ses aspects) sont corrélatifs, complémentaires et s’expliquent mutuellement l’un l’autre. Le Marché doit être lu comme un tout. |
| 3. Interprétation | 3.1 Langue 3.1.1 Sauf dans le cas où le Constructeur est un ressortissant du pays du Maître de l’ouvrage et que ce dernier accepte d’utiliser la langue nationale, tous les documents contractuels, la correspondance et les communications qui doivent être remis, et tous autres documents qui doivent être élaborés et fournis en vertu du Marché doivent être rédigés en français, le Marché devant être interprété dans cette langue. 3.1.2 Si un document contractuel, une correspondance ou une communication est rédigé dans une autre langue que la langue du Marché en vertu du paragraphe 3.1.1 ci-dessus, la traduction française de ce document, de cette correspondance ou de cette communication prévaudra pour toute question d’interprétation. |
|  | 3.2 Singulier et pluriel A moins que le contexte n’en décide autrement, le singulier inclura le pluriel et le pluriel inclura le singulier. |
|  | 3.3 En-têtes Les en-têtes et notes en marge du CCAG du Marché sont incluses pour faciliter la commodité des références et ne sauraient faire partie du Marché ou affecter son interprétation. |
|  | 3.4 Personnes Les termes désignant des personnes ou des parties incluront les entreprises, sociétés et entités gouvernementales. |
|  | 3.5 Incoterms Sauf en cas de contradiction avec une disposition du Marché, la signification des termes commerciaux et des droits et obligations des parties sera déterminée par les Incoterms. Incoterms désigne les règles internationales d’interprétation des termes commerciaux publiées par la Chambre de commerce internationale (dernière édition), 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France. |
|  | 3.6 Intégralité des conventions Sous réserve des dispositions de la Clause 16.4 du CCAG, le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés le Maître de l’ouvrage et le Constructeur relativement à son objet, et il remplace toutes communications, négociations et accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties en la matière avant la date du Marché. |
|  | 3.7 Modification Les modifications et autres avenants au Marché ne pourront entrer en vigueur que s’ils sont faits par écrit, datés, qu’ils se réfèrent expressément au Marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties. |
|  | 3.8 Constructeur indépendant Le Constructeur est un entrepreneur exécutant le Marché indépendamment. Le Marché ne crée aucune relation d’agence ou de groupement entre les parties au présent marché. Sous réserve des dispositions du Marché, le Constructeur sera seul responsable de la manière dont le Marché est exécuté. Les employés, représentants, ou sous-traitants engagés par le Constructeur dans le cadre de l’exécution du Marché seront sous le contrôle total du Constructeur et ne sauraient être réputés les employés du Maître de l’ouvrage. Rien de ce qui figure au Marché ou dans le contrat de sous-traitance passé par le Constructeur ne pourra être interprété comme créant une quelconque relation contractuelle entre ces employés, représentants ou sous-traitants et le Maître de l’ouvrage. |
|  | 3.9 Constructeurs groupés Si le Constructeur est formé d’un groupement de deux ou plusieurs entreprises, ces entreprises seront solidairement tenues envers le Maître de l’ouvrage de respecter les clauses du Marché, et devront désigner une ou plusieurs personnes pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir d’engager le groupement d’entreprises. La composition ou la constitution du groupement d’entreprises ne pourra être modifiée sans l’accord préalable écrit du Maître de l’ouvrage. |
|  | 3.10 Absence de renonciation 3.10.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.10.2 aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l’une des parties pour faire appliquer l’un quelconque des termes et conditions du Marché, ou le fait que l’une des parties accorde un délai supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger de, affecter ou restreindre les droits dévolus à cette partie par le Marché ; de même, la renonciation de l’une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché. 3.10.2 Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en vertu du marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l’objet de cette renonciation et l’étendue de cette renonciation. 3.11 Divisibilité Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du marché. |
|  | 3.12 Pays d’origine « Origine » signifie le lieu où les matériaux, équipements et autres fournitures nécessités par les Installations sont extraits, produits ou fabriqués, et à partir duquel des services sont fournis. |
| 4. Notifications | 4.1 Sauf dispositions contraires du Marché, les notifications qui doivent être délivrées en vertu du Marché devront être faites par écrit et remises en main propre, par la poste, par avion, courrier spécial, câble, télégraphe, télex, télécopie ou transfert électronique de données (EDI) à l’adresse de la partie concernée inscrite dans le CCAP sous réserve des dispositions qui suivent : 4.1.1 Toute notification envoyée par télégraphe, télex, télécopie ou EDI doit être confirmée dans les deux (2) jours suivant l’envoi s’il s’agit d’une notification envoyée par courrier ou par avion, ou par courrier spécial, sous réserve de dispositions contraires figurant au Marché. 4.1.2 Toute notification envoyée par courrier postal aérien ou par courrier spécial sera réputée (en l’absence de preuves d’une réception antérieure) avoir été reçue dix (10) jours après l’expédition, la preuve que l’enveloppe contenant cette notification a été correctement libellée, affranchie et déposée à l’administration des postes ou au service de messagerie constituant une preuve suffisante de cette transmission par courrier postal, aérien ou spécial. 4.1.3 Toute notification, remise en main propre ou envoyée par câble, télégraphe, télex, télécopie ou EDI sera réputée remise à la date de son envoi. 4.1.4 Chaque partie peut, par notification préalable de dix (10) jours envoyée par écrit à l’autre partie, modifier son adresse ou ses adresses de réception des notifications par poste, câble, télex, télécopie ou EDI. 4.2 Les notifications sont réputées comprendre toutes les approbations, agréments, instructions, ordres et certificats qui doivent être délivrés en vertu du Marché. |
| 5. Droit applicable | 5.1 Le Marché sera régi par et interprété conformément au droit du pays indiqué dans le CCAP. |
| 6. Règlement des litiges | 6.1 Conciliateur 6.1.1 Si un litige quelle qu’en soit la nature survient entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur en relation avec le Marché ou du fait de ce dernier, y compris, sans préjuger de la généralité de ce qui précède, les questions relatives à l’existence du Marché, sa validité ou sa résiliation, ou à l’exécution des Installations, que ce soit pendant l’avancement des travaux de montage ou après leur achèvement et que ce soit avant ou après la résiliation du marché ou le manquement à une obligation contractuelle, les parties chercheront à régler ce litige ou ce différend en se consultant. Si les parties ne parviennent pas à résoudre ce litige ou ce différend à l’amiable, l’une des parties soumettra alors ce litige par écrit au Conciliateur, avec copie adressée à l’autre partie. 6.1.2 Le Conciliateur devra donner par écrit sa décision aux deux parties dans les vingt-huit (28) jours à compter du jour où le litige lui aura été soumis. Si le Conciliateur a ainsi fait, et si ni le Constructeur ni le Maître de l’ouvrage n’ont notifié un commencement de la procédure d’arbitrage dans les cinquante-six (56) jours qui suivent la saisine du Conciliateur, la décision du Conciliateur sera définitive et obligatoire pour le Maître de l’ouvrage et le Constructeur. Toute décision définitive et obligatoire pour les parties devra être mise en œuvre par elles. 6.1.3 Les honoraires du Conciliateur seront établis au taux horaire fixé dans le CCAP, majoré des dépenses raisonnables qu’il peut avoir à engager pour l’exécution de sa mission de Conciliateur, ses frais étant divisés par parts égales entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur. 6.1.4 En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si le Maître de l’ouvrage et le Constructeur conviennent que le Conciliateur ne remplit pas sa mission conformément aux stipulations du Marché, un nouveau Conciliateur sera conjointement désigné par le Maître de l’ouvrage et le Constructeur. A défaut d’accord dans un délai de vingt-huit (28) jours, le Conciliateur sera désigné par l’Autorité de nomination indiquée dans le CCAP à la demande de l’une quelconque des parties. 6.2 Arbitrage 6.2.1 Si ou le Maître de l’ouvrage ou le Constructeur ne se satisfait pas de la décision du Conciliateur, ou si le Conciliateur ne rend pas sa décision dans les vingt-huit (28) jours à compter du jour où un litige lui est soumis, le Maître de l’ouvrage ou le Constructeur peuvent l’un ou l’autre, dans les cinquante-six (56) jours suivant la saisine du Conciliateur, notifier à l’autre partie, avec copie pour information au Conciliateur, son intention de soumettre le litige à arbitrage, suivant la procédure précisée ci dessous ; aucune procédure d’arbitrage ne peut être commencée en l’absence d’une telle notification. 6.2.2 Toute dispute ayant fait l’objet d’une notification suivant le paragraphe 6.2.1 ci-dessus sera résolue en dernier ressort par arbitrage. La procédure d’arbitrage peut commencer avant ou après que les Installations soient terminées. 6.2.3 La procédure arbitrale sera conduite conformément aux règles de procédures indiquées dans le CCAP. 6.3 Nonobstant les références ci-dessus faites au Conciliateur ou à la procédure : a) Les parties continueront à exécuter les obligations qui leur incombent respectivement en vertu du Marché tant qu’elles n’en auront pas convenu autrement ; et b) Le Maître de l’ouvrage devra payer au Constructeur toute somme due au Constructeur. |

B.  Objet du marché

| 7. Etendue des prestations | 7.1 Sous réserve de limitations expressément contraires figurant dans les Spécifications techniques, les obligations du Constructeur couvrent la fourniture des matériels et équipements et l’exécution de la totalité des services de montage nécessaires à la conception, à la fabrication (y compris l’approvisionnement, les contrôles de qualité, la construction, le montage, la mise en service préliminaire et la livraison) des matériels et équipements, ainsi que le montage, l’achèvement et la mise en service des installations conformément aux plans, procédures, spécifications, dessins, codes et autres documents indiqués aux Spécifications techniques. Ces spécifications incluent, sans y être limitées, la fourniture de services de supervision et d’ingénierie, main-d’œuvre, matériel, équipements, pièces de rechange (tel qu’indiqué à la Clause 7.3 ci-dessous) et accessoires, équipements du Constructeur, services et fournitures accessoires de construction, matériels, ouvrages et équipements temporaires, transport (y compris déchargement et manutention à destination ou à partir du site et sur le site) et entreposage, à l’exception des fournitures, travaux et services qui seront fournis ou assurés par le Maître de l’ouvrage comme indiqué à l’annexe correspondante (étendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage) de l’Acte d’engagement. 7.2 Le Constructeur devra, à l’exception de ce qui pourrait être exclu par le Marché, exécuter les travaux et assurer la fourniture d’articles et de matériels non expressément mentionnés au Marché mais que l’on peut raisonnablement déduire, à la lecture du Marché, comme nécessaires au bon achèvement des Installations, comme si ces travaux, articles et matériels étaient expressément mentionnés au Marché. 7.3 En plus de la fourniture des pièces de rechange obligatoires faisant partie du Marché, le Constructeur s’engage à fournir les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement et à la maintenance des Installations pour la période indiquée dans le CCAP. Cependant, la définition, les spécifications et les quantités desdites pièces de rechange ainsi que les termes et conditions de leur fourniture restent à établir d’un commun accord entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur, et leurs prix, qui seront ceux du Bordereau de prix No 6, seront ajoutés au montant du Marché. Les prix desdites pièces de rechange comprendront le prix d’achat et les autres frais et charges (rémunération du Constructeur incluse) relatifs à leur fourniture. |
| --- | --- |
| 8. Dates minimales de commence-ment et d’achèvement | 8.1 Le Constructeur devra commencer les travaux des Installations dans la période fixée dans le CCAP et, sans préjudice de la Clause 26.2 du CCAG ; le Constructeur devra par la suite poursuivre l’exécution et le montage des Installations, conformément au calendrier d’exécution indiqué à l’annexe correspondante (Calendrier de l’exécution) de l’Acte d’engagement. 8.2 Le Constructeur devra achever les Installations (ou une partie des Installations si le Marché indique un délai d’Achèvement distinct pour cette partie) dans les délais fixés dans le CCAP ou dans les délais de prolongation du délai d’achèvement auquel le Constructeur aura droit en vertu de la Clause 40 du CCAG. |
| 9. Responsabilités du Constructeur | 9.1 Le Constructeur devra concevoir, fabriquer (y compris les achats et les sous-traitances correspondantes), installer et achever les Installations avec toute la diligence et le soin requis conformément au Marché. 9.2 Le Constructeur confirme qu’il a conclu le présent Marché après avoir examiné les informations relatives aux Installations (y compris toutes les données concernant les tests de sondage) fournies par le Maître de l’ouvrage, et toutes les informations qu’il pourra avoir obtenues grâce à une inspection visuelle du site (si celui-ci était accessible) et toutes autres informations déjà disponibles relatives aux Installations vingt-huit jours (28) avant la date limite de dépôt des offres. Le Constructeur reconnaît qu’un manque de connaissance de sa part de ces données et informations ne le dégagera pas de la responsabilité qui lui incombe d’estimer correctement la difficulté ou le coût de la bonne exécution des Installations. 9.3 Le Constructeur devra obtenir tous les permis, autorisations et licences auprès de toutes les autorités locales, régionales ou nationales du pays d’emplacement du site, que le Constructeur doit obtenir en son nom propre auprès des administrations ou services publics et qui sont nécessaires pour l’exécution du Marché, y compris, cette liste n’étant pas limitative, les visas du personnel du Constructeur et des sous-traitants et les autorisations d’importer les équipements du Constructeur. Il devra acquérir les autres permis, autorisations et licences dont la responsabilité n’incombe pas au Maître de l’ouvrage en vertu de la Clause 10.3 du CCAG et qui sont nécessaires à l’exécution du Marché. 9.4 Le Constructeur devra respecter le droit en vigueur dans le pays où les installations sont situées et où il exécute ses services de montage. Ce droit comprend les réglementations nationales, régionales, locales ou autres, relatives à l’exécution du Marché, et qui sont applicables au Constructeur. Le Constructeur devra indemniser et garantir le Maître de l’ouvrage contre toute responsabilité, dommage, réclamation, amende, pénalité et frais de toute nature entraînés par ou résultant de la violation par le Constructeur ou par son personnel, y compris les sous-traitants et leur personnel, de ces lois, mais sans préjudice de la Clause 10.1 du CCAG. 9.5 Les matériels, les équipements, matériaux et services qui seront incorporés dans ou sont nécessaires aux Installations et les fournitures, quels qu’ils soient, auront une origine conforme à la Clause 1 du CCAG. 9.6 Le Constructeur autorisera la Banque mondiale à examiner les documents et pièces comptables relatives à l’exécution du marché et à les faire vérifier par des auditeurs nommés par la Banque mondiale, si la demande en est faite par la Banque mondiale. |
| 10. Responsabilités du Maître de l’ouvrage | 10.1 Le Maître de l’ouvrage devra s’assurer de l’exactitude de toutes les informations et données qu’il convient de fournir au Constructeur ainsi qu’elles sont décrites à l’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage) de l’Acte d’engagement, sous réserve de dispositions contraires figurant au Marché. 10.2 Le Maître de l’ouvrage sera responsable de l’acquisition et de la mise à disposition de la possession légale et physique du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, y compris tous les droits de passage correspondants, comme l’indique l’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage) de l’Acte d’engagement. Il devra donner totale possession et accorder tout droit d’accès au site à ou avant la ou les dates fixées dans la même annexe. 10.3 Le Maître de l’ouvrage devra obtenir et payer les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales du pays d’emplacement du site, que le Maître de l’ouvrage doit obtenir au nom du Constructeur auprès des administrations et services publics et qui sont nécessaires à l’exécution du Marché (y compris ceux requis pour l’exécution par le Constructeur comme par le Maître de l’ouvrage des obligations qui leur incombent respectivement en vertu du Marché), précisés à l’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage) de l’Acte d’engagement. 10.4 En cas de demande du Constructeur, le Maître de l’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le Constructeur, ses sous-traitants ou le personnel du Constructeur ou de ses sous-traitants selon les cas. 10.5 Sauf disposition expresse contraire du Marché ou convention entre le Constructeur et le Maître de l’ouvrage, le Maître de l’ouvrage devra fournir un personnel d’exploitation et de maintenance suffisamment qualifié ; fournir et mettre à disposition les matières premières, eau et combustibles, lubrifiants, produits chimiques, catalyseurs, autres matériaux et outils d’installation, et exécuter tous travaux et services de quelque nature que ce soit, y compris ceux requis par le Constructeur pour la bonne exécution de la Mise en service préliminaire, de la Mise en service définitive et des Essais de garantie, le tout conformément aux stipulations de l’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage) de l’Acte d’engagement ou avant la date fixée dans le programme fourni par le Constructeur en vertu de la Clause 18.2 du CCAG, et de la manière indiquée ou convenue par ailleurs entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur. 10.6 Le Maître de l’ouvrage sera responsable de l’exploitation continue des Installations après l’achèvement, conformément à la Clause 24.8 du CCAG, et sera tenu de faciliter les Essais de garantie des Installations conformément à la Clause 25.2 du CCAG. 10.7 La responsabilité des frais et dépenses engagés dans l’exécution des obligations à remplir au titre de la présente Clause appartiendra au Maître de l’ouvrage, à l’exception des frais engagés par le Constructeur dans le cadre de l’exécution des Essais de garantie conformément à la Clause 25.2 du CCAG. |

C.  Paiement

| 11. Montant du Marché | 11.1 Le montant du Marché sera le prix fixé à l’Article 2 (Montant du Marché) de l’Acte d’engagement. 11.2 Sauf mention contraire dans le CCAP, le montant du Marché sera une somme forfaitaire fixe ne pouvant faire l’objet de modifications que dans le cas de modifications des Installations ou conformément aux dispositions spécifiques du Marché. 11.3 Sous réserve des Clauses 9.2, 10.1, et 35 du CCAG, le Constructeur sera réputé s’être assuré par lui même de l’exactitude et du caractère suffisant du montant du Marché, lequel devra, sauf disposition contraire du Marché, couvrir toutes les obligations qui lui incombent en vertu du Marché. |
| --- | --- |
| 12. Conditions de paiement | 12.1 Le montant du Marché sera payé conformément à ce qui est prévu à l’annexe correspondante (Conditions de paiement) de l’Acte d’engagement. La procédure à suivre pour les demandes de paiement et les paiements sera celle indiquée dans la même annexe. 12.2 Aucun paiement effectué par le Maître de l’ouvrage en vertu des présentes ne sera réputé valoir acceptation par le Maître de l’ouvrage ou de toute(s) partie(s) de celui-ci. 12.3 Dans l’éventualité où le Maître de l’ouvrage n’effectuerait pas un paiement dû à sa date d’exigibilité, ou dans la période fixée par le Marché, le Maître de l’ouvrage sera tenu de payer au Constructeur des intérêts sur le montant de cet arriéré au taux figurant à l’annexe correspondante (Conditions de paiement) de l’Acte d’engagement. pour toute la période de retard jusqu’au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou après un jugement ou une sentence arbitrale. 12.4 La ou les devises dans lesquelles le paiement doit être fait au Constructeur en vertu du Marché seront indiquées à l’annexe correspondante (Conditions de paiement) de l’Acte d’engagement, sous réserve du principe général suivant : que les paiements soient effectués dans la ou les monnaies(s) dans lesquelles le montant du Marché a été fixé dans l’offre du Constructeur. |
| 13. Garanties | 13.1 Emission des garanties Le Constructeur devra fournir les garanties décrites ci-après en faveur du Maître de l’ouvrage dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquées ci-après. 13.2 Garantie de restitution d’acompte 13.2.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la notification de l’attribution du Marché, le Constructeur devra fournir une garantie d’un montant égal à l’avance calculée conformément à l’annexe correspondante (Conditions de paiement) de l’Acte d’engagement et dans la ou les mêmes monnaies. 13.2.2 La garantie devra suivre la forme prévue par le Dossier d’appel d’offres ou toute forme satisfaisant le Maître de l’ouvrage. Le montant de la garantie sera réduit à concurrence de la valeur des Installations exécutées par le Constructeur et réglée au Constructeur à tout moment ; elle sera nulle de plein droit lorsque le montant total de l’avance aura été recouvré par le Maître de l’ouvrage. La garantie sera retournée au Constructeur dès son expiration. 13.3 Garantie de bonne exécution 13.3.1 Dans les vingt-huit (28) jours à compter de la notification du Marché, le Constructeur devra fournir une garantie pour la bonne exécution du Marché pour le montant fixé dans le CCAP. 13.3.2 La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître de l’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître de l’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître de l’ouvrage. 13.3.3 La garantie sera de plein droit réduite de moitié à la date de la Réception opérationnelle, et deviendra nulle dix-huit (18) mois après l’Achèvement des Installations ou douze (12) mois après la Réception opérationnelle des Installations, sous réserve toutefois que si la période de garantie a été prolongée pour une partie quelconque des Installations en vertu de la Clause 27.8 du CCAG,. le Constructeur devra émettre une garantie supplémentaire d’un montant correspondant au prix du Marché pour cette partie. La garantie sera retournée au Constructeur dès après son expiration, sous réserve, toutefois, dans le cas ou le Constructeur, suivant la Clause 27.10 du CCAG, a une obligation de garantie étendue, d’une possibilité de prolongation de la garantie de bonne exécution pour la durée et le montant précisé dans le CCAP. |
| 14. Impôts et taxes | 14.1 Sauf mention contraire figurant au Marché, le Constructeur devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges établis à la charge du Constructeur, de ses sous-traitants ou de leurs employés par toute autorité locale, régionale ou nationale en liaison avec les Installations dans le pays d’emplacement du site ou à l’étranger. 14.2 Nonobstant la Clause 14.1 du CCAG ci-dessus, le Maître de l’ouvrage prendra à charge et paiera rapidement tous les droits de douane et d’importation ainsi que les autres taxes locales telles que, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), applicables, en vertu des lois du pays d’emplacement du site, aux matériels et équipements indiqués au Bordereau de prix No 1 qui doivent être incorporés dans les Installations. 14.3 Si, dans le pays où se trouve le site, le Constructeur peut prétendre à des exemptions, réductions, abattements ou privilèges en matière fiscale, le Maître de l’ouvrage fera tous ses efforts pour lui permettre d’en bénéficier au maximum. 14.4 Pour les besoins du Marché, il est convenu que le montant du Marché indiqué à l’Article 2 (Montant du Marché) de l’Acte d’engagement est établi d’après les taxes, droits, impôts et charges (dénommé « Taxe » à la présente Clause 14.4 du CCAG) en vigueur vingt-huit (28) jours avant la date de soumission des offres dans le pays d’emplacement du site. Si le taux d’une taxe est augmenté ou réduit, qu’une nouvelle taxe est introduite, qu’une taxe existante est supprimée ou en cas de tout changement dans l’interprétation ou l’application de toute Taxe survenant pendant l’exécution du Marché, qui s’est appliqué ou s’appliquera au Constructeur, à ses sous-traitants ou à leurs employés dans le cadre de l’exécution du Marché, un ajustement équitable du prix du Marché sera effectué pour prendre totalement en compte toute modification de ce type par majoration ou minoration du montant du Marché selon le cas, conformément à la Clause 36 du CCAG. |

D.  Propriété intellectuelle

| 15. Copyright | 15.1 Les droits de propriété intellectuelle attachés à tous les plans et autres documents contenant des données et informations fournies au Maître de l’ouvrage par le Constructeur en vertu du Marché demeureront la propriété du Constructeur ou, dans le cas où ils sont fournis au Maître de l’ouvrage, soit directement, soit par une quelconque tierce partie, y compris les fournisseurs de matériaux, par l’entremise du Constructeur, ladite tierce partie conservera la propriété intellectuelle de ces documents. |
| --- | --- |
| 16. Informations confidentielles | 16.1 Le Maître de l’ouvrage et le Constructeur tiendront pour confidentiel et ne divulgueront pas, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l’autre, les documents, données ou autres informations fournis, directement ou indirectement, par l’autre partie en relation avec le Marché, que ces informations aient été fournies avant, pendant ou après la fin du Marché. Nonobstant ce qui précède, le Constructeur a la faculté de communiquer à son ou ses sous-traitant(s) les documents, données et autres informations qu’il aura reçus du Maître de l’ouvrage dans la mesure où cela est nécessaire pour que ce(s) sous-traitant(s) exécute(nt) les travaux à sa charge en vertu du Marché, auquel cas le Constructeur obtiendra de ce(s) sous-traitant(s) un engagement de confidentialité analogue à celui qui est requis du Constructeur en vertu de la présente Clause 16 du CCAG. 16.2 Le Maître de l’ouvrage n’emploiera pas les documents, données et informations qu’il tient du Constructeur dans un but autre que l’exploitation et la maintenance des Installations. De même, le Constructeur n’emploiera pas les documents, données et informations qu’il tient du Maître d’Ouvrage dans un but autre que la conception, l’achat des matériels et équipements, le montage, ou tout autre objectif que les autres travaux et services requis pour l’exécution du Marché. 16.3 L’obligation incombant à chaque partie en vertu des Clauses 16.1 et 16.2 ci-dessus ne s’applique cependant pas aux informations : a) qui tombent dans le domaine public dès à présent ou par la suite indépendamment de la volonté de cette partie ; ou b) dont on peut prouver qu’elles ont été en possession de cette partie au moment de leur divulgation et qui n’ont pas été précédemment obtenues, ni directement ni indirectement, de l’autre partie ; ou c) qui sont, de façon licite, mises à la disposition de cette partie par une tierce partie non soumise à l’obligation de confidentialité. 16.4 Les dispositions de la présente Clause 16 n’affectent en aucune façon un quelconque engagement de confidentialité souscrit par l’une ou l’autre des parties avant la date du Marché en ce qui concerne les Installations ou une quelconque partie de celles-ci. 16.5 Les dispositions de la présente Clause 16 survivront à la fin du Marché quel qu’en soit le motif. |

E.  Montage des Installations

| 17. Représentants | 17.1 Directeur de projet Si le Directeur de projet n’est pas désigné dans le Marché, le Maître de l’ouvrage nommera un Directeur de projet dans les quatorze (14) jours suivant la date d’entrée en vigueur et avisera le Constructeur de son identité. Pendant la durée du Marché le Maître de l’ouvrage pourra à sa discrétion nommer une autre personne en qualité de Directeur de projet en lieu et place de la personne précédemment nommée à cette fonction et il avisera sans délai le Constructeur de son identité. Il ne pourra être procédé à une telle nomination que dans la mesure où la période et les modalités de cette nomination ne perturbent pas la progression des travaux de réalisation des installations. Cette nomination ne sera effective qu’à partir de la réception de cet avis par le Constructeur. Le Directeur de projet représentera le Maître de l’ouvrage et agira pour le compte de ce dernier en permanence durant la période de validité du Marché. Toutes les notifications, instructions, ordres, certificats, autorisations et autres communications donnés en vertu du Marché émaneront du Directeur de projet, sauf dans les cas où les présentes en disposent autrement. Tous les avis, instructions, informations et autres communications donnés par le Constructeur au Maître de l’ouvrage en vertu du Marché seront remis au Directeur de projet, sauf dans les cas où les présentes en disposent autrement. 17.2 Représentant du Constructeur et Directeur des travaux 17.2.1 Si le Représentant du Constructeur n’est pas désigné dans le Marché, le Constructeur nommera alors ledit Représentant dans les quatorze (14) jours suivant la date d’entrée en vigueur et demandera au Maître de l’ouvrage d’approuver par écrit le choix de cette personne. Si le Maître de l’ouvrage n’oppose aucune objection à cette nomination dans un délai de quatorze (14) jours, le choix du Représentant du Constructeur sera réputé avoir été approuvé. Si le Maître de l’ouvrage s’oppose au choix du Représentant du Constructeur dans ce délai de quatorze (14) jours en précisant les motifs de sa décision, le Constructeur nommera un remplaçant dans les quatorze (14) jours suivant cette opposition, et cette nomination sera soumise aux dispositions de ce paragraphe 17.2.1. 17.2.2 Le Représentant du Constructeur représentera le Constructeur et agira pour le compte de ce dernier en permanence durant la période de validité du Marché et il donnera au Directeur de projet tous les avis, instructions, informations et autres communications du Constructeur en vertu du Marché. Tous les avis, instructions, informations et autres communications donnés par le Maître de l’ouvrage ou le Directeur de projet au Constructeur en vertu du Marché seront remis au Représentant du Constructeur ou, en son absence, à son adjoint, sauf dans les cas où les présentes n’en disposent autrement. Le Constructeur ne révoquera pas le Représentant du Constructeur sans le consentement écrit préalable du Maître de l’ouvrage, qui ne refusera pas son consentement sans motif valable. Si le Maître de l’ouvrage y consent, le Constructeur nommera une autre personne Représentant du Constructeur conformément à la procédure décrite dans le paragraphe 17.2.1 ci-dessus. 17.2.3 Le Représentant du Constructeur a la faculté, sous réserve du consentement du Maître de l’ouvrage, qui ne refusera pas son consentement sans motif valable, de déléguer à tout moment à toute personne tout pouvoir, fonction ou autorité dont il est investi. Cette délégation peut être révoquée à tout moment. Cette délégation ou révocation fera l’objet d’un avis préalable écrit signé par le Représentant du Constructeur, et qui spécifie les pouvoirs, fonctions et autorités ainsi délégués ou révoqués. Cette délégation ou révocation sera sans effet tant qu’une copie de l’avis notifiant ladite délégation ou révocation n’aura pas été remise au Maître de l’ouvrage et au Directeur de projet. Tout acte, ou l’exercice par une quelconque personne de pouvoirs, fonctions et autorités qui lui ont ainsi été délégués conformément à ce paragraphe 17.2.3, sera réputé avoir été effectué ou exercé par le Représentant du Constructeur. 17.2.4 A partir du commencement du montage des Installations sur le site et jusqu’à l’achèvement des Installations, le Représentant du Constructeur nommera une personne appropriée en qualité de directeur des travaux (ci-après désigné en tant que « Directeur des travaux »). Le Directeur des travaux supervisera tous les travaux effectués sur le site par le Constructeur et il sera présent sur le site pendant les heures de travail normales, sauf en cas de congé, de maladie ou d’absence pour des raisons liées à la bonne exécution du Marché. Toutes les fois où le Directeur des travaux serait absent du site, une personne appropriée sera nommée pour le remplacer en qualité d’adjoint. 17.2.5 Le Maître de l’ouvrage a la faculté, par notification au Constructeur, de contester le choix d’un quelconque représentant ou personne employé(e) par le Constructeur dans l’exécution du Marché et dont le Maître de l’ouvrage a raisonnablement lieu de penser qu’il se conduit mal, est incompétent, négligent ou commet une violation grave aux règlements du site édictés en vertu de la Clause 22.3 du CCAG. Le Maître de l’ouvrage en fournira la preuve et en conséquence le Constructeur retirera cette personne du chantier. 17.2.6 Si un représentant ou personne employé(e) par le Constructeur est retiré du chantier conformément aux dispositions du paragraphe 17.2.5 ci-dessus, le Constructeur nommera rapidement un remplaçant, si le Maître de l’ouvrage l’estime nécessaire. |
| --- | --- |
| 18. Programme des travaux | 18.1 Organisation du Constructeur Dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’entrée en vigueur, le Constructeur fournira au Maître de l’ouvrage et au Directeur de projet un organigramme montrant l’organisation proposée par le Constructeur pour la réalisation des Installations, y compris l’identité du personnel dirigeant ainsi que le curriculum vitae des personnes qui seront employées. Le Constructeur informera rapidement par écrit le Maître de l’ouvrage et le Directeur de projet de toute révision ou modification de cet organigramme. 18.2 Programme d’exécution Dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de signature du Marché, le Constructeur préparera et soumettra au Directeur de projet un programme détaillé d’exécution du Marché respectant la forme spécifiée dans le CCAP et montrant l’ordre selon lequel il propose de concevoir, fabriquer, transporter, assembler, monter et assurer la mise en service préliminaire des Installations, ainsi que la date à laquelle le Constructeur demande raisonnablement que le Maître de l’ouvrage se soit acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du Marché de manière à permettre au Constructeur d’exécuter le Marché conformément au programme et de procéder à l’achèvement, à la mise en service opérationnelle et à la réception opérationnelle des Installations conformément au Marché. Le programme ainsi présenté par le Constructeur devra être conforme au Calendrier d’exécution joint à l’annexe correspondante (Calendrier d’exécution) de l’Acte d’engagement et aux autres dates et délais spécifiés dans le Marché. Le Constructeur devra actualiser et réviser le programme chaque fois que cela sera nécessaire, mais sans modifier le délai d’achèvement donné dans le CCAP et les extensions de délai décidées en vertu de la Clause 40 du CCAG, et soumettre toutes ces révisions au Directeur de projet. 18.3 Rapport d’avancement Le Constructeur assurera le suivi de l’avancement de toutes les activités, spécifiées dans le programme visé à la Clause 18.2 ci-dessus, et il remettra tous les mois un rapport d’avancement au Directeur de projet. Le rapport d’avancement revêtira une forme satisfaisant le Directeur de projet et comportera les indications suivantes : a) une comparaison entre les pourcentages d’achèvement effectif et prévu pour chaque activité ; et b) en cas de retard sur le programme d’une activité quelle qu’elle soit, des commentaires et une description des conséquences probables de ce retard ainsi que des mesures correctives adoptées. 18.4 Avancement de l’exécution Si, à un moment quelconque, la progression effective des travaux du Constructeur prend du retard sur le programme visé à la Clause 18.2 ci-dessus, ou s’il devient manifeste qu’elle prendra du retard, le Constructeur préparera et soumettra à la demande du Maître de l’ouvrage ou du Directeur de projet un programme révisé tenant compte des circonstances, et avisera le Directeur de projet des mesures prises pour hâter cette progression de manière à achever les Installations dans le délai d’achèvement imparti en vertu de la Clause 8.2 du CCAG, ou toute extension de ce délai qui résulterait de l’application de la Clause 40.1 du CCAG, ou dans le respect de tout délai supplémentaire qui pourra être convenu par ailleurs entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur. 18.5 Procédures de travail Le Marché sera exécuté conformément aux documents contractuels et aux procédures spécifiés dans la section, Modèles de Documents et Procédures des documents contractuels. Le Constructeur peut exécuter le Marché selon ses propres plans et procédures standard d’exécution du projet dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contraires aux stipulations du Marché. |
| 19. Sous-traitance | 19.1 L’annexe correspondante (Liste des sous-traitants et fournisseurs) de l’Acte d’engagement recense les principaux postes de services et fournitures et fait figurer en regard de chaque poste une liste des sous-traitants agréés, y compris les vendeurs. Dans le cas où aucun sous-traitant ou fournisseur n’est inscrit en regard de l’un quelconque de ces postes, le Constructeur établira une liste de sous-traitants pour ce poste afin qu’il soit inclus dans ladite liste. Le Constructeur pourra de temps à autre proposer des additions ou des retraits à cette liste. Le Constructeur soumettra au Maître de l’ouvrage cette liste ou les modifications s’y rapportant afin qu’il l’approuve dans des délais permettant de ne pas perturber l’avancement de la réalisation des Installations. Une telle approbation donnée par le Maître de l’ouvrage pour l’un des sous-traitants n’aura pas pour effet de dégager le Constructeur de l’un quelconque des devoirs, obligations ou responsabilités qui lui incombent en vertu du Marché. 19.2 Le Constructeur sélectionnera et emploiera pour les postes importants ses sous-traitants en les choisissant dans les listes auxquelles il est fait référence dans la Clause 19.1. ci-dessus. 19.3 Pour les postes ou parties des Installations qui ne figurent pas à l’annexe correspondante (Liste des sous-traitants) de l’Acte d’engagement, le constructeur pourra employer les sous-traitants qu’il jugera bon de choisir à sa seule discrétion. |
| 20. Conception et ingénierie | 20.1 Spécifications et plans 20.1.1 Le Constructeur se chargera des études détaillées de conception et d’exécution conformément aux stipulations du Marché ou, lorsque cela n’est pas précisé, conformément aux bons usages en matière d’ingénierie. Le Constructeur sera responsable de tout écart, erreur ou omission affectant les spécifications, plans et autres documents techniques élaborés par ses soins, indépendamment du fait que lesdits plans, spécifications et autres documents techniques aient été approuvés ou non par le Directeur de projet, sous réserve que lesdits écarts, erreurs ou omissions ne soient dus à des informations inexactes fournies par écrit au Constructeur par le Maître de l’ouvrage ou au nom de celui-ci. 20.1.2 Le Constructeur a le droit de décliner toute responsabilité pour toute étude de conception, données, dessin, spécification ou autre document, ou toute modification de ces éléments, qui lui serait fourni ou assigné par le Maître de l’ouvrage ou au nom de ce dernier, en faisant tenir au Directeur de projet un avis par lequel il décline sa responsabilité. 20.2 Codes et normes Chaque fois que le Marché fait référence à des codes et des normes conformément auxquels le Marché doit être exécuté, l’édition ou la version révisée desdits codes et normes qui est en vigueur vingt-huit jours (28) avant la date limite de dépôt de l’offre prévaudra en l’absence de dispositions contraires. Pendant l’exécution du Marché, toute modification desdits codes et normes sera appliquée après que le Maître de l’ouvrage aura donné son accord et elle sera traitée conformément aux provisions de la Clause 39 du CCAG. 20.3 Approbation/examen des documents techniques par le Directeur de projet 20.3.1 Le Constructeur élaborera (ou fera en sorte que ses sous-traitants élaborent) et fournira au Directeur de projet les documents énumérés à l’annexe correspondante (Liste des documents soumis à approbation ou examen) de l’Acte d’engagement afin qu’il les approuve ou les examine dans les conditions prévues et conformément aux dispositions de la Clause 18.2 du CCAG. Toute partie des Installations décrite ou incluse dans les documents soumis au Directeur de projet pour accord ne sera réalisée qu’après approbation du Directeur de projet. Les dispositions des paragraphes 20.3.2 à 20.3.7 ci-après s’appliqueront à tous les documents soumis à l’approbation du Directeur de projet, mais non à ceux qui sont fournis au Directeur de projet aux seules fins d’examen. 20.3.2 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception par le Directeur de projet de tout document soumis à son approbation conformément au paragraphe 20.3.1 ci-dessus, le Directeur de projet en retournera une copie revêtue de son approbation signifiée par endos au Constructeur ou il avisera le Constructeur par écrit de sa décision de rejeter ledit document, des raisons qui ont motivé ce rejet et des modifications qu’il propose. Si le Directeur de projet ne prend pas une telle mesure dans le délai de quatorze (14) jours précité, ledit document sera réputé avoir été approuvé par le Directeur de projet. 20.3.3 Le Directeur de projet ne rejettera un document qu’aux seuls motifs de non-conformité du document en question à une quelconque disposition du Marché ou du fait qu’il est contraire aux bons usages en matière d’ingénierie. 20.3.4 Si le Directeur de projet rejette un document, le Constructeur modifiera ce document et le représentera au Directeur de projet pour approbation conformément au paragraphe 20.3.2 ci-dessus. Si le Directeur de projet approuve un document sous réserve de modification(s), le Constructeur procédera à la ou aux modification(s) requise(s), après quoi le document sera réputé avoir été approuvé. 20.3.5 En cas de litige ou de différend entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur provenant de ou en conséquence du rejet par le Directeur de projet d’un quelconque document et/ou modification(s) d’un quelconque document, et si ce litige ne peut être résolu entre les parties dans un délai raisonnable, ce litige ou ce différend pourra être soumis à la décision d’un Conciliateur conformément à la Clause 6.2 du CCAG. Si ce litige ou différend est soumis à un Conciliateur, le Directeur de projet recevra instructions sur le point de savoir s’il convient de poursuivre ou non l’exécution du Marché et, dans l’affirmative, sur la manière de poursuivre cette exécution. Le Constructeur poursuivra le Marché conformément aux instructions du Directeur de projet, sous réserve que si le Conciliateur soutient le point de vue du Constructeur sur le litige et qu’aucune notification n’est délivrée par le Maître de l’ouvrage au titre de la Clause 6.2.1, le Constructeur soit remboursé par le Maître de l’ouvrage de tous frais supplémentaires subis en raison de ces instructions, et soit libéré de toute responsabilité ou obligation en liaison avec ce litige ou avec l’exécution des instructions, au choix du Conciliateur, et sous réserve que le délai d’achèvement soit prolongé en conséquence. 20.3.6 L’approbation du Directeur de projet avec ou sans modification(s) du document fourni par le Constructeur ne libérera le Constructeur d’aucune des responsabilités ou obligations qui lui incombent en vertu des stipulations du Marché, sauf dans la mesure où tout manquement ultérieur serait dû aux modifications exigées par le Directeur de projet. 20.3.7 Le Constructeur ne pourra modifier un document déjà approuvé sans avoir au préalable soumis au Directeur de projet la modification dudit document et obtenu l’approbation du Directeur de projet à cet égard en vertu des dispositions de la présente Clause 20.3. Si le Directeur de projet demande une modification quelconque sur un document déjà approuvé ou sur tout document basé sur ce document, les dispositions de la Clause 39 du CCAG s’appliqueront à cette demande. |
| 21. Acquisition des Matériels et Equipements | 21.1 Fournitures, Matériels et Equipements Sous réserve des dispositions de la Clause 14.2 du CCAG, le Constructeur fabriquera ou se procurera et assurera le transport sur site de tous les matériels et équipements de manière diligente et en bon ordre. 21.2 Matériels et Equipements fournis par le Maître de l’ouvrage Si l’annexe correspondante (Etendue des travaux et des fournitures du Maître de l’ouvrage) de l’Acte d’engagement prévoit que le Maître de l’ouvrage doit fournir au Constructeur des éléments ou pièces particulières de machine, d’équipement ou de matériaux, les dispositions ci-après s’appliqueront : 21.2.1 Le Maître de l’ouvrage devra transporter chaque élément ou pièce à ses propres risques et à ses propres frais sur ou près du site, selon ce dont les parties conviendront, et les mettre à disposition du Constructeur à la date fixée sur le programme fourni par le Constructeur, en vertu de la Clause 18.2 du CCAG sauf convention contraire. 21.2.2 Dès réception de cet élément ou pièce, le Constructeur en vérifiera l’aspect visuellement et avisera le Directeur de projet de tout manque, défaillance ou défaut, qu’il aurait détecté. Le Maître de l’ouvrage devra immédiatement remédier à ce manque, cette défaillance ou ce défaut, ou le Constructeur s’en chargera si cela est faisable et possible, sur demande du Maître de l’ouvrage et aux frais de ce dernier. Après cette inspection, la responsabilité du soin, de la garde et du contrôle de cet élément ou pièce appartiendra au Constructeur. Les dispositions de ce paragraphe 21.2.2 s’appliqueront à tout élément ou pièce fournis pour remédier à tout manquement ou défaut, ou pour substituer tout élément défaillant par un ou des élément(s) ayant été réparé(s). 21.2.3 Les responsabilités du Constructeur et ses obligations de soin, de garde et de contrôle définies dans le paragraphe précédent ne libéreront le Maître de l’ouvrage d’aucune responsabilité concernant tout manque, défaut ou défaillance non détecté, et ne placera pas le Constructeur en situation de responsabilité à l’égard de ce manque, ce défaut ou cette défaillance en vertu de la Clause 27 du CCAG ni de toute autre clause du Marché. 21.3 Transport 21.3.1 Le Constructeur acheminera à ses propres risques et frais tous matériels et équipements, et tous les équipements du Constructeur par le mode de transport que le Constructeur jugera le plus approprié au vu des circonstances. 21.3.2 Sauf disposition contraire du Marché, le Constructeur sera en droit de choisir tout mode de transport sûr et transporteur pour acheminer les matériels et équipements et les équipements du Constructeur. 21.3.3 Dès l’expédition de chaque cargaison de matériels et équipements, et d’équipements du Constructeur, ce dernier devra avertir le Maître de l’ouvrage par câble, télex, télécopie ou EDI de la désignation des matériels et équipements et des équipements du Constructeur, du point de départ, du mode d’expédition, et du point et du lieu d’arrivée dans le pays du site le cas échéant, ainsi que sur le site. Le Constructeur devra fournir au Maître de l’ouvrage tous bordereaux d’expédition appropriés, à convenir entre les parties. 21.3.4 Le Constructeur sera responsable de l’obtention, si nécessaire, des autorisations auprès des autorités compétentes pour le transport, sur le site, des matériels, équipements et équipements du Constructeur. Le Maître de l’ouvrage fera à temps et de manière diligente tout ce qui est en son pouvoir pour aider le Constructeur à obtenir ces autorisations, si le Constructeur le demande. Le Constructeur garantira et indemnisera le Maître de l’ouvrage contre toute réclamation pour dommages causés aux routes, ponts ou à toutes autres infrastructures de transport qui pourraient être causés par le transport, sur le site, des matériels, équipements et équipements du Constructeur. 21.4 Dédouanement Le Constructeur devra à ses propres frais assurer la manutention de tous les matériels et équipements et de tous les équipements du Constructeur jusqu’au(x) point(s) d’importation, et effectuer toutes formalités de dédouanement, sous réserve des obligations du Maître de l’ouvrage prévues à la Clause 14.2 du CCAG, et si les lois ou règlements en vigueur exigent qu’une demande ou un acte soit fait par ou au nom du Maître de l’ouvrage, le Maître de l’ouvrage devra prendre toutes mesures nécessaires pour respecter ces lois ou règlements. Dans l’éventualité de délais de douane qui ne sont pas imputables au Constructeur, le Constructeur pourra obtenir une prolongation du délai d’achèvement, conformément à la Clause 40 du CCAG. |
| 22. Montage | 22.1 Montage des Installations, supervision, main-d’œuvre 22.1.1 Repères topographiques : Le Constructeur sera responsable d’assurer l’implantation correcte et précise des Installations, en respectant rigoureusement les repères topographiques, ainsi que tous les autres repères et bases d’implantation qui lui auront été communiqués par écrit par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage. S’il apparaît, pendant le montage des Installations, qu’une erreur a été commise dans le positionnement, le niveau ou l’alignement des Installations, le Constructeur devra immédiatement notifier cette erreur au Directeur de projet et rectifier immédiatement cette erreur à ses propres frais, d’une manière jugée raisonnablement satisfaisante par le Directeur de projet, à moins que cette erreur n’ait pour cause des données incorrectes communiquées par écrit par le Maître de l’ouvrage ou pour son compte, auquel cas les frais de rectification de cette erreur seront à la charge du Maître de l’ouvrage. 22.1.2 Supervision du chantier par le Constructeur : Le Constructeur assurera ou fera assurer toutes les opérations de supervision et de contrôle nécessaires pendant le montage des Installations, et le Directeur des travaux ou son adjoint devra être constamment présent sur le site afin d’assurer la supervision à plein temps des travaux de montage. Le Constructeur devra uniquement fournir et employer sur le chantier du personnel technique qualifié et expérimenté dans chacun des corps de métier concernés, et un personnel d’encadrement compétent pour assurer la supervision appropriée des travaux de montage dont il a la charge. 22.1.3 Main-d’œuvre : a) Le Constructeur devra fournir et employer sur le site, lors des montage des Installations, la main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire afin d’assurer la bonne exécution du Marché dans les délais. Le Constructeur est encouragé à faire appel à la main-d’œuvre locale, dans la mesure où celle-ci dispose des compétences nécessaires. b) Sauf stipulation contraire du Marché, le Constructeur sera responsable du recrutement, du transport, de l’hébergement et de la restauration de toute la main-d’œuvre (locale ou expatriée) nécessaire à l’exécution du Marché, et devra faire son affaire de tous les paiements correspondants. c) Le Constructeur aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le site puissent entrer et séjourner en situation régulière dans le pays où le site est situé. d) Le Constructeur devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement. Si le Constructeur s’abstient de fournir ces moyens de transport et de séjour temporaire, le Maître de l’ouvrage pourra les fournir à sa place au personnel concerné, et être remboursé des frais correspondants auprès du Constructeur. e) Le Constructeur devra déployer toute la diligence requise, pendant toute la durée d’exécution du Marché, afin d’empêcher une conduite ou des agissements illégaux, séditieux ou contraires à la morale et aux bonnes mœurs de la part de ses employés ou de ceux de ses sous-traitants. f) Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, le Constructeur devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes nationales, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail. 22.2 Equipements du Constructeur 22.2.1 Tous les équipements du Constructeur amenés par le Constructeur sur le site seront réputés être exclusivement destinés à l’exécution du Marché. Le Constructeur ne devra pas les enlever du site sans que le Directeur de projet n’ait reconnu au préalable que ces équipements ne sont plus nécessaires à l’exécution du Marché. 22.2.2 Sauf stipulation contraire du Marché, le Constructeur devra enlever du site tous les équipements qu’il aura apportés sur le site, ainsi que tous les surplus de matériaux qui resteront sur le site, lors de l’achèvement des Installations. 22.2.3 Si le Constructeur le lui demande, le Maître de l’ouvrage devra déployer toute la diligence requise pour l’aider à obtenir toutes les autorisations que le Constructeur devra se faire délivrer par les autorités administratives compétentes, au niveau local, régional ou national, afin de pouvoir réexporter les équipements importés par le Constructeur pour l’exécution du Marché, et qui ne sont plus nécessaires à cette exécution. 22.3 Règlement de chantier : hygiène et sécurité Le Maître de l’ouvrage et le Constructeur devront établir un règlement de chantier imposant les règles à observer dans l’exécution du Marché sur le dite, et auxquelles ils devront se conformer. Le Constructeur devra préparer un projet de règlement de chantier, qu’il soumettra pour approbation au Maître de l’ouvrage, avec copie au Directeur de projet, étant entendu que cette approbation ne devra pas lui être refusée sans motif valable. Ce règlement de chantier comprendra notamment des règles en matière de sécurité générale, sécurité des Installations, contrôle des accès au site, hygiène, soins médicaux, prévention-incendie. 22.4 Interventions d’autres entrepreneurs 22.4.1 Sur demande écrite du Maître de l’ouvrage ou du Directeur de projet, et dans toute la mesure où il le peut raisonnablement, le Constructeur devra donner aux autres entrepreneurs engagés par le Maître de l’ouvrage, travaillant sur le site ou à proximité de celui-ci, la possibilité d’exécuter leurs propres travaux. 22.4.2 Si, accédant à une demande écrite du Maître de l’ouvrage ou du Directeur de projet, le Constructeur met à la disposition de ces autres entrepreneurs des routes ou voies que le Constructeur a la responsabilité d’entretenir, ou s’il permet à ces autres entrepreneurs d’utiliser des équipements du Constructeur, ou si le Constructeur fournit d’autres prestations à ces autres entrepreneurs, le Maître de l’ouvrage devra indemniser intégralement le Constructeur de toute perte ou de tout dommage causé ou occasionné par ces autres entrepreneurs, à l’occasion de cette utilisation ou de ces prestations, et il devra payer au Constructeur une rémunération raisonnable pour l’utilisation de ces équipements ou la fourniture de ces prestations. 22.4.3 Le Constructeur devra de même veiller à exécuter ses travaux de manière à gêner le moins possible l’exécution des travaux confiés à d’autres entrepreneurs. Le Directeur de projet tranchera tout différend ou conflit qui pourrait s’élever entre le Constructeur et d’autres entrepreneurs, ou entre le Constructeur et le personnel du Maître de l’ouvrage, à propos de l’exécution de leurs travaux respectifs. 22.4.4 Le Constructeur devra notifier sans délai au Directeur de projet les défauts qu’il aura constatés dans les travaux d’autres entrepreneurs et qui pourraient affecter les travaux du Constructeur. Le Directeur de projet devra déterminer les mesures correctives à prendre, le cas échéant, afin de remédier à cette situation, après inspection des Installations. Les décisions prises par le Directeur de projet s’imposeront au Constructeur. 22.5 Travaux d’urgence Dans le cas où une situation d’urgence survenant au cours ou à l’occasion de l’exécution du Marché imposerait d’effectuer des travaux d’urgence, à titre préventif, correctif ou conservatoire, pour éviter que les Installations soient endommagées, le Constructeur devra immédiatement exécuter ces travaux. Si le Constructeur est dans l’incapacité ou refuse d’exécuter ces travaux immédiatement, le Maître de l’ouvrage pourra exécuter ou faire exécuter les travaux qu’il jugera nécessaires, afin d’empêcher que les Installations soient endommagées. Dans ce cas, et dès qu’il le pourra pratiquement après que cette situation d’urgence se soit manifestée, le Maître de l’ouvrage devra notifier par écrit au Constructeur de cette situation d’urgence, les travaux exécutés et les motifs pour lesquels ils l’ont été. Si les travaux exécutés par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage constituent des travaux que le Constructeur devait exécuter à ses frais en vertu du Marché, le Constructeur devra payer au Maître de l’ouvrage le coût raisonnable encouru par le Maître de l’ouvrage pour exécuter ou faire exécuter ces travaux. Dans tous les autres cas, le Maître de l’ouvrage assurera les frais de ces travaux à sa charge. 22.6 Nettoyage du chantier 22.6.1 Nettoyage en cours de chantier : Pendant l’exécution du Marché, le Constructeur devra veiller à ce que le site ne soit pas inutilement obstrué, et il devra stocker ou enlever les matériaux en surplus, enlever les décombres, déchets et ouvrages provisoires, et enlever tous les équipements du Constructeur qui ne sont plus exigés pour l’exécution du Marché. 22.6.2 Nettoyage du chantier après achèvement : Après achèvement complet des Installations, le Constructeur devra déblayer et enlever du site tous les décombres, déchets et débris de toute sorte, et laisser le site et les Installations en parfait état de propreté et de sécurité. 22.7 Gardiennage et éclairage Le Constructeur devra fournir, maintenir et entretenir à ses propres frais tous les éclairages, clôtures et gardiennage nécessaires à la bonne exécution et la protection appropriée des Installations, et à la sécurité des propriétaires et occupants des immeubles adjacents et du public. 22.8 Travail de nuit et pendant les jours fériés 22.8.1 Sauf disposition contraire du Marché, aucun travail ne sera exécuté de nuit ou pendant les jours fériés légaux dans le pays où le site est implanté, sans le consentement préalable et écrit du Maître de l’ouvrage, à moins qu’il ne s’agisse de travaux nécessaires ou indispensables pour assurer la sécurité des Installations, protéger des vies ou éviter des dommages matériels, auquel cas le Constructeur devra en aviser immédiatement le Directeur de projet. Il est cependant entendu que les dispositions de ce paragraphe 22.8.1 du CCAG ne s’appliqueront pas aux travaux habituellement exécutés en équipes tournantes ou en deux postes. 22.8.2 Nonobstant les dispositions des paragraphes 22.8.1 et 22.1.3 ci-dessus, si le Constructeur estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter le délai d’achèvement, et s’il demande son consentement au Maître de l’ouvrage à cet effet, le Maître de l’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable. |
| 23. Essais et inspections | 23.1 Le Constructeur devra réaliser à ses propres frais, au lieu de fabrication et/ou sur le site, tous les essais et/ou inspections des matériels et équipements et de toute partie des Installations, dans les conditions spécifiées par le Marché. 23.2 Le Maître de l’ouvrage et le Directeur de projet ou leurs représentants désignés seront en droit d’assister aux essais et/ou inspections précités, étant entendu que le Maître de l’ouvrage supportera tous les frais et dépenses encourus pour y assister, y compris, sans caractère limitatif, tous les frais de voyage, de restauration et d’hébergement. 23.3 Chaque fois qu’il sera prêt à réaliser l’un quelconque de ces essais et/ou l’une quelconque de ces inspections, le Constructeur devra en prévenir le Directeur de projet raisonnablement à l’avance, en lui indiquant le lieu, la date et l’heure de cet essai et/ou de cette inspection. Le Constructeur devra obtenir de tout tiers, constructeur ou fabricant concerné toutes les autorisations ou les permis nécessaires pour permettre au Maître de l’ouvrage et au Directeur de projet d’assister à l’essai et/ou à l’inspection en question. 23.4 Le Constructeur devra fournir au Directeur de projet un rapport certifié des résultats de chacun de ces essais et/ou de chacune de ces inspections. Dans le cas où le Maître de l’ouvrage et le Directeur de projet s’abstiendraient d’assister à un essai et/ou à une inspection, ou encore si les parties conviennent qu’ils n’y assisteront pas, le Constructeur pourra procéder à l’essai et/ou à l’inspection en l’absence du Maître de l’ouvrage et/ou du Directeur de projet (selon le cas) et fournir au Directeur de projet un rapport certifié des résultats de cet essai et/ou de cette inspection. 23.5 Le Directeur de projet pourra exiger du Constructeur qu’il réalise des essais et/ou inspections non exigés par le Marché, étant entendu que les coûts et dépenses raisonnables encourus par le Constructeur pour la réalisation de cet essai et/ou de cette inspection seront ajoutés au montant du Marché. En outre, si cet essai et/ou cette inspection empêche l’avancement des travaux de montage des Installations et/ou l’exécution par le Constructeur des autres obligations mises à sa charge par le Marché, il en sera tenu compte dans le délai d’achèvement et le délai d’exécution des autres obligations ainsi affectées. 23.6 Si l’un des matériels et équipements ou une partie des Installations ne subit pas avec succès un essai et/ou une inspection quelconque, le Constructeur devra soit rectifier soit remplacer ce matériel, cet équipement ou cette partie de l’ouvrage, et répéter cet essai et/ou cette inspection, en en prévenant le Directeur de projet conformément à la Clause 23.3 ci-dessus. 23.7 S’il surgit un différend ou une divergence d’opinion entre les parties à propos d’un essai et/ou d’une inspection des matériels et équipements ou d’une partie des Installations, que les parties ne parviennent pas à résoudre dans un délai raisonnable, ce différend pourra être soumis pour décision à un Conciliateur, conformément à la Clause 6.1 du CCAG. 23.8 Le Constructeur devra donner au Maître de l’ouvrage et au Directeur de projet, aux frais du Maître de l’ouvrage, l’accès à tout lieu où les matériels et équipements sont fabriqués ou aux Installations en cours de montage, afin qu’ils puissent inspecter l’avancement des travaux et le mode de fabrication ou de montage d’installations, à tous moments et heures raisonnables, sous réserve que le Directeur de projet en informe le Constructeur suffisamment à l’avance. 23.9 Le Constructeur convient qu’il ne sera délié de ses responsabilités aux termes du Marché ni par la réalisation des essais et/ou des inspections des matériels et équipements ou de toute partie de l’ouvrage, ni du fait de l’assistance du Maître de l’ouvrage ou du Directeur de projet à des essais et/ou inspections ni encore du fait de l’établissement d’un rapport sur les résultats de ces essais et/ou inspections, conformément à la Clause 23.4 ci-dessus. 23.10 Aucune partie des Installations ou des fondations ne devra être recouverte sur le site, sans qu’il ait été procédé aux essais et/ou inspections exigés par le Marché, et le Constructeur devra prévenir le Directeur de projet, suffisamment à l’avance, dès que cette partie des Installations ou des fondations sera prête ou pratiquement prête à subir cet essai et/ou cette inspection ; cet essai et/ou cette inspection et les formalités de notification dont ils feront l’objet doivent satisfaire aux exigences du Marché. 23.11 Le Constructeur devra dégager toute partie des Installations ou des fondations, ou y pratiquer toutes les ouvertures que le Directeur de projet pourra exiger de temps à autre sur le site, et il devra ensuite recouvrir et remettre cette ou ces parties dans leur état antérieur. S’il s’avère qu’une partie des Installations ou des fondations, recouverte sur le site après qu’il a été satisfait aux exigences posées par la Clause 23.10 ci-dessus, a été exécutée en parfaite conformité avec le Marché, le Maître de l’ouvrage prendra à sa charge les frais encourus afin de dégager et pratiquer des ouvertures dans cette partie des Installations ou des fondations, conformément à la demande du Directeur de projet, et afin de la recouvrir et la remettre ensuite en état, et le délai d’achèvement sera raisonnablement ajusté pour tenir compte du retard ou de la gêne en résultant pour l’exécution des obligations mises à la charge du Constructeur aux termes du Marché. |
| 24. Achèvement | 24.1 Dès que le Constructeur estimera que les Installations ou toute partie de celles-ci sont achevées, sur le plan du gros-oeuvre, du second-oeuvre et des installations mécaniques, et se trouvent en parfait état de propreté et de conformité aux Spécifications techniques, exception faite de certains aspects mineurs n’ayant aucune incidence importante sur le fonctionnement ou la sécurité des Installations, le Constructeur devra en aviser le Maître de l’ouvrage, en lui adressant une notification écrite à cet effet. 24.2 Dans les sept (7) jours qui suivront la réception de la notification du Constructeur, donnée en vertu de la Clause 24.1 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage devra fournir le personnel d’exploitation et d’entretien indiqué à l’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage) de l'Acte d'engagement pour la mise en service provisoire des Installations ou d’une partie de celles-ci. Conformément à cette même annexe, le Maître de l’ouvrage fournira également, dans les sept (7) jours susmentionnés, l’ensemble des matières premières, eau et électricité, lubrifiants, produits chimiques, catalyseurs et autres matériaux et ouvrages que nécessite la mise en service provisoire de tout ou partie des Installations. 24.3 Dès que cela sera pratiquement possible après que le Maître de l’ouvrage aura mis à disposition le personnel d’exploitation et d’entretien, et fourni les matières premières, eau et électricité, combustibles, lubrifiants, produits chimiques, catalyseurs et autres matériaux et ouvrages que nécessite la mise en service provisoire de toute ou partie des Installations conformément à la Clause 24.2 ci-dessus, le Constructeur commencera la mise en service provisoire des Installations ou de la partie des Installations, en préparation de la mise en service opérationnelle. 24.4 Dès que tous les travaux de mise en service provisoire auront été achevés, et dès que le Constructeur estimera que la mise en service opérationnelle des Installations ou d’une partie de celles-ci peut commencer, le Constructeur devra adresser une notification écrite à cet effet au Directeur de projet. 24.5 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification donnée par le Constructeur en vertu de la Clause 24.4 ci-dessus, le Directeur de projet devra soit émettre un certificat d’achèvement dans la forme spécifiée à la Section Modèles de documents et procédures, indiquant que les Installations ou la partie en question ont été achevées à la date de la notification donnée par le Constructeur en vertu de la Clause 24.4 ci-dessus, soit notifier par écrit au Constructeur tous les défauts et/ou insuffisances qu’il aura constatés. Si le Directeur de projet notifie l’existence de défauts et/ou insuffisances au Constructeur, ce dernier devra les corriger, y remédier et réitérer la procédure décrite à la Clause 24.4 ci-dessus. Si le Directeur de projet est satisfait de l’Achèvement correct des Installations ou de la partie en question, le Directeur de projet devra, dans les sept (7) jours suivant la réception de la notification réitérée du Constructeur, émettre un certificat d’achèvement attestant de l’achèvement des Installations ou de la partie en question, à la date de la notification réitérée du Constructeur. Si le Directeur de projet n’est pas satisfait, il devra notifier par écrit au Constructeur tous les défauts et/ou insuffisances qu’il aura constatés, dans les sept (7) jours suivant la seconde notification du Constructeur, moyennant quoi la procédure ci-dessus devra être de nouveau répétée. 24.6 Si le Directeur de projet émet le certificat d’achèvement et n’informe pas le Constructeur des défauts et/ou insuffisances qu’il a constatés, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification donnée par le Constructeur conformément à la Clause 24.4 ci-dessus, ou dans les sept (7) jours suivant la réception de la seconde notification faite par le Constructeur conformément à la Clause 24.5 ci-dessus, ou encore si le Maître de l’ouvrage utilise les Installations ou une partie de celles-ci, les Installations ou la partie en question de celles-ci seront réputées avoir été en état d’achèvement à la date de la notification ou de la notification réitérée du Constructeur, ou de l’utilisation des Installations par le Maître de l’ouvrage, selon le cas. 24.7 Le Constructeur devra achever tous les petits travaux restant en suspens, dès que possible après l’achèvement, de telle sorte que les Installations soient parfaitement conformes aux exigences du Marché, à faute de quoi le Maître de l’ouvrage procédera lui-même à l’exécution de ces travaux et déduira le coût correspondant de toutes sommes restant dues au Constructeur. 24.8 L’achèvement aura pour effet de transférer au Maître de l’ouvrage la responsabilité de veiller aux Installations ou à la partie en question et d’en assurer la garde ; il aura également pour effet de lui transférer les risques de pertes ou de dommages des Installations ou de la partie en question. Le Maître de l’ouvrage prendra possession des Installations ou de la partie en question dès son achèvement. |
| 25. Mise en service et réception opérationnelles | 25.1 Mise en service opérationnelle 25.1.1 Le Constructeur entreprendra la mise en service opérationnelle des Installations ou de toute partie de celles-ci immédiatement après l’établissement par le Directeur de projet du certificat d’achèvement visé à la Clause 24.5 du CCAG, ou immédiatement après que les Installations ou la partie en question auront été réputées achevées conformément à la Clause 24.6 du CCAG. 25.1.2 Le Maître de l’ouvrage fournira son propre personnel, ainsi que l’ensemble des matières premières, eau et électricité, combustibles lubrifiants, produits chimiques, catalyseurs et autres matériaux et ouvrages que nécessite la mise en service opérationnelle. 25.2 Essai de conformité et de garanties opérationnelles (« Essai de garantie ») 25.2.1 L’essai de garantie (et ses répétitions) devra être réalisé par le Constructeur pendant la mise en service opérationnelle des Installations ou de la partie en question, afin de déterminer si les Installations ou sa partie en question peuvent atteindre les garanties opérationnelles spécifiées dans les Spécifications techniques. Le personnel du Constructeur et celui du Directeur de projet devront être présents à la réalisation de cet essai de garantie et conseiller et assister le Maître de l’ouvrage. Le Maître de l’ouvrage devra fournir sans délai au Constructeur toutes les informations que ce dernier pourra raisonnablement exiger en relation avec la conduite et les résultats de l’essai de garantie (et de ses répétitions). 25.2.2 Dans le cas où, pour des raisons non imputables au Constructeur, l’essai de garantie ne pourrait pas être achevé avec succès dans le délai requis à compter de l’achèvement, qu’il s’agisse du délai stipulé dans le CCAP ou de tel autre délai défini d’un commun accord entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur, le Constructeur sera réputé avoir rempli ses obligations en matière de garanties opérationnelles et les dispositions des Clauses 28.2 et 28.3 du CCAG ne seront pas d’application. 25.3 Réception opérationnelle 25.3.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 25.4 ci-dessous, la réception opérationnelle des Installations ou de la partie en question interviendra lorsque : a) l’essai de garantie aura été réalisé avec succès et les garanties opérationnelles auront été satisfaites ; ou b) l’essai de garantie n’aura pas été réalisé avec succès ou n’aura pas pu être réalisé pour des raisons non imputables au Constructeur, dans le délai suivant l’achèvement spécifié dans le CCAP ou dans tout autre délai convenu, ainsi qu’il est spécifié au paragraphe 25.2.2 ci-dessus ; ou c) le Constructeur aura payé la pénalité forfaitaire spécifiée à la Clause 28.3 du CCAG ; et d) tous les travaux mineurs, relatifs à l’ouvrage ou à sa partie concernée, tels qu’ils sont visés à la Clause 24.7 ci-dessus, auront été achevés. 25.3.2 Dès que l’un quelconque des événements visés au paragraphe 25.3.1 ci-dessus se sera produit, le Constructeur pourra donner à tout moment au Directeur de projet une notification demandant l’établissement d’un certificat de réception opérationnelle, revêtant la forme prévue dans le Dossier d’appel d’offres ou toute autre forme jugée acceptable par le Maître de l’ouvrage, au titre des Installations ou de la partie en question spécifiée dans cette notification, et établi à la date de cette notification. 25.3.3 Le Directeur de projet devra établir ce certificat de réception opérationnelle dans les sept (7) jours suivant la réception de cette notification du Constructeur, après s’être dûment concerté avec le Maître de l’ouvrage. 25.3.4 Si, dans les sept (7) jours suivant la réception de la notification du Constructeur, le Directeur de projet s’abstient d’établir le certificat de réception opérationnelle ou d’informer le Constructeur par écrit des motifs justifiables pour lesquels le Directeur de projet n’a pas établi le certificat de réception opérationnelle, les Installations ou la partie en question de celles-ci seront réputées avoir été réceptionnées à la date de cette notification du Constructeur. 25.4 Réception partielle 25.4.1 Si le Marché spécifie que l’achèvement et la mise en service doivent avoir lieu de manière échelonnée pour certaines parties des Installations, les dispositions relatives à l’achèvement et à la mise en service (y compris celles qui s’appliquent à l’essai de garantie) s’appliqueront individuellement à chacune de ces parties des Installations, et le certificat de réception opérationnelle sera par conséquent établi pour chacune de ces parties des Installations. 25.4.2 Dans le cas où une partie des Installations comprendrait des ouvrages, des bâtiments par exemple, pour lesquels aucune mise en service ni aucun essai de garantie ne sont nécessaires, le Directeur de projet devra établir le certificat de réception opérationnelle de cet ouvrage lorsqu’il aura atteint le stade de l’achèvement, étant entendu que le Constructeur devra ensuite achever tous les travaux mineurs restés en suspens, tels qu’ils seront énumérés dans le certificat de réception opérationnelle. |

F.  Garanties et responsabilités

| 26. Garantie du délai d’achèvement | 26.1 Le Constructeur garantit qu’il parviendra à l’achèvement des Installations (ou de toute partie de celles-ci pour laquelle un délai d’achèvement séparé est spécifié dans le CCAP) dans le délai d’achèvement spécifié dans le CCAP conformément à la Clause 8.2 du CCAG, ou dans tel délai prolongé auquel le Constructeur pourra prétendre en vertu de la Clause 40 du CCAG. 26.2 Si le Constructeur ne parvient pas à l’achèvement des Installations ou de toute partie de celles-ci dans le délai d’achèvement ou le délai prolongé en application de la Clause 40 du CCAG, le Constructeur devra payer au Maître de l’ouvrage une pénalité de retard forfaitaire du montant spécifié dans le CCAP. Le montant total de cette pénalité de retard ne saurait en aucun cas excéder le montant spécifié sous la rubrique « Maximum » du CCAP. Lorsque le « Maximum » est atteint, le Maître de l’ouvrage peut envisager de résilier le Marché, conformément à la Clause 42.2.2 du CCAG. L’exécution de ce paiement vaudra pleine et entière satisfaction de l’obligation faite au Constructeur de réaliser l’achèvement des Installations ou de la partie concernée de celles-ci dans le délai d’achèvement ou le délai prolongé en application de la Clause 40 du CCAG, et le Constructeur n’aura plus aucune autre responsabilité envers le Maître de l’ouvrage à ce titre. Cependant, le paiement de cette pénalité de retard forfaitaire ne libérera aucunement le Constructeur de ses obligations d’achever les Installations ni de toutes ses autres obligations et responsabilités aux termes du Marché. Exception faite de son obligation de payer la pénalité de retard forfaitaire visée à la Clause 26.2 ci-dessus, le Constructeur ne répondra pas envers le Maître de l’ouvrage de toute perte ou de tout dommage que ce dernier subirait du fait que le Constructeur ne respecterait pas toute date-charnière, ou n’accomplirait pas tout acte, toute opération ou toute formalité d’ici l’une des dates spécifiées à l’annexe correspondante (Calendrier d’exécution) de l’Acte d’engagement et/ou l’une des dates indiquées dans tout autre programme de travail préparé en vertu de la Clause 18 du CCAG. 26.3 Si le Constructeur parvient à l’achèvement des Installations ou de toute partie de celles-ci avant la fin du délai d’achèvement ou du délai prolongé en application de la Clause 40 du CCAG, le Maître de l’ouvrage devra payer au Constructeur une prime du montant spécifié dans le CCAP. Le montant total de cette prime ne saurait en aucun cas excéder le montant spécifié sous la rubrique « Maximum » du CCAP. |
| --- | --- |
| 27. Garantie | 27.1 Le Constructeur garantit que les Installations ou toute partie de celles-ci seront exemptes de tous défauts de conception, d’ingénierie, de matériaux et de construction, à la fois en ce qui concerne les matériels et équipements installés et les travaux exécutés. 27.2 Sauf stipulation contraire du CCAP, la période de garantie sera égale à la plus courte des périodes suivantes : dix-huit (18) mois à compter de la date d’achèvement des Installations (ou de toute partie de celles-ci) ou douze (12) mois à compter de la date de la réception opérationnelle des Installations (ou de toute partie de celles-ci). Dans le cas où un défaut de conception, d’ingénierie, des matériaux ou de construction entachant les matériels et équipements installés ou les travaux exécutés par le Constructeur apparaîtrait pendant la période de garantie, le Constructeur devra réparer, remplacer ou remettre en état à ses frais (au choix discrétionnaire du Constructeur) les matériels et équipements ou les travaux en question, et remédier à tout dommage que ce défaut aurait causé aux Installations, après s’être concerté et entendu avec le Maître de l’ouvrage sur le moyen le plus approprié de remédier à ce défaut. Il est cependant entendu que le Constructeur n’aura pas la responsabilité de réparer, remplacer ou remettre en état tous défauts ou dommages causés aux Installations, dès lors qu’ils découleraient ou résulteraient de l’une quelconque des causes suivantes : a) l’exploitation ou l’entretien inapproprié des Installations par le Maître de l’ouvrage, ou b) l’exploitation des Installations dans des conditions en dehors des spécifications du Marché, ou c) l’usure normale. 27.3 Les obligations mises à la charge du Constructeur en vertu de la présente Clause 27 ne s’appliquent pas : a) aux matériels et équipements fournis par le Maître de l’ouvrage en vertu de la Clause 21.2 du CCAG ou qui sont normalement consommés dans le cadre de l’exploitation, ou qui ont une durée de vie inférieure à celle de la période de garantie stipulée au Marché ; b) aux études, spécifications ou autres données respectivement réalisées, fournies ou imposées par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage ou tout autre élément à l’égard duquel le Constructeur a dégagé sa responsabilité ; c) aux autres matériaux fournis, aux autres travaux exécutés par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage, exception faite des travaux exécutés par le Maître de l’ouvrage en vertu de la Clause 27.7 ci-dessous. 27.4 Le Maître de l’ouvrage devra adresser au Constructeur une notification précisant la nature du défaut, accompagnée de toutes les preuves disponibles établissant son existence, et ce sans aucun délai. Dès la découverte de ce défaut, le Maître de l’ouvrage devra donner au Constructeur toute latitude raisonnable pour inspecter ce défaut. 27.5 Le Maître de l’ouvrage devra donner au Constructeur l’accès nécessaire aux Installations et au site pour lui permettre d’exécuter les obligations mises à sa charge par la présente Clause 27. Le Constructeur pourra, avec le consentement du Maître de l’ouvrage, enlever du site les matériels et équipements défectueux ou toute partie défectueuse des Installations, si la nature du défaut et/ou du dommage causé par ce défaut aux Installations est telle que les réparations nécessaires ne peuvent pas être réalisées rapidement sur le site. 27.6 Si la nature de la réparation, du remplacement ou de la remise en état est telle qu’elle peut affecter le rendement des Installations ou d’une partie de celles-ci, le Maître de l’ouvrage pourra adresser au Constructeur une notification exigeant qu’il réalise des essais sur les Installations défectueuses, immédiatement après avoir achevé ces travaux correctifs, moyennant quoi le Constructeur devra réaliser ces essais. Dans le cas où la partie en question des Installations ne subirait pas ces essais avec succès, le Constructeur devra réaliser les travaux supplémentaires de réparation, de remplacement ou de remise en état (selon le cas) qui pourront être nécessaires, jusqu’à ce que cette partie des Installations subisse ces essais avec succès. Les essais seront définis d’un commun accord entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur. 27.7 Si le Constructeur s’abstient d’entreprendre les travaux nécessaires afin de remédier à ce défaut ou à tout dommage que ce défaut aurait causé aux Installations dans un délai raisonnable (qui ne saurait en aucun cas être inférieur à quinze (15) jours), le Maître de l’ouvrage pourra procéder lui-même à ces travaux, après avoir adressé une notification au Constructeur, et, dans une limite raisonnable, les coûts encourus par le Maître de l’ouvrage en relation avec ces travaux devront lui être payés par le Constructeur ou pourront être déduits par le Maître de l’ouvrage de toutes sommes dues au Constructeur ou réclamées en vertu de la garantie de bonne exécution. 27.8 Si les Installations ou une partie de celles-ci ne peuvent pas être utilisées en raison de ce défaut et/ou des travaux destinés à remédier à ce défaut, la période de garantie des Installations ou de cette partie, selon le cas, sera prolongée d’une période égale à celle pendant laquelle les Installations ou cette partie ne pourra pas être utilisée par le Maître de l’ouvrage, pour l’une ou l’autre des raisons précitées. 27.9 Excepté dans les conditions stipulées par la présente Clause 27 et par la Clause 33 du CCAG, le Constructeur n’assumera aucune responsabilité, que ce soit en vertu du Marché ou du droit applicable, au titre des défauts entachant les Installations ou une de ses parties ou les matériels et équipements, la conception, l’ingénierie ou les travaux exécutés par lui, qui apparaîtraient après l’achèvement des Installations ou d’une de ses parties, à moins que ces défauts n’aient été causés par une négligence coupable, une fraude, un acte délictueux ou une faute lourde du Constructeur. |
| 28. Garanties opérationnelles | 28.1 Le Constructeur garantit que les Installations et toutes ses parties atteindront les garanties de performance spécifiées dans l’annexe correspondante (Garanties opérationnelles) de l’Acte d’engagement, lors de la réalisation de l’essai de garantie, dans les conditions stipulées dans le Marché. 28.2 Si, pour des raisons imputables au Constructeur, les garanties opérationnelles spécifiées dans l’annexe correspondante (Garanties opérationnelles) de l’Acte d’engagement n’atteignent pas le niveau garanti, en totalité ou en partie, le Constructeur devra, à ses frais, apporter aux Installations ou ses parties les changements, modifications et/ou adjonctions qui pourront être nécessaires pour atteindre au minimum le niveau garanti de ces garanties opérationnelles. Le Constructeur devra adresser une notification au Maître de l’ouvrage lorsqu’il aura fini d’apporter les changements, modifications et/ou adjonctions nécessaires, et il demandera au Maître de l’ouvrage de procéder à un nouvel essai de garantie, jusqu’à ce que le niveau garanti ait été atteint. Si le Constructeur n’arrive pas à atteindre le niveau minimum de garanties opérationnelles, le Maître de l’ouvrage peut envisager de résilier le Marché, conformément à la Clause 42.2.2 du CCAG. 28.3 Si, pour des raisons imputables au Constructeur, les garanties opérationnelles spécifiées dans l’annexe correspondante (Garanties opérationnelles) de l’Acte d’engagement du Marché ne sont pas atteintes, en totalité ou en partie, mais que le niveau minimum des garanties opérationnelles spécifiées dans la même annexe est atteint, le Constructeur devra, au choix du Constructeur : a) soit apporter aux Installations ou à toute partie de celles-ci, à ses frais, les changements, modifications et/ou adjonctions qui pourront être nécessaires pour atteindre les garanties opérationnelles, et demander au Maître de l’ouvrage de procéder à un nouvel essai de garantie ; b) soit payer au Maître de l’ouvrage une indemnité forfaitaire pour non-respect des garanties opérationnelles, conformément à l’annexe mentionnée ci-dessus. 28.4 Le paiement de l’indemnité forfaitaire visée à la Clause 28.3 ci-dessus, à concurrence du plafond indiqué dans le CCAP, satisfera intégralement les obligations de garantie mises à la charge du Constructeur en vertu de la Clause 28.1 ci-dessus et de toute autre disposition correspondante ou équivalente du Marché, moyennant quoi le Constructeur n’aura plus aucune responsabilité envers le Maître de l’ouvrage à ce titre. Dès le paiement de cette indemnité forfaitaire par le Constructeur, le Directeur de projet devra établir le certificat de réception opérationnelle pour les Installations ou la partie en question ayant donné lieu au paiement de cette indemnité forfaitaire. |
| 29. Obligation d’indemnisation en cas de contrefaçon de brevet | 29.1 Sous réserve que le Maître de l’ouvrage se conforme aux dispositions de la Clause 29.2 ci-dessous, le Constructeur devra indemniser et garantir le Maître de l’ouvrage et ses employés et dirigeants contre toute poursuite, action judiciaire, procédure administrative, réclamation, demande, action en dommages-intérêts, frais et dépenses de toute nature, y compris les frais et honoraires d’avocat, qui pourraient être dirigés contre le Maître de l’ouvrage, être subis par lui ou être mis à sa charge en conséquence de toute contrefaçon réelle ou alléguée d’un brevet, d’un dessin ou modèle déposé, d’une marque, d’un droit d’auteur (« copyright ») ou de tout autre droit de propriété intellectuelle enregistré ou existant autrement à la date du Marché, dès lors que cette contrefaçon réelle ou alléguée aurait pour cause : a) le montage des Installations par le Constructeur ou l’utilisation des Installations dans le pays où le site est implanté ; et b) la vente, dans un pays quelconque, des produits fabriqués dans les Installations. Il est entendu que cette obligation d’indemnisation ne couvrira aucune utilisation des Installations ou d’une de leurs parties à des fins autres que celles indiquées dans le Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, et qu’elle ne couvrira aucune contrefaçon qui serait due à l’utilisation des Installations ou d’une de ses parties ou des produits fabriqués dans l’Installations, en association ou en combinaison avec tous autres équipements, matériels ou matériaux non fournis par le Constructeur en vertu du Marché. 29.2 Dans le cas où une procédure serait intentée ou une réclamation dirigée contre le Maître de l’ouvrage, dans le contexte de la Clause 29.1 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage devra en aviser le Constructeur sans délai, en lui adressant une notification à cet effet, et le Constructeur pourra, à ses propres frais et au nom du Maître de l’ouvrage, assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations destinées à régler transactionnellement cette procédure ou cette réclamation. Si le Constructeur s’abstient de notifier au Maître de l’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette notification, qu’il entend assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, le Maître de l’ouvrage sera libre de conduire cette procédure en son propre nom. A moins que le Constructeur ne se soit ainsi abstenu de notifier son intention au Maître de l’ouvrage dans ce délai de vingt-huit (28) jours, le Maître de l’ouvrage ne devra faire aucune déclaration qui puisse être préjudiciable à la défense de cette procédure ou de cette réclamation. Le Maître de l’ouvrage devra, si le Constructeur le lui demande, donner à ce dernier toute l’assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, auquel cas le Constructeur devra rembourser au Maître de l’ouvrage tous les frais encourus, dans une limite raisonnable, pour lui apporter cette assistance. 29.3 Le Maître de l’ouvrage devra indemniser et garantir le Constructeur et ses employés, dirigeants et sous-traitants contre toute poursuite, action judiciaire, procédure administrative, réclamation, demande, action en dommages-intérêts, frais et dépenses de toute nature, y compris les frais et honoraires d’avocat, qui pourraient être dirigés contre le Constructeur, être subis par lui ou être mis à sa charge en conséquence de toute contrefaçon réelle ou alléguée d’un brevet, d’un dessin ou modèle déposé, d’une marque, d’un droit d’auteur (« copyright ») ou de tout autre droit de propriété intellectuelle enregistré ou existant autrement à la date du Marché, dès lors que cette contrefaçon réelle ou alléguée découlerait directement ou indirectement d’études, dessins, plans, spécifications ou autres documents ou matériels fournis ou conçus par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage. |
| 30. Limite de responsabilité | 30.1 Excepté en cas de dol ou de faute lourde : a) le Constructeur n’encourra aucune responsabilité envers le Maître de l’ouvrage, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quasi délictuelle ou autrement, à raison des pertes ou dommages indirects, tels que perte d’usage, perte de production, perte de profits, ou de frais financiers, étant entendu que cette exclusion de responsabilité ne s’appliquera pas à l’obligation du Constructeur de payer une pénalité de retard au Maître de l’ouvrage ; et b) la responsabilité totale que le Constructeur peut assumer envers le Maître de l’ouvrage en vertu du Marché ne saurait excéder le Montant du Marché, étant entendu que cette limitation de responsabilité ne s’appliquera pas aux frais de réparation ou de remplacement des équipements défectueux, ni à l’obligation du Constructeur d’indemniser le Maître de l’ouvrage en cas de contrefaçon de brevet. |

G.  Partage des risques

| 31. Transfert de propriété | 31.1 La propriété des matériels et équipements (y compris les pièces de rechange) devant être importés dans le pays où le site des Installations est implanté sera transférée au Maître de l’ouvrage au moment de leur chargement à bord du mode de transport choisi pour transporter ces matériels et équipements de leur pays d’origine dans ce pays. 31.2 La propriété des matériels et équipements (y compris les pièces de rechange) achetés dans le pays où le site des Installations est implanté sera transférée au Maître de l’ouvrage au moment où ces matériels et équipements seront livrés sur le site. 31.3 Le Constructeur ou ses sous-traitants, selon le cas, conserveront la propriété des équipements leur appartenant et qu’ils utiliseront pour les besoins de l’exécution du Marché. 31.4 Le Constructeur redeviendra propriétaire des matériels et Equipements fournis en quantités excédant les besoins de l’ouvrage, et ce dès l’Achèvement des Installations ou à telle date antérieure à laquelle le Maître de l’ouvrage et le Constructeur conviendraient que les Matériels et Equipements en question ne sont plus nécessaires à la réalisation des Installations. 31.5 Nonobstant le transfert de propriété des Matériels et équipements, le Constructeur conservera la responsabilité d’en assurer le soin et la garde, ainsi que le risque de perte ou d’endommagement de ces matériels et équipements, conformément à la Clause 32 du CCAG jusqu’à l’achèvement des Installations ou de la partie à laquelle ces matériels et équipements sont incorporés. |
| --- | --- |
| 32. Entretien et garde des installations | 32.1 Le Constructeur aura la responsabilité d’assurer l’entretien et la garde des Installations ou de toute partie de celles-ci, jusqu’à la date d’Achèvement des Installations, ainsi qu’il est dit à la Clause 24 du CCAG ou, si le Marché prévoit l’achèvement des Installations par parties successives, jusqu’à la date d’achèvement de la partie en question ; le Constructeur devra remédier à ses propres frais à toute perte ou à tout dommage qui pourra être subi par des Installations ou la partie en question pendant cette période, quelle qu’en soit la cause. Le Constructeur sera également responsable de toute perte ou de tout dommage subi par les Installations et qui serait causé par le Constructeur ou ses sous-traitants pendant l’exécution des travaux effectués en vertu de la Clause 27 du CCAG. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Constructeur ne sera responsable d’aucune perte ni d’aucun dommage causé aux Installations ou à une de ses parties, par l’un des événements ou l’une des circonstances énumérés ou visés aux alinéas a), b) et c) de la Clause 32.2 ci-dessous et de la Clause 38.1 du CCAG. 32.2 En cas de perte ou de dommage causé aux Installations, ou à l’une de ses parties, ou aux ouvrages provisoires du Constructeur, en raison de ce qui suit : a) (dans la mesure où ces événements ont touché le pays d’implantation des Installations) réaction nucléaire, radiation nucléaire, contamination radioactive ou de compression provoquée par un aéronef ou tout objet aérien, ou tous autres événements qu’un constructeur expérimenté ne pourrait pas raisonnablement prévoir ou contre lesquels, s’ils étaient prévisibles, il n’aurait pas pu raisonnablement se prémunir ou s’assurer, dans la mesure où ces risques ne sont généralement pas assurables et sont mentionnés dans les exclusions générales de la police d’assurance contractée en vertu de la Clause 34 du CCAG, y compris dans les exclusions relatives aux risques de guerre et aux risques politiques, ou b) toute utilisation ou occupation d’une partie des Installations par le Maître de l’ouvrage ou un tiers (autre qu’un sous-traitant) autorisé par le Maître de l’ouvrage, ou c) le fait d’avoir utilisé, ou de s’être fondé sur des études, données ou spécifications fournies ou désignées par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage, ou tout autre fait ou circonstance pour lequel le Constructeur a décliné sa responsabilité en vertu du Marché, le Maître de l’ouvrage devra payer au Constructeur toutes les sommes payables au titre des Installations réalisées, nonobstant le fait que celles-ci auraient été perdues, détruites ou endommagées, et il devra payer au Constructeur la valeur de remplacement de toutes les Installations provisoires ou de celles de ses parties qui auraient été perdues, détruites ou endommagées. Si le Maître de l’ouvrage demande par écrit au Constructeur de remédier aux pertes ou aux dommages ainsi causés aux Installations, le Constructeur devra y remédier aux frais du Maître de l’ouvrage, conformément à la Clause 39 du CCAG. Si le Maître de l’ouvrage ne demande pas par écrit au Constructeur de remédier aux pertes ou dommages ainsi causés aux Installations, le Maître de l’ouvrage devra soit demander une modification conformément à la Clause 39 du CCAG excluant la partie des Installations ainsi perdue, détruite ou endommagée, soit, si la perte ou le dommage affecte une partie substantielle des Installations, résilier le Marché en application de la Clause 42.1 du CCAG. 32.3 Le Constructeur répondra de toute perte ou de tout dommage causé aux équipements du Constructeur, ou à tout autre bien du Constructeur utilisé ou destiné à être utilisé pour les besoins des Installations, excepté a) dans les cas visés à la Clause 32.2 ci-dessus (en ce qui concerne les Installations provisoires du Constructeur), et b) lorsque cette perte ou ce dommage a pour cause l’un des événements visés aux alinéas b) et c) de la Clause 32.2 ci-dessus et à la Clause 38.1 du CCAG. 32.4 Les dispositions de la Clause 38.3 du CCAG s’appliqueront à toute perte ou à tout dommage causé aux Installations ou à une partie de celles-ci, ou aux équipements du Constructeur, en raison de l’un des événements ou circonstances spécifiés à la Clause 38.1 du CCAG. |
| 33. Pertes ou dommages matériels ; accidents du travail ; indemnisation | 33.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 33.3 ci-dessous, le Constructeur devra indemniser et garantir le Maître de l’ouvrage et ses employés et dirigeants contre toute poursuite, toute action judiciaire, procédure administrative, réclamation, demande, et action en dommages-intérêts, frais et dépenses de toute nature, y compris les frais et honoraires d’avocat, qui seraient la conséquence d’un décès, de dommages corporels, de la perte de biens ou de dommages matériels (autres que la perte ou l’endommagement des Installations, qu’elles aient ou non été réceptionnées), et découleraient de la fourniture et du montage des Installations, dès lors qu’ils auraient pour cause une négligence du Constructeur, de ses sous-traitants ou de leurs employés, dirigeants ou agents respectifs, exception faite du décès ou des dommages corporels ou matériels qui auraient pour cause une négligence du Maître de l’ouvrage, de ses sous-traitants, de ses employés, de ses dirigeants ou de ses agents. 33.2 Dans le cas où une procédure intentée ou une réclamation dirigée contre le Maître de l’ouvrage serait susceptible de faire jouer la responsabilité du Constructeur en vertu de la Clause 33.1 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage devra en aviser le Constructeur sans délai, en lui adressant une notification à cet effet, et le Constructeur pourra, à ses propres frais et au nom du Maître de l’ouvrage, assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations destinées à régler transactionnellement cette procédure ou cette réclamation. Si le Constructeur s’abstient de notifier au Maître de l’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette notification, qu’il entend assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, le Maître de l’ouvrage sera libre de conduire cette procédure en son propre nom. A moins que le Constructeur ne se soit ainsi abstenu de notifier son intention au Maître de l’ouvrage dans ce délai de vingt-huit (28) jours, le Maître de l’ouvrage ne devra faire aucune déclaration qui puisse être préjudiciable à la défense de cette procédure ou de cette réclamation. Le Maître de l’ouvrage devra, si le Constructeur le lui demande, donner à ce dernier toute l’assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, auquel cas le Constructeur devra rembourser au Maître de l’ouvrage tous les frais raisonnables encourus pour lui apporter cette assistance. 33.3 Le Maître de l’ouvrage devra indemniser et garantir le Constructeur et ses employés, dirigeants et sous-traitants contre toute responsabilité pour perte ou dommage causé à des biens du Maître de l’ouvrage, autres que les Installations ou leurs parties qui n’auraient pas encore été réceptionnées par ce dernier, du fait d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre sinistre, dans la mesure où le préjudice excéderait le montant récupérable en vertu des assurances souscrites en application de la Clause 34 du CCAG, sous réserve que cet incendie, cette explosion ou cet autre sinistre n’ait pas été causé par un acte ou une défaillance du Constructeur. 33.4 La partie pouvant prétendre au bénéfice d’une indemnité en vertu de la présente Clause 33 devra prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer l’ampleur de la perte ou du dommage ayant pu survenir. Si cette partie s’abstient de prendre ces mesures, les responsabilités de l’autre partie seront réduites en conséquence. |
| 34. Assurances | 34.1 En application de l’annexe correspondante (Assurances obligatoires) de l’Acte d’engagement, le Constructeur devra, à ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur, ou faire contracter et maintenir en vigueur, les assurances énumérées ci-dessous, pour les montants, avec les franchises et sous les autres conditions stipulées dans cette même annexe, et ce pendant toute la durée d’exécution du Marché. L’identité des assureurs et la forme des polices seront soumises à l’approbation du Maître de l’ouvrage, étant entendu que cette approbation ne devra pas être refusée sans motif légitime. a) Assurance du fret en cours de transport Couvrant la perte ou les dommages causés aux matériels et équipements (y compris les pièces de rechange) et aux Equipements du Constructeur devant être fournis par le Constructeur ou ses sous-traitants, et survenant en cours de transport entre les usines ou dépôts de leur fournisseur, fabricant ou constructeur, jusqu’à leur arrivée sur le site. b) Assurance tous risques des travaux de montage Couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du Constructeur au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le Constructeur restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie. c) Assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers Couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou les risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître de l’ouvrage) et les risques de perte ou de dommages causés à des biens, survenant en relation avec la fourniture et le montage des Installations. d) Assurance de responsabilité automobile Couvrant l’utilisation de tous les véhicules utilisés par le Constructeur ou ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation avec l’exécution du Marché. e) Assurance contre les accidents du travail Conformément aux exigences légales applicables dans tout pays où tout ou partie du Marché doit être exécuté. f) Assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage Conformément aux exigences légales applicables dans tout pays où tout ou partie du Marché doit être exécuté. g) Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au Marché présentes, telles qu’énumérées dans l’annexe mentionnée ci-dessus. 34.2 Le Maître de l’ouvrage devra être nommément désigné comme coassuré au titre des polices d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 ci-dessus, exception faite de l’assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers, de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage. En outre, les sous-traitants du Constructeur devront être nommément désignés comme coassurés au titre des polices d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 ci-dessus, exception faite de l’assurance du fret en cours de transport, de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage. Par ailleurs, les assureurs devront renoncer, aux termes de ces polices, à tous leurs droits de subrogation à l’encontre de ces coassurés, du fait de sinistres ou de demandes d’indemnités résultant de l’exécution du Marché. 34.3 Conformément aux dispositions de l’annexe correspondante (Assurances obligatoires) de l’Acte d’engagement, le Constructeur devra fournir au Maître de l’ouvrage des certificats d’assurance (ou des copies des polices d’assurance) prouvant que les polices exigées sont pleinement en vigueur et effectives. Les certificats devront stipuler que les assureurs seront tenus de donner un préavis de vingt et un (21) jours au moins au Maître de l’ouvrage, avant de pouvoir résilier une police ou de lui apporter une modification importante. 34.4 Le Constructeur devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les travaux exécutés par eux en vertu du Marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le Constructeur. 34.5 Le Maître de l’ouvrage devra contracter et maintenir en vigueur à ses propres frais les assurances spécifiées dans l’annexe correspondante (Assurances obligatoires) de l’Acte d’engagement, pour les montants, avec les franchises et dans les conditions stipulées dans cette même annexe. Le Constructeur et les sous-traitants du Constructeur devront être nommément désignés en tant que coassurés au titre de toutes ces polices. Les assureurs devront renoncer, aux termes de ces polices, à tous leurs droits de subrogation à l’encontre de ces coassurés, du fait de tous les sinistres ou de toutes les demandes d’indemnités résultant de l’exécution du Marché. Le Maître de l’ouvrage devra fournir au Constructeur une preuve satisfaisante que les assurances exigées sont pleinement en vigueur et effectives. Les polices devront stipuler que tous les assureurs seront tenus de donner un préavis de vingt et un (21) jours au moins au Constructeur, avant de pouvoir résilier une police ou de lui apporter une modification importante. Si le Constructeur le lui demande, le Maître de l’ouvrage devra lui fournir des copies des polices souscrites par le Maître de l’ouvrage en vertu de la présente Clause 34.5. 34.6 Si le Constructeur s’abstient de contracter et/ou de maintenir en vigueur les assurances visées à la Clause 34.1 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autre de toute somme due au Constructeur en vertu du Marché, toute prime que le Maître de l’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée, comme si c’était une dette due par le Constructeur. Si le Maître de l’ouvrage s’abstient de contracter et/ou de maintenir en vigueur les assurances visées à la Clause 34.5 ci-dessus, le Constructeur pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autre de toute somme due au Maître de l’ouvrage en vertu du Marché, toute prime que le Constructeur aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée, comme une dette due par le Maître de l’ouvrage. Cependant, si le Constructeur s’abstient ou est dans l’incapacité de contracter et de maintenir ces assurances en vigueur, il n’encourra aucune responsabilité envers le Maître de l’ouvrage, et le Constructeur pourra exercer tous les recours qui lui sont ouverts à l’encontre du Maître de l’ouvrage, au titre des responsabilités du Maître de l’ouvrage aux termes du Marché. 34.7 Sauf stipulation contraire du Marché, le Constructeur devra assurer la préparation et le suivi de tous les dossiers de demandes d’indemnisation présentés en vertu des polices qu’il aura contractées en application de la présente Clause 34 et toutes les sommes payables par des assureurs devront être payées au Constructeur. Le Maître de l’ouvrage devra fournir au Constructeur l’assistance qui pourra être exigée par le Constructeur. Dans tous les cas où des réclamations effectuées au titre d’assurance mettraient en jeu les intérêts du Maître de l’ouvrage, le Constructeur ne devra donner aucune décharge ni conclure aucun règlement transactionnel avec l’assureur, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit du Maître de l’ouvrage. Dans tous les cas où des réclamations d’assurance mettraient en jeu les intérêts du Constructeur, le Maître de l’ouvrage ne devra donner aucune décharge ni conclure aucun règlement transactionnel avec l’assureur, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit du Constructeur. |
| 35. Conditions imprévisibles | 35.1 Si, pendant l’exécution du Marché, le Constructeur rencontre sur le site des conditions physiques (autres que climatiques) ou des obstacles artificiels qu’un constructeur expérimenté n’aurait pas pu raisonnablement prévoir avant la date de conclusion du Marché, sur la base d’un examen raisonnable des données fournies par le Maître de l’ouvrage à propos de l’ouvrage (y compris les données sur les sondages), et sur la base des informations qu’il aurait pu obtenir à la suite d’une inspection du site, ou encore sur la base d’autres données sur le site auxquelles il aurait pu aisément accéder, et si le Constructeur détermine qu’il encourra des coûts et dépenses supplémentaires ou aura besoin d’un délai supplémentaire pour exécuter ses obligations aux termes du Marché, en raison de ces conditions ou obstacles, qu’il n’aurait pas encourus ou dont il n’aurait pas eu besoin s’il ne les avait pas rencontrés, le Constructeur devra en aviser sans délai le Directeur de projet par une notification écrite à cet effet, avant d’exécuter des travaux supplémentaires ou d’utiliser des matériels et équipements supplémentaires ou des équipements supplémentaires du Constructeur ; cette notification devra indiquer : a) les conditions physiques ou les obstacles artificiels rencontrés sur le site et qui ne pouvaient raisonnablement être prévus ; b) les travaux supplémentaires et/ou les matériels et équipements supplémentaires et/ou les équipements supplémentaires du Constructeur qui sont nécessaires, y compris les mesures que le Constructeur prendra ou proposera de prendre afin de surmonter ces conditions ou obstacles ; c) l’importance du retard prévu ; et d) les coûts et dépenses supplémentaires que le Constructeur est susceptible d’encourir. A la réception de la notification donnée par le Constructeur en vertu de la présente Clause 35.1, le Directeur de projet devra se concerter sans délai avec le Maître de l’ouvrage et le Constructeur et décider des mesures à prendre pour surmonter les conditions physiques ou les obstacles artificiels rencontrés. A la suite de ces consultations, le Directeur de projet devra donner au Constructeur ses instructions sur les mesures à prendre, en adressant copie de ces instructions au Maître de l’ouvrage. 35.2 Le Maître de l’ouvrage devra payer au Constructeur, en supplément du montant du Marché, tous les coûts et dépenses supplémentaires raisonnablement encourus par le Constructeur pour se conformer aux instructions du Directeur de projet, afin de surmonter les conditions physiques ou les obstacles artificiels visés à la Clause 35.1 ci-dessus. 35.3 Si le Constructeur est retardé dans l’exécution du Marché ou empêché d’exécuter le Marché en raison de conditions physiques ou d’obstacles artificiels de la nature visée à la Clause 35.1 ci-dessus, le délai d’achèvement sera prolongé conformément à la Clause 40 du CCAG. |
| 36 Modification des législations et réglementations | 36.1 Si, au cours des vingt-huit (28) jours qui précèdent la date de dépôt de l’offre, dans le pays où est situé le site, la promulgation, l’abrogation ou la modification (qui sera réputée inclure toute modification d’interprétation ou d’application par les autorités compétentes) de toute loi, réglementation, ordonnance, ou de tout décret ou réglementation locale ayant force de loi, affecte ultérieurement les frais et dépenses du Constructeur et/ou le délai d’achèvement, le montant du Marché sera augmenté ou réduit en conséquence et/ou le délai d’achèvement sera modifié en conséquence en raison de l’atteinte portée au Constructeur relativement à l’exécution de ses obligations aux termes du Marché. Nonobstant ce qui précède, l’augmentation ou la réduction des coûts ne pourra pas être payée ou créditée séparément si elle a déjà été prévue dans les dispositions de révision de prix, conformément au CCAP. |
| 37. Force majeure | 37.1 Aux fins du présent Marché, « force majeure » signifie tout événement qui est en dehors du contrôle d’une des parties et qui rend impossible la bonne exécution de ses obligations ou la rend si difficile qu’elle peut être tenue pour impossible dans de telles circonstances. Les événements de force majeure incluent, mais ne sont pas limités aux : a) guerres, hostilités et opérations s’apparentant à des guerres (qu’il y ait ou non déclaration de guerre), invasion, acte de guerre civile ou due à un ennemi extérieur ; b) rébellion, révolution, insurrection, mutinerie, usurpation par des gouvernements civils ou militaires, complot, émeutes, troubles civils et actes terroristes ; c) confiscation, nationalisation, mobilisation, réquisition par ou suivant les ordres d’un gouvernement ou d’une autorité de droit ou de fait, ou suite à un autre acte ou absence d’action d’une autorité locale ou nationale ; d) grève, sabotage, lock-out, embargo, restriction des importations, congestion portuaire, manque des moyens habituels de transport publics et de communication, dispute de nature industrielle, naufrage, coupure ou restriction de l’alimentation électrique, épidémies, quarantaine et peste ; e) tremblement de terre, glissement de terrain, activité volcanique, feu, inondations, raz de marée, typhon ou cyclone, ouragan, tempête, foudre, ou autre circonstance climatique adverse, onde de choc ou nucléaire ou autre désastre naturel ou physique ; f) pénurie de main-d’œuvre, matériaux, eaux ou électricité lorsque cela est du à des causes considérées elles-mêmes comme relevant de la force majeure. 37.2 Si l’une ou l’autre des parties est empêchée, entravée ou retardée dans l’exécution de l’une de ses obligations au titre du Marché par un événement de force majeure, elle devra notifier par écrit à l’autre partie cet événement de force majeure et ses circonstances dans les quatorze (14) jours suivant l’événement. 37.3 La partie ayant notifié à l’autre partie un événement de force majeure sera dispensée de l’exécution ou de l’exécution de ses obligations spécifiquement mises en cause au titre du Marché pendant toute la durée de l’événement de force majeure et dans la mesure où l’exécution de ses obligations est empêchée, entravée ou retardée par cet événement. Le délai d’achèvement sera prolongé conformément à la Clause 40 du CCAG. 37.4 La partie ou les parties affectée(s) par l’événement de force majeure devra (devront) faire ce qui est en son (leur) pouvoir pour atténuer les effets de cet événement sur son (leur) exécution du Marché et sur ses (leurs) obligations au titre du Marché, sans préjudice, pour l’une ou l’autre des parties, du droit de résilier le Marché conformément aux Clauses 37.6 et 38.5 du CCAG. 37.5 Aucun retard ni aucun défaut d’exécution de l’une des parties pour cause d’événement de force majeure ne pourra : a) constituer une défaillance ou une rupture du Marché ; ou b) (sous réserve des Clauses 32.2, 38.3 et 38.4 du CCAG) donner lieu à une action en dommages-intérêts ou à une demande de remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par l’événement de force majeure ; si et dans la mesure où le retard ou le défaut d’exécution en question est causé par un événement de force majeure. 37.6 Si l’exécution du Marché est substantiellement empêchée, entravée ou retardée pendant une période de plus de soixante (60) jours consécutifs ou une période globale de plus de cent vingt (120) jours par suite d’un ou de plusieurs événements de force majeure pendant la durée du Marché, les parties tenteront de mettre en place une solution mutuellement satisfaisante, faute de quoi l’une ou l’autre des parties pourra résilier le Marché en avisant l’autre partie, sans préjudice du droit de l’une ou l’autre des parties de résilier le Marché conformément à la Clause 38.5 du CCAG. 37.7 En cas de résiliation conformément à la Clause 37.6 ci-dessus, les droits et obligations du Maître de l’ouvrage et du Constructeur seront ceux spécifiés aux Clauses 42.1.2 et 42.1.3 du CCAG. 37.8 Nonobstant la Clause 37.5, ci-dessus la force majeure ne pourra s’appliquer à aucune des obligations du Maître de l’ouvrage de payer le Constructeur ci-après. |
| 38. Risques de guerre | 38.1 Les « risques de guerre » englobent tout événement mentionné aux alinéas a) et b) de la Clause 37.1 du CCAG et toute explosion ou impact de mine, bombe, obus, grenade ou de tout autre projectile, missile, munitions ou explosif de guerre, se produisant ou se trouvant dans ou à proximité du (des) pays où se trouve le site. 38.2 Nonobstant toute autre clause du présent Marché, le Constructeur n’aura aucune responsabilité en ce qui concerne : a) la destruction ou l’endommagement des Installations, des matériels et équipements, ou d’une partie de ceux-ci ; b) la destruction ou l’endommagement de biens appartenant au Maître de l’ouvrage ou à un tiers ; c) les blessures ou décès ; si la destruction, le dommage, la blessure ou le décès est causé par un risque de guerre, et le Maître de l’ouvrage devra indemniser et mettre le Constructeur à couvert de toute réclamation, responsabilité, action en justice, procès, dommages, et intérêts, coûts, frais ou dépenses survenant en conséquence de ou en relation avec l’événement. 38.3 Si les Installations, ou les matériels et équipements, ou les équipements du Constructeur, ou toute autre propriété du Constructeur utilisée ou devant être utilisée pour réaliser les Installations subissent une destruction ou un dommage à la suite d’un risque de guerre, le Maître de l’ouvrage devra payer le Constructeur pour : a) toute partie des Installations ou des matériels et équipements détruite ou endommagée (dans la mesure où la destruction ou le dommage n’est pas déjà payé par le Maître de l’ouvrage) ; b) le remplacement ou la remise en état de tout équipement du Constructeur ou de toute autre propriété du Constructeur ayant subi la destruction ou le dommage ; et c) le remplacement ou la remise en état des Installations ou des matériels et équipements totalement ou partiellement détruits ou endommagés ; dans la mesure où le Maître de l’ouvrage l’exige et où cela s’avère nécessaire pour l’achèvement des Installations. Si le Maître de l’ouvrage n’exige pas du Constructeur le remplacement ou la remise en état des Installations détruites ou endommagées, le Maître de l’ouvrage devra soit demander une modification conformément à la Clause 39 du CCAG excluant l’exécution de la partie des Installations détruites ou endommagées ou, lorsque la perte, la destruction ou le dommage affecte une partie importante des Installations, résilier le Marché conformément à la Clause 42.1 du CCAG. 38.4 Nonobstant toute autre clause du présent Marché, le Maître de l’ouvrage devra payer au Constructeur toute augmentation de coût résultant de l’exécution du Marché et, en tout état de cause, imputable à, consécutive à, résultant de ou associée, de quelque façon que ce soit, à un risque de guerre, à condition que le Constructeur informe le Maître de l’ouvrage dès que possible et par écrit de l’augmentation de coût en question. 38.5 Si, au cours de l’exécution du Marché, un risque de guerre quelconque se produit et affecte financièrement ou matériellement l’exécution du Marché par le Constructeur, le Constructeur devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour exécuter le Marché en accordant la considération nécessaire à la sécurité de son personnel et de celui de ses sous-traitants travaillant sur les Installations, à la condition, toutefois, que si le montage des Installations devenait impossible ou était sérieusement empêché pendant une période de soixante (60) jours consécutifs ou une période globale de cent vingt (120) jours par suite de risque de guerre, les parties devraient essayer de trouver une solution mutuellement satisfaisante, à défaut de quoi l’une ou l’autre des parties pourra résilier le Marché en avisant l’autre partie. 38.6 Dans l’éventualité d’une résiliation conformément à la Clause 38.3 ou à la Clause 38.5 ci-dessus, les droits et obligations du Maître de l’ouvrage et du Constructeur seront ceux spécifiés aux Clauses 42.1.2 et 42.1.3. du CCAG. |

H.  Modification des éléments du Marché

| 39. Modification des installations | 39.1 Introduction des modifications 39.1.1 Conformément aux paragraphes 39.2.5 et 39.2.7, ci-dessous le Maître de l’ouvrage disposera du droit de proposer et, ultérieurement, de demander au Directeur de projet de donner instruction au Constructeur, au cours de l’exécution du Marché, de procéder à toute modification de, ou ajout, ou suppression aux Installations (ci-après désignée « modification »), à condition que ladite modification soit conforme à la définition générale des Installations, ne constitue pas un travail sans rapport et soit techniquement possible, compte tenu à la fois de l’état d’avancement des Installations et de la compatibilité technique de la modification envisagée avec la nature des Installations spécifiées aux termes du Marché. 39.1.2 Le Constructeur pourra, à différentes reprises au cours de l’exécution du Marché, proposer au Maître de l’ouvrage (avec une copie au Directeur de projet) toute modification que le Constructeur estimera nécessaire ou souhaitable pour améliorer la qualité, l’efficacité ou la sécurité des Installations. Le Maître de l’ouvrage pourra, à sa discrétion, approuver ou rejeter toute modification proposée par le Constructeur, à condition que le Maître de l’ouvrage approuve les modifications proposées par le Constructeur pour garantir la sécurité des Installations. 39.1.3 Nonobstant les paragraphes 39.1.1 et 39.1.2, ci-dessus, aucun changement imposé par une défaillance du Constructeur dans l’exécution de ses obligations aux termes du Marché ne pourra être considéré comme une modification, et cette modification ne devra en aucun cas entraîner un ajustement du montant du Marché ou du délai d’achèvement. 39.1.4 La procédure à suivre pour mettre en œuvre les modifications est précisée dans les Clauses 39.2 et 39.3 du CCAG, et de plus amples détails et modèles de document sont fournis dans la Section modèles de documents et procédures du Dossier d’appel d’offres. 39.2 Modification à l’initiative du Maître de l’ouvrage 39.2.1 Si le Maître de l’ouvrage propose une modification conformément au paragraphe 39.1.1 ci-dessus, il adressera au Constructeur une demande pour proposition de modification, demandant au Constructeur de préparer et fournir au Directeur de projet, dès que possible, une « proposition de modification » incluant les éléments suivants : a) brève description de la modification b) effet sur le délai d’achèvement c) estimation du coût de la modification d) effet sur les garanties de performance (s’il y en a) e) effet sur toute autre disposition du Marché 39.2.2 Avant de préparer et de soumettre la proposition de modification, le Constructeur soumettra au Directeur de projet une estimation de la proposition de modification, qui sera une estimation du coût que représente la préparation et soumission de la proposition de modification. Après avoir reçu l’estimation du Constructeur pour la proposition de modification, le Maître de l’ouvrage : a) acceptera l’estimation du Constructeur et donnera des instructions au Constructeur pour que celui-ci entame la préparation de la proposition de modification ; b) indiquera au Constructeur les parties de l’estimation qu’il considère inacceptables, et demandera au Constructeur de revoir son estimation ; ou c) indiquera au Constructeur que le Maître de l’ouvrage n’a pas l’intention de procéder a cette modification. 39.2.3 Lorsqu’il recevra les instructions du Maître de l’ouvrage d’entamer la préparation de la proposition de modification, conformément à l’alinéa a) de la Clause 39.2.2 ci-dessus, le Constructeur le fera diligemment, et préparera cette modification comme indiqué au paragraphe 39.2.1. ci-dessus. 39.2.4 Le montant devant éventuellement être ajouté à ou déduit du montant du Marché si une modification est effectuée doit, dans la mesure du possible, être calculé conformément aux taux et aux prix inclus dans le Marché. Si ces taux et ces prix ne sont pas équitables, les parties devront se mettre d’accord sur des taux spécifiques pour établir la valeur de la modification. 39.2.5 Le Constructeur pourra s’opposer à toute modification requise par le Maître de l’ouvrage lorsque il apparaîtra, avant ou pendant la préparation de la proposition de modification, que le respect de ladite modification et de tous les autres ordres de modification déjà devenus obligatoires pour le Constructeur aux termes de cette Clause 39 aura pour effet, globalement, d’augmenter ou de réduire de plus de quinze pour cent (15 %) le Montant du Marché tel qu’il a été défini à l’Article 2 (Prix du Marché) de l’Acte d’engagement. Le Constructeur pourra notifier son objection avant de fournir la proposition de modification comme décrit ci-dessus. Si le Maître de l’ouvrage accepte l’objection du Constructeur, le Maître de l’ouvrage devra retirer la modification proposée et en aviser le Constructeur par écrit. Le défaut d’objection par le Constructeur n’affectera ni son droit d’objecter à toute modification ou tout ordre de modification requis ultérieurement, ni son droit de tenir compte, lors d’une éventuelle objection ultérieure, du pourcentage d’augmentation ou de réduction du montant du Marché occasionné par toute modification à laquelle le Constructeur ne s’est pas opposé. 39.2.6 Dès réception de la proposition de modification, le Maître de l’ouvrage et le Constructeur se mettront d’accord sur toutes les données qu’elle contiendra. Dans les quatorze (14) jours qui suivront un tel accord, le Maître de l’ouvrage, s’il a l’intention de poursuivre cette modification, émettra à l’intention du Constructeur un ordre de modification. Si le Maître de l’ouvrage est dans l’impossibilité de prendre une décision dans les quatorze (14) jours, il l’indiquera au Constructeur, en précisant quand le Constructeur peut s’attendre à une décision. Si le Maître de l’ouvrage décide de ne pas donner suite à cette modification pour quelque raison que ce soit, il le notifiera au Constructeur dans cette même période de quatorze (14) jours. Dans ce cas de figure, le Constructeur aura droit au remboursement de tous les frais qu’il aura raisonnablement encourus dans la préparation de l’ordre de modification, dans la mesure où ces frais ne dépassent pas la somme que le Constructeur aura indiquée dans son estimation de proposition de modification soumise conformément au paragraphe 39.2.2. ci-dessus. 39.2.7 Si le Maître de l’ouvrage et le Constructeur sont en désaccord avec l’estimation de l’ajustement de prix, de l’ajustement du délai d’achèvement ou de toute autre donnée indiquée dans la proposition de modification, le Maître de l’ouvrage peut néanmoins donner instruction au Constructeur de poursuivre la modification en émettant un ordre de modification dans l’attente d’un accord. Dès réception d’un ordre de modification dans l’attente d’un accord, le Constructeur commencera immédiatement à mettre en œuvre la modification faisant l’objet d’un tel ordre. Les parties tenteront ensuite de se mettre d’accord sur les points de désaccord de la proposition de modification. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les soixante (60) jours suivant la date d’émission d’un ordre de modification dans l’attente d’un accord, elles pourront en référer au Conciliateur conformément à la Clause 6.1 du CCAG. 39.3 Modification à l’initiative du Constructeur 39.3.1 Si le Constructeur propose une modification, conformément au paragraphe 39.1.2 ci-dessus, le Constructeur proposera par écrit au Directeur de projet une demande de proposition de modification, donnant les raisons pour une telle proposition de modification, et incluant les informations indiquées dans le paragraphe 39.2.1. ci-dessus. Dès réception de la demande de proposition de modification, les parties suivront la procédure décrite dans les paragraphes 39.2.6 et 39.2.7. ci-dessus. Toutefois, si le Maître de l’ouvrage décidait de ne pas donner suite, le Constructeur ne serait pas en droit de récupérer les frais de préparation de la demande de proposition de modification. |
| --- | --- |
| 40. Prolongation du délai d’achèvement | 40.1 Le(s) délai(s) d’achèvement spécifié(s) dans le CCAP sera (seront) prolongé(s) si le Constructeur est retardé ou empêché dans l’exécution de l’une de ses obligations au titre du Marché pour l’un des motifs suivants : a) modification des Installations aux conditions décrites à la Clause 39 du CCAG ; b) événement de force majeure stipulé à la Clause 37 du CCAG, circonstance imprévue conformément à la Clause 35 du CCAG, ou autre événement de l’un des points spécifiés ou auxquels il est fait référence aux alinéas a), b) et c) de la Clause 32.2 du CCAG ; c) demande de suspension ordonnée par le Maître de l’ouvrage conformément à la Clause 41 du CCAG, ou réduction du rythme d’avancement conformément à la Clause 41.2 du CCAG ; d) modification de législation ou de réglementation conformément à la Clause 36 du CCAG ; e) défaillance ou rupture de ses obligations contractuelles par le Maître de l’ouvrage, et spécifiquement manquement à fournir les éléments ou fournitures spécifiés à l’annexe correspondante (Définition des travaux et fournitures incombant au Maître de l’ouvrage) de l’Acte d’engagement, ou toute activité, acte ou omission de tout entrepreneur employé par le Maître de l’ouvrage ; ou f) tout autre événement spécifiquement mentionné aux termes du Marché ; cette prolongation sera d’une durée raisonnable quelles que soient les circonstances et reflétera équitablement le retard ou l’empêchement subi par le Constructeur. 40.2 Sauf mention spécifique contraire dans d’autres dispositions du Marché, le Constructeur devra soumettre au Directeur de projet une demande de prolongation du délai d’achèvement, accompagnée des renseignements nécessaires sur l’événement ou la circonstance justifiant cette prolongation, le plus tôt possible après le début de l’événement ou de la circonstance en question. Le plus tôt possible après réception de cette demande et compte tenu des états justificatifs de la demande, le Maître de l’ouvrage et le Constructeur décideront ensemble de la durée de la prolongation. Si le Constructeur n’accepte pas la proposition de prolongation faite par le Maître de l’ouvrage, il aura le droit d’en référer au Conciliateur, conformément à la Clause 6.1 du CCAG. 40.3 Le Constructeur devra à tout moment faire son possible pour minimiser tout retard dans l’exécution de ses obligations aux termes du Marché. |
| 41. Suspension | 41.1 Le Maître de l’ouvrage peut demander au Directeur de projet, par notification au Constructeur, d’ordonner au Constructeur de suspendre, totalement ou partiellement, l’exécution de ses obligations au titre du Marché. Cette notification devra spécifier quelle obligation devra être suspendue, date d’effet et les motifs de la suspension. Le Constructeur devra en conséquence suspendre l’exécution de l’obligation en question (à l’exception des obligations nécessaires à l’entretien ou à la préservation des Installations) jusqu’à ce que le Directeur de projet lui ait demandé par écrit d’en reprendre l’exécution. Si, en vertu d’un ordre de suspension donné par le Directeur de projet, pour toute raison autre qu’une défaillance ou manquement du Constructeur à ses obligations contractuelles, l’exécution de l’une des obligations du Constructeur est suspendue pendant une période globale de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, le Constructeur pourra, à tout moment ultérieur et à condition que la suspension en question soit toujours effective, adresser une notification au Directeur de projet exigeant du Maître de l’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu’il ordonne la reprise de l’exécution ou qu’il demande et, ultérieurement, ordonne, une modification conformément à la Clause 39 du CCAG excluant du Marché l’exécution des obligations suspendues. Si le Maître de l’ouvrage n’agit pas dans le délai imparti, le Constructeur pourra, au moyen d’une nouvelle notification au Directeur de projet, choisir de considérer la suspension, si elle affecte uniquement une partie des Installations, comme une suppression de la partie des Installations conformément à la Clause 39 du CCAG ou, si elle affecte la totalité des Installations, comme une résiliation du contrat conformément à la Clause 42.1 du CCAG. 41.2 Si : a) Le Maître de l’ouvrage n’a pas payé au Constructeur une somme due au titre du Marché dans le délai imparti ou a refusé sans motif suffisant d’approuver une facture ou des pièces justificatives conformément à l’annexe correspondante (Conditions et procédures de paiement) de l’Acte d’engagement, ou commet une importante rupture de Marché, le Constructeur peut adresser au Maître de l’ouvrage une notification exigeant le paiement de ladite somme, et des intérêts correspondants, conformément à la Clause 12.3 du CCAG, ou exigeant l’approbation de la facture ou des pièces justificatives ou spécifiant la rupture et exigeant du Maître de l’ouvrage qu’il y remédie, selon le cas. Si le Maître de l’ouvrage ne règle pas la somme avec les intérêts, ou n’approuve pas la facture ou les pièces justificatives ou ne communique les raisons de son refus, ou ne remédie pas au manquement à ses obligation contractuelles ou ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à cette rupture dans un délai de quatorze (14) jours après réception de la notification du Constructeur ; ou b) Le Constructeur est dans l’incapacité d’exécuter l’une de ses obligations au titre du Marché pour une raison attribuable au Maître de l’ouvrage, incluant, de façon non limitative, le fait que le Maître de l’ouvrage ne soit pas en possession du site ou qu’il ne puisse pas y avoir accès conformément à la Clause 10.2 du CCAG, ou le défaut d’obtention d’une autorisation gouvernementale nécessaire au montage et/ou à l’achèvement des Installations, le Constructeur peut, après avoir donné un préavis de quatorze (14) jours au Maître de l’ouvrage, suspendre l’exécution de ses obligations ou d’une partie de ses obligations au titre du Marché, ou ralentir le rythme d’avancement des travaux. 41.3 Si l’exécution des obligations du Constructeur est suspendue ou si le rythme d’avancement des travaux est ralenti conformément à la présente Clause 41, le Délai d’achèvement devra être prolongé conformément à la Clause 40.1 du CCAG et tous les coûts et dépenses supplémentaires engagés par le Constructeur en raison de cette suspension ou de ce ralentissement seront payés au Constructeur par le Maître de l’ouvrage en plus du montant du Marché, sauf dans le cas d’un ordre de suspension ou de ralentissement du rythme d’avancement des travaux motivé par une défaillance du Constructeur ou d’un manquement du Constructeur à ses obligations contractuelles. 41.4 Pendant la durée de la suspension, le Constructeur ne pourra retirer du site aucun matériel ou équipement, aucune partie des Installations et aucun équipement du Constructeur, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation par écrit du Maître de l’ouvrage. |
| 42. Résiliation | 42.1 Résiliation à l’initiative du Maître de l’ouvrage 42.1.1 Le Maître de l’ouvrage pourra à tout moment résilier le Marché pour quelque raison que ce soit en faisant la notification au Constructeur par référence à la présente Clause 42.1. 42.1.2 A réception de cette notification, le Constructeur devra, soit immédiatement, soit à la date spécifiée dans la notification : a) interrompre tout travail à venir, à l’exception des travaux que le Maître de l’ouvrage aura spécifié dans sa notification dans le seul but de protéger la partie des Installations déjà exécutée ou de tout travail nécessaire pour que le site soit laissé propre et sans danger ; b) résilier tous les contrats de sous-traitance, à l’exception de ceux devant être cédés au Maître de l’ouvrage conformément à l’alinéa d) ii) ci-dessous ; c) retirer du site tous les équipements du Constructeur et rapatrier le personnel du Constructeur et de ses sous-traitant présents sur le site, retirer du site les décombres, ordures et débris de toute sorte et laisser le site propre et sans danger ; d) de plus, sous réserve du paiement spécifié au paragraphe 42.1.3 ci-dessous, le Constructeur devra : i) livrer au Maître de l’ouvrage les parties des Installations exécutées par le Constructeur à la date de résiliation ; ii) dans la mesure où cela est juridiquement possible, transférer au Maître de l’ouvrage tout droit, titre et avantage du Constructeur sur les Installations et sur les matériels et équipements à la date de la résiliation et, si le Maître de l’ouvrage l’exige, tout contrat de sous-traitance entre le Constructeur et ses sous-traitants ; et iii) remettre au Maître de l’ouvrage tous les dessins, spécifications et autres documents en rapport avec le site, préparés par le Constructeur ou ses sous-traitants à la date de résiliation. 42.1.3 Dans le cas d’une résiliation du Marché conformément au paragraphe 42.1.1 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage devra payer au Constructeur les montants suivants : a) Le montant du Marché correctement attribuable aux parties des Installations exécutées par le Constructeur à la date de résiliation ; b) les coûts raisonnablement engagés par le Constructeur pour enlever les équipements du Constructeur du site et rapatrier le personnel du Constructeur et de ses sous-traitants présents sur le site ; c) toutes les sommes devant être payées par le Constructeur à ses sous-traitants à la suite de la résiliation de tous les contrats de sous-traitance, y compris les frais d’annulation ; d) les coûts supportés par le Constructeur pour assurer la protection des Installations et laisser le site propre et sans danger conformément à l’alinéa a) de la Clause 42.1.1 du CCAG ; e) le montant nécessaire pour remplir toutes les autres obligations et engagements que le Constructeur aura contractés de bonne foi auprès de tiers, en rapport avec le Marché et non couverts par les alinéas a) à d) ci-dessus. 42.2 Résiliation pour défaillance du Constructeur 42.2.1 Le Maître de l’ouvrage, sans préjudice de tout autre droit ou recours, peut résilier le Marché sur le champ dans les circonstances suivantes par notification à cet effet au Constructeur faisant référence à la présente Clause 42.2 du CCAG et mentionnant les motifs de résiliation : a) si le Constructeur fait faillite ou devient insolvable, ou ses biens ont été mis sous séquestre, ou, si étant une société, il est mis en liquidation judiciaire par résolution ou par ordonnance (autre que liquidation volontaire pour cause de fusion ou de restructuration), ou si un administrateur judiciaire est nommé pour administrer une partie quelconque de son entreprise ou de ses actifs, ou si le Constructeur fait l’objet de toute autre action en justice similaire pour cause de dette ; b) si le Constructeur cède ou transfère le Marché ou tout droit ou intérêt y afférents en violation des dispositions de la Clause 43 du CCAG ; c) si le Constructeur, au jugement du Maître de l’ouvrage, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché. Aux fins de ce paragraphe, les termes ci-après sont définis comme suit : est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ; et se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière préjudiciable au Maître de l’ouvrage, ou s’entend ou tente de s’entendre avec d’autres soumissionnaires (avant ou après le dépôt des offres) pour fixer des prix à un niveau artificiel et non compétitif, et d’ainsi priver le Maître de l’ouvrage des bénéfices d’un appel ouvert à la concurrence. 42.2.2 Si le Constructeur : a) a délaissé ou refusé de poursuivre l’exécution du Marché ; b) sans motif valable, n’a pas commencé les travaux promptement ou a suspendu (dans des conditions autres que celles prévues à la Clause 41.2 du CCAG) l’avancement de l’exécution du Marché pendant plus de vingt-huit (28) jours après réception de l’ordre écrit du Maître de l’ouvrage d’exécuter le Marché ; c) manque, continuellement, à l’exécution de ses obligations contractuelles conformément au Marché ou néglige, de façon persistante, de respecter ses obligations au titre du Marché ; d) refuse ou est dans l’incapacité de fournir les matériaux, les services ou la main-d’œuvre nécessaires au montage et à l’achèvement des Installations ainsi qu’il est spécifié au programme fourni à la Clause 18 du CCAG et à un rythme d’avancement offrant au Maître de l’ouvrage l’assurance que le Constructeur parviendra à l’achèvement des Installations à la fin du délai d’achèvement ; le Maître de l’ouvrage peut, sans préjudice de ses autres droits contractuels, notifier au Constructeur la nature de sa défaillance et exiger de celui-ci qu’il y remédie. Si le Constructeur ne remédie pas à cette défaillance ou ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception de la notification, le Maître de l’ouvrage peut résilier le Marché sur le champ en notifiant le Constructeur par référence à la présente Clause 42.2. 42.2.3 A réception de la notification conformément aux paragraphes 42.2.1 ou 42.2.2 ci-dessus, le Constructeur doit, soit immédiatement, soit à la date notifiée : a) cesser tout travail à venir, à l’exception du travail spécifié par le Maître de l’ouvrage dans le seul but de protéger la partie des Installations déjà exécutée ou des travaux nécessaires à la remise en état du site. b) résilier tous les contrats de sous-traitance, à l’exception de ceux devant être cédés au Maître de l’ouvrage conformément à l’alinéa d) ci-dessous ; c) livrer au Maître de l’ouvrage les parties des Installations exécutées par le Constructeur à la date de la résiliation ; d) dans la mesure où cela est juridiquement possible, céder au Maître de l’ouvrage tout droit, titre et avantage que le Constructeur détient au titre de l’ouvrage et sur les matériels et les équipements à la date de résiliation et, si le Maître de l’ouvrage le demande, sur tous les contrats de sous-traitance entre le Constructeur et ses sous-traitants ; et e) livrer au Maître de l’ouvrage tous les plans, spécifications et autres documents en rapport avec les Installations préparés par le Constructeur et ses sous-traitants à la date de résiliation. 42.2.4 Le Maître de l’ouvrage peut pénétrer sur le site, en expulser le Constructeur et achever les Installations lui-même ou en employant un tiers. Le Maître de l’ouvrage peut, à l’exclusion de tout droit du Constructeur sur les équipements en question, reprendre et utiliser tout équipement du Constructeur appartenant au Constructeur et se trouvant sur le site pour la réalisation des Installations, pendant la durée que le Maître de l’ouvrage jugera nécessaire pour la fourniture et le montage des Installations, contre paiement d’un juste prix de location au Constructeur, les coûts de maintenance étant à la charge du Maître de l’ouvrage, et le Maître de l’ouvrage indemnise sans réserve le Constructeur pour toute responsabilité, dégât ou accident découlant de l’utilisation desdits équipements par le Maître de l’ouvrage. A l’achèvement des Installations où à toute autre date antérieure laissée à la discrétion du Maître de l’ouvrage, ce dernier notifiera au Constructeur sa décision de lui rendre les équipements du Constructeur sur le site ou à proximité du site, et les lui rendra conformément à cette notification. Le Constructeur devra alors, sans délai et à ses frais, enlever ou faire enlever ces équipements du site. 42.2.5 Conformément au paragraphe 42.2.6 ci-dessous, le Constructeur sera habilité à se faire payer le montant du Marché imputable aux Installations exécutées à la date de la résiliation, la valeur de tout matériel ou équipement inutilisé ou partiellement utilisé et, le cas échéant, les coûts supportés pour protéger les Installations et remettre le site en état conformément à l’alinéa a) de la Clause 42.2.3 du CCAG. Toute somme due par le Constructeur au Maître de l’ouvrage à la date de résiliation sera déduite du montant à payer au Constructeur au titre du Marché. 42.2.6 Si le Maître de l’ouvrage achève les Installations, le coût de l’achèvement des Installations par le Maître de l’ouvrage devra être déterminé. Si la somme que le Constructeur est habilité à se faire payer conformément au paragraphe 42.2.5 ci-dessus, plus les coûts raisonnables supportés par le Maître de l’ouvrage pour achever les Installations est supérieure au montant du Marché, le Constructeur sera responsable de ce dépassement. Si ce dépassement est supérieur aux sommes dues au Constructeur aux termes du paragraphe 42.2.5 ci-dessus, le Constructeur versera la différence au Maître de l’ouvrage, et si ce dépassement est inférieur aux sommes dues au Constructeur aux termes dudit paragraphe 42.2.5, le Maître de l’ouvrage versera la différence au Constructeur. Le Maître de l’ouvrage et le Constructeur conviendront par écrit du calcul mentionné ci-dessus et de la façon dont les sommes seront payées. 42.3 Résiliation par le Constructeur 42.3.1 Si : a) le Maître de l’ouvrage n’a pas effectué les paiements dus au Constructeur au titre du Marché dans les délais qui lui étaient impartis ; ou n’a pas approuvé une facture ou des pièces justificatives sans motif valable conformément à l’annexe correspondante (Conditions de paiement) de l’Acte d’engagement ; ou contrevient à une obligation contractuelle essentielle, le Constructeur peut adresser au Maître de l’ouvrage une notification l’enjoignant de payer ladite somme et les intérêts qui s’y appliquent conformément à la Clause 12.3 du CCAG, ou l’enjoignant d’approuver la facture ou les pièces justificatives, ou stipulant qu’il y a manquement à une obligation contractuelle et enjoignant le Maître de l’ouvrage d’y remédier, selon le cas. Si le Maître de l’ouvrage ne paie pas la somme et les intérêts, n’approuve pas la facture ou les pièces justificatives et ne communique pas les raisons justifiant son refus d’approbation, ou ne remédie pas à ce manquement ou ne prend aucune mesure pour y remédier dans les quatorze (14) jours suivant réception de la notification par le Constructeur ; ou b) le Constructeur est dans l’incapacité de remplir l’une de ses obligations au titre du Marché pour une raison quelconque imputable au Maître de l’ouvrage, y compris, de façon non limitative, le fait que le Maître de l’ouvrage ne lui donne pas possession du ou accès au site ou d’autres lieux, ou ne puisse pas obtenir une autorisation gouvernementale nécessaire à l’exécution et à l’achèvement de l’ouvrage ; le Constructeur peut en aviser le Maître de l’ouvrage et, si le Maître de l’ouvrage n’a pas payé la somme à régler ou n’a pas approuvé la facture ou les pièces justificatives ni fourni les motifs de son refus d’approbation ou n’a pas remédié au manquement de ses obligations contractuelles dans les vingt-huit (28) jours suivant cette notification, ou si le Constructeur est toujours dans l’incapacité de remplir l’une de ses obligations aux termes du Marché, pour une raison imputable au Maître de l’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la notification, le Constructeur peut immédiatement résilier le Marché en adressant au Maître de l’ouvrage une seconde notification faisant référence à ce paragraphe 42.3.1. du CCAG. 42.3.2 Le Constructeur peut immédiatement résilier le Marché en adressant au Maître de l’ouvrage une notification à cet effet, faisant référence au présent paragraphe 42.3.2, si le Maître de l’ouvrage fait faillite ou devient insolvable, ou fait l’objet d’une ordonnance de mise sous séquestre, ou, si le Maître de l’ouvrage est une société, s’il est mis en liquidation judiciaire par ordonnance (autre que liquidation volontaire pour cause de fusion ou de restructuration), ou si un administrateur judiciaire est nommé pour administrer une partie quelconque de son entreprise ou de ses actifs, ou si le Maître de l’ouvrage fait l’objet de toute autre action en justice similaire. 42.3.3 Si le Marché est résilié aux termes des paragraphes 42.3.1 ou 42.3.2 ci dessus, le Constructeur devra immédiatement : a) cesser tout travail à venir, à l’exception des travaux nécessaires à la protection de la partie des Installations déjà exécutée et à la remise en état du site ; b) résilier les contrats de sous-traitance, à l’exception de ceux devant être cédés au Maître de l’ouvrage conformément à l’alinéa d) ii) ci-dessous ; c) retirer du site tous les équipements du Constructeur et rapatrier le personnel du Constructeur et des sous-traitants présents sur le site ; et d) de plus, le Constructeur, sous réserve du paiement spécifié au paragraphe 42.3.4 ci-dessous, devra : i) livrer au Maître de l’ouvrage les parties des Installations exécutées par le Constructeur à la date de résiliation ; ii) dans la mesure où cela est juridiquement possible, céder au Maître de l’ouvrage tout droit, titre et avantage détenu par le Constructeur sur les Installations et sur les matériels et les équipements à la date de résiliation, et, si le Maître de l’ouvrage l’exige, sur tous les contrats de sous-traitance entre le Constructeur et ses sous- traitants ; et iii) livrer au Maître de l’ouvrage tous les dessins, spécifications, et autres documents se rapportant aux Installations, préparés par le Constructeur ou ses sous-traitants à la date de résiliation. 42.3.4 Si le Marché est résilié aux termes des paragraphes 42.3.1 et 42.3.2 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage devra verser au Constructeur les montants spécifiés à la Clause 42.1.3 du CCAG, et une compensation raisonnable pour toute perte ou dommage, à l’exclusion d’une perte de profit, subi par le Constructeur par suite de, en relation avec , ou en conséquence de cette résiliation. 42.3.5 La résiliation par le Constructeur conformément à la présente Clause 42.3 est sans préjudice à d’autres droits et recours que le Constructeur peut exercer à la place de ou en plus des droits conférés par la présente Clause 42.3. 42.4 En ce qui concerne la présente Clause 42, l’expression « Installations réalisées » doit comprendre tous les travaux exécutés, les services de montage fournis et l’ensemble des matériels et équipements acquis (ou sujet à une obligation légale d’achat) par le Constructeur et utilisés ou devant être utilisés pour les Installations, jusqu’à la date de résiliation incluse. 42.5 En ce qui concerne la présente Clause 42 et pour le calcul des sommes dues par le Maître de l’ouvrage au Constructeur, toute somme précédemment payée par le Maître de l’ouvrage au Constructeur au titre du Marché devra être dûment comptabilisée, y compris toute avance versée conformément à l’annexe correspondante (Conditions de paiement) de l’Acte d’engagement. |
| 43. Cession | 43.1 Ni le Maître de l’ouvrage ni le Constructeur ne pourront, sans le consentement écrit formel de l’autre partie (consentement qui ne pourra pas être refusé sans motif valable) céder à un tiers le Marché, ou une partie de celui-ci, ou tout droit, avantage, obligation ou intérêt inclus dans celui-ci, excepté que le Constructeur sera autorisé à céder soit absolument soit par imputation toutes sommes qui lui sont dues ou susceptibles de lui être dues au titre du Marché. |

# Section V.  Cahier des clauses administratives particulières

## Notes relatives au Cahier des clauses administratives particulières Comme dans le cas de la section III (Données particulières de l’appel d’offres),les clauses de la section V doivent permettre au Maître de l’ouvrage de préciser les dispositions spécifiques au Marché fournies en complément des dispositions du Cahier des clauses administratives générales. Les dispositions de la section V complètent celles du Cahier des clauses administratives générales de la section IV, en précisant les obligations contractuelles reflétant les circonstances auxquelles sont assujettis le Maître de l’ouvrage, le pays du Maître de l’ouvrage, le secteur et les ouvrages installés. Lors de la préparation de la section V, une attention particulière devra être accordée aux aspects suivants : a) tous les renseignements qui complètent les clauses de la section IV doivent être inclus ; et b) les modifications et/ou les dispositions additionnelles à celles de la section IV nécessitées par le marché en question doivent être incluses.

## Table des clauses

1.	Définitions (Clause 1 du CCAG)	205

2.	Notifications (Clause 4 du CCAG)	206

3.	Droit applicable (Clause 5 du CCAG)	206

4.	Règlement des litiges (Clause 6 du CCAG)	206

5.	Etendue des prestations (pièces de rechange) (Clause 7 du CCAG)	208

6.	Date de commencement et d’achèvement (Clause 8 du CCAG)	208

7.	Montant du Marché (Clause 11 du CCAG)	209

8.	Garanties (Clause 13 du CCAG)	209

9.	Programme des travaux (Clause 18 du CCAG)	210

10.	Mise en service et réception opérationnelles (Clause 25 du CCAG)	210

11.	Garantie du délai d’achèvement (Clause 26 du CCAG)	210

12.	Garantie (Clause 27 du CCAG)	211

13.	Achèvement - Essai de garantie - Réception opérationnelle (Clauses 24.3 et 25.2)	211

Cahier des clauses administratives particulières

Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui suit précise le Cahier des clauses administratives générales (CCAG).  Lorsqu’il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG.  Les numéros des clauses correspondantes du CCAG sont indiqués entre parenthèses.

[Des instructions pour mettre au point le Cahier des clauses administratives particulières sont fournies, en tant que de besoin, dans les notes en italiques se rapportant aux clauses administratives particulières concernées.  Lorsque des clauses types sont indiquées, elles ne sont que des illustrations des clauses que le Maître de l’ouvrage doit écrire spécifiquement pour chaque Appel d’offres.  Plusieurs clauses ainsi que les informations qui s’y rapportent seront ou bien complétées, ou bien modifiées en prenant en compte les informations fournies par le Soumissionnaire dont l’offre a été retenue par le Maître de l’ouvrage, ou négociée entre le Soumissionnaire et le Maître de l’ouvrage.]

1.	Définitions (Clause 1 du CCAG)

Le Maître de l’ouvrage est :  [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie]

Le Directeur de projet est :  [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie]

Le Constructeur est :  [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie]

Le Représentant du Constructeur est :  [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie]

Le Conciliateur est :  [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie]

Pays d’origine : tous les pays et territoires indiqués dans la section VIII du Dossier d’appel d’offres « Critère de provenance pour les fournitures, travaux et services dans les Appels d’offres finances par la Banque mondiale ».

Délai d’achèvement :

Clause type

Délai d’achèvement pour l’ensemble des Installations :  [Le délai d’achèvement sera précisé, en indiquant un nombre de jours, semaines, ou mois en tant que de besoin, et sera écrit en chiffres et toutes lettres] ; ou

Délai d’achèvement pour des parties des Installations :

Description	Délai d’achèvement

[Chaque partie des Installations faisant l’objet d’un délai particulier d’achèvement sera indiquée et brièvement décrite, et son délai d’achèvement précisé en indiquant un nombre de jours, de semaines, ou de mois, en tant que de besoin, et écrit en chiffres et en toutes lettres.]

2.	Notifications (Clause 4 du CCAG)

| Clause 4.1 du CCAG : | Adresse du Maître de l’ouvrage pour les notifications : Adresse du Constructeur pour les notifications : [adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie] |
| --- | --- |

3.	Droit applicable (Clause 5 du CCAG)

Clause type

| Clause 5.1 du CCAG : | Le Marché sera interprété conformément au droit applicable dans le pays du Maître de l’ouvrage |
| --- | --- |

4.	Règlement des litiges (Clause 6 du CCAG)

| Clause 6.1.3 du CCAG : | Honoraires horaires du Conciliateur : [Les honoraires seront versés dans une monnaie librement convertible] |
| --- | --- |
| Clause 6.1.4 du CCAG : | Autorité de nomination pour le Conciliateur : [L’autorité de nomination sera une organisation technique internationale neutre reconnue dans le secteur d’activité] |
| Clause 6.2.3 du CCAG : | Règle de procédure pour l’arbitrage : |
| a) Marchés avec des constructeurs qui ne sont pas des nationaux du pays du Maître de l’ouvrage : [Pour des marchés signés avec des constructeurs étrangers, les Règles d’arbitrage applicables pour le commerce international peuvent présenter des avantages pratiques par rapport aux autres Règles d’arbitrage. La Banque mondiale ne peut être nommée comme arbitre. Parmi les règles qui gouvernent les procédures d’arbitrage, le Maître de l’ouvrage peut envisager de considérer les Règlements d’arbitrage de 1976 de la Commission des Nations Unies sur le droit du commerce international (CNUDCI), les Règlements de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), les Règlements de la Cour internationale d’arbitrage de Londres, ou les Règlements d’arbitrage de l’Institut de la Chambre de commerce de Stockholm.] Si le Maître de l’ouvrage choisit les règles d’arbitrage de la CNUDCI, la Clause type suivante devrait être insérée : Clause 6.2.3 a) du CCAG - Tout litige, controverse, ou exclusion né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché ou à sa résolution ou à sa nullité sera tranché par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur |  |
| Si le Maître de l’ouvrage choisit les règlements de la CCI, la Clause type suivante devrait être insérée : Clause 6.2.3 a) du CCAG - Tous différends découlant du présent marché seront tranchés définitivement selon le Règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, France, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. Si le Maître de l’ouvrage choisit le règlement d’arbitrage de l’Institut de la Chambre de commerce de Stockholm, la Clause type suivante devrait être insérée : Clause 6.2.3 a) du CCAG - Tout litige, controverse, ou exclusion né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché ou à sa résolution ou à sa nullité sera tranché par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de l’Institut de la Chambre de commerce de Stockholm. Si le Maître de l’ouvrage choisit le règlement de la Cour d’arbitrage international de Londres, la Clause type suivante devrait être insérée : Clause 6.2.3 a) du CCAG - Tout litige, controverse, ou exclusion né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché ou à sa résolution ou à sa nullité sera tranché par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour d’arbitrage international de Londres, lequel règlement est réputé être inséré en référence à cette Clause. b) Marchés avec des constructeurs nationaux du pays du Maître de l’ouvrage : [Pour des marchés signés avec des constructeurs nationaux du pays du Maître de l’ouvrage, le Marché peut comprendre une procédure de conciliation et d’arbitrage en conformité avec la législation du pays du Maître de l’ouvrage.] Pour de tels marchés, la Clause type suivante devrait être insérée : Clause 6.2.3 b) du CCAG - Tout différend entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur, qui est un national du pays du Maître de l’ouvrage, né du présent marché ou se rapportant au présent Marché, y compris toute question liée à son existence, sa validité ou sa résolution, sera référé à et tranché définitivement par arbitrage conformément aux lois du pays du Maître de l’ouvrage. |  |

[Le Dossier d’appel d’offres devrait inclure une clause qui serait appliquée dans le cas d’un marché avec un constructeur étranger et une clause qui serait appliquée dans le cas d’un marché avec un constructeur qui est un national du pays du Maître de l’ouvrage. Au moment de signer le Marché, la Clause qui serait d’application serait retenue dans le marché. La note d’explication qui suit devrait par conséquent être insérée en introduction à la Clause 6.2.3 du CCAG dans le Dossier d’appel d’offres. « La Clause 6.2.3 a) sera retenue dans le cas où le marché est conclu avec un Constructeur étranger, et la Clause 6.2.3 b) sera retenue dans le cas où le Marché est conclu avec un national du pays du Maître de l’ouvrage. »]

5.	Etendue des prestations (pièces de rechange) (Clause 7 du CCAG)

| Clause 7.3 du CCAG : | Le Constructeur convient de fournir des pièces de rechange pendant une période (exprimée en années) de : [Un nombre raisonnable d’années devra être indiqué en chiffres et en toutes lettres.] |
| --- | --- |

Clause type

| Clause 7.4 du CCAG : | Le Constructeur aura des stocks suffisants pour fournir à partir du stock des pièces détachées consommables pour les matériels et équipements. Les autres pièces détachées et éléments seront fournis aussi rapidement que possible, dans un délai n’excédant pas six (6) mois après l’émission de l’ordre et l’ouverture de la lettre de crédit. De plus, dans le cas où la production de pièces détachées serait arrêtée, notification préalable sera faite au Maître de l’ouvrage de cet arrêt de production, suffisamment de temps à l’avance pour que le Maître de l’ouvrage puisse se procurer les éléments nécessaires. Après un tel arrêt de production, le Constructeur fournira dans la mesure du possible et gratuitement au Maître de l’ouvrage les dessins et spécifications des pièces détachées, si on le lui demande. |
| --- | --- |

6.	Date de commencement et d’achèvement (Clause 8 du CCAG)

Clause type

| Clause 8.1 du CCAG : | Le Constructeur commencera les fabrications et travaux concernant les Installations à partir de la date d’entrée en vigueur servant à déterminer la date d’achèvement précisée dans l’Acte d’engagement. |
| --- | --- |
| Clause 8.2 du CCAG : | Les ouvrages seront terminés dans les [semaines ou mois en chiffres et toutes lettres]. |

[Lorsqu’il y a lieu, les tranches d’ouvrages et leurs dates respectives d’achèvement seront ici indiquées.]

7.	Montant du Marché (Clause 11 du CCAG)

Clause type

| Clause 11.2 du CCAG : | Le montant du Marché sera révisé conformément aux clauses de l’annexe correspondante (Révision de prix) de l’Acte d’engagement [à insérer seulement si le montant du Marché est révisable]. |
| --- | --- |

8.	Garanties (Clause 13 du CCAG)

| Clause 13.3.1 du CCAG : | Le montant de la garantie de bonne exécution sera [le montant ne devra dépasser dix (10) pour cent en aucun cas] par rapport au montant du Marché pour les Installations ou pour la partie des Installations pour laquelle une Date d’achèvement différente a été spécifiée. |
| --- | --- |
| Clause 13.3.2 du CCAG : | La garantie opérationnelle sera fournie sous la forme d’une [indiquer ou bien garantie conditionnelle ou bien garantie inconditionnelle], dont le modèle figure dans ce Dossier d’appel d’offres dans la section VII Modèles de documents et procédures. |
| [La disposition qui suit devra être utilisée quand les Installations font l’objet d’une obligation de garantie qui dépasse la période de responsabilité du Constructeur vis-à-vis des défauts, en application des dispositions du CCAP prises en application de la Clause 12 du CCAG.] |  |
| Clause 13.3.3 du CCAG : | La garantie opérationnelle sera réduite à dix pour cent (10 %) de la valeur de la partie couverte par la garantie étendue, pour couvrir la garantie étendue du Constructeur, en accord avec les dispositions du CCAP, et conformément à la Clause 27.10 du CCAG. [A insérer dans le seul cas où une garantie étendue est demandée.] |

9.	Programme des travaux (Clause 18 du CCAG)

| Clause 18.2 du CCAG : | Le programme d’exécution du marché sera présenté sous la forme de : [Le programme d’exécution sera généralement présenté sous une forme utilisant la méthode du chemin critique, les diagrammes PERT, ou autres méthodes utilisées internationalement.] |
| --- | --- |

10.	Mise en service et réception opérationnelles (Clause 25 du CCAG)

| Clause 25.2.2 du CCAG : | L’essai de garantie des Installations devra être réalisé avec succès dans les [jours, ou semaines en chiffres et toutes lettres] suivant la date d’achèvement. [Lorsqu’il y a lieu, les tranches d’Installations et les périodes maximales correspondantes, admissibles pour procéder avec succès aux essais de garantie seront ici indiquées]. |
| --- | --- |

11.	Garantie du délai d’achèvement (Clause 26 du CCAG)

| Clause 26.2 du CCAG : | Pénalité de retard applicable : Montant maximum de la pénalité de retard : [Le pourcentage sera au moins équivalent au pourcentage indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres, en référence ou bien à la Clause 25.3 d) des IS pour la procédure en une étape, ou bien à la Clause 35.3 c) des IS pour la procédure en deux étapes. Le taux applicable ne dépassera pas un demi pour cent (0,5 %) par semaine, et le montant maximum de la pénalité ne dépassera pas dix (10 %) du prix du marché.] |
| --- | --- |

Clause type

Les taux et montant maximum ci-dessus s’appliquent aux prix des parties des Installations, tels qu’ils figurent aux bordereaux de prix, pour les tranches que le Constructeur ne termine pas dans les délais spécifiques prescrits.

[La clause ci-dessus peut être utilisée quand des délais d’achèvement spécifiques ont été précisés pour des parties d’Installations.]

| Clause 26.3 du CCAG : | [Montant ou taux] applicable pour la prime versée en cas d’achèvement des Installations avant la date contractuelle : Prime maximum : [Lorsqu’une prime est applicable, indiquer le montant applicable ou le taux exprimé en pourcentage du prix du marché, ou d’une partie de celui-ci, en chiffres et en toutes lettres, par semaine d’achèvement avant la date contractuelle, ou partie de semaine, en prenant en compte le délai d’achèvement indiqué dans le CCAP, et en se référant à la Clause 1 du CCAG. Le montant de la prime et la prime maximum devraient être en rapport avec le bénéfice que le Maître de l’ouvrage retirera d’une mise en service anticipée de l’Installation, ou de parties de l’Installation.] |
| --- | --- |

(Pour un contrat sans prime, utiliser la clause suivante.)

| Clause 26.3 du CCAG : | Aucune prime ne sera accordée en cas d’achèvement des Installations ou parties de celles-ci avant la date contractuelle. |
| --- | --- |

12.	Garantie (Clause 27 du CCAG)

[Le Maître de l’ouvrage ne devra pas étendre la période de garantie au-delà de la période stipulée dans la Clause 27.2 du CCAG, sauf lorsque c’est la pratique commerciale pour ce type d’Installations ; dans ce cas, la période correspondante sera indiquée dans les CCAP en référence à la Clause 27.10 du CCAG.]

| Clause 27.10 du CCAG : | Les parties couvertes par la garantie étendue sont [ces parties devront soit être mentionnées ici, soit correspondre à un paragraphe cité en référence des spécifications techniques], et la période de garantie étendue sera de [nombre d’années, qui ne dépassera pas cinq (5) ans]. [A insérer dans le seul cas où une garantie étendue est demandée.] |
| --- | --- |

13.	Achèvement - Essai de garantie - Réception opérationnelle (Clauses 24.3 et 25.2)

Clause type

13.1	Dans l’éventualité où le Constructeur ne peut pas procéder à la mise en service provisoire des Installations conformément aux dispositions de la Clause 24.3 du CCAG, ou à l’Essai de garantie conformément aux dispositions de la Clause 25.2 du CCAG, pour des raisons attribuables au Maître de l’ouvrage soit du fait de la non-disponibilité d’autres installations sous la responsabilité d’autre(s) entrepreneur(s), ou pour des raisons en dehors du contrôle du Maître de l’ouvrage, les dispositions relatives aux conditions à remplir pour que soient « réputées » achevées les activités telles que l’Achèvement conformément aux dispositions de la Clause 24.6 du CCAG, la réception opérationnelle, conformément à la Clause 25.3.4 du CCAG, et la période de garantie, conformément à la Clause 27.2 du CCAG, les garanties opérationnelles, conformément à la Clause 28 du CCAG, l’entretien et la garde des Installations, conformément à la Clause 32 du CCAG, et la supervision, conformément à la Clause 41.1 du CCAG, ne seront pas d’application.  Dans ces circonstances, les dispositions qui suivent seront d’application.

13.2	Lorsque le Constructeur reçoit notification du Directeur de projet qu’il ne lui sera pas possible de procéder aux activités et obligations reprises dans la Clause 13.1 ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliqueront en faveur du Constructeur :

a)	le délai d’achèvement sera prolongé pour la période de supervision sans application des pénalités de retard spécifiées à la Clause 26 du CCAG ;

b)	les paiements dus au Constructeur en conformité avec les provisions spécifiées dans l’annexe correspondante (Conditions et procédures de paiement) de l’Acte d’engagement, qui auraient dû être effectués dans des circonstances normales liées à l’achèvement des activités correspondantes, seront versés au Constructeur contre remise d’une garantie sous la forme d’une garantie bancaire d’un montant équivalent acceptable par le Maître de l’ouvrage, laquelle deviendra nulle et non avenue lorsque le Constructeur aura satisfait à ses obligations concernant ces paiements, sous réserve des dispositions de la Clause 13.3 ci-dessous ;

c)	les dépenses encourues pour l’obtention de la garantie mentionnée ci-dessus et l’extension d’autres garanties contractuelles, dont la validité devra être prolongée, seront remboursées au Constructeur par le Maître de l’ouvrage ;

d)	les frais supplémentaires encourus pour l’entretien et la garde des Installations conformément à la Clause 32.1 du CCAG seront remboursés au Constructeur par le Maître de l’ouvrage pour la période entre la notification mentionnée ci-dessus et la notification mentionnée dans la Clause 13.4 ci-dessous.  Les dispositions de la Clause 33.2 du CCAG s’appliqueront aux Installations durant la même période.

13.3	Dans l’éventualité où la période de suspension considérée dans la Clause 13.1 ci-dessus dépassera cent quatre-vingts (180) jours, le Maître de l’ouvrage et le Constructeur devraient se mettre d’accord sur le montant des compensations supplémentaires dues au Constructeur.

13.4	Lorsque le Constructeur reçoit la notification par le Directeur de projet que les Installations doivent être prêtes pour la réception provisoire, le Constructeur devra procéder sans délai à l’exécution de toutes les activités et obligations spécifiées dans le Marché.

[La clause 13 du CCAG ci-dessus peut être d’application lorsque l’exécution des activités de réception provisoire et/ou des essais de garantie opérationnelle sont liés à l’achèvement d’autres installations qui ne sont pas sous la responsabilité du Constructeur (par exemple, la construction de lignes de transmission pour connecter au réseau une centrale construite dans le cadre du Marché).]

# Section VI.  Spécifications techniques et plans

## Notes relatives à la préparation des spécifications techniques et des plans Le texte des spécifications techniques sera inséré dans le Dossier d’appel d’offres par le Maître de l’ouvrage en tant que de besoin, pour chaque marché. Les références à des marques, à des numéros de catalogues ou à d’autres détails qui restreignent la fourniture de matériels ou d’articles à un fabricant donné doivent être évitées autant que faire se peut. Lorsque cela est inévitable, la description d’un tel article doit être toujours suivie par l’expression « ou au moins substantiellement équivalent ». Lorsqu’il est fait référence à des normes ou à des codes de fabrication, il doit être stipulé que d’autres normes nationales ou internationales qui assurent une qualité équivalente seront aussi acceptables. Sauf s’il est fait spécifiquement mention du contraire, la dernière édition disponible de toute norme ou code cité s’appliquera. Les spécifications techniques offriront habituellement une description complète des matériels et équipements, et préciseront les exigences pour ce qui concerne au minimum (cette liste n’est pas exhaustive) les aspects suivants : a) Normes exigées en matière de matériel et de main-d’œuvre b) Détail des tests à effectuer en usine (type et nombre) c) Détail des travaux requis pour terminer le marché d) Détail de toutes les activités de mise en service préliminaire et de mise en service définitive réalisées par le Constructeur e) Détail de toutes les garanties fonctionnelles exigées et des pénalités à appliquer dans le cas où ces garanties ne sont pas respectées. Il est recommandé de résumer les caractéristiques et exigences techniques et de performance, comprenant les valeurs minimales et maximales acceptables, dans une section spécifique qui devra être complétée par le Soumissionnaire et fera partie d’un document joint à l’offre. On fera également attention aux annexes du modèle de marché dans le Dossier d’appel d’offres. Les exigences précisées dans les deux sections devront être cohérentes. Lorsque les soumissionnaires devront fournir tout ou partie des spécifications techniques, caractéristiques techniques, ou autres informations techniques, la nature et la portée des détails exigés, ainsi que la manière dont ils seront présentés par les soumissionnaires dans leurs offres seront clairement précisés. Il est essentiel de joindre aux spécifications techniques une liste de plans qui indiquera tous les plans fournis par le Maître de l’ouvrage qui sont publiés en même temps que le Dossier d’appel d’offres et forment une part intégrante de celui-ci.

# Section VII.  Modèles de documents et procédures

## Notes relatives aux Modèles de documents et procédures Le Soumissionnaire devra compléter et présenter avec son offre, le modèle d’offre et le bordereau de prix en conformité avec les exigences du Dossier d’appel d’offres. Il existe deux modèles d’offre différents dans le dossier, selon l’option utilisée, option A, procédure en une étape, ou option B, procédure en deux étapes. Cette dernière option comprend un modèle d’offre pour la première étape, et un formulaire d’offre pour la seconde étape. Ces modèles seront inclus sans modifications, et le Soumissionnaire devra les compléter, signer et soumettre avec son offre. La décomposition du prix donné dans les bordereaux de prix est la présentation à retenir lorsque la préférence nationale s’applique. Le Maître de l’ouvrage a le choix entre fournir une description détaillée des articles (souhaitable quand les installations et services de montage qui doivent être exécutés peuvent être facilement identifiés et définis), et demander aux soumissionnaires de fournir une description détaillée des articles (peut-être plus approprié quand les détails ne sont pas facilement identifiables). Le Soumissionnaire doit fournir une garantie d’offre, soit en utilisant le modèle présenté dans cette section, soit en utilisant un autre modèle acceptable par le Maître de l’ouvrage, conformément aux clauses des Instructions aux soumissionnaires. La Lettre de marché sera la base de la formation du Marché tel que décrit dans les Clauses 31 et 32 des IS dans la procédure en une étape, ou les Clauses 41 et 42 des IS dans la procédure en deux étapes. Le modèle de Lettre de marché sera complété et envoyé au Soumissionnaire retenu après que l’évaluation ait été achevée et, le cas échéant, après examen de la Banque mondiale en application de l’Accord de prêt ou de crédit. L’Acte d’engagement qui est complété au moment de l’attribution du marché sera utilisé sans modifications, nonobstant la nécessité de compléter l’Article 1.1 (Documents du Marché) et l’Article 3 (Date d’entrée en vigueur), de manière appropriée. Le document comprendra également les annexes citées, qui devront être complétées conformément aux instructions fournies en tête de chaque annexe. Si cela est nécessaire, le bordereau de prix qui fera partie du Marché sera modifié pour introduire les corrections et modifications par rapport à l’original de l’offre retenue résultant des corrections de prix, conformément aux clauses des Instructions aux soumissionnaires.

Notes relatives aux modèles de documents et procédures (suite) Les modèles de garantie de bonne exécution et de garantie bancaire de restitution d’acompte ne doivent pas être complétés au moment de la préparation des offres. Le Maître de l’ouvrage inclura dans le Dossier d’appel d’offres le type de modèle de garantie de bonne exécution (inconditionnelle ou conditionnelle) qu’il a sélectionné, conformément au Cahier des clauses administratives générales 13.2.2. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir la garantie de bonne exécution et la garantie bancaire de restitution d’acompte en conformité avec l’un des modèles présentés dans cette section ou sous une autre forme acceptable par le Maître de l’ouvrage et conformément respectivement aux Cahier des clauses administratives générales et particulières. Des modèles recommandés de formulaires de garantie d’achèvement et de garantie de réception opérationnelle sont inclus dans cette section, ainsi que des procédures et modèles d’ordres de modification qui complètent les clauses de la partie VIII du Cahier des clauses administratives générales. A moins que le Maître de l’ouvrage n’ait de bonnes raisons pour demander des procédures différentes de celles qui sont recommandées, ou de demander des formulations différentes dans les garanties, les procédures et modèles seront inclus dans le Dossier d’appel d’offres sans modifications. Si le Maître de l’ouvrage souhaite amender les procédures et/ou garanties, il peut proposer des variantes qui devront être approuvées par la Banque avant leur incorporation dans le Dossier d’appel d’offres.

## Table des modèles de documents et procédures

1.  Modèles d’offre et bordereaux de prix	220

2.  Modèle de garantie d’offre	239

3. Modèle de Lettre de marché	241

4.  Modèle d’Acte d’engagement	243

5.  Modèles de garantie de bonne exécution	263

6.  Modèle de garantie de restitution d’avance	269

7.  Modèle de certificat d’achèvement	271

8.  Modèle de certificat de réception opérationnelle	272

9.  Procédures concernant les ordres de modification	273

1.  Modèles d’offre et bordereaux de prix

1.1  Modèle d’offre—Procédure en une étape

Date :

Prêt/Crédit No :

AAO No :

[Nom du Marché]

A :  [Nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

Mesdames et/ou Messieurs,

Ayant examiné le Dossier d’appel d’offre, y compris les annexes Nos [indiquer les numéros], dont nous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de concevoir, fabriquer, tester, livrer, exécuter le montage, et mettre en marche de manière provisoire puis définitive les installations faisant partie du marché mentionné ci-dessus, en parfaite conformité avec ledit Dossier d’appel d’offres pour la somme de :  [montant en devise étrangère en toutes lettres], [montant en chiffres], et [montant en monnaie nationale en toutes lettres], [montant en chiffres] ou autres montants qui seraient déterminés conformément aux termes et conditions du marché.  Les montants ci-dessus sont cohérents avec les bordereaux de prix joints et font partie de cette offre.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à commencer les installations et à les achever dans les limites de temps stipulées dans le Dossier d’appel d’offres.

Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de restitution d’acompte et une garantie de bonne exécution dans la forme, pour les montants, et dans les délais spécifiés dans le Dossier d’appel d’offres.

Nous acceptons l’engagement de [nom proposé dans les Données particulières de l’appel d’offres] comme Conciliateur.

ou

Nous n’acceptons pas l’engagement de [nom proposé dans les Données particulières de l’appel d’offres] comme Conciliateur, et nous proposons à la place que [nom] soit engagé comme Conciliateur ; les émoluments journaliers et le curriculum de cette personne sont joints.

Nous nous engageons sur cette offre, qui consiste en cette lettre et ses documents joints numérotés de 1 à [nombre], pour une période de [nombre] jours, à partir de la date limite de réception des offres telle qu’elle figure dans le Dossier d’appel d’offres ; l’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée par vous à tout moment avant la fin de cette période.

Les commissions que nous avons versées ou que nous comptons verser, le cas échéant, en relation avec la préparation ou la présentation de cette offre ou avec l’exécution du marché si nous en sommes attributaires figurent ci-après :

Nom et 				Montant et 			Objet de la

adresse de l’agent			monnaie			commission

------------------------			-----------------------		-----------------

(si aucune commission n’a été ou ne doit être versée, indiquer « aucune ».)

Jusqu’à ce qu’un marché en bonne et due forme soit préparé et signé entre nous, cette offre, complétée par votre acceptation écrite de celle-ci et la notification d’attribution du marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre la moins disante ni aucune des offres que vous recevez.

Le 	 jour de 	 19

[signature]

En tant que :

[titre]

Dûment autorisé à signer cette offre pour et au nom de :

[nom du Soumissionnaire]

Annexes :  [Conformément aux Instructions aux soumissionnaires Clause 9.3, ainsi qu’à tout document joint supplémentaire précisé par le Maître de l’ouvrage dans les Données particulières de l’appel d’offres ou inclus par le Soumissionnaire.  A ce titre, le Maître de l’ouvrage peut notamment inclure dans le Dossier d’appel d’offres, sous forme d’un document joint au modèle d’offre, une liste des « Données de l’offre », comprenant les données les plus importantes que le Soumissionnaire devra fournir (par exemple, le temps nécessaire pour terminer le marché, les garanties de performance, etc.).]

1.2  Modèle d’offre—Procédure en deux étapes, première étape

Date :

Prêt/Crédit No :

AAO No :

[Nom du Contrat]

A :  [Nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

Mesdames et/ou Messieurs,

Ayant examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris les annexes Nos [indiquer les numéros], dont nous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de concevoir, fabriquer, tester, livrer, exécuter le montage, et mettre en marche de manière provisoire puis définitive les installations faisant partie du marché mentionné ci-dessus, en parfaite conformité avec ledit Dossier d’appel d’offres.

Nous nous engageons également, si nous y sommes invités par vous, et à nos frais, à nous rendre à la réunion de clarification à l’endroit de votre choix, dans le but d’examiner notre offre au titre de la première étape, de prendre en compte les additifs et modifications au Dossier d’appel d’offres, ainsi que les omissions qui en résulteront dans notre offre suivant ce que vous demanderez.

Nous nous engageons en outre, dès que nous recevrons votre demande écrite, à préparer notre offre au titre de la seconde étape, en mettant à jour notre offre au titre de la première étape en accord avec les conclusions du Mémorandum de la réunion de clarification, et à compléter notre offre commerciale pour l’exécution des installations en accord avec notre offre technique mise à jour.

Nous acceptons l’engagement de [nom proposé dans les Données particulières de l’appel d’offres] comme Conciliateur.

ou

Nous n’acceptons pas l’engagement de [nom proposé dans les Données particulières de l’appel d’offres] comme Conciliateur, et nous proposons à la place que [nom] soit engagé comme conciliateur ; les émoluments journaliers et le curriculum de cette personne sont joints.

Nous nous engageons sur cette offre, qui consiste en cette lettre et ses documents joints numérotés de 1 à [nombre], pour une période de [nombre] jours, à partir de la date limite de réception des offres telle qu’elle figure dans le Dossier d’appel d’offres ; l’offre continuera à nous engager pour autant que nous soyons invités à participer à la réunion de clarification.

Le 	 jour de 	 19

[signature]

En tant que :

[titre]

Dûment autorisé à signer cette offre pour et au nom de :

[nom du Soumissionnaire]

Annexes :  [Conformément aux Instructions aux soumissionnaires Clause 9.3, ainsi qu’à tout document joint supplémentaire précisé par le Maître de l’ouvrage dans les Données particulières de l’appel d’offres ou inclus par le Soumissionnaire.  A ce titre, le Maître de l’ouvrage peut notamment inclure dans le Dossier d’appel d’offres, sous forme d’un document joint au modèle d’offre, une liste des « Données de l’offre », comprenant les données les plus importantes que le Soumissionnaire devra fournir (par exemple, le temps nécessaire pour terminer le marché, les garanties de performance, etc.).]

1.3  Modèle d’offre—Procédure en deux étapes, deuxième étape

Date :

Prêt/Crédit No :

AAO No :

[Nom du Contrat]

A :  [Nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

Mesdames et/ou Messieurs,

Ayant examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris les annexes Nos [indiquer les numéros], ainsi que les exigences incluses dans le Mémorandum de la réunion de clarification tenue entre nous le [date], dont nous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de concevoir, fabriquer, tester, livrer, exécuter le montage, et mettre en marche de manière provisoire puis définitive les installations faisant partie du marché mentionné ci-dessus, en parfaite conformité avec ledit Dossier d’appel d’offres pour la somme de : [montant en devise étrangère en toutes lettres], [montant en chiffres], et [montant en monnaie nationale en toutes lettres], [montant en chiffres] ou autres montants qui seraient déterminés conformément aux termes et conditions du marché.  Les montants ci-dessus sont cohérents avec les bordereaux de prix joints et font partie de cette offre.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à commencer les installations et à les achever dans les limites de temps stipulées dans le Dossier d’appel d’offres.

Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de restitution d’acompte et une garantie de bonne exécution dans la forme, pour les montants, et dans les délais spécifiés dans le Dossier d’appel d’offres.

Nous confirmons notre accord pour l’engagement de [nom proposé dans les Données particulières de l’appel d’offres ou sur lequel les parties se sont mises d’accord durant la réunion de clarification] comme Conciliateur.

Nous nous engageons sur cette offre, qui consiste en cette lettre et ses documents joints numérotés de 1 à [nombre], pour une période de [nombre] jours, à partir de la date du dépôt de cette offre au titre de la deuxième étape telle qu’elle figure dans l’invitation à soumettre une offre au titre de la deuxième étape ; l’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée par vous à tout moment avant la fin de cette période.

Les commissions que nous avons versées ou que nous comptons verser, le cas échéant, en relation avec la préparation ou la présentation de cette offre ou avec l’exécution du marché si nous en sommes attributaires figurent ci-après :

Nom et 				Montant et 			Objet de la

adresse de l’agent			monnaie			commission

------------------------			-----------------------		-----------------

(si aucune commission n’a été ou ne doit être versée, indiquer « aucune ».)

Jusqu’à ce qu’un marché en bonne et due forme soit préparé et signé entre nous, cette offre, complétée par votre acceptation écrite de celle-ci et la notification d’attribution du marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre la moins disante ni aucune des offres que vous recevez.

Le 	 jour de 	 19

[signature]

En tant que :

[titre]

Dûment autorisé à signer cette offre pour et au nom de :

[nom du Soumissionnaire]

Annexes :  [Conformément aux Instructions aux soumissionnaires Clause 20.1, ainsi qu’à tout document joint supplémentaire précisé par le Maître de l’ouvrage dans les Données particulières de l’appel d’offres ou inclus par le Soumissionnaire.  A ce titre, le Maître de l’ouvrage peut notamment inclure dans le Dossier d’appel d’offres, sous forme d’un document joint au modèle d’offre, une liste des « Données de l’offre », comprenant les données les plus importantes que le Soumissionnaire devra fournir (par exemple, le temps nécessaire pour terminer le marché, les garanties de performance, etc.).]

1.4  Bordereaux de prix

Pour recevoir des offres cohérentes et complètes, il est recommandé que le Maître de l’ouvrage inclue un préambule aux bordereaux de prix, indiquant exactement ce qui est demandé aux Soumissionnaires quand ceux-ci complètent et chiffrent le montant de leurs offres.

Le préambule qui suit est simplement fourni à titre d’exemple.  Il est de la responsabilité du Maître de l’ouvrages de s’assurer que le préambule joint dans le Dossier d’appel d’offres est complet et approprié pour le marché concerné.

PREAMBULE

Généralités

1.	Les bordereaux de prix se composent des bordereaux suivants :

Bordereau No 1	Matériels et Equipements (comprenant les pièces de rechange obligatoires) d’origine étrangère (en provenance d’un pays autre que celui du Maître de l’ouvrage)

Bordereau No 2	Matériels et Equipements (comprenant les pièces de rechange obligatoires) d’origine locale (pays du Maître de l’ouvrage)

Bordereau No 3	Transports locaux

Bordereau No 4	Services de montage

Bordereau No 5	Récapitulatif

Bordereau No 6	Pièces de rechange recommandées

Ajouter d’autres bordereaux en tant que de besoin

2.	De façon générale, les bordereaux ne donnent pas une description complète des matériels et Equipements à fournir et des services à effectuer dans chaque poste.  Les soumissionnaires sont réputés, avant de fournir leurs taux et prix, avoir lu les Spécifications techniques et autres sections du Dossier d’appel d’offres, et revu les Plans, pour comprendre toute l’étendue des exigences de chaque poste.  Les taux et prix indiqués seront réputés couvrir ladite étendue de ces exigences et comprendre les frais généraux et bénéfices.

3.	Si les soumissionnaires ont un doute sur l’étendue d’un poste, ils devront, conformément aux Instructions aux soumissionnaires indiquées dans le Dossier d’appel d’offres, demander des éclaircissements avant de soumettre leur offre.

Prix

4.	Les prix doivent être indiqués à l’encre indélébile, et toute modification apportée en cas d’erreur ou pour une autre raison doit être paraphée par le Soumissionnaire.

Comme il est indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres et le CCAP, les prix seront fermes pour toute la durée du Marché, ou les prix seront révisables conformément à l’Annexe 2 (Révision de prix) de l’Acte d’engagement.

5.	Les prix doivent être fournis sous la forme demandée et dans les devises spécifiées dans les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’appel d’offres.

Pour chaque poste, les soumissionnaires doivent compléter la colonne appropriée du bordereau correspondant, en indiquant la décomposition des prix comme indiqué dans les bordereaux.

Les prix indiqués pour chaque poste dans les bordereaux sont réputés couvrir l’ensemble du poste concerné tel qu’il est détaillé dans les Spécifications techniques, plans ou dans tout autre document du Dossier d’appel d’offres.

6.	En cas de différence entre le total des montants indiqués dans la colonne pour la décomposition des prix et le montant indiqué à la ligne TOTAL, le premier montant prévaudra et le second sera corrigé en conséquence.

En cas de différence entre le total des montants des Bordereaux Nos 1 à 4 et le montant indiqué dans le Bordereau No. 5 (Récapitulatif), le premier total prévaudra et le second sera corrigé en conséquence.

En cas de différence entre les montants exprimés en chiffres et ceux libellés en toutes lettres, ceux libellés en toutes lettres prévaudront.

7.	Les paiements au Constructeur seront effectués dans la ou les monnaies indiquées pour chaque poste.

8.	Les postes non renseignés seront réputés inclus dans d’autres postes.  Que tous les postes aient été individuellement renseignés ou non, le TOTAL de chaque bordereau et le TOTAL du Bordereau No 5 (Récapitulatif) seront réputés constituer le montant total correspondant à la fourniture et au montage des Installations et de ses parties conformément aux dispositions du Marché.

9.	Sur demande du Maître de l’ouvrage aux fins de règlement total ou partiel, d’évaluation des écarts ou d’examen des réclamations, ou pour tout autre motif raisonnable, le Constructeur fournira au Maître de l’ouvrage le détail du montant forfaitaire ou non de tout poste figurant aux bordereaux.

Bordereaux des taux et prix

Bordereau No 1.  Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère

| Poste | Libellé | Code1 | Qté. | Prix unitaire2 |  |  | Prix total2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOB ou FCA | CIF ou CIP |  |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) |  | (1) x (3) |
| TOTAL (à reprendre dans le bordereau récapitulatif) |  |  |  |  |  |  |  |
| Code | Pays |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nom du Soumissionnaire |  |  | ----------------------- |  |
|  |  |  | Signature du Soumissionnaire |  |  | ----------------------- |  |
| 1 Les soumissionnaires doivent indiquer un code représentant le pays d’origine de tous les matériels et Equipements importés. 2 Préciser la devise. |  |  |  |  |  |  |  |

Bordereau No 2.  Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine locale

| Poste | Libellé |  |  | Qté. |  | Prix unitaire EXW1 |  |  | Prix total EXW1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (1) |  | (2) |  |  | (1) x (2) |  |
| TOTAL (à reprendre dans le bordereau récapitulatif) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nom du Soumissionnaire |  |  |  |  | ----------------------- |  |  |
|  |  |  | Signature du Soumissionnaire |  |  |  |  | ----------------------- |  |  |
| 1 Préciser la devise conformément aux spécifications des Données particulières de l’appel d’offres correspondant à la Clause 12.1 b) des IS (procédure en une étape) et 23.1 b) des IS (procédure en deux étapes). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bordereau No 3.  Transports locaux

| Poste | Libellé |  | Qté. |  | Prix unitaire1 |  |  |  |  | Prix total1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Transports intérieurs locaux |  | Partie en monnaie étrangère |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  | (2) |  | (facultatif) |  |  | (1) x (2) |
| TOTAL (à reprendre dans le bordereau récapitulatif) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nom du Soumissionnaire |  |  |  |  | ----------------------- |  |
|  |  |  |  | Signature du Soumissionnaire |  |  |  |  | ----------------------- |  |
| 1 Préciser la devise conformément aux spécifications des Données particulières de l’appel d’offres correspondant à la Clause 12.1 b) des IS (procédure en une étape) et 23.1 b) des IS (procédure en deux étapes). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bordereau No 4.  Services de montage

| Poste | Libellé | Qté. | Prix unitaire1 |  |  |  | Prix total1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Partie en monnaie étrangère |  | Partie en monnaie locale |  | Monnaie étrangère |  |  | Monnaie locale |
|  |  | (1) | (2) |  | (3) |  | (1) x (2) |  |  | (1) x (3) |
| TOTAL (à reprendre dans le bordereau récapitulatif) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nom du Soumissionnaire |  |  |  |  | ----------------------- |  |  |
|  |  |  | Signature du Soumissionnaire |  |  |  |  | ----------------------- |  |  |
| 1 Préciser la devise conformément aux spécifications des Données particulières de l’appel d’offres correspondant à la Clause 12.1 b) des IS (procédure en une étape) et 23.1 b) des IS (procédure en deux étapes). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bordereau No 5.  Récapitulatif

| Poste | Libellé |  |  |  | Prix total1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Monnaie étrangère |  |  | Monnaie locale |  |
|  | Total Bordereau No 1. Matériels, équipements, y compris pièces de rechange obligatoires en provenance d’un pays autre que celui du Maître de l’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Bordereau No 2. Matériels, équipements, y compris pièces de rechange obligatoires en provenance du pays du Maître de l’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Bordereau No 3. Transports locaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Bordereau No 4. Services de montage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (à reprendre dans le modèle d’offre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nom du Soumissionnaire |  |  |  | ----------------------- |  |  |
|  |  |  | Signature du Soumissionnaire |  |  |  | ----------------------- |  |  |
| 1 Préciser la devise conformément aux spécifications des Données particulières de l’appel d’offres correspondant à la Clause 12.1 b) des IS (procédure en une étape) et 23.1 b) des IS (procédure en deux étapes). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bordereau No 6.  Pièces de rechange recommandées

| Poste | Libellé |  | Qté. | Prix unitaires |  |  | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CIF ou CIP (pièces importées) | EXW (pièces locales) |  |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) |  | (1) x (2) ou (3) |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nom du Soumissionnaire |  |  | ----------------------- |  |
|  |  |  | Signature du Soumissionnaire |  |  | ----------------------- |  |

2.  Modèle de garantie d’offre

Date :

Prêt/Crédit No :

AAO No :

[Nom du Marché]

A :  [nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

ATTENDU QUE [nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé le « Soumissionnaire ») a soumis son offre le [date de l’offre] pour l’exécution du Marché susnommé (ci-après dénommée « l’Offre »).

FAISONS SAVOIR PAR LES PRESENTES que NOUS [nom de la banque] de [adresse de la banque] (ci-après dénommée la « Banque »), sommes engagés vis-à-vis de [nom du Maître de l’ouvrage] (ci-après dénommé le « Maître de l’ouvrage ») pour la somme de : [montant], au paiement de laquelle, par les présentes, la Banque s’engage et engage ses successeurs au profit dudit Maître de l’ouvrage.

Certifié par le cachet de ladite Banque ce 	 jour du 	 19	.

Les CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes :

1.	Si le Soumissionnaire retire son offre au cours de la période de validité spécifiée par le Soumissionnaire dans son document de soumission, ou

2.	Si le Soumissionnaire, ayant été informé de l’acceptation de son offre par le Maître de l’ouvrage pendant la période de validité de l’offre :

a)	ne signe pas ou refuse de signer l’Acte d’engagement en temps utile ; ou

b)	n’émet pas ou refuse d’émettre la garantie de bonne exécution conformément aux Dossier d’appel d’offre,

NOUS nous engageons à payer au Maître de l’ouvrage une somme à concurrence du montant susmentionné à réception de sa première demande écrite, sans que le Maître de l’ouvrage ait à motiver sa demande, à condition qu’il y indique que la somme est demandée en raison de la survenue de l’une ou des deux CONDITIONS susmentionnées, en précisant de quelle(s) condition(s) il s’agit.

Cette garantie restera en vigueur jusqu’au [date survenant trente (30) jours après l’expiration de la période de validité de l’offre] y compris, et toute demande formulée dans son cadre devra parvenir à la Banque à cette date au plus tard.

Pour le compte et au nom de la Banque

[signature]

en tant que

[titre]

Cachet de la banque

3. Modèle de Lettre de marché

3.1 Modèle de Lettre de marché -- Procédure en une étape

[Papier à en-tête du Maître de l’ouvrage]

Date :  [date]

A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Mesdames/Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour la fourniture et le montage de [nom du projet et des installations tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux soumissionnaires] pour le montant du Marché d’une valeur de [montant en chiffres et en lettres, dans les monnaies du Marché], rectifié et modifié conformément aux instructions aux soumissionnaires [Supprimer « rectifié et » ou « et modifié » si seulement l’une de ces mesures s’applique.  Supprimer « rectifié et modifié conformément aux instructions aux soumissionnaires » si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.

[Si le Soumissionnaire retenu a accepté, dans sa soumission, le Conciliateur proposé par le Maître de l’ouvrage, les deux options qui suivent doivent être supprimées.  Dans le cas contraire, le Maître de l’ouvrage retiendra l’option applicable.]

Option A

Nous acceptons que [nom du Conciliateur proposé par le Soumissionnaire retenu dans sa soumission] soit nommé Conciliateur.

OU

Option B

Nous n’acceptons pas que [nom du Conciliateur proposé par le Soumissionnaire retenu dans sa soumission] soit nommé Conciliateur, et nous demandons par copie de la présente lettre à [nom de l’autorité de désignation du Conciliateur] de désigner un Conciliateur conformément à la Clause 34 des Instructions aux soumissionnaires.

Instruction vous est donnée par la présente de commencer l’exécution desdites Installations conformément aux dispositions du Marché.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître de l’ouvrage.]

3.2 Modèle de Lettre de marché -- Procédure en deux étapes

[Papier à en-tête du Maître de l’ouvrage]

Date :  [date]

A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Mesdames/Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre au titre de la première étape en date du [date] et votre offre au titre de la deuxième étape en date du [date] pour la fourniture et le montage de [nom du projet et des installations tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux soumissionnaires] pour le montant du Marché d’une valeur de [montant en chiffres et en lettres, dans les monnaies du Marché], rectifié et modifié conformément aux instructions aux soumissionnaires ainsi qu’aux exigences incluses dans le Mémorandum de la réunion de clarification entre nous tenue le [date], ont été acceptées par nos services.

Nous confirmons notre accord pour l’engagement de [nom du Conciliateur proposé dans les Données particulières de l’appel d’offres ou durant la réunion de clarification] comme Conciliateur.

Instruction vous est donnée par la présente de commencer l’exécution desdites Installations conformément aux dispositions du Marché.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître de l’ouvrage.]

4.  Modèle d’Acte d’engagement

MARCHE conclu le 	 jour du 	 19	.

ENTRE

1) [nom du Maître de l’ouvrage], société de droit, [nom du pays du Maître de l’ouvrage], ayant son siège social à [adresse du Maître de l’ouvrage] (ci-après dénommée « le Maître de l’ouvrage »), et

2) [nom du Constructeur], société de droit, [nom du pays du Constructeur], ayant son siège social à [adresse du Constructeur] (ci-après dénommée « le Constructeur »)

ATTENDU que le Maître de l’ouvrage souhaite confier au Constructeur la conception, la fabrication, les tests, la livraison, le montage, et la mise en service d’une installation, à savoir [brève description de l’installation] (ci-après dénommée « l’Installation ») :

et que le Constructeur a indiqué l’accepter dans les termes et conditions ci-après précisés,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

| Article 1. Documents contractuels | 1.1 Documents contractuels (Référence Clause 2 du CCAG) Les documents suivants constitueront le Marché passé entre le Maître de l’ouvrage et le Constructeur, et chacun de ces documents devra être considéré comme faisant partie intégrante du Marché : a) Le présent Acte d’engagement et ses annexes b) La Lettre de marché c) L’Offre et les bordereaux de prix remis par le Constructeur d) Le Cahier des clauses administratives particulières e) Le Cahier des clauses administratives générales f) Les Spécifications techniques et plans g) Procédures (telles que citées dans la liste jointe) h) Tout autre document éventuel sera indiqué ici 1.2 Ordre de Priorité (Référence Clause 2 du CCAG) En cas d’ambiguïté ou de confit entre les documents contractuels repris ci-dessus, l’ordre de priorité sera celui dans lequel ils sont repris à l’Article 1.1 ci-dessus. 1.3 Définitions (Référence Clause 1 du CCAG) Les mots et expressions commençant par une lettre majuscule auront la signification définie dans le Cahier des clauses administratives générales du Marché. |
| --- | --- |
| Article 2. Montant du Marché et conditions de paiement tels que spécifiés dans le bordereau de prix | 2.1 Montant du Marché (Référence Clause 11 du CCAG) Le Maître de l’ouvrage s’engage par les présentes à payer au Constructeur le montant du Marché en échange de l’exécution par le Constructeur de ses obligations au titre du Marché. Le montant total du Marché est de : [montant en devise étrangère en toutes lettres], [montant en chiffres], et [montant en devise locale en toutes lettres], [montant en chiffres], ou toute autre somme déterminée en conformité avec les termes et conditions du Marché. 2.2 Conditions de paiement (Référence Clause 12 du CCAG) Les conditions et procédures de paiement du Constructeur par le Maître de l’ouvrage font l’objet de l’annexe correspondante (Conditions et procédures de paiement). Le Maître de l’ouvrage donnera instruction à sa banque d’ouvrir un crédit documentaire irrévocable en faveur du Constructeur dans une banque du pays du Constructeur. Le crédit sera d’un montant de [indiquer un montant égal au TOTAL spécifié dans le Bordereau de prix No 1 moins le montant de l’acompte à effectuer pour les matériels et équipements à fournir de l’étranger], et sera soumis aux usages et pratiques des crédits documentaires, édition révisée 1993, ICC Publication No 500. Dans le cas où le montant payable en accord avec le Bordereau de prix No 1 est modifié conformément à la Clause 11.2 du CCAG, ou de tout autre terme du Marché, le Maître de l’ouvrage devra prendre les dispositions nécessaires pour amender le crédit documentaire en conséquence. [Le Maître de l’ouvrage peut envisager l’insertion d’une disposition semblable pour le paiement des matériels et équipements repris dans le Bordereau de prix No 2.] |
| Article 3. Date d’entrée en vigueur pour la détermination de la Date d’achèvement | 3.1 Date d’entrée en vigueur (Référence Clause 1 du CCAG) La Date d’achèvement des Installations sera déterminée en fonction de la date à laquelle toutes les conditions suivantes auront été remplies : a) le présent Acte d’engagement a été dûment signé pour le compte de et au nom du Maître de l’ouvrage et du Constructeur ; b) le Constructeur a soumis à l’approbation du Maître de l’ouvrage les garanties de bonne exécution et de restitution d’acompte ; c) le Maître de l’ouvrage a payé la première avance au Constructeur ; d) le Constructeur a été avisé que le crédit documentaire mentionné à l’Article 2.2 ci-dessus a été ouvert en sa faveur ; e) Toute autre condition éventuelle sera ajoutée. 3.2 Si le Marché n’est pas entré en vigueur selon les termes ci-dessus dans les deux (2) mois suivant la date de notification du présent Marché pour des raisons indépendantes du Constructeur, les parties étudieront et se mettront d’accord sur un ajustement équitable du prix du Marché, de la Date d’achèvement et de toute autre condition pertinente du Marché. |
| Article 4. Annexes | 4.1 Les annexes énumérées dans la liste des annexes jointe seront réputées faire partie intégrante du présent Marché. 4.2 Toute référence dans le Marché à une annexe concernera l’une des annexes jointes, et le Marché devra être compris conformément à cette disposition. |

EN VERTU DE QUOI le Maître de l’ouvrage et le Constructeur ont autorisé leurs représentants à signer les dispositions des présentes.

Signé pour le compte et au nom du Maître de l’ouvrage par

[Signature]

[Titre]

en présence de

Signé pour le compte et au nom du Constructeur par

[Signature]

[Titre]

en présence de

ANNEXES

Annexe 1 :	Conditions et procédures de paiement

Annexe 2 :	Révision de prix

Annexe 3 :	Assurances obligatoires

Annexe 4 :	Calendrier d’exécution

Annexe 5 :	Liste des sous-traitants

Annexe 6 :	Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage

Annexe 7 :	Liste des documents soumis à approbation ou examen

Annexe 8 :	Garanties opérationnelles

Annexe 1.  Conditions et procédures de paiement

Les conditions et procédures de paiement qui suivent sont données en tant que modèle adapté aux marchés de fourniture et montage d’installations.  Si le Maître de l’ouvrage souhaite introduire des conditions de paiement différentes de celles qui suivent, il devra préalablement obtenir l’approbation écrite de la Banque sur les conditions qu’il a l’intention d’appliquer.  Si des bordereaux de prix supplémentaires sont introduits, des conditions de paiement adaptées à de tels bordereaux supplémentaires doivent être ajoutées.

En conformité avec les dispositions de la Clause 12 du CCAG (Conditions de paiement), le Maître de l’ouvrage réglera le Constructeur de la manière et selon l’échéancier précisés ci-après, en appliquant la ventilation des prix fournie à la section des bordereaux de prix.  Sauf accord contraire des parties, les règlements seront effectués dans les devises stipulées par le Soumissionnaire.  Les demandes de règlement correspondant à des livraisons partielles pourront être formulées par le Constructeur au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Bordereau de prix No 1 :  Matériels et équipements d’origine étrangère

En ce qui concerne les matériels et équipements d’origine étrangère, les paiements suivants seront effectués :

Dix pour cent (10 %) du montant total CIF ou CIP seront réglés au Constructeur sous forme d’acompte contre reçu d’une facture et d’une garantie de restitution d’acompte irrévocable au profit du Maître de l’ouvrage couvrant un montant équivalent.  La garantie de restitution d’acompte peut être réduite en fonction de la valeur des matériels et équipements transportés FOB ou livrés sur le site, attestée par les documents de transport et de livraison.

Quatre-vingts pour cent (80 %) du montant total ou du pourcentage FOB et FCA, selon la définition donnée par les « Incoterms » de FOB et FCA seront réglés dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture et des documents d’expédition.  Si le chargement est différé par instruction écrite du Maître de l’ouvrage de plus de vingt-huit (28) jours au-delà de la date indiquée dans le programme d’exécution fourni en application de la Clause 18.2 du CCAG, le Constructeur peut soumettre une demande de paiement pour cette partie, en se fondant sur les factures d’entrepôt, pourvu que les matériels et équipements soient prêts à être embarqués à la date indiquée par ledit programme d’exécution.

Quatre-vingts pour cent (80 %) du montant total ou du pourcentage CIF et CIP selon la définition donnée par les « Incoterms » de CIF et CIP, après livraison sur le site, seront réglés dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture, desquels on aura soustrait quatre-vingts pour cent (80 %) du montant FOB déjà payé ou dont le paiement a été autorisé.

Cinq pour cent (5 %) du montant total ou pourcentage CIF ou CIP seront réglés au Constructeur à l’émission du certificat d’achèvement, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture.

Cinq pour cent (5 %) du montant total ou pourcentage CIF ou CIP seront réglés au Constructeur à l’émission du certificat de réception opérationnelle dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture.

Bordereau de prix No 2 :  Matériels et équipements d’origine locale

En ce qui concerne les matériels et équipements d’origine locale, les paiements suivants seront effectués :

Dix pour cent (10 %) du montant total EXW seront réglés au Constructeur sous forme d’acompte contre reçu d’une facture et d’une garantie de restitution d’acompte irrévocable au profit du Maître de l’ouvrage couvrant un montant équivalent.  La garantie de restitution d’acompte peut être réduite en fonction de la valeur des matériels et équipements livrés sur le site, attestée par les documents d’expédition et de livraison.

Quatre-vingts pour cent (80 %) du montant total ou du pourcentage EXW selon la définition donnée par les Incoterms de « Ex Works », après livraison sur le site, seront réglés dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture.

Cinq pour cent (5 %) du montant total ou pourcentage EXW seront réglés au Constructeur à l’émission du certificat d’achèvement, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture.

Cinq pour cent (5 %) du montant total ou pourcentage EXW seront réglés au Constructeur à l’émission du certificat de réception opérationnelle dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture.

Bordereau de prix No 3 :  Transports locaux

En ce qui concerne les transports locaux, les paiements suivants seront effectués tant en devise locale que, le cas échéant, en devise étrangère :

Dix pour cent (10 %) du montant total des transports locaux sous forme d’acompte contre reçu d’une facture et d’une garantie de restitution d’acompte irrévocable au profit du Maître de l’ouvrage couvrant un montant équivalent.  La garantie de restitution d’acompte pourra être réduite proportionnellement à la valeur des livraisons effectuées sur le site, telles qu’indiquées par les documents d’expédition et de livraison.

Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du montant total ou pourcentage des transports locaux seront réglés à la livraison sur le site dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture correspondante.

Bordereau de prix No 4 :  Services de montage

En ce qui concerne les services de montage, les paiements suivants seront effectués tant en devise locale qu’étrangère :

Dix pour cent (10 %) du montant total des services de montage sous forme d’acompte contre reçu d’une facture et d’une garantie de restitution d’acompte irrévocable au profit du Maître de l’ouvrage couvrant un montant équivalent.  La garantie de restitution d’acompte peut être réduite en fonction de la valeur des travaux réalisés par le Constructeur, attestés par les demandes de paiement pour services de montage.

Quatre-vingts pour cent (80 %) de la valeur mesurée des travaux prévus au programme d’exécution et effectués par le Constructeur au cours du mois précédent, tel qu’attesté par l’autorisation du Maître de l’ouvrage de la demande de paiement formulée par le Constructeur, seront réglés mensuellement dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception des factures correspondantes.

Cinq pour cent (5 %) de la valeur totale des services de montage effectués par le Constructeur, tel qu’attesté par l’autorisation du Maître de l’ouvrage des demandes mensuelles de paiement du Constructeur, seront réglés à l’émission du certificat d’achèvement, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture correspondante.

Cinq pour cent (5 %) de la valeur totale des services de montage effectués par le Constructeur, tel qu’attesté par l’autorisation du Maître de l’ouvrage des demandes mensuelles de paiement du Constructeur, seront réglés à l’émission du certificat de réception opérationnelle, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la facture correspondante.

Si le Maître de l’ouvrage manque d’effectuer l’un quelconque des paiements à la date prévue, il paiera au Constructeur des intérêts sur le montant de ce paiement tardif à raison de [indiquer un montant qui peut être différent pour la part en devises étrangères et en devise locale et reflète le coût de l’argent dans les devises respectives] par mois de retard jusqu’au règlement complet de la somme due.

PROCEDURE DE PAIEMENT

Les procédures à appliquer pour certifier et effectuer les paiements seront les suivantes :

Des procédures appropriées, généralement par l’intermédiaire de lettres de crédit, seront mentionnées (incluant en annexe des formulaires et certificats en tant que de besoin) par le Maître d’Ouvrage dans le Dossier d’appel d’offres.

Annexe 2.  Révision de prix

Quand la durée du Marché (non comprise la période de garantie contre les défauts) excède dix-huit (18) mois, il est normal que les prix payables au Constructeur soient sujets à révision pendant l’exécution du Marché, pour tenir compte des changements dans le coût de la main-d’œuvre et des composants matériels. Dans de tels cas, le Dossier d’appel d’offres comprendra dans cette annexe une formule du type général ci-après, en application de la Clause 11.2 du CCAG. Lorsque la durée du Marché est inférieure à dix-huit (18) mois, ou quand il n’y aura pas de révision de prix, la clause suivante ne sera pas introduite. Il sera indiqué à la place dans cette annexe que les prix sont fermes et définitifs pour la durée du Marché.

Formule type de révision de prix

Le prix auquel sera rémunéré le Constructeur, conformément au Marché, sera sujet à révision pendant l’exécution du Marché pour prendre en compte les changements dans le coût de la main-d’œuvre et des composants matériels, en faisant application de la formule suivante :

P1=P0´a+bL1L0+cM1M0−P0

dans laquelle :

P1	=	prix révisé payable au Constructeur

P0	=	montant du Marché (montant de base)

a	=	élément fixe représentant le bénéfice et les frais généraux dans le montant du Marché (a = ____ %)

b	=	pourcentage estimé du coût de la main-d’œuvre dans le montant du Marché (b = ____ %)

c	=	pourcentage estimé des matériels et équipements dans le montant du Marché (c = ____ %)

L0, L1	=	indices du coût de la main-d’œuvre applicables à l’industrie correspondante dans le pays d’origine, respectivement à la date d’origine et à la date de révision de prix

M0, M1	=	indices du coût des matières premières applicables dans le pays d’origine, respectivement à la date d’origine et à la date de révision de prix

La somme des trois coefficients a, b, et c doit être égale à un (1) dans toute application de la formule

Conditions applicables aux révisions de prix

Le Soumissionnaire indiquera les origines des indices du coût de la main-d’œuvre et des matières premières et la valeur des indices à l’origine dans son offre.

Article	Origine des indices utilisés	Valeur des indices à l’origine

La date d’origine sera la date limite de dépôt des offres moins trente (30) jours.

La date de révision sera la date intermédiaire entre les dates de début et d’achèvement des périodes respectives de fabrication ou le montage d’une partie ou de l’ensemble des installations.

Les conditions suivantes s’appliqueront :

a)	La formule de révision de prix sera appliquée seulement dans les cas pour lesquels elle entraîne une augmentation ou une diminution de plus de deux (2) % du montant du Marché.

b)	Aucune augmentation de prix ne sera admise au delà de la date originale de livraison, sauf s’il y a eu prolongation des délais accordée par le Maître de l’ouvrage conformément au Marché.  Aucune augmentation de prix ne sera accordée pour des retards imputables au Constructeur.  Le Maître de l’ouvrage bénéficiera toutefois des diminutions de prix occasionnées par de tels retards.

c)	Les révisions de prix (en plus ou en moins) seront sujettes à un plafond égal à ____ % du montant du Marché.

d)	Si la monnaie dans laquelle le montant du Marché, P0, est exprimé est différente de la monnaie du pays d’origine des indices de la main-d’œuvre/ou matériaux, un facteur de correction sera appliqué pour éviter des révisions incorrectes du montant du Marché.  Le facteur de correction correspondra au rapport de parités entre les deux monnaies le jour d’origine et le jour de la révision de prix comme définis ci-dessus.

e)	Aucune révision de prix ne sera applicable sur la part du montant du Marché ayant fait l’objet d’un acompte de paiement au Constructeur.

Remarque : Pour les fournitures et le montage d’installations complexes, impliquant plusieurs sources de fourniture et/ou un montant conséquent de montage, une famille de formules peut s’avérer nécessaire, avec des clauses prenant en compte l’utilisation de l’équipement du Constructeur dans la formule relative aux services de montage.

Annexe 3.  Assurances obligatoires

Le Maître de l’ouvrage complétera cette section avant de publier le Dossier d’appel d’offres. Lorsque le Maître de l’ouvrage fournit des assurances dans le cadre du Marché, les détails correspondants doivent également être fournis.

Assurances devant être souscrites par le Constructeur

En conformité avec les dispositions de la Clause 34 du CCAG, le Constructeur devra à ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur, ou faire contracter et maintenir en vigueur les assurances énumérées ci-dessous pendant toute la durée d’exécution du Marché.  L’identité des assureurs ainsi que la forme, le montant et les conditions des polices seront soumis à l’approbation du Maître de l’ouvrage, étant entendu que cette approbation ne pourra être refusée sans motif légitime.

a)	Assurance du fret en cours de transport

Couvrant la perte ou les dommages causés aux matériels et équipements (y compris les pièces de rechange) et aux équipements de montage devant être fournis par le Constructeur ou ses sous-traitants, survenant en cours de transport entre les usines ou dépôts de leur fournisseur ou fabricant jusqu’à l’arrivée sur le site.

Montant	Franchises	Parties assurées	De	Jusqu’à

b)	Assurance tous risques des travaux de montage

Couvrant la perte ou les dommages physiques causés aux installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du Constructeur au titre de la perte ou des dommages survenus pendant la période de garantie tant que le Constructeur demeure sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

Montant	Franchises	Parties assurées	De	Jusqu’à

c)	Assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers

Couvrant les dommages corporels et le décès de tiers (y compris le personnel du Maître de l’ouvrage) et la perte ou les dommages causés à des biens (y compris les biens du Maître de l’ouvrage et toute partie des installations qui on fait l’objet d’une réception par le Maître de l’ouvrage), survenant en relation avec la fourniture et le montage des Installations.

Montant	Franchises	Parties assurées	De	Jusqu’à

d)	Assurance de responsabilité automobile

Couvrant l’usage de tous les véhicules utilisés par le Constructeur ou ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires), en relation avec la fourniture et le montage des Installations.  Le montant de la couverture sera conforme à la réglementation en vigueur.

e)	Assurance contre les accidents du travail

Conforme à la réglementation en vigueur dans les pays où doit être exécuté tout ou partie du Marché.

f)	Assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage

Conforme à la réglementation en vigueur dans les pays où doit être exécuté tout ou partie des Installations.

g)	Autres assurances

Le Constructeur a également l’obligation de contracter et maintenir en vigueur à ses propres frais les assurances suivantes :

Détails :

Montant	Franchises	Parties assurées	De	Jusqu’à

Le Maître de l’ouvrage devra être nommément désigné comme coassuré dans toutes les polices d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 du CCAG, exception faite de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage.  En outre, les sous-traitants du Constructeur devront être nommément désignés comme coassurés dans toutes les polices d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 du CCAG, exception faite de l’assurance du fret en cours de transport, de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage.  Par ailleurs, les assureurs devront renoncer au titre de ces polices à tous leurs droits de subrogation à l’encontre de ces coassurés pour toute perte ou tous dommages résultant de l’exécution du Marché.

Assurances devant être souscrites par le Maître de l’ouvrage

Si le Maître de l’ouvrage propose de souscrire l’une quelconque ou toutes les assurances ci-dessus par lui-même, ou toute autre assurance relative aux Installations, soit en son nom propre, soit conjointement en son nom et celui du Constructeur, il en indiquera les détails ci-dessous avant de publier le Dossier d’appel d’offres. Suivant les clauses du Marché, le Constructeur et ses sous-traitants seront désignés comme coassurés au titre de telles polices.

Le Maître de l’ouvrage souscrira à sa charge et maintiendra en effet durant l’exécution du Marché les assurances suivantes :

Détails :

Montant	Franchises	Parties assurées	De	Jusqu’à

Annexe 4.  Calendrier d’exécution

Le Maître de l’ouvrage fournira normalement un calendrier d’exécution que le Constructeur devra respecter pour l’exécution du Marché. Ce calendrier devrait être fourni dans le Dossier d’appel d’offres dans cette annexe. Toutes les dates d’achèvement indiquées doivent être cohérentes avec les informations relatives aux délais d’achèvement fournies dans les Données particulières de l’appel d’offres. Sauf circonstances exceptionnelles, le calendrier d’exécution devra indiquer des durées (par exemple, semaines ou mois), et non des dates calendaires. Toutes les durées devraient être indiquées à partir de la date à laquelle le contrat deviendra effectif. S’il devient nécessaire de modifier le calendrier d’exécution pour refléter les accords passés avec le Soumissionnaire retenu préalablement à la notification du Marché, le calendrier d’exécution ainsi modifié remplacera le calendrier d’exécution original préalablement à la signature de l’Acte d’engagement. Si le Dossier d’appel d’offres ne contient pas de calendrier d’exécution, le Soumissionnaire sera requis de proposer avec son offre un programme détaillé, normalement sous forme d’un diagramme à barres, montrant comment et dans quel ordre il compte réaliser les Installations, et montrant les événements clés nécessitant une action ou une décision de la part du Maître de l’ouvrage. Lorsqu’il préparera ce programme, le Soumissionnaire respectera le délai d’achèvement indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres, ou donnera les raisons pour lesquelles il ne peut le respecter. Le calendrier d’exécution soumis par le Soumissionnaire retenu, amendé en tant que de besoin préalablement à la notification du Marché, sera inclus comme annexe au Marché avant sa signature. Si le Soumissionnaire, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, a la possibilité de proposer des variantes fondées sur des calendriers d’exécution différents, les détails de ceux-ci ainsi que toute réduction de prix qui en résulterait par rapport à son offre de base fondée sur le respect du calendrier d’exécution inclus dans le Dossier d’appel d’offres seront présentés comme des documents joints à l’offre.

Annexe 5.  Liste des sous-traitants

Avant notification du Marché, on indiquera dans cette annexe les détails mentionnés ci-dessous concernant les sous-traitants, y compris les fournisseurs proposés par le Soumissionnaire dans le document joint à son offre qui ont été agréés par le Maître de l’ouvrage et que le Constructeur pourra employer pour réaliser les Installations.

Les sous-traitants et fournisseurs suivants sont approuvés pour l’exécution de la partie des Installations indiquée.  Lorsque plusieurs sous-traitants ou fournisseurs sont mentionnés, le Constructeur est libre de retenir le sous-traitant ou le fournisseur de son choix, mais doit informer le Maître de l’ouvrage de ce choix en temps opportun avant toute désignation officielle.  Conformément à la Clause 19.1 du CCAG, le Constructeur est libre de proposer de temps à autre des sous-traitants ou fournisseurs pour des parties supplémentaires des Installations.  Aucun contrat d’exécution de partie supplémentaire des Installations ne pourra être conclu avec un sous-traitant ou un fournisseur qu’après accord écrit préalable du Maître de l’ouvrage afin que son nom soit ajouté dans la présente liste des sous-traitants approuvés.

Partie des Installations	Sous-traitants et fournisseurs approuvés	Nationalité

Annexe 6.  Etendue des travaux et fournitures du Maître de l’ouvrage

Avant de publier le Dossier d’appel d’offres, le Maître de l’ouvrage indiquera dans cette annexe les personnels et facilités qu’il mettra à disposition du Constructeur et indiquera, le cas échéant, le coût correspondant pour le Constructeur. Le Maître de l’ouvrage indiquera également la (les) partie(s) des Installations qu’il entend réaliser lui-même (ou avec d’autres constructeurs), et tout matériel, équipement, ou matériaux qu’il se propose d’acheter lui-même et fournir au Constructeur pour que ce dernier les incorpore dans les Installations, indiquant, le cas échéant, le coût correspondant pour le Constructeur.

Le personnel, les fournitures, les installations et les services énumérés ci-dessous seront fournis par le Maître de l’ouvrage, et les dispositions des Clauses 10, 21 et 24 du CCAG s’appliqueront en tant que de besoin.

Le personnel, les fournitures, les installations, et les services seront fournis par le Maître de l’ouvrage en temps utile de façon à ne pas retarder l’exécution de ses obligations par le Constructeur dans les termes du calendrier d’exécution et du programme d’exécution décrits à la Clause 18.2 du CCAG.

Sauf mention contraire, les personnels, fournitures, installations et services seront fournis gratuitement au Constructeur.

Personnel	Facturation au Constructeur (le cas échéant)

Fournitures	Facturation au Constructeur (le cas échéant)

Installations	Facturation au Constructeur (le cas échéant)

Services	Facturation au Constructeur (le cas échéant)

Annexe 7.  Liste des documents soumis à approbation ou examen

En conformité avec la Clause 20.3.1 du CCAG, le Constructeur devra préparer ou faire préparer par un sous-traitant, et présenter au Maître de l’ouvrage selon les exigences de la Clause 18.2 du CCAG les documents suivants pour :

A.	Approbation

1.

2.

3.

B.	Examen

1.

2.

3.

Annexe 8.  Garanties opérationnelles

1.	Généralités

Cette annexe précise :

a)	les garanties opérationnelles mentionnées dans la Clause 28 du CCAG

b)	les conditions préalables à la validité des garanties opérationnelles, relatives aux valeurs de production ou de consommation, indiquées ci-dessous

c)	le niveau minimum des garanties opérationnelles

d)	la formule pour calculer les pénalités en cas de non-respect des garanties opérationnelles

2.	Conditions préalables

Le Constructeur s’engage sur les garanties opérationnelles (précisées dans cette annexe) pour les Installations, sous réserve que les conditions préalables suivantes soient pleinement satisfaites :

[Indiquer les conditions nécessaires pour procéder aux essais de garantie auxquels il est fait référence dans la Clause 25.2 du CCAG.]

3.	Garanties opérationnelles

Sous réserve du respect des conditions préalables, le Constructeur garantit les éléments suivants :

3.1	Capacité de production

[Indiquer ici la capacité de production que le Constructeur garantit, en s’assurant que l’on reprend, en tant que garantie opérationnelle, les chiffres proposés par le Constructeur dans son offre.]

et/ou

3.2	Consommation de matières premières et produits énergétiques

[Indiquer ici les consommations garanties par le Constructeur par unité de production (p. ex., kg, tonnes, kcal, kwh, etc.) en s’assurant que l’on reprend, en tant que garantie opérationnelle, les chiffres proposés par le Constructeur dans son offre.]

4.	Non-respect des garanties opérationnelles et pénalités

4.1	Non-respect des garanties opérationnelles relatives à la capacité de production

Si la capacité de production des Installations, obtenue dans le test de garantie, en application de la Clause 25.2 du CCAG, est inférieure au chiffre figurant au paragraphe 3.1 ci-dessus, mais que la capacité de production effective atteinte dans le test de garantie n’est pas inférieure au niveau minimum précisé dans le paragraphe 4.3 ci-dessous, et que le Constructeur choisit de payer des pénalités au Maître de l’ouvrage au lieu de procéder à des changements, modifications et/ou additions aux Installations, conformément à la Clause 28.3 du CCAG, alors le Constructeur payera ces pénalités au taux de [montant dans la monnaie du Marché] pour chaque pour cent manquant dans la capacité de production des Installations, et au prorata pour les fractions de pour cent.

4.2	Consommation de matières premières et de produits énergétiques en excès par rapport aux niveaux garantis.

[A préciser avec le vocabulaire correspondant au type d’installation concerné s’il y a des niveaux garantis de consommation.]

Si le chiffre mesuré de consommation de matières premières et de produits énergétiques spécifiés par unité (ou le coût moyen total de ces consommations) dépasse la valeur garantie dans le paragraphe 3.2 ci-dessus (ou le coût moyen total spécifié de ces consommations), mais que la consommation obtenue dans le test de garantie, en application de la Clause 25.2 du CCAG, ne dépasse pas le niveau maximum figurant dans le paragraphe 4.3 ci-dessous, et que le Constructeur choisit de payer des pénalités au Maître de l’ouvrage au lieu de procéder à des changements, modifications et/ou additions aux Installations, conformément à la Clause 28.3 du CCAG, alors le Constructeur payera ces pénalités au taux de [montant dans la monnaie du Marché] pour chaque pour cent de consommation en excès, ou partie de celui-ci.

[Le taux des pénalités indiqué dans les paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus sera au moins équivalent au taux indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres en référence aux Clauses 25.3 d) des IS dans la procédure en une étape, ou 35.3 c) des IS, dans la procédure en deux étapes, pour comparer les garanties opérationnelles offertes par les soumissionnaires.]

4.3	Niveaux minimums

Nonobstant les dispositions de ce paragraphe, si suite au(x) résultat(s) d’(un) essai(s) de garantie, les niveaux minimums suivants de garantie opérationnelle (et de garantie de consommations) ne sont pas atteints par le Constructeur, le Constructeur sur ses propres deniers remédiera aux défauts jusqu’à ce que les Installations atteignent les niveaux de performance suivants, conformément à la Clause 28.2 du CCAG :

a)	capacité de production des Installations atteinte dans les essais de garantie : quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la capacité de production garantie

et/ou

b)	coût total moyen de consommation de toutes les matières premières et produits énergétiques de l’Installation : cent cinq pour cent (105 %) des valeurs garanties.

4.4	Limitation de la responsabilité

Sous réserve du paragraphe 4.3 ci-dessus, la somme totale des pénalités qui peuvent être demandées au Constructeur pour non atteinte des garanties opérationnelles n’excédera pas ___ pour cent (___ %) du montant du Marché [le pourcentage indiqué ne dépassera pas dix pour cent (10 %)].

5.  Modèles de garantie de bonne exécution

5.1  Garantie bancaire—Inconditionnelle

Date :

Crédit No :

Marché No :

[nom du Marché]

A :  [nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

Mesdames/Messieurs,

Nous faisons référence au Marché (le Marché ) conclu le [date] entre vous-mêmes et [nom du Constructeur] (le Constructeur ) pour la conception, l’exécution et l’achèvement de [bref descriptif des Installations].

Par la présente, nous, soussignés, [nom de la banque], banque (ou société) de droit [pays de la banque], sise à [adresse de la banque], vous garantissons de façon irrévocable, et solidairement avec le Constructeur, le paiement d’une somme maximale de [montant], équivalant à [nombre] pour cent (nombre %) [le montant ne devrait pas dépasser dix pour cent (10 %) dans aucun cas de figure] du montant du Marché jusqu’à la date du certificat de réception opérationnelle, puis d’une somme maximale de [montant], équivalant à [nombre] pour cent (nombre %) [le montant ne devrait dépasser deux et demi pour cent (2,5 %) dans aucun cas de figure] du montant du Marché jusqu’à la première des dates suivantes : douze (12) mois après la date de réception opérationnelle, ou dix-huit (18) mois après l’achèvement des Installations.

Lorsqu’il est convenu entre vous-mêmes et le Constructeur que les Installations seront reçues par parties, et donc que des certificats de réception opérationnelle et certificats d’achèvement séparés seront émis pour chacune d’elles, la présente garantie de bonne exécution s’appliquera proportionnellement à la valeur de chaque partie, et sera réduite ou expirera comme indiqué ci-dessus en fonction des dates de réception opérationnelle et d’achèvement de chaque partie.

Nous nous engageons à procéder aux paiements prévus dans la présente garantie de bonne exécution à la réception de votre première demande écrite, signée par un représentant dûment habilité, indiquant que le Constructeur a manqué à ses engagements au titre du Marché.  Nous y procéderons sans objection ni discussion, dans les limites des sommes susmentionnées, sans que vous deviez ni apporter la preuve de ce manquement, ni motiver votre demande, et sans que le Constructeur puisse contester ni mettre en doute ladite demande.

Notre responsabilité au titre de la présente garantie de bonne exécution sera de vous régler la moins élevée des deux sommes suivantes : somme réclamée dans votre demande, ou montant garanti et réclamé en vertu des présentes avant l’expiration de cette garantie de bonne exécution, sans possibilité de vérifier si ce règlement est légitimement exigé.

La présente garantie de bonne exécution sera valide à partir de sa date d’émission jusqu’à la première des dates suivantes : douze (12) mois après la date de réception opérationnelle, ou dix-huit (18) mois après l’achèvement des Installations ; si les Installations sont réceptionnées par parties, elle sera valide à partir de sa date d’émission jusqu’à la première des dates suivantes : douze (12) mois après la date de réception opérationnelle, ou dix-huit (18) mois après l’achèvement de la dernière partie, ou [date].

Exception faite des documents indiqués aux présentes, et nonobstant la législation ou réglementation en vigueur, aucun autre document et aucune autre action ne seront nécessaires.

Si la période garantie est prorogée pour une partie quelconque des Installations conformément au Marché, vous devez nous le notifier et la validité de la présente garantie de bonne exécution sera prorogée suivant un pourcentage du montant du Marché correspondant de cette partie des Installations, jusqu’à l’expiration de ladite période de garantie prorogée.

Notre responsabilité au titre de la présente garantie de bonne exécution sera nulle et non avenue dès son expiration, que cette garantie de bonne exécution nous soit renvoyée ou non, et aucune réclamation ne sera acceptée après survenance de l’un des événements suivants : après son expiration ou après que le montant cumulé des versements que nous aurions faits égale les sommes garanties par les présentes.

Toutes les notifications exigées en vertu des présentes seront effectuées par envoi recommandé (voie aérienne) à l’adresse du destinataire indiquée ci-dessus ou à toute autre adresse décidée par les parties.

Nous vous reconnaissons par les présentes la possibilité de procéder d’un commun accord entre vous-mêmes et le Constructeur à un amendement, un renouvellement, une extension, une modification, une transaction, un renoncement de toute partie du Marché.

Nous vous reconnaissons également la possibilité d’échanger ou d’abandonner cette garantie sans que cela n’entame ni n’affecte notre responsabilité en vertu des présentes, sans que vous ayez l’obligation de nous en avertir ni d’obtenir de notre part un aval, un consentement ou une garantie, à condition toutefois que la somme garantie ne soit ni augmentée ni diminuée.

Aucune action, circonstance ou condition susceptible, en vertu de quelque loi que ce soit, de nous décharger de notre responsabilité au titre des présentes ne pourra avoir d’effet en ce sens, et nous renonçons à tout droit éventuel que nous pourrions avoir au regard de cette loi, de sorte qu’en toutes circonstances, notre responsabilité au titre des présentes est irrévocable et, sauf disposition contraire des présentes, inconditionnelle à tous égards.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

[nom de la banque]

[signature autorisée]

5.2  Garantie bancaire—Conditionnelle

Date :

Crédit No :

Marché No :

[nom du Marché]

A : [nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

Mesdames/Messieurs,

Nous faisons référence au Marché (le Marché ) conclu le [date] entre vous-mêmes et [nom du Constructeur] (le Constructeur ) pour la conception, l’exécution et l’achèvement de [bref descriptif des Installations].

Par la présente, nous, soussignés, [nom de la banque], banque (ou société) de droit [pays de la banque], sise à [adresse de la banque], vous garantissons de façon irrévocable, et solidairement avec le Constructeur, le paiement d’une somme maximale de [montant], équivalant à [nombre] pour cent (nombre %) [le montant ne devrait pas dépasser dix pour cent (10 %) dans aucun cas de figure] du montant du Marché jusqu’à la date du certificat de réception opérationnelle , puis d’une somme maximale de [montant], équivalant à [nombre] pour cent (nombre %) [le montant ne devrait dépasser deux et demi pour cent (2,5 %) dans aucun cas de figure] du montant du Marché jusqu’à la première des dates suivantes : douze (12) mois après la date de réception opérationnelle, ou dix-huit (18) mois après l’achèvement des Installations.

Lorsqu’il est convenu entre vous-mêmes et le Constructeur que les réceptions des Installations se feront par parties, et donc que des certificats de réception opérationnelle et certificats d’achèvement séparés seront émis pour chacune d’elles, la présente garantie de bonne exécution s’appliquera proportionnellement à la valeur de chaque partie, et sera réduite ou expirera comme indiqué ci-dessus en fonction des dates de réception opérationnelle et d’achèvement de chaque partie.

Nous nous engageons à procéder aux paiements prévus dans la présente garantie de bonne exécution seulement si nous recevons une demande écrite de votre part, signée par un représentant dûment habilité, indiquant les raisons de votre demande au titre de cette garantie de bonne exécution et accompagnée des documents suivants :

a)	la copie de la notification écrite adressée par vous au Constructeur avant de faire cette demande au titre de la garantie de bonne exécution, précisant quel est le domaine dans lequel le Constructeur ne respecte pas ses engagements, et lui enjoignant d’y remédier ;

b)	une lettre signée par un représentant dûment habilité certifiant que le Constructeur n’a pas remédié à ses manquements dans le délai qui lui était imparti ;

c)	une copie de votre notification écrite au Constructeur indiquant votre intention de demander la mise en œuvre de cette garantie suite à l’incapacité du Constructeur à remédier à ses manquements conformément à la demande qui lui en a été faite dont il est question au paragraphe a) ci-dessus.

Notre responsabilité au titre de la présente garantie de bonne exécution sera de vous régler la moins élevée des deux sommes suivantes : somme réclamée dans votre demande, ou montant garanti et réclamé en vertu des présentes avant l’expiration de cette garantie de bonne exécution, sans possibilité de vérifier si ce règlement est légitimement exigé.

La présente garantie de bonne exécution sera valide à partir de sa date d’émission jusqu’à la première des dates suivantes : douze (12) mois après la date de réception opérationnelle, ou dix-huit (18) mois après l’achèvement des Installations ; si les Installations sont réceptionnées par parties, elle sera valide à partir de sa date d’émission jusqu’à la première des dates suivantes : douze (12) mois après la date de réception opérationnelle, ou dix-huit (18) mois après l’achèvement de la dernière partie, ou [date].

Exception faite des documents indiqués aux présentes, et nonobstant la législation ou réglementation en vigueur, aucun autre document et aucune autre action ne seront nécessaires.

Si la période garantie est prorogée pour une partie quelconque des Installations conformément au Marché, vous devez nous le notifier et la validité de la présente garantie de bonne exécution sera prorogée suivant un pourcentage du prix du Marché correspondant de cette partie des Installations, jusqu’à l’expiration de ladite période de garantie prorogée.

Notre responsabilité au titre de la présente garantie de bonne exécution sera nulle et non avenue dès son expiration, que cette garantie de bonne exécution nous soit renvoyée ou non, et aucune réclamation ne sera acceptée après survenance de l’un des événements suivants :  après son expiration ou après que le montant cumulé des versements que nous aurions faits égale les sommes garanties par les présentes.

Toutes les notifications exigées en vertu des présentes seront effectuées par envoi recommandé (voie aérienne) à l’adresse du destinataire indiquée ci-dessus ou à toute autre adresse décidée par les parties.

Nous vous reconnaissons par les présentes la possibilité de procéder d’un commun accord entre vous-mêmes et le Constructeur à un amendement, un renouvellement, une extension, une modification, une transaction, un renoncement de toute partie du Marché.

Nous vous reconnaissons également la possibilité d’échanger ou d’abandonner cette garantie sans que cela n’entame ni n’affecte notre responsabilité en vertu des présentes, sans que vous ayez l’obligation de nous en avertir ni d’obtenir de notre part un aval, un consentement ou une garantie, à condition toutefois que la somme garantie ne soit ni augmentée ni diminuée.

Aucune action, circonstance ou condition susceptible, en vertu de quelque loi que ce soit, de nous décharger de notre responsabilité au titre des présentes ne pourra avoir d’effet en ce sens, et nous renonçons à tout droit éventuel que nous pourrions avoir au regard de cette loi, de sorte qu’en toutes circonstances, notre responsabilité au titre des présentes est irrévocable et, sauf disposition contraire des présentes, inconditionnelle à tous égards.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

[nom de la banque]

[signature autorisée]

6.  Modèle de garantie de restitution d’avance

Date :

Crédit No :

Marché No :

[nom du Marché]

A : [nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

Mesdames/Messieurs,

Nous faisons référence au Marché (le Marché ) conclu le [date] entre vous-mêmes et [nom du Constructeur] (le Constructeur ) pour la conception, l’exécution et l’achèvement de [bref descriptif des Installations].

Attendu qu’en accord avec les conditions dudit Marché, le Maître de l’ouvrage s’est engagé à payer ou faire payer au Constructeur une avance d’un montant de [nombre] pour cent (nombre %) du montant total du Marché dû au Constructeur, à savoir : [montant en monnaie étrangère en toutes lettres], [montant en chiffres], et [montant en monnaie nationale en toutes lettres], [montant en chiffres].

Par les présentes, nous, soussignés, [nom de la banque], banque (ou société) de droit [pays de la banque] sise à [adresse de la banque], garantissons de façon irrévocable, et solidairement avec le Constructeur, le remboursement desdites sommes à la première demande du Maître de l’ouvrage sans objection ni discussion, dans le cas où le Constructeur n’entamerait pas l’exécution ou manquerait à ses obligations au titre dudit Marché, et refuserait alors de rembourser au Maître de l’ouvrage tout ou partie (selon le cas) dudit acompte.

L’obligation de la Banque restera cependant toujours limitée à un montant égal au solde de l’avance, ce solde prenant en considération les montants déjà remboursés par le Constructeur en conformité avec les conditions de paiement dudit Marché et attestés par les reçus de paiement adéquats.

Cette garantie restera en vigueur à compter de la date de réception par le Constructeur de ladite avance jusqu’à la date à laquelle il aura entièrement remboursé la somme ainsi avancée par le Maître de l’ouvrage en conformité avec le Marché.  Lorsque le solde sera égal à zéro, la présente garantie sera nulle et non avenue, et ce que l’original nous soit ou non renvoyé.

Toute réclamation effectuée au titre de la présente garantie devra être reçue par la Banque au cours de sa période de validité.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

[nom de la banque]

[signature autorisée]

7.  Modèle de certificat d’achèvement

Date :

Crédit No :

Marché No :

[nom du Marché]

A :  [nom et adresse du Constructeur]

Mesdames/Messieurs,

Conformément à la Clause 24 du CCAG du Marché conclu entre vous-mêmes et le Maître de l’ouvrage à la date du [date], et relatif à [brève description des Installations], nous vous notifions par la présente que les parties des Installations suivantes ont été achevées à la date ci-dessous indiquée, et qu’en conformité avec les conditions du Marché, le Maître de l’ouvrage se voit transférer la responsabilité desdites parties des Installations, le soin de veiller sur elles, d’en assurer la garde, et d’en supporter le risque de perte y afférent à compter de ladite date.

1.	Description des Installations ou des parties des Installations concernées : [description]

2.	Date d’achèvement : [date]

Vous devez néanmoins achever dès que possible les parties en cours d’exécution énumérées dans le document joint.

La présente lettre ne vous dégage pas de votre obligation d’achever l’exécution des Installations selon les termes du Marché, ni de vos obligations au titre de la période de garantie.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Titre

(Directeur de projet)

8.  Modèle de certificat de réception opérationnelle

Date :

Crédit No :

Marché No :

[nom du Marché]

A : [nom et adresse du Constructeur]

Mesdames/Messieurs,

Conformément à la Clause 25.3 du CCAG du Marché conclu entre vous-mêmes et le Maître de l’ouvrage à la date du [date], et relatif à [brève description des Installations], nous vous notifions par la présente que les garanties de performance des parties des Installations suivantes ont été satisfaites à la date ci-dessous indiquée.

1.	Description des Installations ou des parties des Installations concernées : [description]

2.	Date de réception opérationnelle : [date]

La présente lettre ne vous dégage pas de votre obligation d’achever l’exécution des Installations selon les termes du Marché, ni de vos obligations au titre de la période de garantie.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Titre

(Directeur de projet)

9.  Procédures concernant les ordres de modification

Date :

Crédit No :

Marché No :

SOMMAIRE

1.	Généralités

2.	Tableau de suivi des ordres de modification

3.	Référencement des modifications

ANNEXES

Annexe 1	Demande de proposition de modification

Annexe 2	Devis d’établissement de proposition de modification

Annexe 3	Acceptation de devis

Annexe 4	Proposition de modification

Annexe 5	Ordre de modification

Annexe 6	Ordre de modification en attente d’accord

Annexe 7	Suggestion de proposition de modification

Procédures concernant les ordres de modification

1.	Généralités

Cette section décrit la procédure de mise en œuvre des modifications des Installations pendant l’exécution du Marché conformément à la Clause 39 du CCAG du Marché.

2.	Tableau de suivi des ordres de modification

Le Constructeur tiendra à jour un tableau de suivi des ordres de modification permettant de suivre le statut des demandes de modification et des modifications approuvées ou en attente d’accord (Annexe 8).  La saisie des modifications dans ce tableau devra être effectuée de façon à assurer un suivi régulier.  Le Constructeur joindra une copie du tableau de suivi des ordres de modification au rapport d’avancement mensuel soumis au Maître de l’ouvrage.

3.	Référencement des modifications

1)	Les demandes de modification décrites dans la Clause 39 du CCAG seront numérotées séquentiellement CR-X-nnn.

2)	Les devis d’établissement de proposition de modification décrits dans la Clause 39 du CCAG seront numérotés séquentiellement CN-X-nnn.

3)	Les acceptations de devis décrites dans la Clause 39 du CCAG seront numérotées séquentiellement CA-X-nnn.

4)	Les propositions de modification décrites dans la Clause 39 du CCAG seront numérotées séquentiellement CP-X-nnn.

5)	Les ordres de modification décrits dans la Clause 39 du CCAG seront numérotés séquentiellement CO-X-nnn.

Note : a)	Les demandes de modification émises par le siège et les représentants sur le site du Maître de l’ouvrage porteront les références respectives suivantes :

Siège	CR-H-nnn

Site	CR-S-nnn

b)	Le numéro ci-dessus « nnn » est le même pour la demande de modification, le devis d’établissement de proposition de modification, l’acceptation de devis, la proposition de modification et l’ordre de modification.

Annexe 1.  Demande de proposition de modification

(Papier à en-tête du Maître de l’ouvrage)

Date :

A :  [nom et adresse du Constructeur]

A l’attention de :  [nom et titre]

Nom du Marché :  [Nom du Marché]

Marché No :  [Marché No]

Mesdames/Messieurs,

Dans le cadre du Marché susmentionné, nous vous demandons d’élaborer et de soumettre dans les [nombre] jours suivant la date de cette lettre [au plus tard le (date)] une proposition de modification pour la modification précisée ci-après en appliquant les instructions suivantes :

1.	Titre de la modification :  [titre]

2.	Demande de modification No/rév. :  [nombre]

3.	Demandeur de la modification :	Maître de l’ouvrage :  [nom]

Constructeur (suggestion de proposition de modification No [nombre]) :  [nom]

4.	Brève description de la modification :  [description]

5.	Installations et/ou no de l’élément concernés par la modification demandée :  [description]

6.	Dessins et/ou documents techniques de référence pour la demande de modification

Dessin No/Document No	Description

7.	Conditions détaillées ou exigences spéciales relatives à la modification demandée : [description]

8.	Termes et conditions - généralités :

a)	Veuillez nous soumettre votre devis en indiquant les conséquences de la modification demandée sur le prix du Marché.

b)	Votre devis devra mentionner la demande éventuelle d’un délai supplémentaire pour l’exécution de la modification demandée.

c)	Si vous avez une opinion négative quant à l’adoption de la modification demandée en raison de problèmes de conformité aux autres dispositions du Marché ou de problèmes de sécurité des matériels ou des Installations, veuillez nous en informer dans votre proposition.

d)	Toute augmentation ou diminution du travail du Constructeur en terme de personnel devra être calculée.

e)	L’exécution du travail correspondant à la modification demandée pourra commencer après acceptation et confirmation de son montant et de sa nature par écrit.

(nom du Maître de l’ouvrage)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 2.  Devis d’établissement de proposition de modification

(Papier à en-tête du Constructeur)

Date :

A :  [nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

A l’attention de :  [nom et titre]

Nom du Marché :  [nom du Marché]

Marché No :  [Marché No]

Mesdames/Messieurs,

En référence à votre demande de proposition de modification, nous avons le plaisir de vous notifier le coût approximatif de l’élaboration de la proposition de modification ci-dessous référencée conformément à la Clause 39.2.1 du CCAG du Marché.  Nous vous confirmons savoir que votre accord sur le coût d’élaboration de la proposition de modification conformément à la Clause 39.2.2 du CCAG est un préalable à l’estimation du coût de la modification elle-même.

1.	Titre de la modification :  [titre]

2.	Demande de modification No/rév. :  [nombre]

3.	Brève description de la modification :  [description]

4.	Conséquences prévues de la modification :  [description]

5.	Coût d’élaboration de la proposition de modification :  [coût]

a)	Ingénierie	(montant)

i)	Ingénieur		 h x 	 taux horaire =

ii)	Dessinateur		 h x 	 taux horaire =

Sous-total		 h

Coût total de l’ingénierie

b)	Autres coûts

Coût total a) + b)

(nom du Constructeur)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 3.  Acceptation de devis

(Papier à en-tête du Maître de l’ouvrage)

Date :

A :  [nom et adresse du Constructeur]

A l’attention de :  [nom et titre]

Nom du Marché :  [nom du Marché]

Marché No :  [Marché No]

Mesdames/Messieurs,

Par les présentes, nous acceptons votre devis d’établissement de proposition de modification et vous donnons notre accord pour l’élaboration de la proposition de modification.

1.	Titre de la modification :  [titre]

2.	Demande de modification No/rév. :  [No/rév.]

3.	Devis d’établissement de proposition de No/rév. :  [No./rév.]

4.	Acceptation de devis No/rév. :  [No/rév.]

5.	Brève description de la modification :  [description]

6.	Autres termes et conditions :  si nous décidons de ne pas ordonner la modification acceptée, vous aurez droit, conformément à la Clause 39.9 du CCAG du marché, à une indemnisation du coût d’élaboration de la proposition de modification décrite dans votre devis d’établissement de proposition de modification indiqué au paragraphe 3 ci-dessus.

(nom du Maître de l’ouvrage)

(signature)

(nom et titre du signataire)

Annexe 4.  Proposition de modification

Date :

A :  [nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

A l’attention de :  [nom et titre]

Nom du Marché :  [nom du Marché]

Marché No :  [Marché No]

Mesdames/Messieurs,

En réponse à votre demande de proposition de modification No [nombre], nous vous soumettons la proposition suivante :

1.	Titre de la modification :  [titre]

2.	Demande de modification No/rév. :  [No/rév.]

3.	Demandeur de la modification :	Maître de l’ouvrage :  [nom]

Constructeur :  [nom]

4.	Brève description de la modification :  [description]

5.	Raisons de la modification :  [raison]

6.	Installations et/ou partie des Installations concernées par la modification demandée :  [installations]

7.	Dessins et/ou documents techniques de référence relatifs à la modification demandée :

Dessin No/Document No	Description

8.	Estimation de l’augmentation ou de la diminution du prix du Marché résultant de la proposition de modification :

(montant)

a)	Matériaux directs

b)	Grands équipements de construction

c)	Main-d’œuvre directe sur le chantier (total ______ h)

d)	Contrats de sous-traitance

e)	Matériaux et main-d’œuvre indirects

f)	Supervision du site

g)	Salaires de l’équipe technique du siège

Ingénieur procédés		 h x 	 taux horaire

Ingénieur projet		 h x 	 taux horaire

Ingénieur équipements		 h x 	 taux horaire

Approvisionnement		 h x 	 taux horaire

Dessinateurs		 h x 	 taux horaire

TOTAL		 h

h)	Frais divers (informatique, déplacements, etc.)

i)	Frais généraux de gestion : ______ % des postes

j)	Impôts et droits de douane

Somme forfaitaire totale pour la proposition de modification

[somme des postes a) à j)]

Coût d’élaboration du devis d’établissement de la proposition de modification

[payable en cas de rejet de la proposition de modification]

9.	Prorogation de la date d’achèvement liée à la proposition de modification

10.	Conséquences sur les garanties de performance

11.	Conséquences sur les autres termes et conditions du Marché

12.	Durée de validité de cette proposition [nombre] :.  jours après réception de la proposition par le Maître de l’ouvrage

13.	Autres termes et conditions de cette proposition de modification :

a)	Nous vous demandons de nous notifier par écrit votre acceptation, votre analyse ou votre rejet de cette proposition détaillée de modification dans les [nombres] jours suivant la réception de la proposition.

b)	Le montant de toute augmentation ou diminution sera pris en compte dans l’ajustement du prix du Marché.

c)	Coût pour le Constructeur de l’élaboration de cette proposition de modification :

Note : Ce coût sera remboursé par le Maître de l’ouvrage en cas de retrait ou de rejet par lui de cette proposition de modification sans manquement du Constructeur au sens de la Clause 39.9 du CCAG du Marché.

(nom du Constructeur)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 5.  Ordre de modification

(Papier à en-tête du Maître de l’ouvrage)

Date :

A :  [nom et adresse du Constructeur]

A l’attention de :  [nom et titre]

Nom du Marché :  [nom du Marché]

Marché No :  [Marché No]

Mesdames/Messieurs,

Nous approuvons l’ordre de modification concernant le travail de la proposition de modification No [nombre], et vous donnons notre accord pour ajuster le Prix du Marché, la date d’achèvement et/ou toute autre condition du Marché conformément à la Clause 39 du CCAG du Marché.

1.	Titre de la modification :  [titre]

2.	Demande de modification No/rév. :  [No/rév.]

3.	Ordre de modification No/rév. :  [No/rév.]

4.	Demandeur de la modification :	Maître de l’ouvrage :  [nom]

Constructeur :  [nom]

5.	Prix autorisé :

Référence No :  [nombre]	Date :  [date]

Partie en devise étrangère [montant] plus partie en devise locale [montant]

6.	Ajustement de la date d’achèvement

Aucun	Augmentation :  [nombre] jours	Diminution :  [nombre] jours

7.	Autres conséquences éventuelles

Autorisé par :			Date :

(Maître de l’ouvrage)

Accepté par :			Date :

(Constructeur)

Annexe 6.  Ordre de modification en attente d’accord

(Papier à en-tête du Maître de l’ouvrage)

A :  [nom et adresse du Constructeur]

A l’attention de :  [nom et titre]

Nom du Marché :  [nom du Marché]

Marché No :  [Marché No]

Mesdames/Messieurs,

Nous vous demandons d’exécuter le travail décrit dans la proposition de modification précisée ci-dessous conformément à la Clause 39 du CCAG du Marché.

1.	Titre de la modification :  [titre]

2.	Demande de proposition de modification du Maître de l’ouvrage No/rév. :  [No/rév.]									datée :  [date]

3.	Proposition de modification du Constructeur No/rév. :  [No/rév.]	datée :  [date]

4.	Brève description de la modification :  [description]

5.	Installations et/ou partie des Installations concernées par la modification demandée :  [installations]

6.	Dessins et/ou documents techniques de référence pour la modification demandée :

Dessin No/Document No	Description

7.	Ajustement de la date d’achèvement :

8.	Autres modifications des termes du marché :

9.	Autres termes et conditions :

(nom du Maître de l’ouvrage)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 7.  Suggestion de proposition de modification

(Papier à en-tête du Constructeur)

Date :

A :  [nom et adresse du Maître de l’ouvrage]

A l’attention de :  [nom et titre]

Nom du Marché :  [nom du Marché]

Marché No :  [Marché No]

Mesdames/Messieurs,

Par les présentes, nous vous proposons d’exécuter le travail ci-dessous mentionné en tant que modification des Installations.

1.	Titre de la modification :  [titre]

2.	Suggestion de proposition de modification No/rév. :  [No/rév.]	datée :  [date]

3.	Brève description de la modification :  [description]

4.	Raisons de la modification :

5.	Estimation du coût (en devises du Marché) :

6.	Conséquences prévues de la modification :

7.	Conséquences éventuelles sur les garanties de performance :

8.	Annexe :

(nom du Constructeur)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

# Section VIII.  Critères de provenance relatifs aux fournitures, aux travaux et aux services pour des marchés financés par la Banque

Centre d’Information publique

Critères de provenance relatifs au fournitures, aux travaux et aux services pour des

marchés financés par la Banque

Au mois de novembre 1997

Pour l’information des emprunteurs et des soumissionnaires, et par référence au paragraphe 1.6, note de bas de page no 9 des Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, janvier 1995 (révisées en janvier et août 1996 et septembre 1997), une liste de pays dont les soumissionnaires, fournitures et services ne sont pas admis à participer aux marchés financés par la Banque ou l’IDA, est donnée ci-dessous.

- Andorre

- Cuba

- République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord)

- Liechtenstein

- Monaco

- Nauru

- Saint-Marin

- Tuvalu

De plus, les soumissionnaires, les fournitures et les services en provenance d’autres pays ou territoires pourraient être exclus par le pays de l’Emprunteur par une disposition du Dossier d’appel d’offres si le pays de l’Emprunteur les exclut en vertu d’une loi, règlement ou autre disposition remplissant les critères figurant au paragraphe 1.8 a) des Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA.

L’Accord de prêt/crédit interdit également le retrait de fonds du prêt/crédit en vue d’effectuer un paiement à des personnes ou entités, ou pour toute importation de fournitures, si, à la connaissance de la Banque, de tels paiements ou importations sont interdits par une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies prise au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.  Actuellement, l’interdiction s’applique aux pays suivants :

- Iraq

- Libye

Jour, mois, année, par exemple 31 janvier 1996.

[Insérer selon le cas.]  Ce marché sera financé conjointement par [insérer le nom du cofinancier].  Les présélections seront régies par les règles et procédures d’admissibilité de la Banque mondiale.

Une description appropriée des installations devra être donnée, indiquant les caractéristiques, le site du projet, ou toute autre information nécessaire pour permettre aux candidats éventuels de décider ou non de répondre à l’avis d’appel d’offres.  Le Dossier d’appels d’offres peut exiger des soumissionnaires qu’ils possèdent une expérience ou des compétences particulières; si tel est le cas, ces exigences doivent également être précisées dans ce paragraphe.

[Insérer selon le cas.]  La période de fourniture et montage des installations s’étendra sur la période suivante : [insérer le nombre de jours/mois/années ou dates].

Il se peut que le marché soit financé par des fonds spéciaux dont les règles limitent l’admissibilité à un groupe particulier de pays membres.  Lorsqu’il en est ainsi, les règles particulières d’admissibilité seront mentionnées dans ce paragraphe.  Indiquer la marge de préférence consentie, si elle figure dans l’Accord de prêt ou de crédit et dans le Dossier d’appel d’offres.

Par exemple, de 9h à 12h.

Le montant doit être minimum et ne doit couvrir que les frais d’impression et d’envoi du Dossier.

Par exemple, chèque certifié, dépôt à un numéro de compte spécifié, etc.

Le mode d’expédition est généralement la poste aérienne pour les envois à l’étranger et le courrier normal à l’intérieur du pays.  En cas d’urgence ou pour des raisons de sécurité, il peut être fait appel à des services de messagerie rapide pour les envois à l’étranger.

Le montant de la garantie doit être un montant fixe ou un pourcentage minimum du montant de l’offre.

Le bureau où les plis seront ouverts n’est pas nécessairement le même que le bureau indiqué au bas de l’invitation où doivent être adressées les offres ou où peuvent être examinés les documents.  Si tel est le cas, chaque adresse doit être indiquée au bas du paragraphe 7 et être numérotée; par exemple, 1), 2), 3).  Le texte du paragraphe se référera dès lors à l’adresse 1), 2), etc.  Une seule adresse doit être indiquée pour le bureau où doivent être adressées les offres et ce bureau doit être proche de celui où les plis seront ouverts.

Jour, mois, année, par exemple 31 janvier 1996.

[Insérer selon le cas.]  Ce marché sera financé conjointement par [insérer le nom du cofinancier].  Les présélections seront régies par les règles et procédures d’admissibilité de la Banque mondiale.

Une description appropriée des installations devra être donnée, indiquant les caractéristiques, le site du projet, ou toute autre information nécessaire pour permettre aux candidats éventuels de décider ou non de répondre à l’avis d’appel d’offres.  Le dossier d’appels d’offres peut exiger des soumissionnaires qu’ils possèdent une expérience ou des compétences particulières; si tel est le cas, ces exigences doivent également être précisées dans ce paragraphe.

[Insérer selon le cas.]  La période de fourniture et montage des installations s’étendra sur la période suivante : [insérer le nombre de jours/mois/années ou dates].

Il se peut que le marché soit financé par des fonds spéciaux dont les règles limitent l’admissibilité à un groupe particulier de pays membres.  Lorsqu’il en est ainsi, les règles particulières d’admissibilité seront mentionnées dans ce paragraphe.  Indiquer la marge de préférence consentie, si elle figure dans l’Accord de prêt ou de crédit et dans le Dossier d’appel d’offres.

Par exemple, de 9h à 12h.

Le montant doit être minimum et ne doit couvrir que les frais d’impression et d’envoi.

Par exemple, chèque certifié, dépôt à un numéro de compte spécifié, etc.

Le mode d’expédition est généralement la poste aérienne pour les envois à l’étranger et le courrier normal à l’intérieur du pays.  En cas d’urgence ou pour des raisons de sécurité, il peut être fait appel à des services de messagerie rapide pour les envois à l’étranger.

Le montant de la garantie doit être un montant fixe ou un pourcentage minimum du montant de l’offre.

Le bureau où les plis seront ouverts n’est pas nécessairement le même que le bureau indiqué au bas de l’invitation où doivent être adressées les offres ou où peuvent être examinés les documents.  Si tel est le cas, chaque adresse doit être indiquée au bas du paragraphe 8 et être numérotée; par exemple, 1), 2), 3).  Le texte du paragraphe se référera dès lors à l’adresse 1), 2), etc.  Une seule adresse doit être indiquée pour le bureau où doivent être adressées les offres et ce bureau doit être proche de celui où les plis seront ouverts.

L’additif doit être commun à tous les soumissionnaires invités à remettre une offre en seconde étape.

Une copie de l’annexe correspondant respectivement à chaque soumissionnaire sera attachée.

Les dates de dépôts des offres et d’ouverture des plis doivent être les mêmes, et l’heure devrait aussi être la même ou suivre immédiatement.

La période de validité devrait être suffisante pour permettre de terminer l’évaluation des offres de la seconde étape, l’examen de la décision d’adjudication par la Banque, l’obtention des approbations, et l’attribution du marché.  Une période raisonnable [p. ex., soixante (60) jours] devrait être spécifiée dans le but d’éviter le besoin de prolongation.

Le paragraphe est à éliminer lorsque la préférence domestique ne s’applique pas.

Les informations à mettre à jour doivent être spécifiées, telles que la mise à jour de la situation financière, les nouveaux engagements contractuels et les contentieux en cours.

L’expression Cahier des clauses et conditions techniques peut être utilisée pour cette section si tel est l’usage dans le pays de l’Emprunteur.

Le Maître de l’ouvrage devra insérer dans le Dossier soit le texte de la garantie inconditionnelle (5.1) ou celui de la garantie conditionnelle (5.2).

Cf. Annexe 7.

Les coûts doivent être exprimés dans les monnaies du Marché.

A préciser le cas échéant.

A préciser le cas échéant.

Toutes demandes de renseignements relatifs à cette liste doivent être adressées au Chef du « Procurement Policy and Services Group, Operational Core Services Network », de la Banque mondiale.