PARTIE I Diagnostic opérationnel et proposition de solutions

RAPPORT

Mentions obligatoires

Objet + Annexe(s)

Introduction

Rappel de la demande

Annonce du plan

- Dysfonctionnements constatés dans l’organisation de notre participation au salon UFFICIO de Milan

- Les dysfonctionnements observés et les causes

Il n’existe aucune procédure formalisée pour l’organisation de la participation aux salons et ceci a des conséquences négatives pour Sokoa. Les tâches ne sont pas réalisées, ou réalisées de façon empirique ou dans l’urgence.

| Dysfonctionnements observés | Causes |
| --- | --- |
| - Retard dans l’envoi des invitations - Réservations tardives (déplacements, hôtels) - Délais de commande des cadeaux publicitaires non pris en compte | Gestion du temps mal maîtrisée (problèmes dans le lancement et dans l’enchaînement des opérations : pas de fiche de procédure) |
| - Réservations tardives (transports…) qui ont engendré un surcoût de 5577 €, soit 74,36 % d’augmentation par rapport au budget prévisionnel - Coût des transferts hôtels-salon en forte augmentation (+ 67,17 %) > (5550-3320)/3320*100 | Gestion inefficace des déplacements et des hébergements : aucune règle édictée |
| - Pas de demande de devis aux prestataires | Maîtrise insuffisante des coûts et absence d’une procédure d’achat de prestations. |
| - Trop de cloisonnement dans les services - Information insuffisante du personnel - Absence d’utilisation des outils modernes de communication (Intranet) | Coordination des acteurs insuffisante |
| - Retard d’acheminement des prototypes - Choix tardif des produits à exposer - Vérification et essais insuffisants | Préparation et suivi insuffisant des produits exposés |
| - Trop de documentation - Absence de communication vers certains magazines | Gestion de la communication mal maîtrisée |
| - Difficultés à évaluer les retombées de la participation au salon | Bilan des retombées du salon insuffisant |

- Les conséquences

Financières :

Risque de coûts inutiles (ex : documentation) ou supérieurs aux prévisions (particulièrement en matière d’hébergement et de déplacement)

Commerciales :

  - Risque d’atteinte à l’image de marque de Sokoa  (défauts éventuels des produits et prototypes exposés : …)

  - Retombées négatives qui peuvent entraîner une perte de marché voire fragiliser le positionnement vis-à-vis de la concurrence

Humaines :

Risque d’une détérioration de l’ambiance de travail interne (ex : nécessité de pallier l’absence des collègues du département commercial qui sont sur le salon ….)

- Proposition de solutions

Idée principale : améliorer/optimiser le processus en le formalisant pour qu’il soit plus fiable et maîtrisé dans le temps ce qui devrait permettre d’améliorer significativement la maîtrise des coûts.

- Les solutions globales liées à la formalisation du processus

| Propositions de solutions | Avantages / Inconvénients |
| --- | --- |
| Formaliser le processus de participation aux salons en établissant une liste de contrôle des tâches (ou un diagramme de Gantt) pour la préparation des prochains salons. | Avantage(s) - Simplicité de l’outil - Rapidité de mise en œuvre - Autorise une vue d’ensemble des tâches afférentes au processus et facilite le suivi des délais Inconvénient(s) Ne permet de mettre en place un réel travail collaboratif entre les différents acteurs du processus |
| Créer un groupe projet (avec outils et méthodes de travail) animé, par exemple, par le chef du service marketing (ou Camille ETCHEVERRY) afin de mettre en place une solution logicielle de type « Workflow » pour informatiser la gestion du processus de participation au salon. | Avantage(s) - Rapidité dans le suivi du processus via le réseau intranet : partage des informations, pilotage et validation des tâches, en temps réel - Identification claire des acteurs et des responsabilités - Répartition du travail (avant, pendant, après le salon) plus simple et plus rapide Inconvénient(s) - Coût du logiciel et de son installation - Formation des utilisateurs - Délais de mise en œuvre qui peuvent être importants (paramétrage du processus dans le logiciel de « Workflow » - Résistance des acteurs aux changements |

- Les solutions complémentaires

| Propositions de solutions | Avantages / Inconvénients |
| --- | --- |
| Mise en place d’une politique claire de gestion des déplacements au sein de Sokoa en vue d’en rationnaliser les coûts : demande systématique de devis, fidélisation d’agences partenaires, recours aux forfaits (vol + hôtel), achats anticipés des billets permettant d’obtenir de meilleurs tarifs, recours aux transports en commun pour les trajets courts (hôtel > Salon)… | Avantage(s) - Procédure d’achat plus claire - Réduction des coûts des déplacements Inconvénient(s) - Délais de mise en œuvre - Résistance aux changements (risque de tensions) |
| Mettre en place à l’aide du logiciel « Elkarlan » des outils de suivi (tableaux de bord avec critères et indicateurs de performance) permettant d’évaluer les retombées de la participation de Sokoa à un salon professionnel. | Avantage(s) - Collecte et traitement des informations plus faciles et plus rapides - Analyse plus fine du bilan - Réduction des coûts des déplacements - Meilleure exploitation des retombées des salons professionnels : effet d’expérience Inconvénient(s) - Délais de mise en œuvre (maîtrise du logiciel « Elkarlan » et équipement des acteurs) - Résistance aux changements |
| Mettre en place une veille concurrentielle | Avantage(s) - Repérer les choix des concurrents et les évolutions - Pouvoir s’adapter rapidement (réagir mais aussi agir) Inconvénient(s) - Temps nécessaire ; tâche attribuée à une personne |
| Améliorer le stand | - Visibilité des produits - Confidentialité des coins discussion - Points de rencontre debout - Un bar - Mettre l’accent sur la note « Écologie » (couleur métal rouillé…) |
| Des détails à améliorer | - Documents en anglais - Articles avec témoignages dans docs internes |

Conclusion :

- Rappel de l’importance pour Sokoa de participer à des salons professionnels

- Orientation donnée par le directeur : améliorer l’efficience des salons

- Souligner la nécessité de mettre en place un processus formalisé pour l’organisation de la participation aux salons

- Synthèse des améliorations attendues après la mise en place des solutions proposées (meilleure organisation du travail, réduction des coûts, amélioration de l’image auprès des clients…)

Proposition d’annexes

- Matrice des MOFF

- Tableau problèmes /causes /conséquences

- Diagramme causes / Effet

- Tableau d’analyse des écarts budgétaires

PARTIE II Mise en œuvre de la décision

- La liste de contrôle

Tâches à réaliser dans le cadre de la participation de SOKOA au salon UFFICIO de Milan du 11 au 16 avril 2012

Voir feuille corrigé

Remarques : Tenir compte de la logique et de la cohérence des propositions du candidat, plus que de leur conformité au corrigé qui n’est qu’une indication.

- Il est impératif de commencer l’organisation un an avant soit J-12
Le salon Ufficio se déroule du 11 au 16 avril 2012 donc début le 11 avril 2011 (pas le 10 car c’est un dimanche)

- J-12 mois
-Choix des produits à exposer : modèles de série et prototypes (mention obligatoire des prototypes) pour un lancement dans le temps de la conception (dans le débriefing = 2 mois avant au plus tard).	
- Respect du guide pour une meilleure gestion du temps	
- La recherche et sélection de prospects ne doit pas apparaître car détaché du contexte
- La réservation du stand peut être prévue à J-12 c’est même plus pertinent	
- Accepter la réservation de billets d’avion et d’hôtel car fréquent voire recommandé lors des salons internationaux

- J-9 mois	
La conception du stand peut être envisagée à J -12 ce qui laissera plus de temps pour organiser les demandes de devis pour le montage et la décoration du stand.

- J-6 mois	
Voir J-12 pour la réservation de billets d’avions et d’hôtel

Choix et commande des cadeaux et objets publicitaires (deux mois de délais pour passer la commande > on peut accepter J-3 mois)

- J-3 mois	
Le salon de Milan étant un salon européen, il n’est pas nécessaire de vérifier les passeports

- J-2 mois

Le salon se déroulant en Europe, la demande de visas ainsi que la mise à jour des vaccins ne sont pas utiles.

Il faut prévoir les cartes d’assurance maladie européennes

- J-1 mois	
Ne pas accepter l’envoi des produits 1 mois avant le début du salon mais le faire la veille (conformément au compte rendu de la réunion bilan, à la rubrique « Le transport des produits »)

Il faut penser à vérifier et tester les produits avant leur expédition.

- De « J -1 jour à J+2 jours à 4 jours » : Les tâches ne figurent pas dans le guide en annexe mais elles sont obligatoires

- Proposition justifiée de critères et d’indicateurs pertinents

| Critères | Indicateurs de performance | Intérêt / Justification |
| --- | --- | --- |
| Attractivité du stand | Nbre visiteurs sur stand / Nbre visiteurs sur salon Ex : 230 / 265 000 | Pour évaluer la qualité du stand et des animations mises en place pendant le salon |
| Rentabilité | Montant des ventes conclues (pendant salon + 12 mois après) / Coût total lié au salon Ex : X milliers d’€ / 88210 | Pour savoir si le salon est source de profit ou non pour l’entreprise |
| Coût du contact | Dépenses engagées pour le salon / Nbre visiteurs sur stand Ex : 88210 / 230 | Pour comparer l’efficacité d’un salon par rapport à un autre moyen de prospection |
| Rendement du personnel | Nbre visiteurs sur stand / (Nbre de collaborateurs X jours de salon) Ex : 230 /12 | Pour évaluer l’efficacité du personnel sur le salon |
| Efficacité des commerciaux | Nbre ventes conclues (pendant salon + 12 mois après) / Nbre visiteurs sur salon Ex : X ventes / 230 | Permet d’évaluer la performance des commerciaux |
| Notoriété de l’entreprise | Nbre d’articles (presse écrite, télé…) publiés avant, pdt et après le salon | Permet de voir la renommée de l’entreprise |
| Justesse des choix industriels | Nbre nouveaux clients / nbre de commandes | Capacité de l’entreprise à répondre aux attentes (bon positionnement) |
| Renommée | Nbre de cdes « étrangères » / nbre cdes |  |
| Dynamisme | Nbre commandes de produits nouveaux | Capacité de l’entreprise à être à la pointe du progrès |